ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.06.2015 № 430, от 09.04.2016 № 210, от 21.11.2016 № 857, от 17.02.2017 № 98, от 19.10.2017 № 797, от 06.04.2018 № 211, от 31.07.2018 № 623, от 03.12.2018 №1076, от 12.03.2019 № 178, от 28.05.2019 № 446, от 12.11.2019 № 1033, от 06.04.2020 № 256, от 22.06.2020 № 512, от 30.06.2021 № 518, от 31.03.2022 № 296, от 01.07.2022 № 619, от 21.11.2022 № 1241, от 04.04.2023 № 397, от 19.06.2023 № 728) следующие изменения:

[наименование](https://internet.garant.ru/#/document/22517592/entry/0) изложить в следующей редакции:

«Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую [государственную программу](https://internet.garant.ru/#/document/22517592/entry/100) Республики Татарстан «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан» (далее – государственная программа).»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Определить Государственный комитет Республики Татарстан по туризму ответственным исполнителем государственной программы.».

1. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов Кабинета Министров Республики Татарстан согласно приложению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Премьер-министр

Республики Татарстан А.В.Песошин

Утверждена

постановлением

Кабинета Министров Республики Татарстан 21.07.2014 № 522 (в редакции постановления Кабинета Министров Республики Татарстан   
от \_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_)

**Государственная программа Республики Татарстан  
«Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан»**

**Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Республики Татарстан «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан»**

**I. Оценка текущего состояния в сфере туризма**

Государственная программа Республики Татарстан «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан» (далее – государственная программа) направлена на комплексное развитие туризма в Республике Татарстан за счет создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта.

Туризм играет важную роль в социально-экономическом и культурном развитии всей страны, оказывает мощный мультипликативный эффект, обеспечивая рост занятости и самозанятости экономически активного населения, развитие и вовлечение в деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, улучшение условий жизни населения и повышение благосостояния нации.

Одна из отличительных особенностей сферы туризма как отрасли экономики – это объединение различных видов деятельности. Туризм стимулирует увеличение доходов более пятидесяти отраслей народного хозяйства, принимающих участие в создании туристического продукта. При этом туристическая отрасль предполагает деятельность по созданию и развитию инфраструктуры: строительство дорог, средств размещения, обустройство новых территорий и многое другое.

Развитие внутреннего и въездного туризма является эффективным инструментом увеличения доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта и обеспечивает приток средств в экономику страны.

Республика Татарстан обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального, культурного и исторического наследия, в том числе мирового значения, проходят важные экономические, спортивные и культурные события, где особое место принадлежит столице республики – г.Казани. Во многих муниципальных районах и городских округах республики также представлен широкий спектр объектов, перспективных с точки зрения туристского интереса.

Реализация мероприятий государственной программы за период 2014-2022 годов обеспечила рост туристского потока в Республику Татарстан на 56% – с 2,5 млн человек в 2014 году до 3,9 млн человек в 2022 году. Известность в России и на международной арене приобрели туристические бренды республики: «Татарстан – край 1001 удовольствия», «Казань – третья столица России», «Казань – гастрономическая столица России», «Остров-град Свияжск. Посмотри, как живет история», «Великий Болгар – древняя цивилизация на Волге».

При этом пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также беспрецедентные санкционные ограничения со стороны недружественных стран значительно снизили показатели въездного туризма в последние годы и затруднили ведение бизнеса внутри страны из-за ухода с рынка агрегаторов онлайн-бронирования, прекращения деятельности международных гостиничных операторов, осложнения ситуации с воздушным транспортом.

Вместе с тем, Республике Татарстан удалось сохранить темпы развития сферы туризма и по основным показателям превысить уровень допандемийного 2019 года. По результатам 2022 года туристский поток в Республику Татарстан достиг 3,9 млн человек, объем платных услуг в сфере туризма Татарстана с учетом смежных отраслей составил 39,5 млрд рублей. Татарстан находится на первом месте по объему туристского потока в Приволжском федеральном округе. По этому же показателю Татарстан входит в топ-10 среди всех регионов России – республика располагается на седьмом месте после Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Крым.

В Республике Татарстан на 1 января 2023 года – 114 туроператоров, которые состоят в Едином федеральном реестре туроператоров.

Татарстан также считается одним из регионов с наиболее развитой гостиничной инфраструктурой и является лидером в Приволжском федеральном округе в том числе по ряду основных показателей, характеризующих состояние гостиничного рынка. Так, на 1 января 2023 года в Татарстане действует 582 коллективных средства размещения с номерным фондом 25 323 номера. Средняя загрузка гостиниц в 2022 году составила 73%.

В Республике Татарстан положительными тенденциями развития гостиничного сектора является не только рост количества гостиниц, но и их география. Отдельное новое направление – развитие загородного туризма. Ведется активная работа по созданию качественных и доступных условий для отдыха на природных территориях в муниципальных районах Республики Татарстан, в том числе появлению новых объектов отдыха и организованных троп для изучения местности в Республике Татарстан. Создание комфортной современной инфраструктуры на природе не только приводит к увеличению туристического потока, но и способствуют цивилизованному, бережному освоению природных территорий и социально-экономическому росту муниципальных районов Республики Татарстан.

Флагманским проектом является создание на территории Республики Татарстан от границ с Республикой Чувашия до Ульяновской области протяженной пешеходной туристической тропы вдоль правого берега Волги под названием «Волжская тропа».

В государственной программе уделяется большое внимание работе с предпринимателями и инвесторами, проведению обучения и оказанию консультационно-методической помощи с целью быстрого запуска коммерческих проектов на природных территориях.

На 1 января 2023 года в республике функционирует порядка 30 загородных объектов отдыха и рекреации, которые предлагают комфортабельный отдых: размещение в индивидуальных средствах размещения с удобствами, питание, приготовленное из местных фермерских продуктов, а также разнообразную досуговую программу для изучения местности (прогулки по лесу, рафтинг, катание на лошадях и т.д.). Большая часть из этих объектов создана при государственной поддержке в виде предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов, применения пониженных ставок арендной платы и земельного налога, предоставления невозвратных субсидий на покупку и монтаж модульных некапитальных средств размещения, развития туристической инфраструктуры и др.

Однако, с учетом ежегодного роста в республике туристского потока, все же наблюдается возрастающий дефицит в коллективных средствах размещения туристов. В целях увеличения номерного фонда Республика Татарстан активно учувствует в реализации механизмов, предусмотренных национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого осуществляется субсидирование создания быстровозводимых жилых конструкций, льготное кредитование строительства и реконструкции гостиниц категории не менее «3 звезды», финансирование создания транспортной и инженерной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров.

Отдельным направлением в рамках мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Республике Татарстан является работа по созданию новой туристской территории «Лаишево» в Лаишевском муниципальном образовании Республики Татарстан. Данный проект, не имеющий аналогов в России, предполагает создание на площади 73 гектаров объектов всесезонного размещения туристов: в том числе гостиницы категорий «3 звезды» и «4 звезды», оздоровительные центры, рестораны, глэмпинги и инфраструктура для пляжного отдыха. Особенностью проекта станет создание яхтенной марины и береговой сервисной инфраструктуры для судов различной категории с возможностью технического обслуживания и их зимнего хранения.

Важным условием формирования качественного туристского продукта в Республике Татарстан остается организация клиентоориентированного обслуживания туристов на объектах туристической инфраструктуры, в том числе обеспечение экскурсионного и транспортного обслуживания на высоком уровне, а также проведение классификации гостиниц.

С целью контроля за деятельностью экскурсоводов и качеством предоставляемых ими услуг в Республике Татарстан в соответствии с федеральными нормами законодательства проводится аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Информация об экскурсоводах и гидах-переводчиках, успешно прошедших аттестацию, размещается на специализированной платформе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Растущий туристский поток требует качественного транспортного обслуживания, а также расширения ассортимента туристского продукта, в том числе за счет улучшения транспортной доступности между туристическими центрами Республики Татарстан и соседних регионов. Ввиду этого существует потребность увеличения парка автобусов туристического класса, а также обновления речного пассажирского флота. В этом направлении стимулирующей мерой может стать внедрение механизма субсидирования для автотранспортных предприятий, судоходных и судостроительных компаний.

При наличии развитой сети речных пассажирских перевозок появится возможность создать новый качественный туристический продукт на реке Волге. В рамках этой задачи важным направлением является развитие проекта межрегиональных туристических маршрутов «Великий Волжский путь». На 1 января 2023 года разработано более 20 автобусных, железнодорожных и круизных маршрутов, связывающих регионы Приволжского федерального округа.

Отдельное внимание в государственной программе уделяется обучению технологиям клиентоориентированности и повышению качества сервиса руководителей и линейного персонала гостиниц, санаториев, загородных баз отдыха, ресторанов, туристических компаний и предприятий туризма Республики Татарстан. Для решения этой задачи на регулярной основе в республике проводятся образовательные мероприятия с участием ведущих специалистов в туристической отрасли и изучением лучших практик в сфере туризма и гостеприимства.

Очевидно, что эффективное использование туристского потенциала Республики Татарстан, создание условий для качественного отдыха на территории республики как иностранных, так и российских граждан требует более активного проведения государственной политики в сфере туризма.

В 2022 году в рамках Года цифровизации была разработана и апробирована система мониторинга туристского потока на основе Big Data. Полученные данные позволяют создавать новые туристические продукты, точки притяжения, определять перспективные территории для инвестиций в создании инфраструктуры, выстраивать успешную маркетинговую стратегию и планировать мероприятия для туристов.

В целях повышения эффективности использования средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, вносятся корректировки в перечень мероприятий, совершенствуется набор инструментов, необходимых для реализации мероприятий государственной программы, неэффективные меры исключаются в пользу наиболее перспективных направлений.

**II. Описание приоритетов и целей государственной политики Республики Татарстан в сфере реализации государственной программы**

Приоритеты государственной программы соответствуют: национальным целям развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Единому плану по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р, приоритетам и задачам Государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2439 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма», целям Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129‑р, Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (далее – Стратегия-2030).

Основной целью государственной программы является повышение конкурентоспособности туристского комплекса Республики Татарстан на российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала, потенциала событийного туризма республики и развития индустрии гостеприимства, которая характеризуется достижением следующих показателей:

увеличение объема туристского потока в Республику Татарстан до 4 933,7 тыс. человек в 2026 году;

увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, до 23 281,5 млн рублей в 2026 году;

количество специалистов в Республике Татарстан, подготовленных в сфере туризма и гостеприимства, 500 человек ежегодно.

**III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, национальными целями и целями Стратегии-2030, показателями государственных программ Российской Федерации**

Система целеполагания и задачи государственной программы сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р, Государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2439 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма», Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р, Стратегии-2030, а также Стратегии развития туризма в Республике Татарстан на период 2021-2030 годов, утвержденной приказом Государственного комитета Республики Татарстан по туризму от 16.02.2022 № 18 «Об утверждении Стратегии развития туризма в Республике Татарстан на период 2021-2030 годов».

Реализация государственной программы будет непосредственно направлена:

на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года: «Сохранение населения, здоровья и благополучия людей», «Возможности для самореализации и развития талантов», «Комфортная и безопасная среда», «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», «Цифровая трансформация»;

на реализацию основных приоритетов и достижение показателей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»: «Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой», «Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей», «Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды», «Созданы и внедрены цифровые решения, обеспечивающие гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к туристическим цифровым сервисам», «Увеличено число рабочих мест и повышен кадровый потенциал отечественной туристической отрасли», «Усовершенствована система государственного управления в сфере туризма»;

на достижение целей Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года: «Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации за счет создания условий для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках», «Усиление социальной роли туризма, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления для всех жителей Российской Федерации»;

на достижение целей Государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма»: «Обеспечение граждан современной туристской инфраструктурой», «Создание и внедрение системы поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма», «Создание условий для обеспечения доступности гражданам поездок по стране в условиях комфортной и безопасной транспортной и туристской инфраструктуры», «Создание и внедрение цифровых решений, обеспечивающих гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к туристским цифровым сервисам», «Создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки, направленной на развитие экспорта туристских услуг», «Увеличение числа рабочих мест и повышение кадрового потенциала отечественной туристской отрасли», «Реализация мероприятий по цифровизации государственного управления в сфере туризма», «Усовершенствование государственного управления в сфере туризма»;

на реализацию главной стратегической цели, закрепленной в Стратегии-2030: «Татарстан-2030 – глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер полюса роста «Волга-Кама». Татарстан – лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион России) и внутреннего пространства; регион с опережающими темпами развития, высокой включенностью в международное разделение труда», а также на реализацию стратегической цели Республики Татарстан: «Человеческий капитал: накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика Татарстан лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения высокого качества жизни»;

достижение целей Стратегии развития туризма в Республике Татарстан на период 2021-2030 годов: «Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Татарстан за счет создания условий для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках», «Усиление социальной роли туризма, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления для всех жителей Республики Татарстан».

**IV. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в отраслях экономики и сфере государственного управления**

Для достижения целей государственной программы решаются следующие задачи:

1. Формирование благоприятного туристского имиджа республики, увеличение объема и разнообразия предоставляемых туристских услуг населению.

2. Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Татарстан, в том числе:

стимулирование привлечения инвестиций в строительство новых коллективных средств размещения и другую туристическую инфраструктуру;

создание новой туристской территории «Лаишево» на территории Лаишевского муниципального района Республики Татарстан;

создание проектов рекреационных зон и туристско-рекреационных кластеров на природных территориях в муниципальных районах Республики Татарстан, таких как Агрызский, Нижнекамский, Лаишевский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Зеленодольский, Заинский, Мамадышский, и других районах с высоким туристско-рекреационным потенциалом;

создание новых объектов отдыха на природе, развитие системы туристских троп в Республике Татарстан, в том числе, реализация пилотного проекта Волжской тропы;

проведение образовательных и просветительских мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по созданию и запуску объектов отдыха и рекреации на природных территориях Республики Татарстан.

3. Увеличение транспортной доступности Республики Татарстан и туристических объектов, находящихся на ее территории.

4. Развитие проекта межрегиональных туристических маршрутов «Великий Волжский путь».

5. Развитие событийного туризма в Республике Татарстан.

6. Продвижение туристского потенциала Республики Татарстан на перспективных туристских рынках.

7. Повышение качества республиканского туристского продукта, уровня гостеприимства при обслуживании туристов на объектах индустрии туризма с учетом действующих внутренних и международных стандартов.

8. Внедрение информационных технологий в туристическую отрасль, в том числе системы мониторинга туристического потока в Республике Татарстан.

9. Совершенствование государственной политики в сфере туризма и гостеприимства Республики Татарстан.

Паспорт

# государственной программы Республики Татарстан

«Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан»

# Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Респуб- лики Татарстан «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан» (далее – государственная программа) | Фазлеева Лейла Ринатовна – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан. |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму. |
| Период реализации государственной про- граммы | I этап: 2014 – 2023 годы;  II этап: 2024 – 2026 годы. |
| Цели государственной программы | Повышение конкурентоспособности туристского комплекса Республики Татарстан на российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала, потенциала событийного туризма республики и развития индустрии гостеприимства. |
| Объемы финансового обеспечения за весь пе- риод реализации государственной программы | I этап: 2014 – 2023 годы: 7 211 500,0 тыс. рублей;  II этап: 2024 – 2026 годы: 309 010,4 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Рос- сийской Федерации, целями Стратегии-2030, государственной программой Российской Фе- дерации, государственной программой | Реализация государственной программы будет непосредственно направлена на достижение:   1. Национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года: «Сохранение населения, здоровья и благополучия людей»; «Возможности для самореализации и развития талантов», «Комфортная и безопасная среда», «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», «Цифровая трансформация». 2. Основных приоритетов и показателей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»: «Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой», «Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей», «Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды», «Созданы и внедрены цифровые решения, обеспечивающие гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к туристическим цифровым сервисам», «Увеличено число рабочих мест и повышен кадровый потенциал отечественной туристической отрасли», «Усовершенствована система государственного управления в сфере туризма». 3. Целей Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г.: «Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации за счет создания условий для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках», «Усиление социальной роли туризма, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления для всех жителей Российской Федерации»; 4. Целей и приоритетов Государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма»: «Рост конкурентоспособности и раскрытие потенциала туристского продукта Российской Федерации». 5. Главной стратегической цели, закрепленной в Стратегии-2030: Татарстан-2030 – глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер полюса роста «Волга-Кама». Татарстан – лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион России) и внутреннего пространства; регион с опережающими темпами развития, высокой включенностью в международное разделение труда, а также на реализацию стратегической цели Республики Татарстан: «Человеческий капитал: накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика Татарстан лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения высокого качества жизни». 6. Целей Стратегии развития туризма в Республике Татарстан на период 2021-2030 годов: «Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Татарстан за счет создания условий для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках», «Усиление социальной роли туризма, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления для всех жителей Республики Татарстан». |

1. Показатели государственной программы Республики Татарстан

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено- вание по- казателя | Уровень показа- теля | Признак возрастания / убывания | Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое зна-  чение | | Значение показателя по  годам | | | Доку мент | Ответ- ственный за дости-  жение по- казателя | Связь с пока- зателями  национальных целей, целей Стра -тегии-2030 | Признак реали зации в муни- ципальном образовании | Инфор- мацион- ная си- стема |
| значе- ние | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Повышение конкурентоспособности туристского комплекса РТ на российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала событийного туризма республики, развития индустрии гостеприимства | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем туристского потока в Республику Татарстан | ГП РФ  ГП | Возрастающий | Тыс. человек | 4 142,6 | 2023 | 4 391,1 | 4 654,5 | 4 933,7 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р;  постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан»;  постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023-2025 годы» | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму | В рамках реализации цели Государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан» - «Повышение конкурентоспособности туристского комплекса Республики Татарстан на российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала, потенциала событийного туризма республики и развития индустрии гостеприимства» | Нет | Федеральная служба государственной статистики |

# 

# План достижения показателей государственной программы Республики Татарстан в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели / показатели государ- ственной программы Республики Татарстан | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Повышение конкурентоспособности туристского комплекса РТ на российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала событийного туризма республики, развития индустрии гостеприимства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем туристского потока в Республику Татарстан | ГП | Тыс. человек | 397,8 | 656,1 | 1 000,9 | 1 426,9 | 1 926,6 | 2 446,6 | 2 993,7 | 3 324,8 | 3 543,1 | 3 790,1 | 4 050,1 | 4 391,1 |

# Структура государственной программы Республики Татарстан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации  задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Государственная программа Республики Татарстан «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан» | | | | |
| Региональный проект «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: С.Е. Иванов – председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму | | Срок реализации: 2024 – 2026 годы | |
| 1. | Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению на территории Республики Татарстан | Обеспечена информационная поддержка туристов в туристско-информационных центрах и пунктах (в т.ч. изготовление раздаточной полиграфической продукции), а также сбор и анализ данных по туристскому потоку, деятельности гостиничных предприятий и иных первоочередных сведений о развитии отрасли туризма в Республике Татарстан.  В Республике Татарстан проведены деловые мероприятия для обсуждения современных тенденций развития отрасли туризма и смежных (сопутствующих) отраслей, государственного управления отрасли туризма с участием представителей профессионального туристического сообщества из регионов Российской Федерации и зарубежных стран.  Организованы конкурсы на туристскую тематику для детей и молодежи, конкурсы среди представителей профессионального туристического сообщества Республики Татарстан, организованы официальные встречи делегаций, прибывающих в Республику Татарстан, а также осуществлены иные меры поддержки туристической отрасли Республики Татарстан. | | Объем туристского потока в Республику Татарстан |
| 2. | Увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан | Организовано участие Республики Татарстан в туристических выставках, передвижных презентациях (роуд-шоу) и других конгрессно-выставочных мероприятиях (в т.ч. изготовление раздаточной полиграфической и сувенирной продукции), проведение рекламно-информационных туров, съемок и изготовление фильмов, видеороликов и телепрограмм в Республике Татарстан.  Размещена рекламно-имиджевая информация о туристских возможностях Республики Татарстан в средствах массовой информации, на рекламных конструкциях и экранах в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, на транспорте и в других местах, просматриваемых потенциальными туристами.  Обеспечено развитие туристского портала Республики Татарстан и повышение информированности потенциальных туристов о туристском портале Республики Татарстан, в т.ч. через развитие других информационных каналов по теме туризма и гостеприимства в Республике Татарстан в сети «Интернет». | | Объем туристского потока в Республику Татарстан |
| 3. | Увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства | Проведены обучающие мероприятия для экскурсоводов, гидов-переводчиков, представителей отелей, ресторанов, туроператоров, сотрудников муниципальных образований Республики Татарстан, ответственных за развитие туризма. Специалистами получены сертификаты, дипломы и (или) иные документы, подтверждающие успешное прохождение обучения.  Проведены заседания аттестационной комиссии по проведению аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан, аттестованными экскурсоводами (гидами) и (или) гидами-переводчиками получены идентификационные нагрудные карточки (бейджи).  Организована подготовка туристских волонтеров Республики Татарстан по основам обслуживания туристов, в том числе для работы на событийных и иных туристических мероприятиях и проектах, организована работа волонтеров в информационных шатрах для туристов (в т.ч. обеспечена материально-техническая база для оказания информационных услуг туристам). | | Объем туристского потока в Республику Татарстан |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по туризму» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: С.Е. Иванов – председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму | | Срок реализации: 2024 – 2026 годы | |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Государственного комитета Республики Татарстан по туризму | Обеспечена текущая деятельность Государственного комитета Республики Татарстан по туризму (центрального аппарата) | | - |

# Финансовое обеспечение государственной программы Республики Татарстан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Республики Татарстан, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа (всего), в том числе: | 102 475,8 | 103 267,3 | 103 267,3 | 309 010,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 102 475,8 | 103 267,3 | 103 267,3 | 309 010,4 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан», в том числе: | 74 431,3 | 74 431,3 | 74 431,3 | 223 293,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 74 431,3 | 74 431,3 | 74 431,3 | 223 293,9 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по туризму», в том числе: | 28 044,5 | 28 836,0 | 28 836,0 | 85 716,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 28 044,5 | 28 836,0 | 28 836,0 | 85 716,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Паспорт

регионального проекта

«Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального (ведомственного)  проекта | Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан | | Срок реализации  проекта | Дата начала  01.01.2024 | Дата окончания  31.12.2026 |
| Куратор регионального (ведомственного) проекта | Фазлеева Лейла Ринатовна – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан | |  | | |
| Руководитель регионального (ведомственного) проекта | Иванов Сергей Евгеньевич – председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму | |  | | |
| Администратор регионального (ведомственного) проекта | Балахонцева Айгуль Евгеньевна – заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму | |  | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государствен- ными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа  Республики Татарстан | Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан | | |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие туризма | | |

1. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регио- нального (ведом-  ственного) проекта | Уровень по- казателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возраста- ния /  убывания | Нарастаю- щий итог | Декомпози- ция на муни- ципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| значе- ние | год | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, на территории Республики Татарстан | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению на территории Республики Татарстан | ГП | Млн рублей | 21 305,8 | 2023 | 21 945,1 | 22 603,4 | 23 281,5 | Возрастающий | Да | Нет | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан |
| 2. | Увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан | ГП | Тыс. человек | 2 607,0 | 2023 | 2 763,4 | 2 929,2 | 3 105,0 | Возрастающий | Да | Нет | [Федеральная служба государственной статистики](https://rosstat.gov.ru/" \t "_blank) |
| 3. | Увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства | ГП | Человек | 500 | 2023 | 500 | 500 | 500 | Возрастающий | Нет | Нет | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |

1. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального (ведомствен- ного) проекта | Уровень показателя | Единица из- мерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, на территории Республики Татарстан | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению на территории Республики Татарстан | ГП | Млн рублей | 1 776,0 | 3 239,0 | 4 806,0 | 6 354,5 | 7 889,5 | 9 741,0 | 11 916,0 | 14 254,0 | 16 186,0 | 18 085,0 | 19 995,0 | 21 945,1 |
| 2. | Увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан | ГП | Тыс. человек | 180 | 310 | 490 | 759 | 1050 | 1387 | 1639 | 1892 | 2052 | 2205 | 2331 | 2607 |
| 3. | Увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства | ГП | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 220 | 0 | 180 | 500 |

1. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меро- приятия (результата) | Единица изме- рения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип меро- приятия (ре- зультата) | Декомпозиция на муниципаль- ные образования | Связь с показателями (регионального) ве- домственного про-  екта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, на территории Республики Татарстан | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализован комплекс мер по созданию комфортной информационной среды для туристов и системы мониторинга туристского потока в Республике Татарстан | Человек | 9 800 | 2023 | 10 000 | 10 200 | 10 400 | Обеспечена информационная поддержка туристов в туристско-информационных центрах и пунктах (в т.ч. изготовление раздаточной полиграфической продукции), а также сбор и анализ данных по туристскому потоку, деятельности гостиничных предприятий и иных первоочередных сведений о развитии отрасли туризма в Республике Татарстан | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, на территории Республики Татарстан |
| 1.2. | Обеспечена организация в Республике Татарстан встреч по туризму, форумов и других деловых мероприятий с участием представителей регионов Российской Федерации и зарубежных стран | Единица | 1 | 2023 | 0 | 1 | 0 | В Республике Татарстан проведены деловые мероприятия для обсуждения современных тенденций развития отрасли туризма и смежных отраслей, государственного управления отрасли туризма с участием представителей профессионального туристического сообщества из регионов Российской Федерации и зарубежных стран | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, на территории Республики Татарстан |
| 1.3. | Организовано проведение конкурсов, торжественных мероприятий, встреч и других первоочередных мер государственной поддержки туристской отрасли Республики Татарстан | Процент | 100% | 2023 | 100% | 100% | 100% | Организованы конкурсы на туристскую тематику для детей и молодежи, конкурсы среди представителей профессионального туристического сообщества Республики Татарстан, официальные встречи делегаций, прибывающих в Республику Татарстан, а также осуществлены иные меры поддержки туристической отрасли Республики Татарстан | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, на территории Республики Татарстан |
| 2. | Увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализован комплекс мер по информированию представителей сферы туризма и гостеприимства, средств массовой информации Российской Федерации и зарубежных стран о туристских возможностях Республики Татарстан | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Организовано участие Республики Татарстан в туристических выставках, передвижных презентациях (роуд-шоу) и других конгрессно-выставочных мероприятиях (в т.ч. изготовление раздаточной полиграфической и сувенирной продукции), проведение рекламно-информационных туров, съемок и изготовление фильмов, видеороликов и телепрограмм в Республике Татарстан | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан |
| 2.2. | Обеспечено информирование жителей Российской Федерации и зарубежных стран о туристских возможностях Республики Татарстан | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Размещена рекламно-имиджевая информация о туристских возможностях Республики Татарстан в средствах массовой информации, на рекламных конструкциях и экранах в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, на транспорте и в других местах, просматриваемых потенциальными туристами | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Нет | Увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан |
| 2.3. | Реализован комплекс мер по продвижению туристских возможностей Республики Татарстан в сети «Интернет» | Тысяча человек | 200,6 | 2023 | 212,6 | 225,4 | 239,0 | Обеспечено развитие туристского портала Республики Татарстан и повышение  информированн  ости потенциальных туристов о туристском портале Республики Татарстан, в т.ч. через развитие других информационных каналов по теме туризма и гостеприимства в Республике Татарстан в сети «Интернет».  За единицу  измерения  результата  принято  количество  посещений  туристского  портала Республики Татарстан в год по данным сервиса веб-аналитики  «Яндекс.Метрика» | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан |
| 3. | Увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организовано проведение обучения специалистов сферы туризма, сервиса и гостеприимства Республики Татарстан | Человек | 180 | 2023 | 200 | 210 | 220 | Проведены обучающие мероприятия для экскурсоводов, гидов-переводчиков, представителей гостиниц, ресторанов, туроператоров, сотрудников муниципальных образований Республики Татарстан, ответственных за развитие туризма. Специалистами получены сертификаты, дипломы и иные документы, подтверждающие успешное прохождение обучения | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства |
| 3.2. | Организовано проведение аттестации экскурсоводов (гидов) и (или) гидов-переводчиков | Единица | 26 | 2023 | 24 | 10 | 10 | Проведены заседания комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан. Аттестованными экскурсоводами (гидами) и гидами-переводчиками получены идентификационные нагрудные карточки (бейджи) | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства |
| 3.3. | Реализован комплекс мер по поддержке волонтерства в сфере туризма и гостеприимства Республики Татарстан | Человек | 220 | 2023 | 225 | 230 | 235 | Организована подготовка туристских волонтеров Республики Татарстан по основам обслуживания туристов, в том числе для работы на событийных и иных туристских мероприятиях и проектах (в т.ч. обеспечена материально-техническая база для оказания информационных услуг туристам) | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс.рублей | | | Всего, тыс.рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, на территории Республики Татарстан | | | | |
| 1.1. | Реализован комплекс мер по созданию комфортной информационной среды для туристов и системы мониторинга туристского потока в Республике Татарстан | 6 300,0 | 6 300,0 | 6 300,0 | 18 900,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 6 300,0 | 6 300,0 | 6 300,0 | 18 900,0 |
| 1.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечена организация в Республике Татарстан встреч по туризму, форумов и других деловых мероприятий с участием представителей регионов Российской Федерации и зарубежных стран, в том числе: | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| 1.2.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Организовано проведение конкурсов, торжественных мероприятий, встреч и других первоочередных мер государственной поддержки туристской отрасли Республики Татарстан, в том числе: | 9 400,0 | 5 400,0 | 9 400,0 | 24 200,0 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | бюджет Республики Татарстан | 9 400,0 | 5 400,0 | 9 400,0 | 24 200,0 |
| 1.3.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан | | | | |
| 2.1. | Реализован комплекс мер по информированию представителей сферы туризма и гостеприимства, средств массовой информации Российской Федерации и зарубежных стран о туристских возможностях Республики Татарстан, в том числе: | 23 831,3 | 23 831,3 | 23 831,3 | 71 493,9 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 23 831,3 | 23 831,3 | 23 831,3 | 71 493,9 |
| 2.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Обеспечено информирование жителей Российской Федерации и зарубежных стран о туристских возможностях Республики Татарстан, в том числе: | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 33 000,0 |
| 2.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | бюджет Республики Татарстан | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 33 000,0 |
| 2.2.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Реализован комплекс мер по продвижению туристских возможностей Республики Татарстан в сети «Интернет», в том числе: | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 33 000,0 |
| 2.3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2. | бюджет Республики Татарстан | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 33 000,0 |
| 2.3.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства | | | | |
| 3.1. | Организовано проведение обучения специалистов сферы туризма, сервиса и гостеприимства Республики Татарстан | 4 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 12 000,0 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 4 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 12 000,0 |
| 3.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Организовано проведение аттестации экскурсоводов (гидов) и (или) гидов-переводчиков, в том числе: | 2 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 5 200,0 |
| 3.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | бюджет Республики Татарстан | 2 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 5 200,0 |
| 3.2.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Реализован комплекс мер по поддержке волонтерства в сфере туризма и гостеприимства Республики Татарстан, в том числе: | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 19 500,0 |
| 3.3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.2. | бюджет Республики Татарстан | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 19 500,0 |
| 3.3.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному (ведомственному) проекту, в том числе: | | 74 431,3 | 74 431,3 | 74 431,3 | 223 293,9 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | | 74 431,3 | 74 431,3 | 74 431,3 | 223 293,9 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом, тыс. рублей | | | | | | | | | | | Всего на конец года, тыс.рублей |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, на территории Республики Татарстан | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализован комплекс мер по созданию комфортной информационной среды для туристов и системы мониторинга основных показателей развития туристской отрасли в Республике Татарстан | 2 000,0 | 2 300,0 | 2 700,0 | 3 100,0 | 3 500,0 | 3 900,0 | 4 300,0 | 4 700,0 | 5 100,0 | 5 500,0 | 5 900,0 | 6 300,0 |
| 1.2. | Обеспечена организация в Республике Татарстан встреч по туризму, форумов и других деловых мероприятий с участием представителей регионов Российской Федерации и зарубежных стран | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Организовано проведение конкурсов, торжественных мероприятий, встреч и других первоочередных мер государственной поддержки туристской отрасли Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 9 400,0 |
| 2. | Увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализован комплекс мер по информированию представителей сферы туризма и гостеприимства, средств массовой информации Российской Федерации и зарубежных стран о туристских возможностях Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 21 500,0 | 21 500,0 | 21 500,0 | 21 500,0 | 21 500,0 | 23 831,3 |
| 2.2. | Обеспечено информирование жителей Российской Федерации и зарубежных стран о туристских возможностях Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |
| 2.3. | Реализован комплекс мер по продвижению туристских возможностей Республики Татарстан в сети «Интернет» | 85,0 | 270,0 | 355,0 | 440,0 | 625,0 | 3 710,0 | 3 795,0 | 7 580,0 | 10 745,0 | 10 830,0 | 10 915,0 | 11 000,0 |
| 3. | Увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организовано проведение обучения специалистов сферы туризма, сервиса и гостеприимства Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 900,0 | 4 000,0 |
| 3.2. | Организовано проведение аттестации экскурсоводов (гидов) и (или) гидов-переводчиков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 |
| 3.3. | Реализован комплекс мер по поддержке волонтерства в сфере туризма и гостеприимства Республики Татарстан | 1 500,0 | 1 650,0 | 1 800,0 | 1 950,0 | 2 100,0 | 4 550,0 | 5 050,0 | 5 550,0 | 6 050,0 | 6 200,0 | 6 350,0 | 6 500,0 |
| Итого | | 3 585,0 | 4 220,0 | 17 855,0 | 18 490,0 | 25 225,0 | 31 160,0 | 42 245,0 | 52 930,0 | 56 495,0 | 57 130,0 | 61 065,0 | 74 431,3 |

Приложение

к Паспорту регионального проекта

«Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан»

План

реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответствен- ный  исполнитель | Адрес объекта  (в соответ- ствии  с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем фи- нансового  обеспечения, тыс.рублей | Вид подтвер- ждающего документа | Информа- ционная си- стема (ис- точник дан- ных) |
| начало | оконча- ние | Предшественни-ки | последователи | единица из- мерения (по ОКЕИ) | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, на территории Республики Татарстан | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализован комплекс мер по созданию комфортной информационной среды для туристов и системы мониторинга туристского потока в Республике Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  | 6 300,0 | Акты выполненных работ (оказанных услуг) | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 1.1.1. | Заключены договоры и государственные контракты на проведение мероприятий | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Государственные контракты, договоры | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 1.1.2. | Мероприятия реализованы | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Акты выполненных работ (оказанных услуг) | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 1.2. | Обеспечена организация в Республике Татарстан встреч по туризму, форумов и других деловых мероприятий с участием представителей регионов Российской Федерации и зарубежных стран | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  | 0,0 | Акты выполненных работ (оказанных услуг) | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 1.2.1. | Заключены договоры и государственные контракты на проведение мероприятий | 01.01.2024 | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Государственные контракты, договоры | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 1.2.2. | Мероприятие реализовано | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Акты выполненных работ (оказанных услуг) | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 1.3. | Организовано проведение конкурсов, торжественных мероприятий, встреч и других первоочередных мер государственной поддержки туристской отрасли Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  | 9 400,0 | Акты выполненных работ (оказанных услуг) | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 1.3.1. | Заключены договоры и государственные контракты на проведение мероприятий | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Государственные контракты, договоры | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 1.3.2. | Мероприятия реализованы | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Акты выполненных работ (оказанных услуг) | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 2. | Увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализован комплекс мер по информированию представителей сферы туризма и гостеприимства, средств массовой информации Российской Федерации и зарубежных стран о туристских возможностях Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  | 23 931,3 | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 2.1.1. | Утвержден план мероприятий на текущий год | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Приказ Государственного комитета Республики Татарстан по туризму | - |
| 2.1.2. | План мероприятий на текущий год реализован | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 2.2. | Обеспечено информирование жителей Российской Федерации и зарубежных стран о туристских возможностях Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  | 11 000,0 | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 2.2.1. | Утвержден план мероприятий на текущий год | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Приказ Государственного комитета Республики Татарстан по туризму | - |
| 2.2.2. | План мероприятий на текущий год реализован | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 2.3. | Реализован комплекс мер по продвижению туристских возможностей Республики Татарстан в сети «Интернет» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  | 11 000,0 | Отчет о реализации плана мероприятий | - |
| 2.3.1. | Утвержден план мероприятий на текущий год | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Приказ Государственного комитета Республики Татарстан по туризму | - |
| 2.3.2. | План мероприятий на текущий год реализован | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Отчет о реализации плана мероприятий | - |
| 3. | Увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организовано проведение обучения специалистов сферы туризма, сервиса и гостеприимства Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  | 4 000,0 | Акты выполненных работ (оказанных услуг) | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 3.1.1. | Заключены договоры и государственные контракты на проведение мероприятий | 01.01.2024 | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Государственные контракты, договоры | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 3.1.2. | Мероприятия реализованы | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Акты выполненных работ (оказанных услуг) | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 3.2. | Организовано проведение аттестации экскурсоводов (гидов) и (или) гидов-переводчиков | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  | 2 400,0 | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 3.2.1. | Заключены договоры и государственные контракты на проведение мероприятий | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 3.2.2. | Мероприятие реализовано | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 3.3. | Реализован комплекс мер по поддержке волонтерства в сфере туризма и гостеприимства Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.20226 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  | 6 500,0 | Акты выполненных работ (оказанных услуг) | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 3.3.1. | Заключены договоры и государственные контракты на проведение мероприятий | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Государственные контракты | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |
| 3.3.2. | Мероприятия реализованы | 01.05.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |  |  | Акты выполненных работ (оказанных услуг) | Единая информационная система в сфере закупок; БАРС.Бюджет-Госзаказ |

Паспорт

# комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по туризму»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный республиканский орган исполнительной власти | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |
| Государственная программа Республики Татарстан | «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан» |

# Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показа- теля / задачи | Признак воз- растания / убывания | Уровень показа- теля | Единица измере- ния (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение пока- зателя | Информаци- онная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Совершенствование государственной политики в сфере туризма и гостеприимства | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выполненных республиканским органом исполнительной власти в установленные контрольные сроки поручений Раиса Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения | Возрастающий | ГП | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму | Межведомственная система электронного документооборота Правительства Республики Татарстан |

1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица из- мерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Совершенствование государственной политики в сфере туризма и гостеприимства | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выполненных республиканским органом исполнительной власти в установленные контрольные сроки поручений Раиса Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения | ГП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип меро-  приятий (результата) | Характеристика | Единица из-  мерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия  (результата) по годам | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Государственного комитета Республики Татарстан по туризму | | | | | | | | |
| 1.1. | Определены приоритетные направления и стратегии развития сферы туризма и методы их реализации | Осуществление текущей деятельности | Обеспечена текущая деятельность Государственного комитета Республики Татарстан по туризму (центрального аппарата) | Условная единица | - | 2023 | - | - | - |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Определены приоритетные направления и стратегии развития сферы туризма и методы их реализации, в том числе: | 28 044,5 | 28 836,0 | 28 836,0 | 85 716,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 28 044,5 | 28 836,0 | 28 836,0 | 85 716,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меропри- ятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Совершенствование государственной политики в сфере туризма и гостеприимства | | | | |
| 1.1. | Результат «Определены приоритетные направления и стратегии развития сферы туризма и методы их реализации» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |

Приложение

к постановлению

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ  
утративших силу актов и отдельных положений актов  
Кабинета Министров Республики Татарстан

1. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.06.2015 № 430 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2020 годы».
2. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.04.2016 № 210 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2020 годы».
3. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.11.2016 № 857 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2020 годы».
4. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.02.2017 № 98 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2020 годы».
5. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.10.2017 № 797 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2020 годы».
6. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.04.2018 № 211 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2020 годы».
7. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.07.2018 № 623 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2020 годы».
8. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2018 № 1076 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2021 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2021 годы».
9. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.03.2019 № 178 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2021 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2021 годы».
10. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.05.2019 № 446 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2021 годы».
11. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.11.2019 № 1033 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».
12. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.04.2020 № 256 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».
13. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.06.2020 № 512 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».
14. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.06.2021 № 518 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2023 годы».
15. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2022 № 296 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2024 годы».
16. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2022 № 619 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2024 годы».
17. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.11.2022 № 1241 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан».
18. Пункт 2 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.04.2023 № 397 «О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан».
19. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.06.2023 № 728 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_