Проект

 Во исполнение Закона Республики Татарстан от 19 февраля 1992 года № 1448-XII «О праздничных и памятных датах Республики Татарстан», в целях подготовки и проведения торжественного мероприятия «Изге Болгар җыены», посвященного Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией:

1. Утвердить прилагаемый Республиканский план подготовки и проведения торжественного мероприятия «Изге Болгар җыены», посвященного Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры Республики Татарстан.

**И.о.Премьер-министра**

**Республики Татарстан А.В.Песошин**

Утвержден распоряжением

Кабинета Министров Республики Татарстан

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Республиканский план**

**подготовки и проведения торжественного мероприятия «Изге Болгар җыены»,**

**посвященного Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
|  | Организация приглашения татар из регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья | 1 мая | Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар (по согласованию),Управление Президента Республики Татарстан по взаимодействию с религиозными организациями (по согласованию) |
|  | Подготовка список почетных гостей торжественного мероприятия «Изге Болгар җыены», посвященного Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией | 1 мая | Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики (по согласованию), Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар (по согласованию), Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан (по согласованию), Духовное управление мусульман Республики Татарстан (по согласованию) |
|  | Определение мест расположения торговых точек, выездных пунктов торговли и общественного питания вблизи места проведения торжественных мероприятий и санкционированной парковки автотранспорта с учетом возможной эвакуации граждан, подготовка согласованной схемы | 5 мая | Муниципальное образование «Спасский муниципальный район Республики Татарстан» (по согласованию),Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник  |
|  | Определение мест расположения бригад скорой медицинской помощи для организации медицинской помощи гостям и участникам торжественных мероприятий в местах их проведения, на маршрутах следования, подготовка согласованной схемы | 5 мая | Муниципальное образование «Спасский муниципальный район Республики Татарстан» (по согласованию),Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан  |
|  | Подготовка и организация программы проведения торжественного мероприятия «Изге Болгар җыены», посвященного Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией | 5 мая | Министерство культуры Республики Татарстан, Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник,Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар (по согласованию),Управление Президента Республики Татарстан по взаимодействию с религиозными организациями (по согласованию)Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан (по согласованию) (по согласованию) |
|  | Приведение территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника в надлежащее санитарно-экологическое состояние (проведение санитарной обработки территории музея-заповедника, текущий ремонт и благоустройство мест проведения религиозных обрядов, установка средств гигиены для нужд участников торжественных мероприятий, вывоз твердых бытовых отходов и др.) | 10 мая | Муниципальное образование «Спасский муниципальный район Республики Татарстан» (по согласованию),Министерство культуры Республики Татарстан, Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник |
|  | Организация проведения санитарно-эпидемиологических обследований состояния территорий проведения торжественных мероприятий, мест проживания и питания их участников | 10 мая | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (по согласованию)  |
|  | Обеспечение исправности технических средств организации дорожного движения, в том числе наличия дорожной разметки, ограждений безопасности по маршрутам движения транспорта | 16 мая | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, муниципальное образование «Спасский муниципальный район Республики Татарстан» (по согласованию) |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности во время торжественного мероприятия «Изге Болгар җыены», посвященного Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией | 19 - 20 мая | Главное управление Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию) |
|  | Обеспечение дежурства бригад скорой медицинской помощи во время торжественного мероприятия «Изге Болгар җыены», посвященного Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией | 19 - 20 мая | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, муниципальное образование «Спасский муниципальный район Республики Татарстан» (по согласованию) |
|  | Согласно законодательству Российской Федерации, оказать содействие организаторам мероприятия в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка во время торжественного мероприятия «Изге Болгар җыены», посвященного Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией.Обследование мест проведения мероприятия на предмет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ с использованием технических средств и служебных собак | 19 - 22 мая | Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, муниципальное образование «Спасский муниципальный район Республики Татарстан» (по согласованию) |
|  | Организация дежурства подразделений Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан в местах проведения торжественных мероприятий | 19 - 20 мая | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (по согласованию) |
|  | Разработка и введение дополнительных маршрутов до г.Болгар Спасского муниципального района Республики Татарстан в день проведения торжественного мероприятия «Изге Болгар җыены», посвященного Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией | 19 - 20 мая  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Духовное управление мусульман Республики Татарстан (по согласованию) |
|  | Обеспечение техническими средствами охраны и системами обеспечения безопасности объектов (металлодетекторами, барьерными, ограждениями и временными КПП).Привлечение достаточного количества шакирдов-студентов мусульманских учебных заведений для осуществления контрольно-распределительных функций. | 19 - 20 мая | Муниципальное образование «Спасский муниципальный район Республики Татарстан» (по согласованию),Управление Президента Республики Татарстан по взаимодействию с религиозными организациями (по согласованию) |
|  | Организация и проведение ярмарки народных художественных промыслов Республики Татарстан  | 20 мая | Министерство культуры Республики Татарстан, Центр развития народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан,Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник  |
|  | Обеспечение организации пунктов питания на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника во время проведения торжественного мероприятия «Изге Болгар җыены», посвященного Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией | 20 мая | Союз организаций потребительской кооперации («Татпотребсоюз») (по согласованию) |
|  | Информационное обеспечение торжественного мероприятия. Подготовка и трансляция рекламных сюжетов о проведении торжественного мероприятия «Изге Болгар җыены», посвященного Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией | 1-20 мая | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар (по согласованию),Министерство культуры Республики Татарстан, Управление Президента Республики Татарстан по взаимодействию с религиозными организациями (по согласованию) |