Совещание в режиме видеоконференции

по вопросам реализация Федерального закона №185-ФЗ

27.06.2008г.

Кабинет Министров РТ

Из 4,2 млрд. рублей в целом по программе 2008 года:

-  все средства Фонда – 1 млрд. 938 млн. рублей перечислены в бюджеты  МО;

- из средств РТ – 933 млн. рублей перечислен аванс в бюджеты МО в размере 280 млн. руб. (30 % от лимита);

- из средств муниципальных образований  – 1 млрд.  рублей перечислен аванс в размере 487,3 млн. руб. (48,5 % от лимита);

- собственниками из 332,5 млн. рублей перечислено 69,1 млн. руб. (21 % от лимита).

Вместе с тем, от общей суммы поступивших в бюджеты муниципальных образований средств в размере 2 млрд.  705 млн. руб. на счета управляющих компаний и ТСЖ перечислено 2 млрд. 262 млн.руб. или 84%.  Из них подрядным организациям перечислено 998,7 млн.руб. что составляет 43% от суммы средств находящихся на счетах УК и ТСЖ.

Аукционы

Объявлены аукционы по определению подрядчиков на 1985 (97%) жилых домов. Проведены аукционы на 1972 (96%) домах. На 13 домах аукционы будут проведены в июне-июле текущего года.

До сих пор не объявлены аукционы по определению подрядчиков на капитальный ремонт 61 жилых домов (28 – г. Зеленодольск, 14 – г. Казань, 19- Чистополь), при этом в 39 домах  из  них в этом году запланированы работы по ремонту системы отопления и ремонту крыш.

Состояние работ

По состоянию на 25 июня работы по капитальному ремонту начаты во всех муниципальных образованиях в  1308 (64%) жилых домах.

При этом следует отметить хорошую организацию работ в Актанышском, Арском, Балтасинском,  Верхнеуслонском, Дрожжановском, Кайбицком, Кукморском, Мензелинском, Муслюмовском, Нурлатском, Сабинском, Тетюшском, районах (здесь приступили к работе во всех заявленных домах).

в Аксубаевском, Апастовском, Зеленодольском, Менделеевском, Тукаевском районах начаты работы в менее 40% домов, вошедших в программу 2008 года.

В министерство представлены графики сдачи домов после капремонта в 2008 году. В основном сдача планируется МО в период с 1 августа по 1 октября текущего года.

Есть примеры и прямого нарушения сроков производства работ по подготовке домов к зиме.

Аксубаевским, Бугульминским, Ютазинским районами, Наб.Челнами и Казанью представлены графики с датой окончания работ по ремонту системы отопления в 21 доме после 15 сентября;

а по ремонту кровли в 59 домах - Азнакаевским, Бугульминским, Кукморским, Лениногорским, Менделеевским районами, Наб.Челнами и Казанью.

Паспорта готовности домов к отопительному сезону должны быть готовы к 15 сентября. Необходимо еще раз внимательно проверить графики и представить их в жилищную инспекцию.

Анализ  программы капитального ремонта в разрезе каждого вида работ показывает, что муниципальные образования основные усилия направили на выполнение сезонных работ – ремонт кровли и ремонт системы теплоснабжения.

Трудозатраты

Специалистами проведены расчеты по оценке возможности исполнения графиков производства работ по укрупненные показателям капремонта с выделением трудозатрат основных рабочих и механизаторов, выраженную в человеко-часах, на единицу вида работ.

Для примера взяты сезонные работы – ремонт крыш и системы ЦО.

Графики потребности в рабочих по ремонту крыш получены следующим образом. По каждому жилому дому площадь крыши, а физические объемы представлены муниципальными образованиями при формировании программы, умножены на величину трудозатрат и определена общая потребность в человеко-часах на ремонт всей крыши.

По протяженности графика производства работ определено среднее количество рабочих, которыми ежедневно должны производиться работы для исполнения этого графика. Аналогично определена потребность в рабочих по каждому дому. Суммарный график потребности рабочих по всем домам в муниципальных образованиях позволяет оценить потребность в рабочих на каждый день по данному виду работ.

В соответствии с произведенными расчетами суммарная потребность в рабочих для выполнения работ составляет:

по замене системы отопления – 4298 человек;

ремонту кровли составляет – 3426 человек.

Из анализа графиков видны масштабы работы, которую необходимо выполнить.

Для примера рассмотрим график потребности в рабочих для производства работ по ремонту системы ЦО  и кровли в г. Наб. Челны. На слайде вы видите рассчитанную на основании представленных Челнами графиков производства работ потребность в рабочих по этим видам работ. Максимальная численность рабочих приходится на 17 июля: 1955 человек на центральное отопление, 1584 человек на кровлю.

К сожалению, подрядчики не полностью оценивают сложность задач, так как выборочная проверка показала, что на объектах в среднем рабочих находится вдвое меньше расчетного.

Качество работ.

Контроль выполнения программы капитального ремонта показывает, что при производстве работ допускаются нарушения.

Основные из них:

- при производстве ремонта мягких кровель – некачественное выполнение примыканий, нарушение технологии производства работ (не предусматривается защита вскрытых участков от дождя, некачественно выполняется цементная стяжка);

- при производстве ремонта скатных кровель с покрытием из профнастила – не производится замена сгнившей обрешетки и стропил, используются не сортовая древесина, на выдерживается нормативный шаг обрешетки и крепления саморезами, саморезы устанавливаются в нижнюю волну профнастила, применяются не сертифицированные материалы;

- при производстве ремонта инженерных коммуникаций – не выдерживается шаг крепления трубопроводов, для крепления отопительных приборов применяются куски арматуры вместо сертифицированных подвесов, не устанавливаются гильзы в местах прохода трубопроводов через конструкции, применяются несертифицированные материалы;

- при ремонте фасадов – не полностью отбивается отслоившаяся штукатурка, новая штукатурка выполняется некачественно, не выполняются все предусмотренные технологией работы (не грунтуется), применяются не сертифицированные материалы.

Особое внимание обращаю на использование сертифицированных материалов. Выявлены факты использования тонкого (толщиной менее 0,5 мм) профнастила, с маленьким сроком службы. К более серьезным последствиям может привести использование в системах канализации труб не из полипропилена, а из полиэтилена. Мало того, что полиэтиленовые трубы деформируются при сливе горячей воды из стиральных машин, при горении полиэтилена выделяется ядовитый газ – фосген.

Жилищной инспекцией ведется контроль используемых материалов. При выявлении фактов использование некачественных материалов, работы приниматься не будут, подрядчик будет устранять замечания за свой счет.

Программа последующих лет

Все муниципальные образования представили  в ГЖИ адресные списки многоквартирных домов, планируемые к включению в республиканскую программу на 2009 год. Списки домов на последующие годы представлены 39  муниципальными образованиями.

Так как перед нами стоит задача освоить объемы 2009-2011 годов за два года (2009-2010), муниципалитетам совместно с ГЖИ необходимо скорректировать представленные списки и до конца июня выйти на окончательный вариант программ с конкретными объемами работ и начать работу с жителями этих домов.

До 1 сентября 2008 г. мы должны выйти на проект  республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта в 2009 – 2010 гг.