Видеоконференция по вопросам реализации Федерального закона №185-ФЗ

Кабинет Министров РТ, 12 июля
Финансирование

Все обязательства по финансированию программы капитального ремонта на 2008 г. Республики Татарстан выполнила. Однако, по состоянию на 9 июля четырьмя районами (Апастовским, Елабужским, Новошешминским и Тетюшским) средства Фонда перечислены на счета УК и ТСЖ не в полном объеме. Все средства бюджета РТ - 933 млн. рублей также поступили в районы и города.  

Муниципальные образования должны перечислить все поступившие средства Фонда и РТ на счета УК и ТСЖ. Это требования 185-Федерального Закона. 
По местным бюджетам должно быть перечисление 1 млрд. рублей. Однако, финансирование муниципальными образованиями не обеспечено в объеме 588 млн.рублей. 

Кроме того, собственниками из запланированных 332,5 млн. рублей  перечислено 78 млн. руб. (23 % от плана на год).

Всего на счетах УК и ТСЖ на сегодняшний день находится 2 млрд. 651 млн.рублей. 
Состояние работ.

По состоянию на 10 июля работы по капитальному ремонту ведутся  в 1569 (77%) жилых домах. По сравнению с ситуацией двумя неделями раньше количество домов в работе увеличилось на 261 дом (или на 13 %). 

ххх


На прошлом совещании были обсуждены проблемы, связанные с  изменением объемов и видов работ, с утвержденными ранее предельными расценками и  удорожанием материалов, а также порядком оплаты выполненных работ. 

Для решения этих вопросов все решения на уровне республики приняты. Внесены необходимые изменения в постановление Кабинета Министров об утверждении программы капитального ремонта на 2008 год.


Во исполнение указанного постановления приказом министерства  №101 от 2.07.2008 скорректированы предельные стоимости работ по капитальному ремонту на 2008 г. на соответствие фактическому уровню цен.


Также приказом министерства от  11 июля 2007 г.  № 105 утверждены единые формы отчетности, порядок ведения ГЖИ реестра договоров капитального ремонта, а также формы актов выполненных работ и актов приемки домов в эксплуатацию после капитального ремонта. Обращаю внимание, что при подписании актов обязательно предусмотрено участие представителей собственников.

Программа последующих лет. 

Все муниципальные образования представили в ГЖИ адресные списки многоквартирных домов с видами работ, планируемые к включению в республиканскую программу на 2009 год и последующие годы. В настоящее время ведется совместная работа районов и жилищной инспекцией по уточнению видов и объемов работ, согласовываются дефектные ведомости. 
Условия федерального закона № 185-ФЗ

Для предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2009 год, согласно статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ необходимо выполнение муниципальными образованиями ряда условий.

На 11.07.2008 г. не все муниципальные образования обеспечили выполнение данных условий, а именно:

по наличию 50% частных коммунальных предприятий не выполняет Ютазинский район;

по наличию 10% многоквартирных домов ТСЖ не выполняют: Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Альметьевский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Елабужский, Лаишевский, Мензелинский, Нижнекамский, Пестречинский, Рыбно-Слододской, Тюлячинский, Черемшанский, Ютазинский муниципальные районы, г. Набержные Челны и г. Казань;

по наличию 80% частных управляющих компаний, в управлении которых 80% МКД не выполняют: Агрызский, Азнакаевский, Алькеевский, Апастовский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Лаишевский, Лениногорский, Мензелинский, Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский, Чистопольский районы, г. Казань;

по наличию 80% частных организаций, оказывающих услуги по содержанию и ремонту МКД не выполняют: Алькеевский, Верхнеуслонский, Зеленодольский, Черемшанский районы;

по проведению работ по кадастровому учету земель под МКД отстают от графика или не выполняют: Аксубаевский, Верхнеуслонский, Заинский, Зеленодольский, Лаишевский, Тюлячинский районы;

по ликвидации перекрестного субсидирования проблемы в Алькеевском, Менделеевском, Тюлячинском, Ютазинском районах.









































PAGE  



