Пресс-релиз: Совещание по вопросу хода реализации Проекта строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске.

22 июля в Кабинете Министров Республики Татарстан под председательством Премьер-министра Рустама Минниханова состоится совещание по вопросу хода реализации Проекта строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске.

В заседании примут участие представители правительства Республики Татарстан, основного координатора Проекта – компании «Татнефть», заказчика Проекта – компании «ТАНЕКО», компании по руководству Проектом – корпорации «Флуор», а также руководители генерального проектировщика – института «ВНИПИнефть», генерального подрядчика по строительству – ОАО «Управляющая компания Камаглавстрой».

В ходе совещания будут заслушаны доклады ответственных исполнителей о мерах, принимаемых по обеспечению ввода в эксплуатацию Первого Пускового комплекса.

Краткая информация о состоянии дел по реализации Проекта

По проектированию:

- Стадия «Проект» передана на экспертизу в ФГУ «Главгосэкспертиза» РФ. Во второй половине августа 2008 года ожидается завершение экспертизы;

- Получено проектно-сметной документации для выполнения строительно-монтажных работ в объеме 10,8 млрд. руб.

По поставкам оборудования:

- Проведено 280 тендеров, заключено контрактов на общую сумму 18,7 млрд. руб.

По выполнению строительно-монтажных работ:

- Выполнение СМР на 01.07.2008 г. по Первому Пусковому комплексу составляет 4 079 млн.руб без НДС;

- Всего выполнено СМР на сумму 5 205 млн. руб., в том числе 495,2 млн. руб. в июне.

О работе компании по руководству Проектом – «Флуор» и ЕРС- подрядчиков (подрядчиков по проектированию, поставкам, строительству):

- Для выполнения работ по Проекту Текнимонт / Джи Эс и Сайпем / Текфен мобилизовано по 150 сотрудников;

-  ЕРС-подрядчиками представлены графики выполнения работ на 90 дней;

- ЕРС-подрядчиками ведутся работы по разработке детальных графиков и процедур Проекта, изучению рынка российских проектных институтов и местных строительных ресурсов, изучению подготовленных заявок на закупку оборудования;

- Для управления Проектом компанией «Флуор» мобилизовано 180 сотрудников, в том числе 51 в Нижнекамске.

Пресс-служба ОАО «ТАНЕКО»