Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения, завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                                                 15 августа 2020 года

Охрана труда в строительстве:

Инспекцией государственного строительного надзора республики с начала года проведено 777 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 91 постановление на общую сумму 3 млн   625 тыс рублей. Не истек срок оплаты по 23 постановлениямна сумму 1 млн. 360 тыс рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 947 организаций – членов СРО. АСРО «Содружество строителей РТ» – 525 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 227 проверок; Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» - 195 проверок.

По программам жилищного строительства по состоянию на 
14 августа в республике введено в эксплуатацию 1 млн 650,2 тыс кв.метров жилья, это 55,4 % от плана.

Динамика ввода жилья за 2 недели составила 145,4 тыс кв.метров.                          К соответствующему периоду прошлого года введено 104,2 %.

По инвестиционной программе ГЖФ в органы статистики  отчитались по 53-ём домам на 1 439 квартир площадью 83,6 тыс кв.метров.За прошедшие 2 недели введен 1 дом площадью 9,0 тыс.кв.м. (г.Альметьевск).

По оставшимся объектам инвестиционной программы,  степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находится 46 объектов площадью 
133,5 тыс кв.метров.;

- в средней степени готовности находится 20 объектов площадью
55,2тыс кв.метров.

- в низкой степени готовности (до 30% готовности) находятся                                  11 объектов площадью 1,3 тыс кв.метров.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья в  2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177-ми многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317,2 тыс кв.метров. В основном это инвестиционное жилье, строящееся по старым правилам на деньги дольщиков, привлекаемые напрямую застройщиками.

На сегодня введено в эксплуатацию 76 многоквартирных жилых дома площадью 563,4 тыс кв.метров, что составляет 42,8 % от плана.

Стадия строительства вводных объектов 2020 года следующая:

- в высокой степени готовности (70%-100%) - 73 дома;

- в средней степени готовности (30%-70%) - 28 домов;

- оставшиеся в низкой степени готовности 4 объекта перешли в среднюю степень готовности. В низкой степени готовности объекты отсутствуют.

По линии индивидуального жилищного строительства в 2020  году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 тыс 680 домов площадью 1 млн 388,2 тыс кв.метров.

На 14 августа введено в эксплуатацию 7 тыс 714 индивидуальных жилых домов площадью 1 млн. 2,9 тыс кв.метров, что составляет 72,2 % от плана. Динамика за 2 недели составила 85,5 тыс кв.метров.

По программам оказания государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем планируется улучшить жилищные условия 728-ми семей на сумму  1 млрд 193,4 млн рублей.

- По обеспечению жильем детей-сирот, их в текущем году 600.

- на 205-ть  жилых помещений зарегистрировано право республики, заключены договоры найма с детьми-сиротами;

- на 36-ть жилых помещений акт приема-передачи представлен в Минземимущество РТ;

- на 42 жилых помещения зарегистрировано право ГЖФ;

- по 25-ти жилым помещениям ведётся предпродажная подготовка;

-41-но жилое помещение в домах, не введенных в эксплуатацию (готовность 85% и выше):

По обеспечению жильем многодетных семей всем 46-ти многодетным семьям оформлены сертификаты, лимит финансирования распределен полностью.

На 14 августа реализовано 29 сертификатов на сумму                                                         150 млн. 591 тыс. рублей.

По обеспечению жильем молодых семей

На 14 августа субсидии перечислены 35-ти молодым семьям.

По обеспечению 35-ти граждан, из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев оформлено 20 сертификатов:

- 9-ти чернобыльцам;

- 9-ти вынужденным переселенцам;

- 2-ум переселенцам с Крайнего Севера.

На 14 августа реализовано 15 сертификатов.

По отрасли «Здравоохранение» реализуется 1 программа  по 3 направлениям:

- Строительство ФАПов (43 объекта);

- Строительство врачебных амбулаторий (7 объектов);

- Строительство офиса врача общей практики.

По состоянию на 13 августа 2020 года:

- по строительству фельдшерско-акушерских пунктов:

- на 1 объекте работы завершены: Азнакаевский район.

- работы ведутся на 42 объектах:

- устройство фундаментов завершено на всех объектах;

- монтаж модуля завершен на 25 объектах в 25 МО: Агрызский, Аксубаевский, Актанышский, Альметьевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Заинский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Лаишевский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, г.Набережные Челны, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-слободский, Сармановский, Черемшанский.

- на 5 объектах начало работ планируется в период с 15 - 18 августа в соответствии с графиком производства работ: Алексеевский Алькеевский, Бавлинский, Спасский, Тетюшский;

- ведется монтаж модуля на 7 объектах: Балтасинский, Буинский, Елабужский, Кукморский, Мамадышский, Сабинский, Тюлячинский.

- ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей на 16 объектах в 16 МО: Агрызский, Аксубаевский, Актанышский, Арский, Атнинский, Бугульминский, Заинский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Нижнекамский Новошешминский, Сармановский, г.Набережные Челны

- работы по благоустройству на 9 объектах в 9 МО: Актанышский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Менделеевский, Мензелинский, Новошешминский, Нурлатский, Рыбно-Слободский, Черемшанский

- работы по устройству наружных сетей на 5 объектах в 5 МО: Дрожжановский, Кайбицкий, Тукаевский, Чистопольский, Ютазинский

- по строительству врачебных амбулаторий работы ведутся на всех 
7-ми объектах:

- устройство фундаментов завершено на всех 7-ми объектах: Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, Елабужский, Кукморский, Черемшанский, Тетюшский;

- монтаж модуля ведется на 4 объектах в 4 МО: Алькеевский, Елабужский, Кукморский, Тетюшский

- ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей на 2 объектах в 2 МО: Альметьевский, Черемшанский.

- благоустройство на 1 объекте Алексеевский.

- по строительству офиса врачей общей практики (пос.Бирюлинского зверсовхоза Высокогорского района) Завершены подготовительные работы.

По отрасли «Спорт» реализуется:

- Строительство универсальных спортивных площадок (84 объекта);

- Строительство блочно-модульных лыжных баз (6 объектов);

На 13 августа ситуация по строительству 84-х универсальных спортивных площадок в 44 МО следующая:

- завершены работы на 70 объектах в 70 МО.

Ведутся работы на 13 объектах:

- по устройству основания на 1 объекте в 1 МО: Чистопольский;

- по установке МАФ на 9 объектах в 5 МО: Азнакаевский – 1, Мензелинский - 1, Муслюмовский - 1, г.Казань - 1, г.Набережные Челны -5.

- резиновая крошка на 1 объекте в 1 МО: г.Казань

- искусственная трава на 2 объектах в 1 МО: Бугульминский - 2.

- по строительству блочно-модульных лыжных баз работы ведутся на всех 6-ти объектах:

-монтаж модуля на 1 объекте (г.Казань);

- поставка оборудования и устройство наружных сетей на 5 объектах в 5 МО: Атнинский, Верхнеуслонский, Нурлатский, Рыбно-Слободский, Тукаевский

По отрасли «Культура» реализуется программа по строительству сельских клубов:

На 13 августа работы организованы на всех 12 объектах, в т.ч. ведутся:

- кладка стен на 2 объектах:  Азнакевский, Рыбно-Слободский;

- устройство кровли на 5 объектах: Аксубаевский,Арский, Зеленодольский, Кукморский, Нурлатский;

- отделка, окна и двери, внутренние сети на 5 объектах: Буинский, Высокогорский, Заинский, Мензелинский, Чистопольский.

По отрасли молодежная политика реализуется программа строительства и реконструкции детских оздоровительных лагерей.

Запланировано строительство 8-ми и реконструкция 1-го объекта.

На сегодняшний день:  - на 5-ти объектах работы завершены; - на 4 объектах работы продолжаются.

По отрасли сельское хозяйство реализуется 2 программы (97 объектов):

- Строительство коровников и овцеводческих ферм;

- Строительство силосно-сенажных траншей

Строительство коровников и овцеводческих ферм

По состоянию на 13 августа:

- работы завершены на 3-х объектах из 7-ми: Альметьевский, Атнинский, Тетюшский;

- работы ведутся на 4-х объектах: Балтасинский, Кукморский, Сабинский, Ютазинский.

Строительство силосно-сенажных траншей

По состоянию на 13 августа:

- работы завершены на 30-ти объектах из 85;

- ведутся работы на 45-ти объектах в 20 МО

На 10 объектах в 7 МО работы не начаты.

По иным социальным программам реализуется 2 программы:

- строительство и капитальный ремонт советов поселений (11 объектов);

- строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения (21 объект).

По программе строительства зданий Советов (исполкомов) поселений

По состоянию на 13 августа работы организованы на всех 11-ти объектах, в т.ч.:

- кладка стен на 4-х объектах в 4-х МО: Зеленодольский, Кукморский, Лаишевский, Ютазинский;

- устройство кровли на 3-х объектах в 3-х МО: Арский, Высокогорский, Черемшанский;

- отделка, окна и двери, инженерные сети на 4-х объектах в 4-х МО: Атнинский, Агрызский, Сабинский, Тукаевский.

По строительству блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения

На 13 августа работы организованы на 13 объектах, на 13 объектах завершен монтаж винтовых опор (Актанышский, Елабужский, Заинский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Мамадышский (2 объекта), Муслюмовский, Новошешминский), Сармановский, Тукаевский, Черемшанский, Чистопольский.

Ведутся работы:

- наружные инженерные сети на 4 объектах: Елабужский, Заинский, Мамадышский (2 объекта);

- монтаж БМК на 4 объектах: Заинский, Мамадышский (2 объекта), Сармановский.

По программе «Доступная среда» на 2020 год запланирована адаптация 12 объектов общеобразовательных учреждений на общую сумму 16,58 млн рублей.  Из 12 объектов работы завершены на 1-ом,   на 11 объектах работы ведутся.