Пресс-релиз

По данным РГУП БТИ на 21 мая, объемы жилья высокой степени готовности имеют тенденцию роста. Как было отмечено на прошлой видеоконференции, в этом году впервые отмечен факт превышения наличия объемов жилья высокой степени готовности над требуемым объемом для ввода. За оставшиеся неполных 8 месяцев для реализации годового задания требуется сдать в эксплуатацию около 1 миллиона 200 тыс.кв. метров жилья при наличии резерва по жилым домам высокой степени готовности в объеме 1 миллиона 358 тыс. кв. метров, из них 743 тыс.кв. метров – многоквартирные жилые дома, 616 тыс. кв. метров – индивидуальное жилье. В том числе по городу Казани резерв составляет 755 тыс. кв. метров, из них 494 тыс. кв. метров - многоэтажные жилые дома, 261 тыс. кв. метров – малоэтажное индивидуальное жилье.

Часть из этого объема жилья высокой степени готовности (около трети) – задел на следующий год. Поэтому задача увеличения объемов резерва жилья высокой степени готовности остается актуальным и не снимается с контроля.

Ход реализации программы социальной  ипотеки

В целях поддержки строительного комплекса республики Решением Попечительского совета Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан от 11 марта 2009 года по Программам Фонда увеличен объем ввод жилья до:

- 800 тыс. кв. метров (11 тыс. 952 квартиры) по Республике Татарстан;

- в том числе 300 тыс. кв. метров по г.Казани.

А для поддержания спроса на это жилье средняя стоимость 1 кв. метра жилья по социальной ипотеке установлена в 22 тыс. рублей.

По отчету ГЖФ на 1 мая, с учетом имевшегося задела прошлого года в объеме 144 тыс.кв. метров по данной Программе введено 178 тыс. кв. метров жилья (2 тыс. 599 квартир), что составляет 22,3% от плана. Из них введено по АПК 643 дома площадью 62 тыс. кв. метров.

Большое значение приобретает возможность привлечения дополнительных средств на реализацию программы ГЖФ. Одной из возможностей является привлечение средств материнского капитала и выделяемых ветеранам Великой Отечественной Войны субсидий.

Соответствующая работа ГЖФ ведется совместно с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан, Министерством труда, занятости и социальной защиты.

ГСН РТ – объекты ГЖФ

По данным инспекции Государственного строительного надзора из 126 объектов Программы ГЖФ общей площадью 922 тыс. кв. метров, строительство начато на 115 объектах (за 2 недели добавилось 9 объектов) общей площадью 870 тыс. кв. метров, из начатых не получено разрешение на строительство 6 объектов, в том числе по Бавлинскому муниципальному району - 1 объект, Елабужскому - 3 объекта и Казань – 2 объекта.

Из вновь начатых строительством домов по программе социальной ипотеки на сегодняшний день построено и выдано заключений о соответствии проекту на 4 объекта общей площадью 18,2 тыс.кв. метров.

ГСН РТ – коммерческие объекты жилья

На 21 мая 2009 года на территории Республики Татарстан имеется 476 многоквартирных коммерческих домов общей площадью 3 миллиона 657 тыс. кв. метров, из них находится на стадии строительства 373 объекта общей площадью 3 миллиона 97 тыс. кв. метров (86 % от общего объема), выдано заключений о соответствии проекту по 47 объектам общей площадью 422 тыс. кв. метров (12% от общего объема). На стадии высокой степени готовности находится 125 объектов общей площадью 836 тыс. кв. метров (23% от общего объема).

Программа АПК 2006-2008, 2009 гг.

Введено жилья с обременением в ГЖФ 340 тыс.кв.метров.

Не начаты строительством 87 объектов.

Муниципальными районами на 2009 год представлены заявки на обеспечение жильем 2 тыс. 55 семей.

Программа «Обеспечение жильем молодых семей» о ФЦП «Жилище»

25 апреля в Министерство регионального развития Российской Федерации направлена заявка Республики Татарстан на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для участия в Подпрограмме в 2009 году.

В соответствии с Правилами, Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан сформирован сводный список молодых семей - участников Программы в 2009 году и представлен в ГЖФ.

Взаимодействие с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства.

Сегодня с официальным визитом в республике находится руководство Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства во главе с генеральным директором Александром Арнольдовичем Браверманом, который приглашен к участию на нашей видеоконференции с тем, чтобы предметно обсудить вопросы реализации 161-го федерального закона.

Задачей Фонда является вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в целях жилищного строительства, развития объектов инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, производства строительных материалов и содействия созданию промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов.

Сотрудничество с Фондом предоставляет регионам следующие возможности:

1) полномочия по распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности,  передаются на 3 года субъекту (Республике Татарстан);

2) земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, передаются в качестве имущественного взноса в Фонд РЖС.

3) кроме того, существует возможность выкупа Фондом РЖС жилых домов, незавершенных строительством.

На сегодняшний день:

- Соглашение с Фондом РЖС подписано.

- Проведена работа с муниципальными образованиями республики по подготовке предложений для формирования перечня земельных участков для Фонда РЖС, отобраны приоритетные земельные участки, по которым ведется сбор документов для формирования заявки в Фонд РЖС. Эти участки вы видите на экране. Всего отобрано 8 участков на 73,5 га.