Совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации Закона Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ, подготовки к зиме и  ввода жилья в Республике Татарстан в 2009 году

25.09.2009 г.

Подготовка к зиме

Работа по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2009-2010 гг. в Республике Татарстан практически завершена.

Не завершены работы по подготовке жилищного фонда в 6 муниципальных образованиях – всего по 102 домам: Бугульминский, Зеленодольский, Чистопольский, Менделеевский, Рыбнослободский районы и г. Казань. Основными причинами являются незавершение работ по капитальному ремонту и по переводу на децентрализованное теплоснабжение.

Обращаем внимание руководителей муниципальных образований на обязательное заполнение систем теплоснабжения. В этом случае период пуска тепла пройдет без проблем.  Главное уже сейчас необходимо обеспечить пуск тепла в объектах здравоохранения, школах и дошкольных учреждениях.

По состоянию на 24 сентября 2009г. произведен пуск 66 котельных (2,4 %) и пущено тепло:

- на 336 объектах образования (8,5 %);

- на 203 объекта здравоохранения (11,4 %);

- на 172 объекта культуры (8,8 %).

В настоящее время проблемой остается задолженность предприятий ЖКХ за потребленные энергоресурсы. В целом по Республике Татарстан на 18 сентября 2009 г. данная задолженность составляет:

за газ – 116,5 млн. руб., за электричество – 235,9 млн. руб.,

В то же время, задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на сегодняшний день составляет более 2,5 млрд. рублей.

Сегодня актуален опыт районов, которые задействовали механизм по привлечению жителей – должников к общественным работам в счет погашения долга за ЖКУ. По отрасли строительство и ЖКХ через общественные работы трудоустроено более 22 тыс. человек.

Капитальный ремонт

В рамках реализации Федерального закона ФЗ-185 по уточненной программе запланировано проведение капитального ремонта в этом году в 44 муниципальных образованиях РТ на 2 тыс. 403 домах на сумму 9,7 млрд.рублей.

По состоянию на 24 сентября 2009 г. выполнены работы на сумму 9,4 млрд.рублей или 98,9% от программы СМР. Завершен капитальный ремонт в 34 муниципальных образованиях.

На 2 тыс. 289 жилых домах или 95,3% от программы завершены все виды работ, ГЖИ РТ подписано    актов   о приемке   в   эксплуатацию на 1 тыс. 675 доме или 73,2%. Не завершен капитальный ремонт на 114 домах.

Освоение средств.

На сегодняшний день в 19 МО средства полностью освоены, в 25 МО остаток  средств на счетах заказчиков по данным казначейства составляет 1 млрд. 554 млн. рублей. По нашим оценкам до конца сентября средства всеми МО будут освоены за исключением г.Казани.

Средства населения.

9-тью муниципальными образованиями не обеспечено в полном объеме и в установленные сроки поступление средств собственников. Остатки составляют всего 9 млн. рублей.

Ввод жилья.

Министерством прогнозируется, что по итогам 9 месяцев будет введено 1 млн. 450 тыс. кв. метров жилья, что составит  73% годового задания. В том числе Государственным жилищным фондом при Президенте Республики Татарстан планируется осуществить ввод около 360 тыс. кв. метров жилья, что составит 45% от плана.

Для реализации годового задания необходимо ввести еще около 550 тыс. кв. метров, из них порядка 440 тыс. кв. метров (80% остаточных объемов)  приходится на программу ГЖФ. В связи с этим необходимо наращивать и темпы строительства, и объемы ввода нового жилья по программе ГЖФ.  В части выделения республиканских субсидий Министерством по состоянию на 24 сентября  перечислено на счета ГЖФ 2 млрд. 716 млн. рублей, что соответствует 94% предусмотренного на эти цели годового лимита. За последнюю неделю сентября месяца перечислено 136 млн. рублей. То есть бюджет республики свои обязательства по выделению субсидий выполняет