Совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации 185-ФЗ «Фонде содействия реформированию ЖКХ» в Республике Татарстан, а также о  готовности к зиме объектов жилищной, социальной сферы и коммунального хозяйства.

КМ РТ 3 этаж                                                                                  8 октября 2010 года

Корректировка программы капремонта, в том числе по моногородам завершена полностью. Постановления Правительства приняты. Всего по Программе капремонта с учетом моногородов у нас 3 тыс. 653 дома, в т.ч. 1 тыс. 136 домов по основной программе с комплексным ремонтом, 2 тыс. 517 домов, в которых запланирована установка приборов учета.

По данным муниципальных образований из 1 тыс. 136 домов завершено 1 тыс. 112 домов или 99% от плана. При этом по данным ГЖИ завершено на сегодняшний день 1 тыс. 56 дома (92%).

Акты выполненных работ приняты ГЖИ на 5 млрд. 584 млн. рублей (91% от годового объема работ по комплексному ремонту). Только в 13 муниципальных образований, все акты полностью приняты ГЖИ.

Необходимо не только завершить работу по оформлению всех документов по приемке домов, но и перечислить деньги подрядчикам в полном объеме.

Все средства Фонда, республиканского бюджета и местного перечислены на счета заказчиков. На счета УК и ТСЖ на сегодняшний день перечислено 5 млрд. 864 млн. рублей, что составляет 91% от годового объема.

Средства собственников -  в целом по республике на счета ГИСУ зачислено 1 млрд. 211 млн. руб. или 75% от лимита финансирования. Только 6 муниципальных образований перечислили все средства собственников, запланированные программой, на счета заказчиков: это Камско-Устьинский, Алексеевский, Буинский, Сабинский, Сармановский и Тюлячинский районы.

На 5 октября 2010г. из 6 тыс. 966 приборов установлено 4 тыс. 682 прибора или 66%, из которых на коммерческий учет передано только 2 тыс. 128 приборов или 46% от установленных. Для выполнения годового плана требуется установить еще 2 тыс. 284 прибора учета, из которых в г.Казани 1 тыс. 743 прибора (76%).

О готовности к зиме объектов жилищной, социальной сферы и коммунального хозяйства.

В целом по республике пуск тепла на объекты жилья и социальной сферы произведен. Распоряжения о пуске тепла приняты всеми районами.

По состоянию на 7 октября не пущено 8 отопительных котельных,  нет тепла в 154 жилых домах, 2 школах и 3 детских садах, 2 объектах культуры.

В городе Казань и Елабуга причина задержки пуска тепла вызвана отсутствием нарядов на пуск, порывами теплотрасс и внутренних систем отопления в жилых домах.

В сельских населенных пунктах отсутствие тепла в жилых домах и социальной сферы вызвано не завершенными работами по установке 2-х контурных котлов и блочно-модульных котельных Фондом газификации.

Реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья

В этом году мы реализуем в Свияжске программу по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Изначально планировалось переселение 108 жителей из 7 многоквартирных домов общей площадью 2 тыс. 364 кв. метра в новые квартиры равнозначной площади. Сегодня на о. Свияжск ведется строительство 6-ти одноэтажных и 4-х двухэтажных домов. Процент выполнения работ составляет всего – 38%. До конца текущего года нам необходимо переселить жителей.