Совещание в режиме видеоконференции по вопросам ввода жилья,

в том числе для ветеранов ВОВ

КМ РТ 3 этаж                                                                              15 октября 2010 года

По уточненным данным «Татарстанстат» по итогам девяти месяцев введено 1 млн. 383 тыс. кв. метров жилья, что составляет 68,5% задания 2010 года. За оставшиеся три месяца необходимо ввести 637 тыс. кв. метров жилья, и основной объем приходится на программу социальной ипотеки.

Министерством сделан подробный анализ остаточных объемов задания по вводу жилья 2010 года по всем жилищным программам, в том числе по наличию переходящего на 2011 год резерва жилых домов высокой степени готовности.

С учетом необходимости ввода до конца года 637 тыс. кв. метров жилья, фактически на 2011 год объем переходящего резерва составит 791 тыс. кв. метров. В прежние годы он составлял свыше 1 млн. кв. метров жилья.

Задание на 2011 год очень напряженное и определено в объеме 2,1 млн. кв. метров жилья. Муниципальным образованиям необходимо уже сейчас начать работу по созданию заделов на 2011 год, в особенности в направлении коммерческого многоквартирного и малоэтажного жилья.

Решением Попечительского совета от 18 сентября утверждены параметры ввода жилья по программе Фонда на 2010 год (по всем программам, включая социальную ипотеку) – строительство и ввод 820 тыс. кв. метров на 13,4 тыс. квартир, в том числе по г. Казани – 391 тыс. кв. метров на 6,3 тыс. квартир.

Программа социальной ипотеки на 2011 год в объеме 422 тыс. кв. метров на 7,4 тыс. квартир, в том числе по г.Казани – 192 тыс. кв. метров на 3,4 тыс. квартир. В дальнейшем, с получением подтверждения источников финансирования по АПК, молодым семьям, отдельным категориям граждан, по ветеранам ВОВ, по программе переселения людей из аварийного фонда параметры программы Фонда на 2011 год будут пересмотрены в сторону увеличения.

Согласно отчету ГЖФ на 1 октября построено 278 тыс. кв. метров на 4 тыс. квартир, профинансировано строительство объектов на сумму 9,7 млрд. рублей. За сентябрь введено 21 тыс. кв. метров, профинансировано  - 1 млрд. 314 млн. рублей. Финансирование ведется в достаточных объемах, заказчикам, генподрядным организациям необходимо усилить работу на объектах, защитить выполненные объемы работ актами.

Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны, вставших на учет после 1 марта 2005 года

Финансирование программы превысило 10 млрд. рублей. На непосредственное строительство нового жилья направлено около 5 млрд. рублей (50% поступивших средств по двум траншам).

На 14 октября с ветеранами ВОВ заключено 11 тыс. 477 договоров, в том числе по Программе социальной ипотеки – 3 тыс. 344, через ГИСУ – 1 тыс. 626, по Казани – 437, приобретение на рынке жилья – 6 тыс. 70 договоров.

Через ГЖФ по программе ветеранов ВОВ ведется строительство 183 объектов, которые профинансированы в объеме 6 млрд. 997 млн. рублей (с учетом объектов основной программы социальной ипотеки), выполнено работ на сумму 3 млрд. 766 млн. рублей (36%). Объемы финансирования складываются из средств самого Фонда и ветеранов, так как часть объектов была ранее начата в рамках реализации основной Программы социальной ипотеки.

На 14 октября ГИСУ заключено с ветеранами ВОВ 1 тыс. 626 договоров и собрано денежных средств по субсидиям в сумме 1 млрд. 398 млн. рублей, перечислен аванс подрядчикам на СМР в сумме 1 млрд. 113 млн. рублей. Освоено 961 млн. рублей, что в среднем составляет 63% от стоимости объектов. На сегодняшний день ГИСУ ведет реальное строительство 616 объектов.

По отдельной жилищной программе г.Казани, ведется строительство четырех домов, где 437 ветеранов заключили договоры. Привлечено средств по субсидиям в сумме 112 млн. рублей. Работы ведутся на всех объектах.