- МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

- ПРЕСС-РЕЛИЗ

12 ноября  2010 года

| Место проведения: Время проведения: | Кабинет Министров Республики Татарстан 14.00 |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия: | «О ходе реализации Региональной программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2010 год» |

Численность экономически активного населения в среднем за июнь – август 2010г. составила, по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости, 54,7 процентов от общей численности населения республики.

По методологии Международной организации труда уровень безработицы составляет по республике 5,5%, что ниже,  чем в среднем по Российской Федерации 6,9% и Приволжскому федеральному округу 7,1%.

Благодаря мерам региональной программы удалось не допустить критической ситуации на рынке труда, массовых увольнений в условиях сложной экономической ситуации и высокого уровня безработицы.

Численность зарегистрированных безработных составляет по республике на 9 ноября текущего года 38 911 человек.

Самый высокий уровень безработицы отмечен в Тетюшском муниципальном районе (3,81%).

В 8 муниципальных районах уровень регистрируемой безработицы составляет менее 1%. Среди них Мензелинский, Арский, Актанышский, Дрожжановский, Апастовский, Кукморский, Лаишевский и  Пестречинский районы.

Среди зарегистрированных безработных по-прежнему преобладают женщины, каждый шестой безработный проживает в сельской местности.

Число свободных рабочих мест, заявленных работодателями в органы службы занятости, по состоянию на 9 ноября текущего года  составило более 25 тысяч рабочих мест.

По состоянию на 9 ноября в Центры занятости населения республики поступили сведения об увольнениях по причине ликвидации, либо сокращения численности или штата работников от  3 092  предприятий.

За 10 месяцев текущего года сведения об увольнениях по причине ликвидации, либо сокращении численности или штата работников поступили от 715 новых предприятий.

На сегодняшний день из бюджета Российской Федерации  и бюджета Республики Татарстан на реализацию мероприятий Региональной программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, профинансировано 3 млрд. 595,9 млн. рублей, в том числе по направлениям:

- на организацию общественных работ и временного трудоустройства  – 1 млрд. 812,4 млн.рублей;

- на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирования создания ими дополнительных рабочих мест – 1 млрд.  456,9 млн. рублей;

- на стажировку выпускников образовательных учреждений (включая наставничество)  – 101 млн.рублей;

- на организацию опережающего профессионального обучения – 182,4 млн.рублей;

- на организацию опережающего профессионального обучения штурманов и борт инженеров – 24,1 млн.рублей;

- на содействие трудоустройству инвалидов – 6 млн.рублей;

- на оказание адресной поддержки гражданам – 10,1 млн. рублей;

- на информационное сопровождение реализации региональной программы – 3 млн.рублей.

На сегодняшний день денежные средства использованы в следующих объемах (кассовый расход) 3 млрд. 077,2 млн. рублей (86% от финансирования).

Начиная с января  текущего года, на общественные и временные работы направлено около 213 тыс. чел, 56 % которых - граждане, находящиеся под риском увольнения (за последнюю неделю направлено 26,2 тысячи человек).

В результате реализации мероприятий:

- созданы рабочие места для более 26 тысяч безработных и для около 65 тысяч  ищущих работу граждан;

- сохранены рабочие места для около  122  тысяч граждан, находящихся под угрозой увольнения.

Лидирующее место по числу участников общественных работ занимают: обрабатывающие производства - 23%, сельское хозяйство – 21%, жилищно-коммунальное хозяйство - 17%, образование – 9,6%.

По Республике Татарстан основным видом общественных и временных работ, организуемым работодателями всех отраслей экономики, является благоустройство территорий предприятий и населенных пунктов. Этим видом работ заняты 74,6 тысяч человек.

В реализации мероприятий по организации общественных и временных работ участвуют более 4 тысяч работодателей.

В рамках проведения Всероссийской переписи населения 2010 года в республике организована работа по привлечению граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к участию в проведении переписи населения.  За период 2009-2010 годы в общественных и временных работах по подготовке и проведению переписи населения участвовали 783 человека (2009г. – 394 чел., 2010г. – 389 чел.).

За истекший период разработали бизнес-планы на организацию самостоятельной занятости в форме предпринимательской деятельности более 19 тысяч человек (19 383 человек), из них уже зарегистрировали предпринимательскую деятельность более 18 тысяч человек. Ими было создано 5 224 дополнительных рабочих места для трудоустройства безработных граждан.

Основная часть безработных граждан – 72%  или около 13 с половиной  тысяч человек организовали предпринимательскую деятельность, связанную с производством сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время проходят стажировку 1 627 выпускников, привлечено 1237 наставников.

4Направлены на опережающее обучение 7937  работников, находящихся под угрозой увольнения, в том числе 6 штурманов и бортмехаников ОАО «Авиакомпания «Татарстан» (Лаишевский район)  и 1 бортмеханик ОАО «АК БАРС АЭРО» (г.Бугульма) проходят опережающее профессиональное обучения по специальности «Пилот коммерческой авиации»  в Ульяновском высшем авиационном училище гражданской авиации.

Завершили опережающее профессиональное обучение  7300  человек, из которых  1683 человека  были направлены учиться еще в 2009 году.

В рамках антикризисных мер для создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов выделено 6 млн. рублей – это  создание 200 специальных рабочих мест из расчета 30 тыс. руб. за одно рабочее место.

Проблема отказа работодателей от участия в данной программе связана с тем, что сумма возмещения затрат работодателей составляет лишь 30 тысяч рублей за одно рабочее место. Фактические затраты работодателя в несколько раз превышают сумму возмещения.

В связи с этим подготовлены предложения о корректировке количества создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с 200 до 89.

На сегодня создано 60 специальных рабочих мест, на которые трудоустроены 60 инвалидов

Численность граждан, трудоустроенных в другой местности составила 332 человека, из них трудоустроено 91% или 301 человек.

- Пресс-служба Министерства: 557-20-65/66.