Совещание в режиме видеоконференции по вопросу реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов и обеспечение местами детей в дошкольных образовательных учреждениях в Республике Татарстан в 2011 году

Капитальный ремонт

Общий объем финансирования программы капремонта 2011 года составляет  4,6 млрд. рублей, включая установку  общедомовых приборов учета. Из них средства Фонда- 272,5 млн. руб.; бюджета РТ -1 млрд. 373 млн. руб.; бюджетов муниципальных образований  – 1 млрд. 74 млн. руб.; собственников – 1 млрд. 586 млн. руб., приборы учета  - 300 млн. руб.

Работы начаты во всех муниципальных образованиях, кроме Менделеевского и Тетюшского районов.

Важнейшим условием успешной реализации программы капремонта является своевременное финансирование, в том числе из средств собственников, доля которых в этом году от общего объема программы составляет 37%.

В 2011 году на счета Главного инвестиционно-строительного управления зачисляются платежи населения за капремонт  и 50% средств за текущий ремонт с домов, отремонтированных в 2008-2010 г. За 2 месяца поступило 197 млн. рублей, что составляет 63% от запланированного сбора платежей.

По данным муниципальных образований  аукционы по электронному отбору подрядных организаций завершены во всех муниципальных образованиях, на все 999 домов программы из заявившихся 287 подрядных организаций отобрано 272 организации.

Мониторинг программы строительства и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений

Программа строительства и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений сформирована.

Она предусматривает создание в 2011 году  11 тыс. 295 дополнительных детских мест: строительство 29 учреждений, включая 22 новых и 7 переходящих, на 5 тыс. 210 мест; возврат ранее перепрофилированных с проведением капитального ремонта 18 учреждений на 2 тыс. 115 мест; создание дополнительных 2 тыс. 500 мест в 90 существующих учреждениях; строительство 6 учреждений вариативных форм на 1 тыс. 470 мест на условиях частно-государственного партнерства.

По всем объектам строительства и реконструкции подрядные организации отобраны. Проектно-сметная документация разрабатывается по всем объектам, экспертиза ведется параллельно.

Из 22 объектов нового строительства  - 16  в г. Казани, 6 в других муниципальных районах республики.

По всем 6 объектам, строящимся в районах Республики Татарстан, все исходно разрешительные документы оформлены, проектная документация разработана полностью по 4 объектам, и по 1 объекту выданы документы строительство нулевого цикла.

Из 16 объектов Казани еще не оформлены земельные участки по 9 объектам, отсутствует градостроительный план земельного участка  по 10 объектам. По информации исполкома Казани данные документы будут оформлены до 20 марта. По объектам Казани разработана документация на нулевой цикл по 6 объектам, свыше «0» по 10 объектам.

Из 7-ми объектов, переходящих с прошлых лет, все исходно разрешительные документы оформлены, кроме технических условий на газоснабжение в г. Бавлы. Проектная документация разработана в полном объеме на 6 объектов, выполнена проектно-сметная документация  на нулевой цикл по 1-му объекту.

Из 18 объектов возврата в систему дошкольного образования сметная документация разработана только по 10 объектам. Работы ведутся на 6 объектах.

Из 90 объектов, в которых планируется создание дополнительных мест, отсутствует проектно-сметная документация по всем 49 реконструируемым объектам города Казани, по другим муниципальным районам разработана сметная документация по всем 41 объектам.

По строительству дошкольных образовательных учреждений вариативной формы на условиях частно-государственного партнерства: в городе Набережные Челны планируется создание ДОУ в 12-ом микрорайоне по проспекту Раиса Беляева. Источник финансирования – инвестиции частного лица, количество мест – 175, ориентировочная сметная стоимость строительства – 49,8 млн. рублей, начала работ – июнь 2011 г., завершение работ - ноябрь 2011 г. Инвестором-застройщиком ведутся работы по отводу земельного участка.

По Казани ОАО «Институт Казгражданпроект» готовит предложения по размещению детских садов на первых этажах жилых домов, расположенных на ул.Хади Такташ и ул.Кызыл Армейская, строящихся по программе социальной ипотеки 2011 года.