Совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, строительства, капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений в Республике Татарстан в 2011 году

Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов

Все муниципальные образования завершили работу по заключению договоров подряда и регистрации их в государственной жилищной инспекции.

Республиканским бюджетом перечислено в муниципальные образования 350,5 млн. руб., в т.ч.: за последние 2 недели - 190,9 млн. рублей.

В 6 муниципальных образованиях средства в управляющие компании перечислены не по всем источникам.

По данным, внесенным муниципальными образованиями в мониторинг, по состоянию на 13 апреля начаты работы во всех муниципальных образованиях на 815 домах из 999 по программе, что составляет 82 %.  Прирост за последние 2 недели составил 126 домов.

По информации Госэкспертизы Республики Татарстан, по состоянию на 13 апреля  не представлена документация на  51 дом. Имеются долги по оплате за проведенную экспертизу в 17 муниципальных образованиях на сумму 6,3 млн. рублей.

Для завершения в 2011 году работ по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета муниципальными образованиями  была проведена корректировка программ в соответствии с рекомендациями Министерства на  основании требований Федерального Закона № 261-ФЗ.

В рамках реализации программы будет установлено 8 тыс. 79 приборов учета.

В 2011 году планируется установить 5 тыс. 506 единиц двухконтурных котлов.  В настоящее время Фондом газификации подготовлены 4 тыс. 798 технических условий (87%), разработано 4 тыс. 786 технических паспортов, 2 тыс. 906 комплектов проектно-сметной документации (53%). Фонд газификации получил 1 тыс. 400 заявлений (25%) от населения и приступил к работам для перевода жилых помещений на поквартирные системы отопления.

Завершена подготовка всей технической документации к реализации программы в Азнакаевском, Камско-Устьинском и Кукморском районах.

С отставанием ведется данная работа в 16  муниципальных образованиях. Работы по установке двухконтурных котлов должны быть завершены до 1 сентября 2011 года.

Реализация программы строительства, капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений в Республике Татарстан в 2011 году

По программе «Бэлэкэч-Малыш» предусмотрено в 2011 году создание 11 тыс. 295 мест для детей возраста старше трех лет.

Для осуществления программы «Бэлэкэч-Малыш» в полном объеме созданы все условия. Получен займ в размере 650 млн. рублей, финансирование открыто, под контролем заказчика «Главное инвестиционно-строительное управление» осуществляется выделение денежных средств подрядчикам.

На 22 новых, 7 переходящих объектах ведутся  строительно-монтажные работы, задача до 1 мая - завершить кирпичную кладку 1 этажа, на отдельных объектах есть отставание от графика, но там проведены выездные совещания с участием представителей муниципальных образований, заказчика и подрядчиков.

Из 18 объектов возврата в систему дошкольного образования к работам приступили на 17 объектах, на объекте в г.Чистополе к работам приступят по мере освобождения здания.

Есть первые результаты осуществления программы «Бэлэкэч». Готовы к сдаче объекты в Буинске и Кукморе, осталось выполнить благоустройство и объекты будут готовы принять детей.

Хорошо развернута работа по капитальному ремонту для возврата объектов в систему в п.г.т. Пестрецы.

На остальных объектах стоит задача закончить все работы в июле-августе 2011 года.

Из 90 объектов, в которых создаются дополнительные места, к работам приступили всего на 39 объектах, работы завершены на 7 объектах в г.Н.Челны, в детские сады пошли дополнительно 140 детей, к 1 маю планируется завершить работы на двух объектах в г. Нурлат.

По строительству ДОУ вариативной формы на условиях частно-государственного партнерства Исполнительными комитетами Казани и  Набережных Челнов предварительно определено 6 объектов. На 2-х объектах г.Н.Челны работы завершены на 100% и открыто 80 мест за счет средств бюджета муниципального образования.