Совещание в режиме видеоконференции по вопросам строительства и ввода жилья, обеспечения жильем ветеранов ВОВ в Республике Татарстан в 2011 году

Программа жилищного строительства на 2011 год 2 млн. 390 тыс. кв.м. Из них индивидуальное жилищное строительство - 989,5, многоквартирные дома – 806, Государствненный жилищный фонд – 594,5 тыс. кв.м.

На 20 апреля 2011 года по данным Татарстанстата в целом по республике введено 631,2 тыс. кв. метров (26,4% годового задания).

Высокие показатели по вводу в Тетюшском, Алькеевском, Р.Слободском, Апастовком, Кайбицком, Аксубаевском, Пестречинском, Буинском районах.

Руководителям Дрожжановского, Мамадышского, Азнакаевского,  Менделеевского, К-Устинского районов необходимо принять меры с целью выхода на график.

Программа социальной ипотеки

Программа ГЖФ на 2011 год 167 домов, 594,4 тыс. кв.м., 10 тыс. 369 квартир.

По программе социальной ипотеки  из 167  домов, вводимых в этом году, введено 76 домов площадью 168,7 тыс. кв. метров (28% от плана). Профинансировано 64% от договорной стоимости объектов, принято выполнение 41%.

Из 31 муниципального образования, где ведется строительство жилья по программе социальной ипотеки, 3 муниципальных образования выполнили годовой план (Апастовский, Аксубаевский, Тетюшский районы), остальные идут по утвержденным графикам.

Подготовлено к сдаче до 1 мая  22 жилых дома на 2 тыс. 221 квартиру на 120 тыс.кв.м.

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

До 1 мая 2011 года необходимо завершить строительством и сдать в эксплуатацию 26 домов общей площадью 64 тыс. кв. метров на 1 тыс. 351 квартиру (из них 379 для  ветеранов), в том числе:

− по титулу Государственного жилищного фонда 19 домов общей площадью 60 тыс. кв. метров на 1 тыс. 233 квартиры ( из них 287 для  ветеранов);

− по титулу Главного инвестиционно-строительного управления 7 домов общей площадью 4 тыс. кв. метров на 118 квартир (из них 92 для ветеранов).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год

На сегодня 18 муниципальных образований используют механизмы Программы социальной ипотеки, 8 муниципальных образований ведется строительство за счет заемных средств (Буинский, Н.Челны, Заинский, Мензелинский, Муслюмовский, Нурлатский, Спасский, Чистопольский районы).

Всего запланировано строительство 50 объектов, где будет предусмотрено 1013 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В 5 муниципальных образованиях имеются готовые квартиры для переселения всех граждан из аварийного жилищного фонда программы 2011 года (Бавлинский, Елабужский, Камско-Устинский, Мамадышский, Нижнекамский).

В настоящее время с использованием механизма социальной ипотеки ведется строительство 21 объекта для 713 семей в 7 муниципальных образованиях.

За счет заемных средств начаты работы в 19 муниципальных образованиях.

Долевое строительство

Минрегионразвития РФ только на этой неделе провел по данному вопросу две видеоконференции, и нашему региону уделено очень пристальное внимание.

Мы начали эту работу еще в 2008 году. За 2008-2010 годы введено около 40% проблемного долевого жилья.

По состоянию на 21 апреля 2011 г. в 4 муниципальных образованиях республики (Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск) остались 50 проблемных жилых домов строящихся на средства 6 тыс. 399 дольщиков.

Сроки определены федеральными органами:

в 2011 году необходимо ввести не менее 40% проблемных домов, завершение остальных до 30 июня 2012 года.

Составлены графики ввода оставшихся проблемных домов и согласованы с Минрегионразвития РФ. В соответствии с ними в Республике Татарстан предусмотрено ввести в эксплуатацию:

- до конца 2011 года – 24 жилых дома общей площадью 233 тыс.кв.м.;

- в I полугодии 2012 года – 26 жилых домов общей площадью 249 тыс.кв.м.

Пока по итогам 4 месяцев, наблюдается срыв представленных графиков – вместо 6 объектов, сдан лишь 1 объект.

Задача муниципальным образованиям - принять исчерпывающие меры по соблюдению графиков ввода. Только в этом случае можно выполнить обязательства и реально завершить строительство и сдачу в эксплуатацию всех проблемных объектов.