**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

**7 июля 2011 года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Место проведения:****Время проведения:** | г. Казань, КМ РТ зал заседаний (3 этаж) 10.00  |
| **Наименование мероприятия:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Заседание Республиканской межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов под председательством Первого заместителя Премьер-министра РТ Р.Ф.Муратова |  |

 |

**Ситуация на рынке труда**

**и реализация Региональной программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2011 год (на 7 июля 2011г.)**

Численность занятого населения Республики Татарстан составляет 1919,1 тыс. чел., что на 78,3 тыс. чел. больше, чем за 2010 год (1840,8 тыс. чел.) На 6 июля 3,2 тыс. человек работают в режиме неполной занятости.

В январе-мае 2011 года 105,7 тыс. чел. или 5,2% экономически активного населения не имели занятия, но активно искали его. На 06 июля фактически уволено 6,3 тыс. работников, летом предполагается уволить 2,7 тыс. человек.

 **Ситуация на рынке труда за январь-май 2011 года.**

За январь-июнь 2011 года в органы службы занятости обратилось по различным вопросам 143575 человек, это почти в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В банк вакансий служб занятости было заявлено о 108893 рабочих местах, за аналогичный период 2010 года - 166750. Трудоустроено на имеющиеся вакансии порядка 36084 человек (за январь-июнь 2010 года 76683 человек.).

По оперативным данным на 7 июля 2011 года численность безработных составила 31632 человека, уровень 1,56%. По состоянию на 7 июля 2011г. в банке вакансий имеется информация о 36330 вакансиях. Напряженность на рынке труда (количество безработных на 1 вакансию) - 0,8 что значительно ниже показателя на 1 января 2011 года – 4,23.

Стабилизировали ситуацию на рынке труда принимаемые в республике меры, направленные на поддержку занятости населения и постоянный контроль со стороны правительства за их реализацией. Так, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010г. №1143 в республике разработана **Региональная программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2011 год,** которая утверждена распоряжением Президента Республики Татарстан *(№23 от 22.01.2011г).*

Общий объем финансирования предусмотренных мероприятий в уже утвержденной программе – 830 млн. 513 тыс. руб., из которых 710 млн. 713,0 тыс.руб. – из бюджета Российской Федерации и 119 млн. 800 тыс. руб. - из бюджета Республики Татарстан

Среди мероприятий:

1. **Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников), работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами**

***Общая сумма на 2011 год 87292,5 тыс. руб., освоено 43170,8 тыс. руб., что составляет 49,4% от общей суммы.***

***Контрольные показатели 5150 чел., на 07.07.2011г. обучено 1456, что составляет 28,2% от общей численности.***

*Максимальное количество направленных на обучение в Набережных Челнах - 775 человек; освоено 77,2% выделенных средств. Заинский район - 165 чел. освоено 52,2% выделенных средств. Казань - 185 чел., освоено всего 38,1% выделенных средств.*

*Минимальное количество направленных на обучение: в Зеленодольске - 26 чел., в. Лениногорске - 3 чел., Аксубаевском районе - 6 чел.*

 *Наименьшее освоение: в Елабуге 6,5% (17 человек направлено на обучение), Актанышском районе 10,5% (направлено на обучение 16 человек).*

 2. **Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства.**

***Общая сумма на 2011 год 20250,0 тыс. руб., освоено 512,6 тыс. руб., что составляет 2,5% от общей суммы.***

 ***Контрольные показатели 1500 чел. (в программе сокращены до 1000чел.), на 07.07.2011г. обучено 36 чел., что составляет 2,4% от общей численности.***

*Максимальное количество направленных на обучение: в Нурлатском районе - 8 чел., освоено 160% выделенных средств. В Дрожжановском районе - 6 чел., перечисление средств намечено по фактическим расходам.*

*Выполнено освоение на 100% - в Кукморском районе.*

*Минимальное количество направленных - в Бавлинском 2 чел (освоение средств 40%).*

**3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности**

***Общая сумма на 2011 год - 40500,0 тыс. руб., освоено 8450,2 тыс. руб., что составляет 20,8% от общей суммы.***

***Контрольные показатели 3000 чел., на 07.07.2011г. обучено 649 чел., что составляет 21,6% от общей численности*.**

*Максимальное количество направленных на обучение: в Кукморском районе - 48 чел.( освоено 83,6% выделенных средств); Арском районе - 40 чел. (83,3%), в Агрызском районе - 36 чел. (86,1%), в Азнакаевском - 32 чел. (48,2%), в Нурлатском районе -26 чел. (52,0%), Менделеевском - 26 чел. (87,3%).*

 *Выполнены контрольные показатели на 76% и освоено 100% выделенных лимитов в Мамадышском районе, в Черемшанском районе.*

*Минимальное количество направленных на обучение: в Лениногорском - 4 чел. (освоение средств 3,2%), Высокогорском - 1 чел. (2,4%)*

*Не направленона обучение ни одного человека в Бугульминском, Буинском, Дрожжановском, Камскоустьинском, Тетюшском, Тукаевском, Кайбицком районах, где освоения средств не было.*

*Проавансированы суммы в Пестречинском районе 44,4%, Алькеевском районе, Черемшанском районе 40%, хотя численность направленных на обучение на текущую дату низкая.*

**4. Профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программами модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации.**

***Общая сумма на 2011 год - 19172,0 тыс. руб. Контрольные показатели 189 чел. На 07.07.2011г. освоение средств не происходило.***

В настоящее время ведется работа по проведению открытых конкурсных процедур для организации переподготовки врачей.

**5. Организация общественных и временных работ.**

***Общая сумма на 2011 год 70400,82 тыс. руб., из них профинансировано 58963,2 тыс. руб., освоено 22109,9 тыс. руб., что составляет 31,4% от общей суммы и 37,4% от профинансированной. Контрольные показатели 4016 чел., на 07.07.2011г. участвовало 4120 чел., что составляет 102,5% от общей численности.***

*Максимальное количество направленных на работы: в Набережных Челнах- 1776 чел, освоено 58,2% лимитов.*

*Направлено для участия в общественных работах в Чистопольском районе 634 чел. (освоено 47,9% выделенных средств), Зеленодольском районе 432 чел. (освоено 22,2% выделенных средств).*

*Проавансированы суммы в Бавлинском районе – 48,2%, хотя на текущую дату направлено 193 чел.*

*Слабое освоение финансовых средств в Елабужском 15,8% - направлено 268 чел.*

В результате реализации мероприятий:

* созданы временные рабочие места для 2598 безработных и 872 ищущих работу граждан;
* сохранены рабочие места для 650 граждан, находящихся под угрозой увольнения.

Из числа участвующих в общественных и временных работах 15,7% граждан являются работниками предприятий, которые находятся под угрозой увольнения (введение режима неполного рабочего времени, простой), 21,1% - гражданами, ищущими работу, 63,0% - гражданами, признанными в установленном порядке безработными.

В реализации мероприятий по организации общественных и временных работ участвуют 187 работодателя, которые создали 3890 временное рабочее место.

**6. Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы**.

***Общая сумма на 2011 год 52297,7 тыс. руб.из бюджета РФ, освоено 3624,2 тыс. руб., что составляет 6,9% от общей суммы.***

***Контрольные показатели 1000 чел., на 07.07.2011г. участвовало 318, что составляет 31,8% от общей численности.***

*Максимальные показатели: в. Казани - 61 чел. (освоено только 6,3%), Н.Челнах - 60 чел. (5,3%), Альметьевском районе - 35 чел. (19,3%), Нурлатском районе - 20 чел. (13%).*

*Минимальное количество направленных: в Аксубаевском районе - 4 чел. (освоено 3,1% выделенных средств), в Буинском районе - 2 чел. (освоения нет).*

**7. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.**

***Общая сумма на 2011 год 50000,0 тыс. руб., освоено 5465,2 тыс. руб., что составляет 11% от общей суммы.***

***Контрольные показатели 1000 чел., на 07.07.2011г. участвовало 154, что составляет 15,4% от общей численности.***

*Максимальное количество созданных мест: в Н.Челнах - 60 ед. (освоение 27,7%).*

*Выполнены контрольные показатели на 136% и освоено 100% выделенных лимитов в Тукаевском районе, т. к. произошло перераспределение средств мероприятий.*

*Минимальное количество созданных мест: в Зеленодольском районе - 10 ед. (освоено 18,8%), Сармановском районе - 2 ед. (освоения нет),*

**8. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных.**

***Общая сумма на 2011 год 470400,0 тыс. руб.(из бюджета РФ 397520 тыс. руб., из бюджета РТ 72880 тыс.руб.) из них профинансировано 445206,0 тыс. руб.( 394190,0 тыс.рублей бюджет РФ и 51016,0 тыс.руб. бюджет РТ), освоено 237942,5 тыс. руб., что составляет 50,5% от общей суммы и 53,4% от профинансированной. Контрольные показатели 8000 чел., на 07.07.2011г. организовали 3879 чел., что составляет 48,5% от общей численности.***

*Высокое освоение лимитов: в Альметьевском районе 196,7%, в Менделеевском районе 138,5%, в Тетюшском районе 92%,в Кайбицком районе 71,8%, в Аксубаевском районе 87,6%, в Заинском районе 67,7%.*

*Значительно меньше освоено средств по указанному направлению в Мамадышском районе 58,0% Алексеевском районе 54,6%, Высокогорском районе 44,1%, , в Дрожжановском 29,1%.*

Общее количество дополнительных рабочих мест, созданных предпринимателями, составило 1243 или 15,5% от годового объема.

 В качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица зарегистрировали деятельность 2503 безработных граждан, из них 1118 безработных создали крестьянские (фермерские) хозяйства. Создано 16 юридических лиц.

 Из общей численности открывших собственное дело, основная часть – 1128 человек (29%) организовали предпринимательскую деятельность по видам, связанным с производством сельскохозяйственной продукции (разведение крупного рогатого скота, свиней, овец, кроликов, птиц, семей пчел, овощеводство и др.).

**9. Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, создаваемых, в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных программ (переезд внутри субъекта и в другие субъекты Российской Федерации.**

***Общая сумма на 2011 год 20200,0 тыс. руб., из них профинансировано 17170,0 тыс. руб., освоено 5128,2 тыс. руб., что составляет 25,3% от общей суммы и 29,9% от профинансированной.***

***Контрольные показатели 400 чел., на 07.07.2011г. оказано 372, что составляет 93% от общей численности, в том числе направлено:***

*В Чистопольском районе - 54 чел. (освоение средств 27,1%), в Зеленодольском районе - 38 чел. (34,2%), в Н.Челнах - 19 чел. (9,2%), в Высокогорском районе - 19 чел. (25,9%), в Кукморском - 18 чел. (50,9%), в Заинском - 12 чел. (освоение 250% - за счет перераспределения средств количество направленных больше чем установленные контрольные показатели 2 чел.), Азнакаевском районе - 7 чел. (14%), в Аксубаевском районе 6 чел. (22,2%).*