Совещание в режиме видеоконференции по вопросам строительства и ввода жилья, обеспечения жильем ветеранов ВОВ, реализации Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год

КМ РТ 3 этаж                                                 	 	            18 ноября 2011 года

По состоянию на 17 ноября 2011 года в Республике Татарстан введено 1 млн. 913,7 тыс. кв. метров жилья или 80% годового задания, что составляет 125% к уровню прошлого года.

По состоянию на 17 ноября 22 муниципальных образования годовой план по вводу жилья выполнили в полном объеме.

Для выполнения годового задания 2011 года за оставшийся период необходимо сдать в эксплуатацию 476,3 тыс. кв. метров, в том числе по программе социальной ипотеки 90,7 тыс. кв.м., по программе строительства многоквартирного инвестиционного жилья 198,9 тыс. кв. метров; по программе малоэтажного строительства 186,7 тыс. кв. метров.

По программе соципотеки из 172 домов введено в эксплуатацию 148 домов на 8 тыс. 296 квартир общей площадью 475 тыс. кв. метров. По программе АПК введено в эксплуатацию 339 домов общей площадью 34,7 тыс. кв. метров.

На 2-х объектах в жилом комплексе №10 строительные №№ 22,24 в микрорайоне «Солнечный Город» в Казани не выдерживаются сроки строительства.  Подрядной организации ЗАО Инвестиционная компания «Мегагрупп» необходимо ускорить темпы строительства для своевременной сдачи объектов в эксплуатацию.

По программе улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ по состоянию на 17 ноября всего включено в реестр 16 тыс. 457 ветеранов, из них заключили и оплатили договоры – 13 тыс. 715 ветеранов.

Всего заселено 13 тыс. 404 ветеранов, в том числе 7 тыс. 732 ветеранов (58%) на свободном рынке жилья, 5 тыс. 672 ветеранов (42%) в новое жилье. (ГЖФ - 3 320 ветеранов, ГИСУ РТ - 1 899 ветеранов, программа г.Казани «Жилье горожанам» - 453 ветерана).

По состоянию на 17 ноября 2011 года из числа получивших субсидии по последнему траншу, заселено 536 ветеранов, ожидают предоставление жилья 316 ветеранов.

Программа жилищного строительства Республики Татарстан на 2012 год сформирована в объеме 2 млн. 480 тыс. кв. м, в том числе: 539,5 тыс.кв.м – 22% - программа социальной ипотеки; 1 млн. 41,8 тыс.кв.м - 42% - многоквартирное инвестиционное жилье; 898,7 тыс.кв.м - 36%  - малоэтажное строительство.

Общий объем задельных объектов 2012 года составляет 1 млн. 230 тыс.кв.м, что недостаточно для выполнения плана ввода жилья 2012 года.

По программе социальной ипотеки 2012 года сегодня ведется строительство 107 жилых домов на 5  тыс. 57 квартир общей площадью 309 тыс.кв.м.

Кроме того, полностью обеспечены проектно-сметной документацией 24 жилых дома на 1 тыс. 451 квартиру общей площадью 79 тыс.кв.м., а также ведется проектирование по 17 объектам на 1 тыс. 117 квартир площадью 59 тыс.кв.м.

Многоквартирное инвестиционное жилье будет строиться в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, Бугульме, Лениногорске, Чистополе.

В 10 муниципальных районах программа жилищного строительства 2012 года сформирована за счет малоэтажного строительства: Аксубаевский, Апастовский, Дрожжановский, Кайбицкий, Менделеевский, Новошешминский, Тетюшский, Тукаевский, Черемшанский и Ютазинский.

Реализация Республиканской адресной программы по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год

Всего в рамках основной и дополнительной программ переселения граждан до конца 2011 года (основная и дополнительная) планируется переселить 3 тыс. 64 человека, проживающих в 1 тыс. 193 квартирах 214 многоквартирных домов, расселяемая площадь которых составляет 46,53 тыс.кв.м.

Из 598 квартир, планируемых к расселению по основной программе, на сегодняшний день заключены муниципальные контракты на 392 квартиры (65,5%) в 28 муниципальных образованиях.

Количество заключенных контрактов за 2 недели увеличилось на 15% на общую сумму 106 млн. рублей.

На сегодняшний день основную Программу по переселению завершили 4 муниципальных образования – Алексеевский, Арский, Буинский, Нижнекамский районы. В Альметьевском, Заинском, Мензелинском и Рыбно-Слободском – граждане переселены в новые квартиры. В настоящее время, идет оформление соответствующих документов.

В 5 муниципальных образованиях – Азнакаевский,Зеленодольский, Заинский, Чистопольский и Муслюмовский отставание от графика производства работ – низкие темпы строительства, необходимо организовать  двухсменную работу и увеличить количество работающих на объектах.