Совещание в режиме видеоконференции 14 декабря 2007 года по вопросу ввода жилья, в том числе по программе социальной ипотеки

На 1 декабря в Республике Татарстан введено 1 млн. 759 тыс. кв. метров жилья, или 86,6 % от годового задания, из них индивидуального жилья – 1 млн. кв. метров. Двадцать районов – Агрызский, Апастовский, Арский, Балтасинский, Буинский, Высокогорский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Кукморский, Мамадышский, Мензелинский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Сабинский, Сармановский, Тетюшский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский районы уже выполнили (перевыполнили) годовое задание. В десяти муниципальных образованиях объем ввода был ниже среднереспубликанского уровня.

За неполных две недели декабря месяца по данным муниципальных образований республики введено дополнительно 6,6 тыс. кв. метров жилья, и общий ввод на 13.12.2007 года составило 1 765 тыс. кв. метров, что соответствует 87,0 % выполнения годового задания. Всего выполнили годовые задания 25 муниципальных образований (выделены зеленым цветом).

Самые большие объемы не введенного жилья имеют: г. Казань, г. Набережные Челны (имеющие определяющую роль в выполнении республиканских обязательств перед федеральным центром), а также Нижнекамский, Зеленодольский, Азнакаевский,   районы, Лениногорский, Бавлинский, Елабужский, Бугульминский, Ютазинский районы.  На совещании в режиме видеоконференции         6 декабря 2007 года Премьер-министром Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым поставлена задача о завершении годового задания в целом      к 25 декабря.

Согласно отчета Государственного жилищного фонда на 1 декабря 2007 года введено 260 тыс. кв. метров жилья, в том числе по АПК 12,2 тыс. кв. метров жилья. С начала года построено всего 42,5% от  запланированных объемов. В целом по республике для выполнения прогнозного задания требуется ввести 272 тыс.кв. метров жилья, а по программе социальной ипотеки – 351 тыс. кв. метров. Это произошло потому, что неритмичность финансирования объектов программы социальной ипотеки привело к фактическому срыву годовой программы, поэтому муниципальные образования, для выполнения своих обязательств по вводу были вынуждены подключить все свои резервы по другим направлениям по линии строительства индивидуального и коммерческого жилья. Но принимаемые ими усилия не означает, что объекты социальной ипотеки не должны быть введены в срок. Это жилье ждут люди и рассчитывают, что мы выполним перед ними свои обязательства.

На 13 декабря 2007 года задание 32 района согласовали в полном объеме, 12 районов предложили вариант с понижением – это Азнакаевский, Атнинский, Бугульминский, Высокогорский, Лаишевский, Лениногорский, Мюслюмовский, Нурлатский, Пестречинский, Черемшанский, Ютазинский районы и г.Набережные Челны, а город Казань вообще не отреагировал.