Проект

РАСПОРЯЖЕНИЕ					БОЕРЫК

- В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 05.02.2016 №71 «О проведении Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit» принять предложение Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан о проведении 24-26 апреля 2019 года Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit» (далее – Саммит).

- Определить местом проведения Саммита международный выставочный центр «Казань Экспо» в г. Казани.

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по подготовке Международного экономического саммита «Россия-Исламский мир: KazaSummit».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан Ш.Х. Гафарова.

Премьер-министр

Республики Татарстан 				    А.В. Песошин

Утвержден

распоряжением  Кабинета Министров Республики Татарстан

от ___________ № ___________

Приложение

к протоколу заседания организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического саммита «Россия - Исламский мир: KazanSummit»

от _________ № ___________

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке Международного экономического саммита «Россия-Исламский мир: KazaSummit»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение предложений по концепции деловой программы Саммита, кандидатурам модераторов и составу участников сессий, размещение проекта программы на официальном сайте Саммита | исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, Духовное управление мусульман Республики Татарстан (по согласованию), Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» (по согласованию), федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования (далее – ФГАОУ ВО) «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию) | до 15.02.2019 |
| 2 | Внесение предложений по повестке и тезисам выступлений Президента Республики Татарстан на пленарном заседании и встречах с представителями деловых кругов, а также сопутствующим информационно-справочным материалам, в том числе о ходе реализации проектов (программ) по направлениям: - национальные цели и стратегические задачи развития России до 2024 года; - Стратегия развития Татарстана 2030; - приоритеты развития инвестиционной деятельности (инвестиционный меморандум); - исламская экономика (в том числе развитие индустрии халяль); - международная кооперация и экспорт; - цифровая экономика; - производительность труда и поддержка занятости; - женщины и бизнес; - малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; - молодежная дипломатия; - Загрузка наследия спортивных чемпионатов; - цели устойчивого развития (UN SDGs); - лучшие мировые практики в инвестиционной политике (особые экономические зоны финансово-инвестиционного типа, стратегическое планирование в соответствии с уровнем мирового развития) | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство спорта Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, представительства Республики Татарстан в Российской Федерации, субъектах Российской Федерации и за рубежом, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию), Российский исламский институт (по согласованию), публичное акционерное общество «Ак Барс» Банк (по согласованию), общероссийская общественная организация «Деловая Россия» (по согласованию), общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию), Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» (по согласованию), организационный комитет по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» (по согласованию), общероссийская общественная организация «Ассоциация предпринимателей-мусульман России» (по согласованию) | до 01.03.2019 |
| 3 | Внесение предложений по соглашениям, договорам и меморандумам для подписания в рамках Саммита | Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Государственному комитету Республики Татарстан по туризму, Министерству промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерству спорта Республики Татарстан, Министерству здравоохранения Республики Татарстан, Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерству по делам молодежи Республики Татарстан, Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Министерству информатизации и связи Республики Татарстан | до 01.04.2019 |
| 4 | Регулярное размещение актуальной информации о Саммите на информационных ресурсах, в том числе в социальных сетях | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан | постоянно |
| 5 | Личное участие в деловой программе Саммита | руководители исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан | 24-25 апреля 2019 г. |
| 6 | Обеспечение участия в Саммите представителей федеральных органов власти, госкорпораций и зарубежных партнеров | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | 24-25 апреля 2019 г. |
| 7 | Обеспечение встречи и сопровождения официальных делегаций и почетных гостей Саммита | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | в период пребывания |
| 8 | Внесение предложений по концепциям выставочных экспозиций Саммита и утверждение подрядчика для проведения работ по возведению выставочных объектов | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | до 15.02.2019 |
| 9 | Обеспечение информационной поддержки участников Саммита | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Департамент внешних связей Президента Республики Татарстан (по согласованию), Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | постоянно |
| 10 | Разработка технического задания на изготовление печатной продукции и раздаточного материала Саммита | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | до 15.02.2019 |
| 11 | Бронирование необходимых помещений, гостиниц и ресторанов и внесение предложений по организации питания участников Саммита | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | до 15.02.2019 |
| 12 | Обеспечение проживания и питания почетных гостей Саммита | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | в период пребывания |
| 13 | Рассылка материалов о Саммите потенциальным участникам | Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Государственному комитету Республики Татарстан по туризму, Министерству промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерству спорта Республики Татарстан, Министерству здравоохранения Республики Татарстан, Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерству по делам молодежи Республики Татарстан, Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Министерству информатизации и связи Республики Татарстан, Духовное управление мусульман Республики Татарстан (по согласованию), представительства Республики Татарстан в Российской Федерации, субъектах Российской Федерации и за рубежом | до 15.02.2019, далее постоянно |
| 14 | Обеспечение участия зарубежных и российских юридических лиц в выставках Russia Halal Expo и Invest Expo | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, Союз «Торгово-промышленная палата» Республики Татарстан (по согласованию), Духовное управление мусульман Республики Татарстан (по согласованию), | 24-25 апреля 2019 г. |
| 15 | Утверждение программы участия Президента Республики Татарстан в Саммите, темы пленарного заседания, рассадки почетных гостей | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан Аппарат Президента Республики Татарстан (по согласованию) | до 15.04.2019 |
| 16 | Разработка технического задания и трансферного плана на перевозку участников Саммита | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | до 01.04.2019 |
| 17 | Осуществление подбора, инструктажа и организация работы волонтеров Саммита | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | 24-25 апреля 2019 г. |
| 18 | Утверждение статусов информационных партнеров Саммита, а также обеспечение контроля за размещением рекламы, статей о Саммите в печатных материалах и на электронных ресурсах информационных партнеров Саммита | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | до 01.032019, далее постоянно |
| 19 | Проведение аккредитации журналистов, освещающих мероприятия Саммита | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | до 20.04.2019 |
| 20 | Оказание содействия в привлечении международных информационных партнеров с целью популяризации Саммита | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Пресс-служба Президента Республики Татарстан (по согласованию), Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | постоянно |
| 21 | Обеспечение информационного освещения Саммита в международных, федеральных и республиканских печатных и электронных средствах массовой информации | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | постоянно |
| 22 | Обеспечение проведения анонсирующих пресс-конференций. | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | постоянно, |
|  | Обеспечение пресс-конференции на площадке Саммита с участием Президента Республики Татарстан и ключевых спикеров Саммита |  | 25 апреля 2019 |
| 23 | Оказание содействия в получении виз гостями и участниками Саммита | Представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации в Республике Татарстан (по согласованию) | постоянно |
| 24 | Приглашение представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации | Представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации в Республике Татарстан (по согласованию) | 24-25 апреля 2019 г. |
| 25 | Обеспечение работы официального сайта Саммита и личного кабинета участника | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан | постоянно |
| 26 | Обеспечение прямой видеотрансляции пленарного заседания Саммита и делового завтрака Саммита в сети интернет | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан | 25.04.2019 |
| 27 | Обеспечение финансирования расходов по проведению Саммита | Министерство финансов Республики Татарстан | 24-26 апреля 2019 г. |
| 28 | Утверждение программы посещения промышленных объектов Республики Татарстан участниками Саммита | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства Республики Татарстан | до 01.03.2019 |
| 29 | Обеспечение организации и проведение торжественного приема от имени Президента Республики Татарстан в рамках Саммита | Министерство культуры Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | 25.04.2019 |
| 30 | Разработка и утверждение культурно-развлекательной программы Саммита, а также размещение информации о культурной программе на официальном сайте Саммита | Министерство культуры Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Государственный комитетом Республики Татарстан по туризму, Духовное управление мусульман Республики Татарстан (по согласованию) | до 01.03.2019 |
| 31 | Проведение в рамках Саммита Казанского международного фестиваля мусульманского кино | Министерство культуры Республики Татарстан | 24-29 апреля 2019 г. |
| 32 | Обеспечение медицинского обслуживания мероприятий, проходящих в рамках Саммита (на договорной основе) | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 24-26 апреля 2019 г. |
| 33 | Обеспечение проведения в рамках Саммита мероприятий V Казанского форума молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества и IV Конференции молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан | 24-25 апреля 2019 г. |
| 34 | Обеспечение проведения в рамках Саммита сессии с целью презентации спортивного потенциала и популяризации развитой спортивной инфраструктуры Республики Татарстан | Министерство спорта Республики Татарстан | 24-25 апреля 2019 г. |
| 35 | Обеспечение проведения в рамках Саммита блока сессий по тематикам халяль и вопросам исламских финансов | Духовное управление мусульман Республики Татарстан (по согласованию), Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, Российский исламский институт (по согласованию), ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию), общероссийская общественная организация «Ассоциация предпринимателей-мусульман России» (по согласованию), публичное акционерное общество «Ак Барс» Банк (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Халяль Групп» (по согласованию) | 24-25 апреля 2019 г. |
| 36 | Проработка организации заседания межведомственной рабочей группы по туризму в рамках Саммита | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму | 24-25 апреля 2019 г. |
| 37 | Предоставление системы контроля и управления доступом (СКУД) для размещения на площадке Саммита с целью обеспечения безопасности и регистрации входа-выхода объектов (людей, транспорта) на заданной территории через «точки прохода» (двери, ворота, КПП) | Международный выставочный центр «Казань Экспо» (по согласованию) | 22-26 апреля 2019 г. |
| 38 | Оформление символикой и атрибутикой Саммита улиц города Казани, аэропорта, железнодорожного вокзала и общественного транспорта | Исполнительный комитет города Казани (по согласованию) | до 15.04.2019 |
| 39 | Обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения в местах проведения Саммита | Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию) | 24-26 апреля 2019 г. |
| 40 | Организация упрощенного режима прохождения пограничного и таможенного досмотра для иностранных участников и почетных гостей Саммита | АО «Международный аэропорт «Казань» (по согласованию) | 22-27 апреля 2019 г. |
| 41 | Предоставление места для дежурства встречающих групп на территории аэропорта. Предоставление площадки для встречающего транспорта. | АО «Международный аэропорт «Казань» (по согласованию) | 22-27 апреля 2019 г. |
| 42 | Обеспечение общественной безопасности в аэропорту в период проведения Саммита | АО «Международный аэропорт «Казань» (по согласованию) Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию) | 22-27 апреля 2019 г. |