О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.07.2018 № 549, от 29.03.2019 № 239, от 13.09.2019 № 830, от 12.05.2020 № 380, от 11.11.2020 № 1011, от 03.12.2020 № 1090, от 21.07.2021 № 626, от 29.10.2021 № 1019, от 30.12.2021 № 1325, от 04.04.2022 № 312, от 21.06.2022 № 593, от 20.10.2022 № 1123, от 01.12.2022 № 1273, от 16.12.2022 № 1348, от 13.06.2023 № 712) следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Определить Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан ответственным исполнителем Программы.»;

пункт 3 признать утратившим силу;

государственную программу Республики Татарстан «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Республики Татарстан согласно приложению.

3. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан обеспечить размещение паспорта государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» в редакции настоящего постановления, в части, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 14 календарных дней с даты утверждения государственной программы Республики Татарстан «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан».

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Премьер-министр

Республики Татарстан А.В.Песошин

Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 30.10.2017 № 823

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_)

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»**

**Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Республики Татарстан «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан»**

**I. Оценка текущего состояния благоустройства городской среды**

Улучшение жилищных условий граждан подразумевает не только обеспечение доступным и комфортным жильем, но и создание комфортной городской среды для проживания и жизнедеятельности населения.

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности республики в целом и отдельных его районов для проживания, работы и проведения свободного времени. Успешная реализация государственной программы приводит к повышению стоимости недвижимости, снижению затрат на поддержание порядка и безопасности на территории. Все это способствует увеличению производительности труда в экономике республики.

Объекты благоустройства обеспечивают оформление городского пространства и стабильность функционирования республики, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности его населения.

Важнейшей частью формирования комфортной городской среды является разработка и внедрение индекса качества городской среды в целях ее оценки.

Индекс качества городской среды за 2022 год по Республике Татарстан составил 204 балла. Улучшение качества городской среды по отношению к 2019 году составило 20 процентов. Количество городов с благоприятной средой за 2022 год составило 21 единицу (87,5 процентов).

Текущее состояние городской среды оценивается как благоприятное.

В период 2018 - 2022 годов в реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды ежегодно принимали участие 45 муниципальных образований республики, в которых уже благоустроено 233 общественные территории и 3 379 дворовых территорий.

В рамках реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018-2022 гг. обустроено 40 общественных пространств.

Вместе с тем, остается необходимость в обустройстве более 200 общественных пространств и более 2 000 дворовых территорий республики.

**II. Описание приоритетов и целей государственной политики в вопросах создания комфортной городской среды**

Приоритеты государственной политики в вопросах благоустройства городской среды определены в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. № 3268-р, Законе Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (далее – Стратегия -2030).

Приоритетом государственной политики в вопросах формирования современной городской среды является создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов республики с учетом индекса качества городской среды, условий для системного повышения качества и комфорта среды обитания и жизнедеятельности жителей республики.

В целях достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Республики Татарстан определена цель, разработаны структура и система показателей государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» (далее – государственная программа).

Цель государственной программы – повышение качества и комфорта среды проживания на территории Республики Татарстан, которая характеризуется достижением следующих показателей:

приростом среднего индекса качества городской среды в 2025 году по отношению к 2019 году до 22 процентов;

увеличением доли городов с благоприятной средой от общего количества городов к 2025 году до 83 процентов;

увеличением доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды к 2025 году до 30 процентов.

**III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, национальными целями и целями Стратегии-2030, показателями государственных программ Российской Федерации**

Система целеполагания и задачи государственной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. № 3268-р, Законе Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

Реализация государственной программы будет непосредственно направлена:

на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» – повышение в 1,5 раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств к 2030 году;

на реализацию главной стратегической цели (ГСЦ): Татарстан-2030 – глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер полюса роста «Волга-Кама». Татарстан - лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион России) и внутреннего пространства; регион с опережающими темпами развития, высокой включенностью в международное разделение труда, а также на реализацию пяти стратегических целей Республики Татарстан:

Человеческий капитал (СЦ-1): накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика Татарстан лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения высокого качества жизни;

Пространство, реальный капитал (СЦ-2): сбалансированное территориально-пространственное развитие обеспечивает высокую конкурентоспособность среды; инфраструктура глобально конкурентоспособна, производственные фонды эффективно используются.

**IV. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в отраслях экономики и сфере государственного управления**

В целях обеспечения достижения показателей государственной программы предусматривается решение следующих задач:

1. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;

2. Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств.

3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями.

Достижение цели и задач государственной программы осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав одноименного федерального проекта национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Благоустройство территорий муниципальных образований Республики Татарстан».

Механизм реализации государственной программы предполагает оказание мер государственной поддержки в повышении уровня благоустройства территорий муниципальных образований Республики Татарстан путем выполнения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий муниципальных образований Республики Татарстан.

Главным распорядителем средств бюджета, предоставляемых на указанные цели из федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан (далее –бюджетные средства), является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Перечень нормативных правовых актов Республики Татарстан, утверждающих правила предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам, правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан юридическим, а также решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации государственной программы приведен в приложении № 1 к государственной программе.

Получателями бюджетных средств и исполнителями мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан являются государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан», которые выполняют функции государственного заказчика и осуществляют организацию и проведение закупок, аукционов, заключение государственных контрактов, выполняют функции заказчика-застройщика, генерального подрядчика и технического заказчика, обеспечивают проведение экспертизы проектной документации, проводят строительный контроль.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках государственной программы, формируется муниципальными образованиями Республики Татарстан по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Кабинета Министров Республики Татарстан, с учетом предложений заинтересованных граждан и организаций.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в проект государственной программы, порядок общественного обсуждения проекта государственной программы утверждаются постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан.

Перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости, реализуемых в рамках государственной программы, приведен в приложении № 2 к государственной программе.

Виды работ по благоустройству общественных территорий, планируемые к выполнению, определяются в соответствии с рабочей документацией по каждому объекту.

Организационные механизмы реализации государственной программы направлены на утверждение, с учетом обсуждения с заинтересованными гражданами и организациями, дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в государственную программу.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации государственной программы Республики Татарстан «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями, приведен в приложении № 3 к государственной программе.

Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Республики Татарстан с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации государственной программы Республики Татарстан «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории приведен в приложении № 4 к государственной программе.

Получателем средств на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Республике Татарстан является Фонд содействия созданию благоустроенной среды в Республике Татарстан.

Общий контроль выполнения государственной программы в части благоустройства общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан осуществляет Республиканская межведомственная комиссия по вопросам реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», образованная Указом Президента Республики Татарстан от 29 мая 2017 года № УП-448 «О Республиканской межведомственной комиссии по вопросам реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Общий контроль выполнения государственной программы в части благоустройства дворовых территорий осуществляет Попечительский Совет Фонда содействия созданию благоустроенной среды в Республике Татарстан.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан осуществляет планирование, взаимодействие, координацию и мониторинг исполнения государственной программы, а также уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия государственной программы.

**П А С П О Р Т**

**государственной программы Республики Татарстан**

«Формирование современной городской среды на территории

Республики Татарстан»

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы  | Нигматуллин Р.К. - Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |
| Ответственный исполнитель государственной программы  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| Период реализации государственной программы | 1 этап: 2018 – 2023 годы;2 этап: 2024 – 2026 годы |
| Цель государственной программы  | Повышение качества и комфорта среды проживания на территории Республики Татарстан |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 1 этап: 2018 – 2023 годы – 45 563 859,9 тыс.рублей2 этап: 2024 – 2026 годы – 5 300 697,1 тыс.рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии – 2030, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Республики Татарстан | Повышение в 1,5 раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств к 2030 году;улучшение качества городской среды в полтора раза;прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |

**2. Показатели государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя[[1]](#footnote-1) | Признак возрастания/ убывания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показа-теля | Связь с показателями национальных целей, целей Стратегии - 2030 | Признак реализуется муници-пальным образова-нием | Инфор-мацион-ная система |
| Значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Повышение качества и комфорта среды проживания на территории Республики Татарстан |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | НП | возрастающий | Единица | 293 | 2023 | 353 | 0 | 0 | Соглашение о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» натерритории Республики Татарстан от 04.02.2019 №069-2019-F20027-1 | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Повышение в 1,5 раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств к 2030 году | Нет | - |
| 2. | Реализованы проекты победителей Всероссийскогоконкурса лучших проектов создания комфортнойгородской среды в малых городах и историческихпоселениях, не менее ед. нарастающим итогом | НП | возрастающий | Единица | 32 | 2023 | 40 | 0 | 0 | Соглашение о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» натерритории Республики Татарстан от 04.02.2019 №069-2019-F20027-1 | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Повышение в 1,5 раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств к 2030 году | Нет | - |
| 3. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российскоепроисхождение, в том числе оборудования, закупаемогопри выполнении работ, в общем объеме оборудования,закупленного в рамках реализации мероприятийгосударственных (муниципальных) программ современнойгородской среды | НП | возрастающий | Процент | 90 | 2023 | 90 | 90 | 0 | Соглашение о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» натерритории Республики Татарстан от 04.02.2019 №069-2019-F20027-1 | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Повышение в 1,5 раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств к 2030 году | Нет | - |
| 4. | Количество городов с благоприятной городской средой | НП | возрастающий | Единица | 18 | 2023 | 20 | 20 | 0 | Соглашение о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» натерритории Республики Татарстан от 04.02.2019 №069-2019-F20027-1 | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Повышение в 1,5 раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств к 2030 году | Нет | - |
| 5. | Индекс качества городской среды | НП | возрастающий | Балл  | 212 | 2023 | 221 | 221 | 0 | Соглашение о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» натерритории Республики Татарстан от 04.02.2019 №069-2019-F20027-1 | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Повышение в 1,5 раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств к 2030 году | Нет | - |
| 6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросовразвития городской среды, от общего количества граждан ввозрасте от 14 лет, проживающих в муниципальныхобразованиях, на территориях которых реализуютсяпроекты по созданию комфортной городской среды, % | НП | возрастающий | Процент | 25 | 2023 | 30 | 0 | 0 | Соглашение о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» натерритории Республики Татарстан от 04.02.2019 №069-2019-F20027-1 | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Повышение в 1,5 раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств к 2030 году | Нет | - |
| 7. | Доля городов с благоприятной средой от общегоколичества городов (индекс качества городской среды -выше 50 процентов) | НП | возрастающий | Процент | 75 | 2023 | 83 | 83 | 0 | Соглашение о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» натерритории Республики Татарстан от 04.02.2019 №069-2019-F20027-1 | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Повышение в 1,5 раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств к 2030 году | Нет | - |
| 8. | Прирост среднего индекса качества городской среды поотношению к 2019 году | НП, ВДЛ | возрастающий | Процент | 17 | 2023 | 22 | 22 | 0 | Соглашение о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» натерритории Республики Татарстан от 04.02.2019 №069-2019-F20027-1 | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Повышение в 1,5 раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств к 2030 году | Нет | - |
| 9. | Площадь благоустро-енных об-щественных территорий, приходящаяся на одного жителя Республики Татарстан,  | ГП | возрастающий | Квадратных метров  | 4,3 | 2023 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Повышение в 1,5 раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств к 2030 году | Нет | - |
| 10. | Количество благоустроенных дворовых территорий  | ГП | возрастающий | Тысяч единиц | 1,0 | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Повышение в 1,5 раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств к 2030 году | Нет | - |

1. **План достижения показателей государственной программы в 2024 году**

| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Повышение качества и комфорта среды проживания на территории Республики Татарстан |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | НП | Единица | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 300 | 320 | 322 | 334 | 340 | 350 | 353 |
| 1.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортнойгородской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | НП | Единица | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 |
| 1.3. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемогопри выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | НП | Процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.4. | Количество городов с благоприятной городской средой | НП | Единица | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| 1.5. | Индекс качества городской среды | НП | Балл  | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 221 |
| 1.6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан ввозрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуютсяпроекты по созданию комфортной городской среды | НП | Процент | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| 1.7. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 процентов) | НП | Процент | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 83 |
| 1.8. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | НП, ВДЛ | Процент | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 |
| 1.9. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на одного жителя Республики Татарстан | ГП | Квадратных метров  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
| 1.10. | Количество благоустроенных дворовых территорий  | ГП | Тысяч единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |

1. **Структура государственной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Татарстан» |
|   | Ответственный за реализацию: Айзатуллин М.М. - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Срок реализации: 2024 год |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными(муниципальными) программами формирования современной городской среды | Увеличено количество благоустроенных общественных территорий, сформирован индекс качества городской среды | Количество благоустроенных общественных территорий, единиц;Индекс качества городской среды, баллов |
| 1.2 | Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Создан механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличена доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30 процентов к 2024 году | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуютсяпроекты по созданию комфортной городской среды, процентов |
| 1.3 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортнойгородской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом, единиц |
| 1.4 | В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году | Обеспечено проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий, увеличено количество благоустроенных общественных территорий, сформирован индекс качества городской среды | Количество благоустроенных общественных территорий, единиц;Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, процентов |
| 1.5 | Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» | Увеличена доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов к 2024 году | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 процентов), процентов;Количество городов с благоприятной городской средой, единиц;Индекс качества городской среды, баллов |
| 2. | Региональный проект «Благоустройство территорий муниципальных образований Республики Татарстан» |
|  | Ответственный за реализацию: Айзатуллин М.М. - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Срок реализации: 2024 – 2026 годы |
| 2.1 | Обеспечено проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями | Увеличено количество благоустроенных общественных территорий, сформирован индекс качества городской среды; реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан;реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий в Республике Татарстан | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на одного жителя Республики Татарстан, тысяч единиц; Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц;Индекс качества городской среды, баллов |

1. **Финансовое обеспечение государственной программы**

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| --- | --- |
| 2024  | 2025  | 2026  | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Государственная программа (всего), в том числе:** | 3 300 697,1  | 2 000 000,0  | 0,0 | 5 300 697,1  |
| федеральный бюджет | 1 300 697,1  | 0,0 | 0,0 | 1 300 697,1  |
| бюджет Республики Татарстан | 2 000 000,0  | 2 000 000,0  | 0,0 | 4 000 000,0  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Татарстан» (всего), в том числе:** | 1 605 798,9  | 0,0 | 0,0 | 1 605 798,9  |
| федеральный бюджет | 1 300 697,1  | 0,0 | 0,0 | 1 300 697,1  |
| бюджет Республики Татарстан | 305 101,8  | 0,0 | 0,0 | 305 101,8  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Региональный проект «Благоустройство территорий муниципальных образований Республики Татарстан» (всего), в том числе:** | 1 694 898,2  | 2 000 000,0  | 0,0 | 3 694 898,2  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 694 898,2  | 2 000 000,0  | 0,0 | 3 694 898,2  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Формирование комфортной городской среды на территории**

**Республики Татарстан»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта | Формирование комфортной городской среды на территории Республики Татарстан | Срок реализации проекта | 31.12.2024 |
| Куратор регионального (ведомственного) проекта | Нигматуллин Р.К. | Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |
| Руководитель регионального (ведомственного) проекта | Айзатуллин М.М.  | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| Администратор регионального (ведомственного) проекта | Салихов М.Х. | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Татарстан (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан» |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |

**2. Показатели регионального проекта**

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания  | Нарастаю-щий итог | Декомпо-зиция на муници-пальные образования | Информационная система (источник данных)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значе-ние | год | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | НП | Единица | 293 | 2023 | 353 | возрастающий | Да  | Нет | - |
| 2 | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |
| 2.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортнойгородской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | НП | Единица | 32 | 2023 | 40 | возрастающий | Да  | Нет | - |
| 2.2. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемогопри выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | НП | Процент | 90 | 2023 | 90 | возрастающий | Нет  | Нет | - |
| 2.3. | Количество городов с благоприятной городской средой | НП | Единица | 18 | 2023 | 20 | возрастающий | Да  | Нет | - |
| 2.4. | Индекс качества городской среды | НП | Балл  | 212 | 2023 | 221 | возрастающий | Да  | Нет | - |
| 2.5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан ввозрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуютсяпроекты по созданию комфортной городской среды, % | НП | Процент | 25 | 2023 | 30 | возрастающий | Нет  | Нет | - |
| 2.6. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 процентов) | НП | Процент | 75 | 2023 | 83 | возрастающий | Да  | Нет | - |
| 2.7. | Прирост среднего индекса качества городской среды поотношению к 2019 году | НП | Процент | 17 | 2023 | 22 | возрастающий | Да  | Нет | - |

**3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | НП | Единица | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 300 | 320 | 322 | 334 | 340 | 350 | 353 |
| 2. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |
| 2.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | НП | Единица | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 |
| 2.2. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | НП | Процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.3. | Количество городов с благоприятной городской средой | НП | Единица | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| 2.4. | Индекс качества городской среды | НП | Балл  | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 221 |
| 2.5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | НП | Процент | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| 2.6. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 процентов) | НП | Процент | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 83 |
| 2.7. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | НП | Процент | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 |

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 |
| значение | год |
| 1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современнойгородской среды | Единица | 1367 | 2023 | 1427 | Увеличено количество благоустроенных общественных территорий, сформирован индекс качества городской среды | Благоустройствотерритории, ремонтобъектовнедвижимогоимущества | Нет  | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |
| 2.1. | Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Процент | 25 | 2023 | 30 | Создан механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличена доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30 процентов к 2024 году | Проведение массовыхмероприятий | Нет | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуютсяпроекты по созданию комфортной городской среды, процентов |
| 2.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | Единица | 32 | 2023 | 40 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Благоустройствотерритории, ремонтобъектовнедвижимогоимущества | Нет | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортнойгородской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом, единиц |
| 2.3. | В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | Обеспечено проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий, увеличено количество благоустроенных общественных территорий, сформирован индекс качества городской среды | Утверждениедокумента | Нет | Количество благоустроенных общественных территорий, единиц;Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, процентов |
| 2.4. | Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | Увеличена доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов к 2024 году | Обеспечениереализациифедерального проекта(результатафедеральногопроекта) | Нет | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50 процентов), процентов;Количество городов с благоприятной городской средой, единиц;Индекс качества городской среды, баллов |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| 2024 год | Всего(тыс. рублей) |
| **Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств** |  |  |
| **Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды** | 1 605 798,9  | 1 605 798,9  |
| федеральный бюджет | 1 300 697,1  | 1 300 697,1  |
| бюджет Республики Татарстан | 305 101,8  | 305 101,8  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды** | 0,0 | 0,0 |
| **Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом** | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по региональному (ведомственному) проекту, в том числе:** | 1 605 798,9  | 1 605 798,9  |
| федеральный бюджет | 1 300 697,1  | 1 300 697,1  |
| бюджет Республики Татарстан | 305 101,8  | 305 101,8  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

**6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 400 000 | 600 000 | 800 000 | 1 000 000  | 1 500 000 | 1 605 000 | 1 605 798,9  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 400 000 | 600 000 | 800 000 | 1 000 000  | 1 500 000 | 1 605 000 | 1 605 798,9  |

**7. Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| Общественные территории - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, определяемые в соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).Индекс качества городской среды - цифровое значение (в баллах) состояния городской среды, полученное в результате комплексной оценки количественных и поддающихся измерению индикаторов, характеризующих уровень комфорта проживания в соответствующем городе.Благоприятная городская среда - состояние городской среды, при котором количество набранных баллов составляет более 50 процентов максимально возможного количества баллов индекса города.Создание механизмов развития комфортной городской среды – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя России по вопросам формирования комфортной городской среды.Проект Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - проект создания комфортной городской среды, содержащий описание в текстовой и графической формах функций одной или нескольких взаимосвязанных общественных территорий муниципального образования, комплекса мероприятий по их благоустройству, а также описание прогнозируемого развития общественной территории муниципального образования в случае реализации проекта.Граждане, принимающие участие в решении вопросов развития городской среды – под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, учитываются граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории муниципальных образований, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования («Активный гражданин», «Добродел» и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, осуществляется на основании отчетной информации, предоставляемой субъектами Российской Федерации.Региональный центр компетенций по вопросам городской среды в субъекте Российской Федерации – организация, созданная для проектного, экспертного, методологического и информационного содействия органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, заинтересованным учреждениям и организациям.Цифровизация городского хозяйства - совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения |

Приложение

к паспорту регионального

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории

Республики Татарстан»

**План реализации регионального проекта**

| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта(в соответствиис ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения(тыс. руб.)  | Вид документаи характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения(по ОКЕИ)  | Значение |
| 1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |
| 1.1. | Результат. Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | 1 605 798,9  | Отчет о реализации мероприятий.Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | - | Прочий вид документа | - |
| 1.1.2. | Услуга оказана (работы выполнены) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | 1 605 798,9 | Отчет, письмо |  |
| 2. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |
| 2.1. | Результат.Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | - | Отчет о реализации мероприятий.Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка.Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | - | Отчет, письмо о реализации мероприятий | - |
| 2.2. | Результат.Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | - | Отчет о реализации мероприятий.Проведение массовых мероприятий | - |
| 2.2.1. | Контрольная точка.Услуга оказана (работы выполнены) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | - | Отчет о реализации мероприятий.Проведение массовых мероприятий | - |
| 2.3. | Результат.В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | - | Постановление.Утверждение документа | - |
| 2.3.1. | Контрольная точка.Документ разработан | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | - | Сформирован проект документа | - |
| 2.3.2. | Контрольная точка.Документ утвержден (подписан) | 01.01.2024 | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | - | Постановление.Утверждение документа | - |
| 2.3.3. | Контрольная точка.Документ опубликован | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | - | Постановление.Опубликование документа | - |
| 2.4. | Результат.Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | - | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - |
| 2.4.1. | Контрольная точка.Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | - | Отчет о реализации мероприятий | - |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Благоустройство территорий муниципальных образований Республики Татарстан»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Благоустройство территорий муниципальных образований Республики Татарстан | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Нигматуллин Р.К. | Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |
| Руководитель регионального проекта | Айзатуллин М.М. | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| Администратор регионального проекта | Салихов М.Х. | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Татарстан (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан» |

**2. Показатели регионального проекта**

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя[[2]](#footnote-2) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания  | Нарастаю-щий итог | Декомпо-зиция на муници-пальные образования | Информационная система (источник данных)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечено проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями |
| 1.1. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на одного жителя Республики Татарстан | ГП | Квадратных метров  | 4,3 | 2023 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | возрастающий | Да | Нет | - |
| 1.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий  | ГП | Тысяч единиц | 1,0 | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | возрастающий | Да | Нет | - |

**3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Обеспечено проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями |
| 1.1. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на одного жителя Республики Татарстан | ГП | Квадратных метров  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий  | ГП | Тысяч единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Обеспечено проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан | Единица | 4,3 | 2023 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | Увеличено количество благоустроенных общественных территорий, сформирован индекс качества городской среды | Благоустройствотерритории, ремонтобъектовнедвижимогоимущества | Нет | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на одного жителя Республики Татарстан, Тысяч единиц;Индекс качества городской среды, баллов |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий в Республике Татарстан | Тысяч единиц  | 1,0 | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Увеличено количество благоустроенных общественных территорий, сформирован индекс качества городской среды | Благоустройствотерритории, ремонтобъектовнедвижимогоимущества | Нет | Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц;Индекс качества городской среды, баллов |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| 2024 год | 2025 | 2026 | Всего(тыс. рублей) |
| **Обеспечено проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями** |  |  |  |  |
| **Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан** | 1 694 898,2  | 2 000 000,0  | 0,0 | 3 694 898,2  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 694 898,2  | 2 000 000,0  | 0,0 | 3 694 898,2  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий в Республике Татарстан** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по региональному (ведомственному) проекту, в том числе:** | 1 694 898,2  | 2 000 000,0  | 0,0 | 3 694 898,2  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 694 898,2  | 2 000 000,0  | 0,0 | 3 694 898,2  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Обеспечено проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 400 000 | 500 000 | 600 000 |  900 000 | 1 050 000 | 1 300 000 | 1 694 898,2  |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий в Республике Татарстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 400 000 | 500 000 | 600 000 |  900 000 | 1 050 000 | 1 300 000 | 1 694 898,2  |

**7. Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| Мероприятия по реализации комплексных проектов благоустройства муниципальных образований Республики Татарстан включают в себя в том числе мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; мероприятия по созданию и развитию общественных территорий; дворовых территорий в рамках программы благоустройства дворовых территорий, утверждаемой Попечительским советом Фонда содействия созданию благоустроенной среды в Республике Татарстан; объектов, находящихся в частной собственности и прилегающих к ним территорий; мероприятия по обеспечению надлежащего состояния рекламных вывесок и конструкций, а также содержанию обустроенных объектов. При реализации мероприятий должны быть предусмотрены условия для привлечения добровольцев (волонтеров).В целях настоящего проекта под общественной территорией понимается территория соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).Проведение работ по благоустройству территорий муниципальных образований Республики Татарстан должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. |

Приложение

к паспорту регионального

проекта «Благоустройство территорий муниципальных образований Республики Татарстан»

**План реализации регионального проекта**

| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта(в соответствиис ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения(тыс. руб.)  | Вид документаи характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения(по ОКЕИ)  | Значение |
| 1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями |
| 1.1. | Результат. Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан  | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | 3 694 898,2  | Отчет. Увеличено количество благоустроенных общественных территорий, сформирован индекс качества городской среды | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | 1 694 898,2 | Прочий тип документа. Количество благоустроенных общественных территорий | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | 2 000 000,0  | Прочий тип документа. Количество благоустроенных общественных территорий | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | - | Прочий тип документа. Количество благоустроенных общественных территорий | - |
| 1.2. | Результат. Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий в Республике Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | - | Отчет. Увеличено количество благоустроенных общественных территорий, сформирован индекс качества городской среды | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка. Завершение мероприятий по выполнению отдельных видов работ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | - | Прочий тип документа. Количество благоустроенных дворовых территорий | - |
| 1.2.2. | Контрольная точка. Завершение мероприятий по выполнению отдельных видов работ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | - | Прочий тип документа. Количество благоустроенных дворовых территорий | - |
| 1.2.3. | Контрольная точка. Завершение мероприятий по выполнению отдельных видов работ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  | - | - | - | - | Прочий тип документа. Количество благоустроенных дворовых территорий | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к государственной программе Республики Татарстан «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» |

**Перечень нормативных правовых актов Республики Татарстан, утверждающих правила предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам в рамках реализации государственной программы, правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан юридическим лицам в рамках реализации государственной программы, а также решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» |
| 1. | Организационно-распорядительный документ | постановление Правительства Российской Федерации  | «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | от 30 декабря 2017г. № 1710 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | http://pravo.gov.ru |
| 2. | Организационно-распорядительный документ | Закон Республики Татарстан  | «О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | от 23 ноября 2022 года № 82-ЗРТ | Министерство финансов Республики Татарстан | http://pravo.tatarstan.ru |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Татарстан» |
| 1.1. | Организационно-распорядительный документ | Федеральный закон | «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | от 5 декабря 2022 года № 466-ФЗ | Министерство финансов Российской Федерации | http://pravo.gov.ru |
| 1.2. | Организационно-распорядительный документ | постановлениеПравительства Российской Федерации | «О формировании,предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектовРоссийской Федерации»  | от 30 сентября 2014 г. № 999  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | http://pravo.gov.ru |
| 1.3. | Организационно-распорядительный документ | постановление Правительства Российской Федерации  | «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | от 30 декабря 2017 г. № 1710 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | http://pravo.gov.ru |
| 1.4. | Организационно-распорядительный документ | постановлениеПравительства Российской Федерации | «О предоставлении и распределении средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»  | от 7 марта 2018 г. № 237 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | http://www.pravo.gov.ru |
| 2. Региональный проект «Благоустройство территорий муниципальных образований Республики Татарстан» |
| 2.1. | Организационно-распорядительный документ | Закон Республики Татарстан  | «О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | от 23 ноября.2022 года № 82-ЗРТ | Министерство финансов Республики Татарстан | http://pravo.tatarstan.ru |

Приложение № 2

к государственной программе Республики Татарстан «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости, реализуемых в рамках государственной программы Республики Татарстан**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) | Мощность объекта | Стоимость объекта (в ценах соответствующих лет) | Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | в том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| федеральный бюджет | бюджет Республики Татарстан | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к государственной программе Республики Татарстан «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан»  |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации государственной программы Республики Татарстан «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес объекта и наименование |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Азнакаевский муниципальный район | г.Азнакаево. Благоустройство части улицы Нефтяников, 2-я очередь |
| 2. | Актанышский муниципальный район | с.Актаныш. Реконструкция центрального рынка в с.Актаныш |
| 3. | Бавлинский муниципальный район | г.Бавлы, ул.Пушкина, д.26 А. Благоустройство территории, прилегающей к зданию ООО «Жилсервис» |
| 4. | Верхнеуслонский муниципальный район | с.Верний Услон. Развитие исторического ландшафтного парка «Соколка» |
| 5. | Дрожжановский муниципальный район | с.Татарский Саплык. Благоустройство территории, прилегающей к гидротехническим сооружениям |
| 6. | Елабужский муниципальный район | г.Елабуга, бульвар им.Г.Тукая. Благоустройство территорий, прилегающих к объектам торговли |
| 7. | Менделеевский муниципальный район | г.Менделеевск, ул.Чоловского. Благоустройство территории городского рынка |
| 8. | Менделеевский муниципальный район | г.Менделеевск, ул.Фомина. Благоустройство территории, прилегающей к кафе «Фидилина» |
| 9. | Нижнекамский муниципальный район | г.Нижнекамск, пересечение пр.Мира и ул.Сююмбике. Благоустройство территории, прилегающей к торговому центру (незавершенное строительство) |
| 10. | Нижнекамский муниципальный район | г.Нижнекамск, пр.Химиков, д.78 Е. Благоустройство территории, прилегающей к торговому павильону |
| 11. | Нурлатский муниципальный район | с.Средняя Камышла. Благоустройство территории, прилегающей к торговому центру |
| 12. | Спасский муниципальный район | г.Болгар, пересечение ул.Рыночной и ул.Вертынской. Благоустройство территории, прилегающей к объекту торговли |
| 13. | Ютазинский муниципальный район | пгт.Уруссу, пересечение пр.Южный и ул.Восточной. Благоустройство территории, прилегающей к магазину «Пятерочка» (незавершенное строительство) |
| 14. | Ютазинский муниципальный район | пгт.Уруссу, ул.Козина. Благоустройство территории, прилегающей к магазину «Бистро» |
| 15. | г.Набережные Челны | г.Набережные Челны, Сармановский тракт (напротив жилого дома № 64). Благоустройство территории, прилегающей к центру ландшафтного дизайна «Бонсай» (незавершенное строительство) |
| 16. | г.Набережные Челны | г.Набережные Челны, пересечение пр.Мусы Джалиля и ул.Гагарина. Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию (незавершенное строительство) |
| 17. | г.Казань | г.Казань. Благоустройство территории набережной реки Ноксы, прилегающей к жилому комплексу «Весна» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4к государственной программе Республики Татарстан «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан»  |

**Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Республики Татарстан с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации государственной программы Республики Татарстан «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Республики Татарстан (далее – Порядок) разработан в соответствии с подпунктом «и» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, предусмотренных приложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

1.2. Целью проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, является выявление индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, не соответствующих требованиям правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании, и заключение соглашений с собственниками (пользователями) таких домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан».

1.3. В целях реализации настоящего Порядка под благоустройством понимается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории.

2. Муниципальная инвентаризационная комиссия

2.1. Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвентаризационная комиссия (далее – Комиссия).

2.2. Состав Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется муниципальным правовым актом главы муниципального образования Республики Татарстан.

2.3. Полномочия Комиссии, в том числе председателя Комиссии, секретаря Комиссии определяются муниципальным правовым актом главы муниципального образования Республики Татарстан и настоящим Порядком.

3. Порядок проведения инвентаризации

3.1. Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится в соответствии с графиком, утверждаемым председателем Комиссии (далее – график).

В графике указываются дата, время и место проведения инвентаризации.

3.2. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территории и расположенных на ней элементов.

3.3. По итогам проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, Комиссией составляется паспорт благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Указанный паспорт подписывается всеми членами Комиссии.

3.4. По результатам инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, органом местного самоуправления муниципального образования заключается соглашение с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Порядку проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Республики ТатарстанФорма |

ПАСПОРТ

благоустройства индивидуального жилого дома и земельного участка,

предоставленного для его размещения

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1. | Адрес расположения земельного участка и индивидуального жилого дома  |  |
| 1.2. | Кадастровый номер земельного участка  |  |
| 1.3. | Кадастровый номер индивидуального жилого дома |  |
| 1.4. | Площадь земельного участка, кв.метров |  |
| 1.5. | Количество проживающих в индивидуальном жилом доме, человек |  |
| 1.6. | Оценка уровня благоустроенности территории (требует благоустройства, не требует благоустройства, требует частичного благоустройства) |  |

1. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя(да/нет) | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Наличие домовых знаков адресации |  |  |
| 2.2. | Обеспечение надлежащего санитарного состояния прилегающей территории |  |  |
| 2.3. | Захламленность прилегающей территории (складирование угля, тары, дров, крупногабаритных отходов, мусора, строительных материалов, неисправных (разукомплектованных) транспортных средств за территорией домовладения) |  |  |
| 2.4. | Наличие на уличных проездах прилегающей территории заграждений, затрудняющих доступ или препятствующих доступу специального транспорта и уборочной техники |  |  |
| 2.5. | Наличие дворовых построек, выгребных ям за территорией домовладения |  |  |
| 2.6. | Содержание в порядке зеленых насаждений в границах домовладения, проведение санитарной обрезки кустарников и деревьев, стрижка газонов |  |  |
| 2.7. | Внешний вид индивидуального жилого дома и ограждения участка соответствует требованиям утвержденных правил благоустройства территории |  |  |

Предложения по видам работ по благоустройству индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для его размещения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Ф.И.О. (при наличии), наименования должностей и подписи членов инвентаризационной комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

Приложение

к постановлению Кабинета

Министров Республики Татарстан

от 2023 №\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень**

**утративших силу постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан**

1. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.07.2018 № 549 «О внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» на 2018 – 2022 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» на 2018 – 2022 годы и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан»;

2. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.03.2019 № 239 О внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» на 2018 – 2022 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» на 2018 – 2022 годы и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан»;

3. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.09.2019 № 830 «О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан»;

4. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.05.2020 № 380 «О внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан»;

5. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.11.2020 № 1011 «О внесении изменений в Приложение № 5 к государственной программе «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан»;

6. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2020 № 1090 «О внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан»;

7. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2021 № 626 «О внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан»;

8. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2021 № 1019 «О внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан»;

9. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2021 № 1325 «О внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан»;

10. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.04.2022 № 312 «О внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан»;

11. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.06.2022 № 593 «О внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан»;

12. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.10.2022 № 1123 «О внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан»;

13. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2022 № 1273 «О внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан»;

14. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2022 № 1348 «О внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан»;

15. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.06.2023 № 712 «О внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан».

1. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Республики Татарстан показателя для государственной программы: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Республики Татарстан), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц Республики Татарстан). [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Республики Татарстан показателя для государственной программы: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Республики Татарстан), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц Республики Татарстан). [↑](#footnote-ref-2)