Паспорт регионального проекта

«Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог |  | Срок реализации проекта | 1 января 2024 года | 31 декабря 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Ханифов Ф.М. |  | Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Ханифов Ф.М. |  | Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |  |  |
| Администратор регионального проекта | Чукин А.В. |  | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа Республики Татарстан | «Развитие транспортной системы Республики Татарстан» |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | «Развитие транспортной системы» |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания / убывания | Нарастаю-щий итог | Декомпози-ция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ГП, НП | процент | 51,0 | 2023 | 51,6 | 52,2 | 53,9 | возрастание | да | нет | на основании отчетов о выполненных работах в системе Эталон |
| 1.2. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | ГП, НП, ВДЛ | процент | 83,98 | 2023 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | возрастание | да | нет | на основании отчетов о выполненных работах в системе Эталон |
| 1.3. | Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования | ГП | процент | 83,3 | 2023 | 83,3 | 83,4 | 83,5 | возрастание | да | нет | - |
| 1.4. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | ГП, НП | километр; тысяча метров | 5,5 | 2023 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | возрастание | да | нет | - |
| 1.5. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих | ГП, НП | процент | 84,2 | 2023 | 85,1 | 86,5 | 86,5 | возрастание | да | нет | - |
| 1.6. | Доля дорожной сети городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек, находящаяся в нормативном состоянии | ГП, НП | процент | 0 | 2023 | 0 | 66,1 | 70 | возрастание | да | нет | - |
| 1.7. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | ГП, НП | тысяча погонных метров | 1,4 | 2023 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | возрастание | да | нет | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ГП, НП | процент | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,6 |
| 1.2. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | ГП, НП, ВДЛ | процент | 83,98 | 83,98 | 83,98 | 83,98 | 83,98 | 83,98 | 83,98 | 83,98 | 83,98 | 83,98 | 83,98 | 85,0 |
| 1.3. | Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования | ГП | процент | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| 1.4. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | ГП, НП | километр; тысяча метров | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,4 |
| 1.5. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих | ГП, НП | процент | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 85,1 |
| 1.6. | Доля дорожной сети городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек, находящаяся в нормативном состоянии | ГП, НП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | ГП, НП | тысяча погонных метров | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3,6 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства | Оказание услуг (выполнение работ) | - | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям; Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии; Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования; Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом); Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих; Доля дорожной сети городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек, находящаяся в нормативном состоянии; Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) |
| 1.2. | Строительство объекта «Автомобильная дорога «Алексеевское – Альметьевск» в составе платной автомобильной дороги «Шали (М-7) - Бавлы (М-5)» в Республике Татарстан» | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства | Оказание услуг (выполнение работ) | - |  |
| 1.3. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ, направленных на ремонт автомобильных дорог местного значения | Оказание услуг (выполнение работ) | - |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  | Всего, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций (всего), в том числе: | 17 725 976,4 | 18 989 307,9 | 0,0 | 36 715 284,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 17 725 976,4 | 18 989 307,9 | 0,0 | 36 715 284,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Татарстан (всего), в том числе: | 11 537 645,4 | 12 445 316,1 | 0,0 | 23 982 961,5 |
| федеральный бюджет | 5 103 846,7 | 5 839 060,0 | 0,0 | 10 942 906,7 |
| бюджет Республики Татарстан | 6 433 798,7 | 6 606 256,1 | 0,0 | 13 040 054,8 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Строительство объекта «Автомобильная дорога «Алексеевское – Альметьевск» в составе платной автомобильной дороги «Шали (М-7) - Бавлы (М-5)» в Республике Татарстан» (всего), в том числе: | 17 666 666,7 | 0,0 | 0,0 | 17 666 666,7 |
| федеральный бюджет | 10 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 600 000,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 7 066 666,7 | 0,0 | 0,0 | 7 066 666,7 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие дорожной инфраструктуры за счет средств муниципального дорожного фонда (всего), в том числе: | 1 320 200,0 | 1 365 300,0 | 0,0 | 2 685 500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 1 320 200,0 | 1 365 300,0 | 0,0 | 2 685 500,0 |
| Итого по региональному проекту, в том числе: | 48 250 488,5 | 32 799 924,0 | 0,0 | 81 050 412,5 |
| федеральный бюджет | 15 703 846,7 | 5 839 060,0 | 0,0 | 21 542 906,7 |
| бюджет Республики Татарстан | 31 226 441,8 | 25 595 564,0 | 0,0 | 56 822 005,8 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 1 320 200,0 | 1 365 300,0 | 0,0 | 2 685 500,0 |

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец года, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций | 580 000,0 | 580 000,0 | 580 000,0 | 580 000,0 | 680 000,0 | 780 000,0 | 1 080 000,0 | 4 080 000,0 | 7 160 000,0 |  | 10 360 000,0 | 17 725 976,4 | 17 725 976,4 |
| 1.2. | Реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Татарстан | - | - | - | 1 000 000,0 | 1 200 000,0 | 1 300 000,0 | 1 400 000,0 | 1 500 000,0 | 3 500 000,0 |  | 7 500 000,0 | 11 537 645,4 | 11 537 645,4 |
| 1.3. | Строительство объекта «Автомобильная дорога «Алексеевское – Альметьевск» в составе платной автомобильной дороги «Шали (М-7) - Бавлы (М-5)» в Республике Татарстан» |  | 5 241 915,575 |  | 9 883 333,35 | 13 650 000,0 |  |  | 17 666 666,7 |  |  |  |  | 17 666 666,7 |
| 1.4. | Развитие дорожной инфраструктуры за счет средств муниципального дорожного фонда | 120 018,182 | 240 036,364 | 360 054,546 | 480 072,728 | 600 090,91 | 720 109,092 | 840 127,274 | 960 145,456 | 1 080 163,638 |  | 1 200 181,82 | 1 320 200,0 | 1 320 200,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 250 488,5 |

Приложение № 1

к Паспорту регионального проекта

«Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог»

План

реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь1 |  | Ответствен-ный исполнитель | Адрес объекта (в соответ-ствии с ФИАС)2 | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | - | - | - | 55 704 592,2 | Прочий тип документа | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Освоение лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на развитие сети автомобильных дорог в 2024 году» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | - | - | - | 17 725 976,4 | Прочий тип документа | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Освоение лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на развитие сети автомобильных дорог в 2025 году» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | - | - | - | 18 989 307,9 | Прочий тип документа | - |

| 1.1.3. | Контрольная точка «Освоение лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на развитие сети автомобильных дорог в 2026 году» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | - | - | - | 18 989 307,9 | Прочий тип документа | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | - | - | - | 23 982 961,5 | Прочий тип документа | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Освоение лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию проекта в 2024 году» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | - | - | - | 11 537 645,4 | Прочий тип документа | - |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Освоение лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию проекта в 2025 году» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | - | - | - | 12 445 316,1 | Прочий тип документа | - |
| 1.3. | Строительство объекта «Автомобильная дорога «Алексеевское – Альметьевск» в составе платной автомобильной дороги «Шали (М-7) - Бавлы (М-5)» в Республике Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | - | - | - | 17 666 666,7 | Прочий тип документа | - |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Освоение лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию проекта в 2024 году» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | - | - | - | 17 666 666,7 | Прочий тип документа | - |
| 1.4. | Развитие дорожной инфраструктуры за счет средств муниципального дорожного фонда | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | - | - | - | 4 050 800,0 | Прочий тип документа | - |
| 1.4.1. | Контрольная точка «Освоение лимитов бюджетных ассигнований, выделенных за счет средств муниципального дорожного фонда в 2024 году» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | - | - | - | 1 320 200,0 | Прочий тип документа | - |
| 1.4.2. | Контрольная точка «Освоение лимитов бюджетных ассигнований, выделенных за счет средств муниципального дорожного фонда в 2025 году» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | - | - | - | 1 365 300,0 | Прочий тип документа | - |
| 1.4.3. | Контрольная точка «Освоение лимитов бюджетных ассигнований, выделенных за счет средств муниципального дорожного фонда в 2026 году» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | - | - | - | 1 365 300,0 | Прочий тип документа | - |

1Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ Республики Татарстан.

2Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства. ФИАС – Федеральная информационная адресная система.