ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2014 № 943 «Об утверждении государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015 – 2025 годы».

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2014 № 943 «Об утверждении государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015 – 2025 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.11.2016 № 829, от 20.05.2019 № 409, от 02.09.2019 №760, 06.07.2020 № 556, от 05.11.2020 № 997, от 20.08.2021 № 754, от 30.12.2021 № 1329, от 26.08.2022 № 905, от 03.02.2023 № 88, от 17.03.2023 № 269) следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан»;

пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Татарстан «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан» (далее – государственная программа).»;

пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Определить автономную некоммерческую организацию «Казанский открытый университет талантов 2.0.» ответственным исполнителем государственной программы.»;

в пункте 4 слово «Программы» заменить словами «государственной программы».»

2. Признать утратившим силу акты Кабинета Министров Республики Татарстан по перечню согласно приложению.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Премьер-министр

Республики Татарстан А.В. Песошин

Утверждена

постановлением

Кабинета Министров Республики Татарстан

от 03.12.2014 № 943

(в редакции постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
от \_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_)

**Государственная программа Республики Татарстан
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан»**

**Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Республики Татарстан «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан»**

**I. Оценка текущего состояния в сфере работы с талантами**

Государственная программа Республики Татарстан «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан» (далее – государственная программа) направлена на совершенствование экосистемы выявления, развития и закрепления одаренных и талантливых детей и молодежи.

Одаренные и талантливые дети и молодежь, обладая высокими интеллектуальными и творческими способностями, лидерскими качествами, и, как следствие, возможностью достижения выдающихся результатов в одном или нескольких видах деятельности, являются мощным ресурсом социально-экономического развития и конкурентоспособности как республики, так и страны в целом.

В 2012 году была принята «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов». Она задала вектор в работе с одаренными детьми на создание эффективной системы образования, в которой будут обеспечены условия для обучения, воспитания, развития способностей детей и молодежи и их дальнейшей самореализации.

В 2014 году для формирования экосистемы выявления и развития одаренных и талантливых детей и молодежи был создан образовательный фонд «Талант и успех», а также на базе наследия Зимней Олимпиады 2014 года – Образовательный центр «Сириус», что внесло существенные изменения в систему работы с одаренными на федеральном уровне.

С 2018 года Министерством просвещения Российской Федерации ежегодно утверждается перечень конкурсных мероприятий, направленных на выявление способностей у детей в физической культуре и спорте, научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности.

Ведется персонифицированный учет одаренных и талантливых детей и молодежи на базе государственного информационного ресурса (талантыроссии.рф), накапливаются сведения об их образовательных, профессиональных траекториях и достижениях.

В образовательном центре «Сириус» на регулярной основе проходят профильные и проектные смены по 3 направлениям: наука, искусство, спорт с общим охватом – 800 человек за одну смену.

Один из важнейших компонентов образовательных смен в «Сириусе» – возможность для учащихся и студентов получать знания, проводить исследования и разрабатывать проекты под руководством ведущих ученых и представителей научных школ России и мира. Частные и государственные компании («Сибур», «Mail.Group» и другие) открывают на базе образовательного центра лаборатории и исследовательские центры, вовлекают талантливых молодых людей в решение перспективных технологических и инженерных задач, что способствует самореализации талантливой молодежи и повышению конкурентоспособности России.

Появляются новые институты развития и социальной мобильности для молодежи.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» с 2017 года выступает оператором кадровых, социальных и образовательных проектов, участники которых получают равные возможности для реализации своего потенциала, идей и инициатив. Платформа ежегодно проводит такие масштабные конкурсы, как «Лидеры России», «Я-профессионал», «Цифровой прорыв» и другие, зарекомендовавшие себя как агрегаторы перспективных специалистов для экономики и как социальные лифты для молодежи.

В 2019 году Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов создана автономная некоммерческая организация «Университет 20.35» – открытая платформа, обеспечивающая профессиональное развитие человека в цифровой экономике. Университет ориентирован на подготовку лидеров компаний, участников Национальной технологической инициативы и специалистов, работающих на новых глобальных рынках. На портале университета представлено 4 сервиса для молодых людей: многосоставная диагностика компетенций и составление компетентностного профиля, подбор индивидуального образовательной траектории под цели студентов с использованием технологий искусственного интеллекта и дистанционного обучения, поиск членов команд для запуска проектов и организация нетворкинга.

Между тем, широкое поле возможностей на федеральном уровне усиливает конкуренцию регионов за таланты. Так, проявившие себя молодые люди получают более привлекательные условия для обучения, поступления в образовательные организации высшего образования и работы за рубежом, а также в городах Москва и Санкт-Петербург, что усиливает отток молодежи и создает дефицит квалифицированных кадров в субъектах.

С учетом лучших отечественных и зарубежных практик в 2012 году в Республике Татарстан была принята Концепция развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи «Перспектива» (далее – Концепция). Её целью стало создание единой системы работы с талантами как основы роста конкурентных преимуществ Татарстана.

На основании Концепции, с учетом мнения Ассоциации предприятий и промышленников, а также экспертных заключений Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Леонтьевского центра была разработана и принята 03 декабря 2014 года государственная программа «Стратегическое управление талантами в республике на 2015-2020 годы» (далее – госпрограмма) с финансированием – 100 млн руб. в год. В госпрограмме были предусмотрены расходы, прежде всего, на интеграционные меры и обеспечение развития экосистемы работы с талантами, сохранено финансирование ведомственных проектов.

Важно отметить, что госпрограмма фактически стала частью разработанной Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, ключевым ориентиром которой является человеческий капитал.

Для реализации Концепции и госпрограммы Правительством республики была учреждена автономная некоммерческая организация «Казанский открытый университет талантов 2.0» (далее – Университет Талантов). Полномочия и функции учредителя были возложены на Министерство образования и науки Республики Татарстан. Был создан Научно-экспертный совет, в который вошли авторитетные представители научного и образовательного сообществ, не только республики, но и России, а также ведущих промышленных предприятий и бизнеса. Все это позволило инициировать научно-прикладные исследования, ориентированные на разработку методического сопровождения и инструментов поддержки развития одаренной молодёжи и талантливых детей республики.

Период реализации госпрограммы в 2015-2020 гг. стал первым этапом создания экосистемы развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан. В первую очередь, он был направлен на: разработку и развертывание образовательно-коммуникационной платформы Университета Талантов (utalents.ru), формирование базы данных одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан; обеспечение системы подготовки наставников; выстраивание взаимодействия с родителями; налаживание форм и методов вовлечения широкого круга партнеров в процесс сопровождения детей и молодежи Республики Татарстан.

Для систематизации работы по выявлению и персонифицированному учету одаренных и талантливых детей и молодежи постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.08.2018 №719 был принят Республиканский реестр конкурсных мероприятий для выявления и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи в Республике Татарстан (далее – Республиканский реестр).

В него входят 206 конкурсных мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, республиканского уровней. Организаторами или координаторами конкурсов являются профильные министерства, ведомства и организации Республики Татарстан. Победители и призеры конкурсов из Республиканского реестра, включаются в Базу данных одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан (далее – база данных). Оператором Республиканского реестра и базы данных является Университет Талантов.

На сегодняшний день в базу данных собрано более 15000 человек. Ведется работа по автоматизации сбора данных об одаренных и талантливых детях через портал Университета Талантов.

При наличии большого количества мероприятий, направленных на проведение конкурсов, отсутствует единый подход к целеполаганию системы выявления детей с высоким уровнем развития компетенций и их дальнейшее сопровождение и закрепление. Большая часть конкурсов направлена на выявление одаренных в школьных предметах, так, например, только во Всероссийской и Республиканской предметных олимпиадах для учащихся участвуют порядка 180 000 учащихся ежегодно. В то же время междисциплинарные, технические и предпринимательские компетенции выявляются недостаточно: существует как недостаток таких конкурсов, так и необходимость в их методологическом совершенствовании. Не сформирована система учета результатов победителей и призеров республиканских конкурсных мероприятий при поступлении в образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Татарстана. Также конкурсы в большей степени ориентированы на выявление учащихся, чем на студентов или молодых специалистов. Учитывая это, представляется целесообразным разработка и проведение новых форм конкурсных мероприятий, совершенствование процессов сбора и анализа данных о призерах и победителях.

Деятельность Университета Талантов направлена на формирование, сопровождение и содействие в реализации индивидуальных профессиональных и образовательных траекторий детей и молодежи с включением в них всех возможностей экосистемы для развития интеллектуально-творческого потенциала и профессиональной самореализации.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на базе Университета Талантов сформирован и действует Республиканский центр выявления и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан по модели Образовательного центра «Сириус» (далее – Республиканский центр).

Для Республиканского центра в 2020 году был открыт высокотехнологичный Лабораторный комплекс с 11 лабораториями, созданными в сотрудничестве с ведущими вузами Республики Татарстан, для вовлечения школьников и студентов в научные исследования.

Ежегодно проводится до 50 профильных программ по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» с общим охватом до 2700 школьников. Содержание профильных программ разработано совместно с ведущими учеными и преподавателями университетов, спортивными федерациями, распложенными на территории Татарстана. В течение 14 или 21 дня школьники углубленно изучают профильные предметы, реализуют научно-исследовательские проекты, готовятся к конкурсам или соревнованиям.

Всего в течение года мероприятиями в рамках деятельности Республиканского центра охвачено 24 580 школьников.

Для победителей и призеров Перечневых конкурсных мероприятий Университетом Талантов реализуется программа индивидуальной поддержки, включающая в себя построение профессиональных траекторий и наставническое сопровождение.

В федеральной базе данных одаренных и талантливых детей и молодежи находится 16 673 победителей и призеров всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов, из них 3 746 человек – получатели поддержки Университета Талантов.

Важной составляющей программы поддержки является балльно-рейтинговая система. Каждый участник при «поступлении» в Университет Талантов получает 100 баллов в личном кабинете, эквивалентные 50 000 рублей. После составления индивидуального плана развития студент может направить их на оплату образовательных услуг (профильные программы, подготовка к экзаменам, кружки), приобретение расходников для реализации проекта и т.д. В 2022-2023 г. было поддержано более 756 запросов студентов на сумму свыше 18 млн руб.

Особое внимание уделяется развитию проектного творчества: реализуются программа «Сириус.Лето: начни свой проект» (496 школьников), республиканский этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» (251 человек), что позволяет вовлекать в решение актуальных задач республики и компаний молодых людей.

С 2015 года для подготовки наставников реализуется курс «Управление продюсированием талантов», направленный на формирование наставнических компетенций по составлению и сопровождению индивидуальных траекторий детей и молодежи. За время реализации курса более 3 000 педагогов, психологов, представителей компаний и предприятий прошли обучение по 5 образовательным программам. Участников проектов Университета Талантов на сегодняшний день сопровождают 254 наставника. Данная модель в 2018 г. признана лучшей в окружном конкурсе наставнических практик Агентства стратегических инициатив.

Для обеспечения широкого информирования населения о возможностях для талантов и формирования доступной среды для молодых людей из разных районов Татарстана обеспечивается информационно-коммуникационная платформа Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)).

Сопровождение студентов и взаимодействие с ними происходит в личном кабинете на портале Университета Талантов, где каждый молодой человек может получить доступ к сервисам поддержки, подобранными индивидуально.

В целях создания широких возможностей для самореализации молодежи Университетом Талантов сформирована партнерская сеть из 448 организаций, включающая в себя: общее образование – 245, вузы и их филиалы – 25, дополнительное образование – 33, дошкольное образование – 3, общественные организации – 15, муниципальные районы – 45, спортивные организации – 10, партнеры из других регионов – 48 и иные.

**II. Описание приоритетов и целей государственной политики Республики Татарстан в сфере реализации государственной программы**

Приоритеты государственной программы соответствуют Указу Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Единому плану по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р, а также Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (далее – Стратегия-2030).

В целях преодоления актуальных вызовов, с которыми сталкивается экосистема работа с талантами в Республики Татарстан, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического, инновационного развития Республики Татарстан определены цели, разработаны структура и система показателей государственной программы.

Цель: совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в интересах инновационного развития Республики Татарстан, которая характеризуется достижением следующих показателей:

увеличением количества детей и молодежи из Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, внесенных в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (далее – государственный ресурс);

увеличением охвата мерами поддержки одаренных детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет;

увеличением охвата детей, вовлеченных в развитие предметных и метапредметных компетенций в возрасте от 10 до 35 лет;

увеличением числа одаренных и талантливых детей и молодежи, обеспеченных индивидуальным сопровождением в возрасте от 12 до 35 лет.

**III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, национальными целями и целями Стратегии-2030, показателями государственных программ Российской Федерации**

Система целеполагания и задачи государственной программы сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р, а также Стратегии-2030.

Реализация государственной программы будет непосредственно направлена:

на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Возможности для самореализации и развития талантов»:

вхождение в десятку стран по качеству общего образования;

создана система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

на выполнение показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в т.ч. показатель «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»:

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере дополнительного образования;

доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты с 2015 года до окончания отчетного года

доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах в отчетном году;

на реализацию стратегической цели человеческий капитал (СЦ-1) Стратегии-2030: накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика Татарстан лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения высокого качества жизни;

на реализацию Плана проведения Десятилетия науки и технологий в Республике Татарстан (пункт 6, пункт 9, пункт 10, пункт 11, пункт 20, пункт 21, пункт 27, пункт 28, пункт 29, пункт 56);

на реализацию Государственной программы «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан» в рамках развития естественно-научного образования в Республике Татарстан;

на частичное выполнение показателей Республиканского отделения российского движения детей и молодежи «Движение Первых» по направлениям «Образование и знания», «Наука и технологии».

**IV. Задачи управления талантами, способы их эффективного решения**

Для достижения цели государственной программы решаются следующие задачи:

обеспечение комплексной системы выявления одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан;

обеспечение индивидуального сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности и высокомотивированных, в том числе наставническое сопровождение;

обеспечение развития компетенций высокомотивированных и проявивших выдающих способности детей и молодежи в рамках деятельности Республиканского центра выявления и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи по модели Образовательного центра «Сириус»;

совершенствование информационно-коммуникационной сети;

развитие института наставничества по работе с одаренными детьми;

обеспечение научно-экспертного, методического сопровождения и межведомственного взаимодействия в развитии интеллектуально-творческого потенциала.

П А С П О Р Т

государственной программы Республики Татарстан

*«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан»*

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан» (далее – государственная программа) | Фазлеева Лейла Ринатовна – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |
| Ответственный исполнитель государственной программы  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Период реализации | I этап: 2015 - 2023 годыII этап: 2024 - 2026 годы |
| Цель государственной программы  | Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в интересах инновационного развития Республики Татарстан. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | I этап: 2015 - 2023 годы: 846, 15 тыс. рублейII этап: 2024 - 2026 годы: 300, 00 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии – 2030, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Республики Татарстан | Реализация государственной программы будет непосредственно направлена на достижение: 1. Национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Возможности для самореализации и развития талантов»:- создана система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (утв. Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;2. Перечня показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года №68) показатель «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»:- доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты с 2015 года до окончания отчетного года;- доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах в отчетном году.3. Одной стратегической цели Республики Татарстан: «Человеческий капитал» (Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 года №40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года»);4. Плана проведения Десятилетия науки и технологий в Республике Татарстан: пункт 6, пункт 9, пункт 10, пункт 11, пункт 20, пункт 21, пункт 27, пункт 28, пункт 29, пункт 56 (утв. распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 декабря 2022 года №3227-р);5. Государственной программы «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан» в рамках развития естественно-научного образования в Республике Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2022 года №1429). |

1. Показатели государственной программы Республики Татарстан

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показа-теля | Связь с показателями национальных целей, целей Стратегии - 2030 | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система |
| значение | год |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в интересах инновационного развития Республики Татарстан |
| 1. | Количество молодых людей, включенных в ГИР, от 7 до 35 лет (накопительным итогом) | НП, государственная программа (далее – ГП) | возрастающий | Человек | 17 192 | 2023 | 18 625 | 20 057 | 21 486 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, автономная некоммерческая организация «Казанский открытый университет талантов 2.0» (далее – Университет Талантов) | В рамках реализации: национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»: создана система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;стратегической цели (СЦ-1) Стратегии – 2030:Человеческий капитал: накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения высокого качества жизни;показателей оценки Эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в т.ч. показателя «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»: доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты с 2015 года до окончания отчетного года | нет | Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (далее – государственный ресурс) |
| 2. | Количество молодых людей в возрасте от 12 до 35 лет, ежегодно выявляемых через Республиканский реестр конкурсных мероприятий и включаемых в Республиканскую базу данных одаренных и талантливых детей и молодежи | ГП | возрастающий | Человек | 1200 | 2023 | 1300 | 1400 | 1500 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Университет Талантов | В рамках реализации: национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»: создана система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;стратегической цели (СЦ-1) Стратегии – 2030:Человеческий капитал: накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения высокого качества жизни;показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в т.ч. показателя «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»: доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты с 2015 года до окончания отчетного года  | нет | Портал Университета Талантов utalents.ru |
| 3. | Количество молодых людей из Республиканской базы данных одаренных и талантливых детей и молодежи и государственного ресурса в возрасте от 12 до 35, получивших меры поддержки Университета Талантов | ГП | возрастающий | Человек | 860 | 2023 | 1211 | 1605 | 2041 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Университет Талантов | В рамках реализации: национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»: создана система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;стратегической цели (СЦ-1) Стратегии – 2030:Человеческий капитал: накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения высокого качества жизни;показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в т.ч. показателя «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»: доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты с 2015 года до окончания отчетного года | нет | Портал Университета Талантов utalents.ru |
| 4.  | Количество детей в возрасте от 10 до 17 лет, охваченных программами дополнительного образования на постоянной основе и профильными региональными сменами по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» по модели Образовательного центра «Сириус» | НП, ГП | возрастающий | Человек | 4000 | 2023 | 4300 | 4600 | 5000 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Университет Талантов | В рамках реализации: национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»: создана система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;стратегической цели (СЦ-1) Стратегии – 2030:Человеческий капитал: накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения высокого качества жизни;показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в т.ч. показателя «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»: доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты с 2015 года до окончания отчетного года | нет | Портал Университета Талантов utalents.ru |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в интересах инновационного развития Республики Татарстан |
| 1.1. | Количество молодых людей, включенных в государственный ресурс, от 7 до 35 лет (накопительным итогом) | НП, ГП | Человек | 17 192 | 17 192 | 17 192 | 17 192 | 17 192 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 500 | 18 625 |
| 1.2. | Количество молодых людей в возрасте от 12 до 35 лет, ежегодно выявляемых через Республиканский реестр и включаемых в Республиканскую базу данных одаренных и талантливых детей и молодежи | ГП | Человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 250 | 1 300 |
| 1.3. | Количество молодых людей из Республиканской базы данных одаренных и талантливых детей и молодежи и государственного ресурса в возрасте от 12 до 35, получивших меры поддержки Университета Талантов | ГП | Человек | 0,0 | 0,0 | 350 | 550 | 650 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 150 | 1 211 |
| 2.1. | Количество детей в возрасте от 10 до 17 лет, охваченных программами дополнительного образования на постоянной основе и профильными региональными сменами по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» по модели Образовательного центра «Сириус» | НП, ГП | Человек | 1250 | 1450 | 1600 | 1690 | 1690 | 2400 | 2500 | 2600 | 3710 | 3910 | 4210 | 4 300 |

4. Структура государственной программы Республики Татарстан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Государственная программа Республики Татарстан «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан» |
| Региональный проект «Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Республики Татарстан по модели Образовательного центра «Сириус» |
|  | Ответственный за реализацию: Хадиуллин И.Г. - министр образования и науки Республики Татарстан | Срок реализации: 2024 – 2026 |
| 1. | Развитие комплексной системы выявления одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан | 1. Проведены конкурсные мероприятия по выявлению школьников и студентов в проектной и научно-исследовательской деятельности;
2. Проведены программы дополнительного образования, профильные интенсивные программы по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт», программы с применением дистанционных технологий для развития предметных компетенций школьников Республики Татарстан
 | 1. Доля включенных в государственный ресурс молодых людей, проявивших выдающиеся способности, от 7 до 35 лет, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет, процентов;
2. Количество проведенных программ
 |
| Региональный проект «Программа индивидуального сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан» |
|  | Ответственный за реализацию: Хадиуллин И.Г. - министр образования и науки Республики Татарстан | Срок реализации: 2024 – 2026 |
| 1. | Развитие комплексной системы сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан | Обеспечено предоставление одаренным и талантливым детям и молодежи Республики Татарстан:1. возможность регистрации на портале Университета Талантов с дальнейшим использованием цифровых сервисов
2. меры поддержки в виде диагностики и программ развития надпредметных компетенций;
3. меры поддержки в виде разработки и реализации индивидуального плана развития;
4. наставническое и/или экспертное сопровождение, консультирование;
5. меры поддержки на реализацию своего индивидуального плана развития;
6. поддержка в разработке и реализации проектов;
7. участие в премии «Талант года».
 | Доля детей и молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах, по отношению к детям и молодежи от 7 до 35 лет из Республики Татарстан, включенных в государственный ресурс |
| 2. | Развитие системы наставничества в сопровождении одаренных и талантливых детей | Сформировано сообщество наставников, занимающихся развитием и сопровождением одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан | Количество участников открытого сообщества наставников, зарегистрированных на портале Университета Талантов |
| Региональный проект «Образовательно-коммуникационная платформа «Университет Талантов» для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан» |
|  | Ответственный за реализацию: Хадиуллин И.Г. - министр образования и науки Республики Татарстан | Срок реализации: 2024 – 2026 |
| 1 | Функционирование платформы для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан | Функционируют цифровые сервисы для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан | Увеличение количества детей и молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет и включенных в государственный ресурс, получивших государственную поддержку в различных формах |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности оператора государственной программы автономной некоммерческой организации «Казанский открытый университет талантов» |
|  | Ответственный за реализацию: Хадиуллин И.Г. - министр образования и науки Республики Татарстан | Срок реализации: 2024 – 2026 |
| 1. | Обеспечение деятельности оператора государственной программы автономной некоммерческой организации «Казанский открытый университет талантов» | 1. Обеспечена текущая деятельность Университета Талантов;
2. Осуществлены функции по текущему управлению реализацией государственной программы, направленные на сбор и актуализацию информационно-аналитических, статистических и иных материалов в сфере управления талантами
3. Информационное обеспечение государственной программы
 | 1. Обеспечено функционирование Республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели Образовательного центра «Сириус»;2. Обеспечена деятельность по учету, сопровождению и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан;3. Выпущены мультимедийные материалы об Университете Талантов, студентах, наставниках, родителях и возможностях для самореализации в Республике Татарстан;4. Обеспечено научно-экспертное и партнерское сопровождение выявления, развития и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи |

5.  Финансовое обеспечение государственной программы Республики Татарстан

| Наименование государственной программы Республики Татарстан, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа (всего), в том числе: | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 300 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 300 000,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Республики Татарстан по модели Образовательного центра «Сириус» (всего), в том числе: | 49 100,0 | 49 100,0 | 49 100,0 | 147 3009,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 49 100,0 | 49 100,0 | 49 100,0 | 147 3009,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Программа индивидуального сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан» (всего), в том числе: | 19 100,0 | 19 100,0 | 19 100,0 | 57 300,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 19 100,0 | 19 100,0 | 19 100,0 | 57 300,00 |
| Региональный проект «Образовательно-коммуникационная платформа «Университет Талантов» для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан» (всего), в том числе: | 7 900,0 | 7 900,0 | 7 900,0 | 23 700,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 7 900,0 | 7 900,0 | 7 900,0 | 23 700,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности оператора государственной программы АНО «Казанский открытый университет талантов» (всего), в том числе: | 23 900,0 | 23 900,0 | 23 900,0 | 71 700,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 23 900,0 | 23 900,0 | 23 900,0 | 71 700,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

П А С П О Р Т

регионального проекта

*Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Республики Татарстан по модели Образовательного центра «Сириус»*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Республиканский центр по модели Образовательного центра «Сириус» | Срок реализации проекта | 01.09.2020 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Фазлеева Л.Р. | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |
| Руководитель регионального проекта | Хадиуллин И.Г. | Министр образования и науки Республики Татарстан |
| Администратор регионального проекта | Поминов А.И. | Первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа Республики Татарстан | Государственная программа «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2025 годы» |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | - |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечены благоприятные условия для выявления и развития одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан |
| 1.1. | Доля включенных в государственный ресурс молодых людей, проявивших выдающиеся способности, от 7 до 35 лет, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет | НП | Процент | 1,2 | 2023 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | возрастающий | да | да | Государственный ресурс |

1. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Обеспечены благоприятные условия для выявления и развития одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан  |
| 1.1. | Доля включенных в государственный ресурс молодых людей, проявивших выдающиеся способности, от 7 до 35 лет, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет, процентов | НП | Процент | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,25 |

1. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечены благоприятные условия для выявления и развития одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан |
| 1.1. | Достигнуто общее количество участников конкурсных мероприятиях по выявлению школьников и студентов в проектной и научно-исследовательской деятельности | Человек | 844 | 2023 | 1000 | 1200 | 1400 | Проведены республиканский этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», Всероссийская образовательная инициатива по поиску и реализации научно-технологических проектов школьниками под руководством наставников «Сириус.Лето: начни свой проект» в Республике Татарстан, Карьерная олимпиада для студентов вузов и т.д. для выявления одаренных и талантливых детей и молодежи | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля включенных в государственный ресурс молодых людей, проявивших выдающиеся способности, от 7 до 35 лет, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет, процентов |
| 1.2. | Достигнут общий объем программ дополнительного образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе | Человеко-часов | 97 345 | 2023 | 97 345 | 97 345 | 97 345 | Организованы и проведены кружки для учащихся по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт» | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля включенных в государственный ресурс молодых людей, проявивших выдающиеся способности, от 7 до 35 лет, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет, процентов |
| 1.3. | Достигнут общий объем проведенных профильных региональных смен по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» (на 1 млн. населения) | Человеко-дней | 39633 | 2023 | 39633 | 39633 | 39633 | Круглогодично проводятся профильные программы по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» и проектной деятельности | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля включенных в государственный ресурс молодых людей, проявивших выдающиеся способности, от 7 до 35 лет, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет, процентов |
| 1.4. | Достигнуто общее количество детей, принявших участие в программах с применением дистанционных технологий | Человек | 11 681 | 2023 | 11 681 | 11 681 | 11 681 | В течение учебного года разработаны и проведены образовательные программы по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» и проектная деятельность в дистанционном формате | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля включенных в государственный ресурс молодых людей, проявивших выдающиеся способности, от 7 до 35 лет, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет, процентов |
| 1.5. | Достигнут общий объем проведенных региональных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, включая региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, очные отборочные туры в образовательный центр «Сириус» | Единица | 40 | 2023 | 40 | 40 | 40 | В течение года проведены мероприятия, направленные на выявления одаренных и талантливых детей и молодежи, в т.ч. партнерские | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля включенных в государственный ресурс молодых людей, проявивших выдающиеся способности, от 7 до 35 лет, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет, процентов |
| 1.6. | Достигнута доля сотрудников Республиканского центра, прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадках ведущих организаций по работе с одаренными детьми | Процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Сотрудники Республиканского центра прошли образовательные программы по работе с одаренными и талантливыми детьми и молодежью, что позволяет обеспечивать высокое качество проводимых мероприятий и программ | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля включенных в государственный ресурс молодых людей, проявивших выдающиеся способности, от 7 до 35 лет, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет, процентов |
| 1.7. | Достигнута доля преподавателей Республиканского центра, прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадке образовательного центра «Сириус» | Процентов | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | Преподаватели Республиканского центра прошли повышение квалификации для обеспечения надлежащего качества проведения профильных программ, кружков и мероприятий | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля включенных в государственный ресурс молодых людей, проявивших выдающиеся способности, от 7 до 35 лет, по отношению к общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет, процентов |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Обеспечение благоприятных условий для выявления и развития одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан |
| 1.1. | Достигнуто общее количество участников конкурсных мероприятиях по выявлению школьников и студентов в проектной и научно-исследовательской деятельности | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 8 700,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 8 700,0 |
| 1.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Достигнут общий объем программ дополнительного образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе | 43 400,0 | 43 400,0 | 43 400,0 | 130 200,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | бюджет Республики Татарстан | 43 400,0 | 43 400,0 | 43 400,0 | 130 200,0 |
| 1.2.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Достигнут общий объем проведенных профильных региональных смен по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» (на 1 млн. населения) | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | бюджет Республики Татарстан | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| 1.3.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Достигнуто общее количество детей, принявших участие в программах с применением дистанционных технологий | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2 400,0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | бюджет Республики Татарстан | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2 400,0 |
| 1.4.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Достигнут общий объем проведенных региональных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, включая региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, очные отборочные туры в образовательный центр «Сириус» | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | бюджет Республики Татарстан | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| 1.5.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Достигнута доля сотрудников Республиканского центра, прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадках ведущих организаций по работе с одаренными детьми | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | бюджет Республики Татарстан | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 1.6.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Достигнута доля преподавателей Республиканского центра, прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадке образовательного центра «Сириус» | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 1.7.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2. | бюджет Республики Татарстан | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 1.7.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту, в том числе: | 49 100,0 | 49 100,0 | 49 100,0 | 147 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 49 100,0 | 49 100,0 | 49 100,0 | 147 300,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

-

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Обеспечение благоприятных условий для выявления и развития одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан |
| 1.1. | Достигнуто общее количество участников конкурсных мероприятиях по выявлению школьников и студентов в проектной и научно-исследовательской деятельности | 0,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 800,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 400,0 | 2 600, | 2 700,0 | 2 900,0 |
| 1.2. | Достигнут общий объем программ дополнительного образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе | 125,0 | 250,0 | 375,0 | 500,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 750,0 | 875,0 | 1 000,0 |
| 1.3. | Достигнут общий объем проведенных профильных региональных смен по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» (на 1 млн. населения) | 2 340,0 | 5 680,0 | 10 020,0 | 12 360,0 | 12 360,0 | 18 700,0 | 24 040,0 | 28 380,0 | 28 380,0 | 34 720,0 | 41 060,0 | 43 400,0 |
| 1.4. | Достигнуто общее количество детей, принявших участие в программах с применением дистанционных технологий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 400,0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 1.5. | Достигнут общий объем проведенных региональных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, включая региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, очные отборочные туры в образовательный центр «Сириус» | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 400, | 500,0 | 500,0 |
| 1.6. | Достигнута доля сотрудников Республиканского центра, прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадках ведущих организаций по работе с одаренными детьми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.7. | Достигнута доля преподавателей Республиканского центра, прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадке образовательного центра «Сириус» | 0,0 | 75,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 300,0 | 300,0 |
| ИТОГО: | 2 465,0 | 7 005, | 12 145, | 14 860,0 | 15 435,0 | 21 775,0 | 27 415,0 | 31 955,0 | 32 355,0 | 37 095,0 | 46 435,0 | 49 100,0 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект «Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Республики Татарстан по модели Образовательного центра «Сириус» реализуется в целях достижения показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», а также в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан и Образовательным Фондом «Талант и успех»№20 от 28.05.2019, Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О создании Центра выявления и поддержки одаренных детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» №529 от 02.07.2019. |

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Республики Татарстан по модели Образовательного центра «Сириус»

План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта(в соответствиис ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения(тыс. руб.)  | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)  |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения(по ОКЕИ)  | Значение |
| 1. | Обеспечение благоприятных условий для выявления и развития одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан |
| 1.1 | Результат «Проведены конкурсные мероприятия по выявлению школьников и студентов в проектной и научно-исследовательской деятельности» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 2 900,00 | Отчет о проведении конкурсных мероприятий | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)).Данные Образовательного центра «Сириус» |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Проведена республиканская защита Всероссийской образовательной инициативы «Сириус.Лето: начни свой проект» | *-* | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет о проведении мероприятия | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)).Данные Образовательного центра «Сириус» |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Проведен республиканский этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» | *-* | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет о проведении мероприятия | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)).Данные Образовательного центра «Сириус» |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Завершена прием заявок на программу «Сириус.Лето: начни свой проект» и республиканский этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» | *-* | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет о проведении мероприятия | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)).Данные Образовательного центра «Сириус» |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Проведен конкурс, направленный на выявлений компетенций студентов и школьников» | *-* | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет о проведении мероприятия | Портал Университета Талантов([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)). |
| 1.2 | Результат «Проведен общий объем программ дополнительного образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 1 000,00 | Отчет о проведении программ | Портал Университета Талантов([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)). |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Утвержден график программ дополнительного образования» | *-* | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* |  | Отчет о проведении программ | Портал Университета Талантов([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)). |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Программы проведены» | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* |  | Отчет о проведении программ | Портал Университета Талантов([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)).. |
| 1.3 | Результат «Проведен общий объем профильных региональных смен по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» (на 1 млн. населения) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 43400,00 | Отчет о проведении программ | Портал Университета Талантов([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)). |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Утвержден график профильных программ на очередной календарный год» | *-* | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Портал Университета Талантов([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)). |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении профильных программ» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет о проведении программ | Данные Университета Талантов |
| 1.4 | Результат «Количество детей, участвующих в программах с применением дистанционных технологий» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 800,0 | Отчет о проведении программ | Портал Университета Талантов([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)). |
| 1.4.1. | Контрольная точка «Утвержден график программ с применением дистанционных технологий на очередной календарный год» | *-* | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Портал Университета Талантов([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)). |
| 1.4.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении профильных программ» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет о проведении программ | Портал Университета Талантов([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.5 | Результат «Проведены региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 500,00 | Отчет о проведении мероприятий | Портал Университета Талантов([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru) |
| 1.5.1 | Контрольная точка «Утвержден график мероприятий» | *-* | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Портал Университета Талантов([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru) |
| 1.5.2 | Контрольная точка «Мероприятия проведены» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет о проведении программ | Данные Университета Талантов |
| 1.6 | Результат «Сотрудники Республиканского центра прошли обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадках ведущих организаций по работе с одаренными детьми» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 200,00 | Отчет | Данные Университета Талантов |
| 1.6.1 | Контрольная точка «Отчет о прохождении повышения квалификации» | **-** | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет | Данные Университета Талантов |
| 1.7 | Результат «Преподаватели Республиканского центра прошли обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадке образовательного центра «Сириус» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 300,00 | Отчет | Данные Университета Талантов |
| 1.7.1 | Контрольная точка «Отчет о прохождении повышения квалификации» | **-** | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет | Данные Университета Талантов |

П А С П О Р Т

регионального проекта

*Программа индивидуального сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Программа индивидуального сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан | Срок реализации проекта | 30.12.2021 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Фазлеева Л.Р. | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |
| Руководитель регионального проекта | Хадиуллин И.Г. | Министр образования и науки Республики Татарстан |
| Администратор регионального проекта | Поминов А.И. | Первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа Республики Татарстан | Государственная программа «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2025 годы» |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | - |

1. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Формирование комплексной системы сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан |
| 1.1. | Доля детей и молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах, по отношению к детям и молодежи от 7 до 35 лет из Республики Татарстан, включенных в государственный ресурс | НП | Процент | 5,0 | 2023 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | возрастающий | да | нет | Государственный ресурс |

1. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Формирование комплексной системы сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан |
| 1.1. | Доля детей и молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах, по отношению к детям и молодежи от 7 до 35 лет из Республики Татарстан, включенных в государственный ресурс | НП | Процент | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 6,5 |

1. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Формирование комплексной системы сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан |
| 1.1. | Достигнута доля детей и молодежи от общего количества детей и молодежи, включенных в государственный ресурс и Республиканскую базу данных одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан, зарегистрировавшихся на портале и ставших студентами Университета Талантов | Процент | 25 | 2023 | 33 | 38 | 42 | На портале Университета Талантов созданы личные кабинеты одаренных и талантливых детей и молодежи для последующего предоставления и учета мер поддержки | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля детей и молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах, по отношению к детям и молодежи от 7 до 35 лет из Республики Татарстан, включенных в государственный ресурс |
| 1.2. | Достигнута доля студентов Университета Талантов, получивших меры поддержки в виде диагностики и программы развития надпредметных компетенций  | Процент | 20 | 2023 | 25 | 25 | 25 | Молодые люди от 12 до 35 лет, зарегистрировавшие свои личные кабинеты на портале Университета Талантов, получили меры поддержки по диагностике и развитию надпредметных компетенций | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля детей и молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах, по отношению к детям и молодежи от 7 до 35 лет из Республики Татарстан, включенных в государственный ресурс |
| 1.3. | Достигнута доля студентов Университета Талантов, разработавших и реализующих индивидуальный план развития | Процент | 20 | 2023 | 25 | 25 | 25 | Молодые люди от 12 до 35 лет, зарегистрировавшие свои личные кабинеты на портале Университета Талантов, получили меры поддержки в построении индивидуальных траекторий развития | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля детей и молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах, по отношению к детям и молодежи от 7 до 35 лет из Республики Татарстан, включенных в государственный ресурс |
|  | Достигнута доля студентов Университета Талантов, получивших наставническое и экспертное сопровождение | Процент | 20 | 2023 | 25 | 25 | 25 | Молодые люди от 12 до 35 лет, зарегистрировавшие свои личные кабинеты на портале АНО «КОУТ 2.0», получили меры поддержки в виде наставнического сопровождения и / или консультаций экспертов | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах, по отношению к детям и молодежи от 7 до 35 лет из Республики Татарстан, включенных в государственный ресурс |
| 1.5. | Достигнута доля студентов Университета Талантов получивших поддержку на реализацию своего индивидуального плана развития (нарастающим итогом) | Процент | 45 | 2023 | 47 | 49 | 51 | Молодые люди от 12 до 35 лет, зарегистрировавшие свои личные кабинеты на портале Университета Талантов и разработавшие свои индивидуальные планы развития, получили поддержку на реализацию своих образовательных запросов | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах, по отношению к детям и молодежи от 7 до 35 лет из Республики Татарстан, включенных в государственный ресурс |
| 1.6. | Достигнута доля студентов Университета Талантов, получающие поддержку в разработке и реализации проектов | Процент | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | Молодые люди от 12 до 35 лет, зарегистрировавшие свои личные кабинеты на портале УНИВЕРСИТЕТА ТАЛАНТОВ , получили консультации, сопровождение и поддержку в реализации своих проектов | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах, по отношению к детям и молодежи от 7 до 35 лет из Республики Татарстан, включенных в государственный ресурс |
| 1.7. | Достигнуто общее количество участников открытого сообщества наставников, зарегистрированных на портале Университета Талантов (накопительным итогом) | Человек | 2070 | 2023 | 2370 | 2670 | 2970 | Педагоги, HR-специалисты, преподаватели, психологи и т.д. вовлеченные в наставническую работу с одаренными и талантливыми детьми и молодежью | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах, по отношению к детям и молодежи от 7 до 35 лет из Республики Татарстан, включенных в государственный ресурс |
| 1.8. | Достигнуто общее количество обученных практикам наставничества для работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью | Человек | 400 | 2023 | 500 | 600 | 700 | Педагоги, HR-специалисты, преподаватели, психологи и т.д. обученные различным наставническим практикам и методикам по работе с одаренными и талантливыми детьми и молодежью | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах, по отношению к детям и молодежи от 7 до 35 лет из Республики Татарстан, включенных в государственный ресурс |
| 1.9. | Достигнуто общее количество мероприятий, проведенных для развития сообщества наставников | Единица | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | Регулярные мероприятия для развития и поддержания сообщества наставников, работающих с одаренными и талантливыми детьми и молодежью | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах, по отношению к детям и молодежи от 7 до 35 лет из Республики Татарстан, включенных в государственный ресурс |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Сформирована комплексная система сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан |
| 1.1. | Достигнута доля детей и молодежи от общего количества детей и молодежи, включенных в государственный ресурс и Республиканскую базу данных одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан, зарегистрировавшихся на портале и ставших студентами Университета Талантов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Достигнута доля студентов Университета Талантов, получивших меры поддержки в виде диагностики и программы развития надпредметных компетенций | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 9 000,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | бюджет Республики Татарстан | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 9 000,0 |
| 1.2.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Достигнута доля студентов Университета Талантов, разработавших и реализующих индивидуальный план развития | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 9 000,0 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | бюджет Республики Татарстан | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 9 000,0 |
| 1.3.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Достигнута доля студентов Университета Талантов, получивших наставническое и экспертное сопровождение | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 4 500,0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | бюджет Республики Татарстан | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 4 500,0 |
| 1.4.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Достигнута доля студентов Университета Талантов, получивших поддержку на реализацию своего индивидуального плана развития (нарастающим итогом) | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 25 500,0 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | бюджет Республики Татарстан | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 25 500,0 |
| 1.5.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Достигнута доля студентов Университета Талантов, получающие поддержку в разработке и реализации проектов | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 4 500,0 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | бюджет Республики Татарстан | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 4 500,0 |
| 1.6.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Достигнуто общее количество участников открытого сообщества наставников, зарегистрированных на портале Университета Талантов (накопительным итогом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Достигнуто общее количество обученных практикам наставничества для работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| 1.8.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2. | бюджет Республики Татарстан | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| 1.8.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Достигнуто общее количество мероприятий, проведенных для развития сообщества наставников | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 800,0 |
| 1.9.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.2. | бюджет Республики Татарстан | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 800,0 |
| 1.9.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту, в том числе: | 19 100,0 | 19 100,0 | 19 100,0 | 57 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 19 100,0 | 19 100,0 | 19 100,0 | 57 300,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

-

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Сформирована комплексная система сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан |
| 1.1. | Достигнута доля детей и молодежи от общего количества детей и молодежи, включенных в государственный ресурс и Республиканскую базу данных одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан, зарегистрировавшихся на портале и ставших студентами Университета Талантов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Достигнута доля студентов Университета Талантов, получивших меры поддержки в виде диагностики и программы развития надпредметных компетенций  | 0,0 | 400,0 | 800,0 | 1 200,0 | 1 600,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 250,0 | 2 500,0 | 2 750,0 | 3 000,0 |
| 1.3. | Достигнута доля студентов Университета Талантов, разработавших и реализующих индивидуальный план развития | 0,0 | 300,0 | 600,0 | 900,0 | 1 200,0 | 1 500,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 2 100,0 | 2 400,0 | 2 700,0 | 3 000,0 |
| 1.4. | Достигнута доля студентов Университета Талантов, получивших наставническое и экспертное сопровождение | 0,0 | 150,0 | 300,0 | 450,0 | 600,0 | 750,0 | 900,0 | 900,0 | 1 050,0 | 1 200,0 | 1 350,0 | 1 500,0 |
| 1.5. | Достигнута доля студентов Университета Талантов, получивших поддержку на реализацию своего индивидуального плана развития (нарастающим итогом) | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 2 500,0 | 4 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 6 000,0 | 7 000,0 | 8 500,0 |
| 1.6. | Достигнута доля студентов Университета Талантов, получающие поддержку в разработке и реализации проектов | 0,0 | 200,0 | 400,0 | 700,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 1 100,0 | 1 400,0 | 1 500,0 |
| 1.7. | Достигнуто общее количество участников открытого сообщества наставников, зарегистрированных на портале Университета Талантов (накопительным итогом) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Достигнуто общее количество обученных практикам наставничества для работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью | 0,0 | 200,0 | 400,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 850,0 | 950,0 | 1 000,0 |
| 1.9. | Достигнуто общее количество мероприятий, проведенных для развития сообщества наставников | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 600,0 | 600,0 |
| ИТОГО: | 0,0 | 1 400,0 | 3 150,0 | 5 000,0 | 6 750,0 | 8 600,0 | 11 050,0 | 12 050,0 | 12 900,0 | 14 450,0 | 16 750,0 | 19 100,0 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект «Программа индивидуального сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан» реализуется в Республике Татарстан и предусматривает оказанием мер поддержки молодым людям, проявивших выдающиеся способности от 12 до 35 лет, в рамках исполнения показателя «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», включенного в Перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Программа индивидуального сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан»

План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта(в соответствиис ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения(тыс. руб.)  | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)  |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения(по ОКЕИ)  | Значение |
| 1. | Формирование комплексной системы сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан |
| 1.1 | Результат «Доля детей и молодежи от общего количества детей и молодежи, включенных в ГИР и Республиканскую базу данных одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан, зарегистрировавшихся на портале и ставших студентами Университета Талантов | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 0,00 | Отчет, реестр зарегистрировавшихся на портале АНО «КОУТ 2.0» молодых людей, включенных в ГИР | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Приказ о зачислении в студенты Университета Талантов | *-* | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | - | Приказ | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)). |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Приказ о зачислении в студенты Университета Талантов | *-* | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | - | Приказ | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.2 | Результат «Доля студентов Университета Талантов, получивших меры поддержки в виде диагностики и программы развития надпредметных компетенций» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 3 000,00 | Отчет | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Реестр студентов Университета Талантов, получивших меры поддержки в виде диагностики и программы развития надпредметных компетенций» | *-* | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* |  | Реестр | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Отчет о предоставлении мер поддержки в виде диагностики и программы развития надпредметных компетенций студентов Университета Талантов | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* |  | Отчет о предоставлении мер поддержки | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.3 | Результат «Доля студентов Университета Талантов, разработавших и реализующих индивидуальный план развития» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 3 000,0 | База индивидуальных планов развития | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Утверждена форма индивидуального плана развития» | *-* | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | - | Прочий тип документа | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Реестр индивидуальных планов развития» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | - | Реестр | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.4 | Результат «Доля студентов Университета Талантов, получивших наставническое и экспертное сопровождение» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с результатом 1.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 1 500,0 | Отчет о реализации меры поддержки | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.4.1. | Контрольная точка «Реестр связок студентов наставников и экспертов» | *-* | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | - | Реестр | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.4.2. | Контрольная точка «Отчет о наставническом и экспертом сопровождении студентов Университета Талантов | - | 20.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | - | Отчет о результатах | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.5 | Результат «Доля студентов Университета Талантов, получивших поддержку на реализацию своего индивидуального плана развития (нарастающим итогом)» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с результатом 1.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 8 500,0 | Отчет о предоставленных мерах поддержки | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.5.1 | Контрольная точка «Реестр студентов Университета Талантов, получивших поддержку на реализацию своего индивидуального плана развития (нарастающим итогом)» | *-* | 20.0.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | - | Реестр | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.5.2 | Контрольная точка «Поддержка оказана» | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* |  | Отчет | Данные Университета Талантов |
| 1.6 | Результат «Доля студентов Университета Талантов, получающие поддержку в разработке и реализации проектов» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с результатом 1.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 1 500,0 | Отчет | Данные Университета Талантов |
| 1.6.1 | Контрольная точка «Витрина проектов студентов Университета Талантов» | **-** | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | - | Прочий тип документа | Данные Университета Талантов |
| 1.7 | Результат «Количество участников открытого сообщества наставников, зарегистрированных на портале Университета Талантов (накопительным итогом)» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 0,00 | Отчет | Данные Университета Талантов |
| 1.7.1 | Контрольная точка «Реестр наставников открытого сообщества наставников, зарегистрированных на портале Университета Талантов | **-** | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | - | Реестр | Данные Университета Талантов |
| 1.8 | Результат «Количество обученных практикам наставничества для работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 1 000,0 | Отчет о проведенных образовательных программах и список обучившихся | Данные Университета Талантов |
| 1.8.1 | Контрольная точка «График обучения наставников» | **-** | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | - | График | Данные Университета Талантов |
| 1.8.2 | Контрольная точка «Отчет об обучении наставников» | **-** | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | - | Отчет | Данные Университета Талантов |
| 1.9 | Результат «Количество мероприятий, проведенных для развития сообщества наставников» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | - | Отчет | Данные Университета Талантов |
| 1.9.1 | Контрольная точка «График образовательных программ и мероприятий» | **-** | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | - | График | Данные Университета Талантов |
| 1.9.2 | Контрольная точка «Отчет о проведении образовательных программ и мероприятий» | **-** | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | - | Отчет | Данные Университета Талантов |

П А С П О Р Т

регионального проекта

*Образовательно-коммуникационная платформа «Университет Талантов» для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Образовательно-коммуникационная платформа «Университет Талантов» | Срок реализации проекта | 30.12.2021 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Фазлеева Л.Р. | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |
| Руководитель регионального проекта | Хадиуллин И.Г. | Министр образования и науки Республики Татарстан |
| Администратор регионального проекта | Поминов А.И. | Первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа Республики Татарстан | Государственная программа «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2025 годы» |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | - |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение функционирования платформы для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан |
| 1.1. | Увеличение количества детей и молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет и включенных в государственный ресурс, получивших государственную поддержку в различных формах | ГП | Человек | 300 | 2023 | 500 | 750 | 1000 | возрастающий | да | нет | Государственный ресурс, данные Университета Талантов |

1. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Обеспечение функционирования платформы для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан |
| 1.1. | Увеличение количества детей и молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет и включенных в государственный ресурс, получивших государственную поддержку в различных формах | ГП | Человек | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 |

1. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение функционирования платформы для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан |
| 1.1. | Достигнута доля детей и молодежи от общего количества детей и молодежи, включенных в государственный ресурс и Республиканскую базу данных одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан, зарегистрировавшихся на портале Университета Талантов | Процент | 25 | 2023 | 33 | 38 | 42 | На портале Университета Талантов созданы личные кабинеты одаренных и талантливых детей и молодежи для последующего предоставления и учета получаемых мер поддержки | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Увеличение количества детей и молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет и включенных в государственном ресурсе, получивших государственную поддержку в различных формах |
| 1.2. | Достигнута общая доля организаторов конкурсных мероприятий, включенных в Республиканский реестр конкурсных мероприятий, внесшие данные о победителях и призерах | Процент | - | 2023 | 20 | 40 | 60 | Сформирован Республиканский реестр конкурсных мероприятий, не включенных в государственный ресурс. Организаторы конкурсных мероприятий ежегодно предоставляют данные о победителях и призерах конкурсных мероприятий в Республиканскую базу данных одаренных и талантливых детей и молодежи | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Увеличение количества детей и молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет и включенных в государственном ресурсе, получивших государственную поддержку в различных формах |
| 1.3. | Достигнута общая доля муниципальных районов, разместивших информацию о мерах поддержки для одаренных и талантливых детей и молодежи | Процент | 20 | 2023 | 25 | 50 | 75 | Муниципальные районы предоставляют перечень мер поддержки для одаренных и талантливых детей и молодежи и список их получателей для обеспечения ведения персонифицированного учета на портале Университета Талантов | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Увеличение количества детей и молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет и включенных в государственный ресурс, получивших государственную поддержку в различных формах |
| 1.4. | Достигнуто общее количество уникальных посетителей портала Университета Талантов ежегодно | Единица | 70000 | 2023 | 80000 | 90000 | 100000 | Количество жителей Республики Татарстан, проинформированных о мерах поддержки для талантливых и одаренных детей и молодежи через портал АНО «КОУТ 2.0» | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Увеличение количества детей и молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет и включенных в государственный ресурс, получивших государственную поддержку в различных формах |
| 1.5. | Достигнуто общее количество цифровых сервисов на портале для сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи | Единица | 15 | 2023 | 17 | 19 | 20 | Разработанные сервисы для сопровождения одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан и персонифицированного учета индивидуальных траекторий развития, получаемых мер поддержки, а также обеспечение и поддержка цифрового Республиканского реестра конкурсных мероприятий и Республиканской базы данных одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Увеличение количества детей и молодежи Республики Татарстан в возрасте от 7 до 35 лет и включенных в государственный ресурс, получивших государственную поддержку в различных формах |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Обеспечение функционирования платформы для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан |
| 1.1. | Достигнута доля детей и молодежи от общего количества детей и молодежи, включенных в государственный ресурс и Республиканскую базу данных одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан, зарегистрировавшихся на портале Университета Талантов, всего, в том числе: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| 1.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Достигнута общая доля организаторов конкурсных мероприятий, включенных в Республиканский реестр конкурсных мероприятий, внесшие данные о победителях и призерах, всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | бюджет Республики Татарстан | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 1.2.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Достигнута общая доля муниципальных районов, разместивших информацию о мерах поддержки для одаренных и талантливых детей и молодежи, всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | бюджет Республики Татарстан | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 1.3.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Достигнуто общее количество уникальных посетителей портала Университета Талантов ежегодно, единиц, всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | бюджет Республики Татарстан | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 1.4.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Достигнуто общее количество цифровых сервисов на портале для сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи, всего, в том числе: | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 18 000,0 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | бюджет Республики Татарстан | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 18 000,0 |
| 1.5.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту, в том числе: | 7 900,0 | 7 900,0 | 7 900,0 | 23 700,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 7 900,0 | 7 900,0 | 7 900,0 | 23 700,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

-

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Обеспечение функционирования платформы для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан |
| 1.1. | Достигнута доля детей и молодежи от общего количества детей и молодежи, включенных в государственный ресурс и Республиканскую базу данных одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан, зарегистрировавшихся на портале Университета Талантов | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 850,0 | 950,0 | 1 000,0 |
| 1.2. | Достигнута общая доля организаторов конкурсных мероприятий, включенных в Республиканский реестр конкурсных мероприятий, внесшие данные о победителях и призерах | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 |
| 1.3. | Достигнута общая доля муниципальных районов, разместивших информацию о мерах поддержки для одаренных и талантливых детей и молодежи | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.4. | Достигнуто общее количество уникальных посетителей портала Университета Талантов ежегодно | 0,0 | 25,0 | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 |
| 1.5. | Достигнуто общее количество цифровых сервисов на портале для сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи | 500,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | 3 500,0 | 4 000,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 5 500,0 | 6 000,0 |
| ИТОГО: | 500,0 | 1 125,0 | 1 850,0 | 2 700,0 | 3 750,0 | 4 300, | 4 800,0 | 5 300,0 | 5 800,0 | 6 500,0 | 7 250,0 | 7 900,0 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект «Образовательно-коммуникационная платформа «Университет Талантов» для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан» реализуется в Республике Татарстан и направлен на ведение персонифицированного учета одаренных и талантливых детей и молодежи, их индивидуальных траекторий и получаемых ими мер поддержки |

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Образовательно-коммуникационная платформа «Университет Талантов» для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан»

План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта(в соответствиис ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения(тыс. руб.)  | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)  |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения(по ОКЕИ)  | Значение |
| 1. | Обеспечение функционирования платформы для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан |
| 1.1 | Результат «Дети и молодежь от общего количества детей и молодежи, включенных в ГИР и Республиканскую базу данных одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан, зарегистрировавшихся на портале АНО «КОУТ 2.0» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 1 000,00 | Отчет, списки студентов | Портал Университета Талантов([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Приказ о зачислении в студенты АНО «КОУТ 2.0» | *-* | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Приказ | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Приказ о зачислении в студенты АНО «КОУТ 2.0» | *-* | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Приказ | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.2 | Результат «Организаторы конкурсных мероприятий, включенных в Республиканский реестр конкурсных мероприятий, внесли данные о победителях и призерах» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 300,00 | Отчет | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Сформирован Республиканский реестр конкурсных мероприятий» | *-* | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* |  | Реестр | Данные Университета Талантов |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Отчет о предоставлении данных о победителях призерах конкурсных мероприятий организаторами конкурсных мероприятий, включенных в Республиканский реестр» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* |  | Отчет | Данные Университета Талантов |
| 1.3 | Результат «Муниципальные районы, разместившие информацию о мерах поддержки для одаренных и талантливых детей и молодежи» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 300,00 | Отчет | Данные Университета Талантов |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Аналитический доклад о перечне мер поддержки для одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан» | *-* | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет | Данные Университета Талантов |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Аналитический доклад о перечне мер поддержки для одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан» | *-* | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет | Данные Университета Талантов |
| 1.4 | Результат «Количество уникальных посетителей портала АНО «КОУТ 2.0» ежегодно» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 300,00 | Отчет о проведении программ | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.4.1. | Контрольная точка «Статистика посещаемости портала» | *-* | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Реестр | Портал Университета Талантов ([www.utalents.ru](http://www.utalents.ru)) |
| 1.5 | Результат «Количество цифровых сервисов на портале для сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | 6 000,0 | Отчет о разработке сервисов | Данные АНО «КОУТ 2.0» |
| 1.5.1 | Контрольная точка «План развития портала на очередной год и смета» | *-* | 10.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Концепция и смета | Данные Университета Талантов |
| 1.5.2 | Контрольная точка «Приемка портала Университета Талантов» | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Университет Талантов | *-* | *-* | *-* | *-* | Протокол приемки портала | Данные Университета Талантов |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

*«Обеспечение деятельности оператора государственной программы автономной некоммерческой организации «Казанский открытый университет талантов 2.0»*

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный республиканский орган исполнительной власти  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Связь с государственной программой  | «Стратегическое управление талантами в Республики Татарстан на 2015-2025 годы» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение комплексной системы работы с одаренными и талантливыми детьми в Республике Татарстан |
| 1.1. | Количество мультимедийных материалов об Университете Талантов, студентах, наставниках, родителях и возможностях для самореализации в Республике Татарстан в сети Интернет | возрастающий | ГП | Процент | 700 | 2023 | 700 | 700 | 700 | АНО «КОУТ 2.0» | - |
| 1.2. | Количество партнеров из числа образовательных организаций, компаний, молодежных организаций, вовлеченных в работу с одаренными и талантливыми детьми и молодежью | возрастающий | ГП | Процент | 100 | 2023 | 125 | 150 | 175 | АНО «КОУТ 2.0» | - |  |
| 1.3. | Количество мероприятий объединенных ресурсных площадок (в т.ч. форум, партнерская конференция, семинары и проектные сессии) | возрастающий | ГП | Процент | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | АНО «КОУТ 2.0» | - |
| 1.4. | Доля прошедших экспертизу и утвержденных на заседании Научно-экспертного совета образовательных программ и мероприятий для одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан  | возрастающий | ГП | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | АНО «КОУТ 2.0» | - |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Обеспечение комплексной системы работы с одаренными и талантливыми детьми в Республике Татарстан |
| 1.1. | Количество мультимедийных материалов об Университете Талантов, студентах, наставниках, родителях и возможностях для самореализации в Республике Татарстан в сети Интернет | ГП | Условная единица | 30 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 700 |
| 1.2. | Количество партнеров из числа образовательных организаций, компаний, молодежных организаций, вовлеченных в работу с одаренными и талантливыми детьми и молодежью | ГП | Условная единица | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Количество мероприятий объединенных ресурсных площадок (в т.ч. форум, партнерская конференция, семинары и проектные сессии) | ГП | Условная единица | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 1.4. | Доля прошедших экспертизу и утвержденных на заседании Научно-экспертного совета образовательных программ и мероприятий для одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан | НП | Условная единица | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение деятельности оператора государственной программы АНО «Казанский открытый университет талантов» |
| 1.1. | Обеспечено функционирование Республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели Образовательного центра «Сириус» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечена текущая деятельность АНО «КОУТ 2.0» | - | - | 2023 | - | - | - |
| 1.2. | Обеспечена деятельность по учету, сопровождению и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан | Осуществление текущей деятельности | Обеспечена текущая деятельность АНО «КОУТ 2.0» | - | - | 2023 | - | - | - |
| 1.3. | Выпущены мультимедийные материалы об Университете Талантов, студентах, наставниках, родителях и возможностях для самореализации в Республике Татарстан | Осуществление текущей деятельности | Обеспечен выпуск мультимедийных материалов об Университете Талантов, молодых людях, наставниках, партнерах, экспертов АНО «КОУТ 2.0», вовлеченных в реализацию государственной программы | - | - | 2023 | - | - | - |
| 1.4. | Обеспечено научно-экспертное и партнерское сопровождение выявления, развития и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи | Осуществление текущей деятельности | Обеспечено экспертное сопровождение и вовлечены партнеры из числа образовательных организаций, компаний в работу с одаренными и талантливыми детьми и молодежью Республики Татарстан | - | - | 2023 | - | - | - |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспеченияпо годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечено функционирование Республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели Образовательного центра «Сириус», всего, в том числе: | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 21 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 21 000,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечена деятельность по учету, сопровождению и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан, всего, в том числе: | 13 600,0 | 13 600,0 | 13 600,0 | 40 800,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 13 600,0 | 13 600,0 | 13 600,0 | 40 800,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выпущены мультимедийные материалы об Университете Талантов, студентах, наставниках, родителях и возможностях для самореализации в Республике Татарстан, всего, в том числе: | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 5 400,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 5 400,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечено научно-экспертное и партнерское сопровождение выявления, развития и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи, всего, в том числе: | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 4 500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 4 500,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение комплексной системы работы с одаренными и талантливыми детьми в Республике Татарстан |
| 1.1. | Обеспечено функционирование Республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели Образовательного центра «Сириус» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |
| 1.2. | Обеспечена деятельность по учету, сопровождению и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |
| 1.3. | Выпущены мультимедийные материалы об Университете Талантов, студентах, наставниках, родителях и возможностях для самореализации в Республике Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |
| 1.4. | Обеспечено научно-экспертное и партнерское сопровождение выявления, развития и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |

Перечень

нормативных правовых актов Республики Татарстан, утверждающих правила предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан, правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан юридическим лицам в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан, а также решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа | Вид документа[[1]](#footnote-1)1 | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа[[2]](#footnote-2)2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан» |
|  |
| 1.  | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей и молодежи | от 29.12.2018 № 1300 | Министерство образования и науки Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=316019> |
| 2. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей и молодежи | от 23.08.2021 № 771 | Министерство образования и науки Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=826778> |
| 3. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей и молодежи, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.08.2021 № 771 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей и молодежи» | от 29.07.2022 № 729 | Министерство образования и науки Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=1020496> |
| 4. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей и молодежи, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.08.2021 № 771 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей и молодежи» | от 29.12.2022 № 1448 | Министерство образования и науки Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=1135131> |

Приложение

к постановлению

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу актов и отдельных положений актов
Кабинета Министров Республики Татарстан

1. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 09 ноября 2016 года № 829 «О внесении изменений в государственную программу «Стратегическое управление талантами на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2014 № 943 «Об утверждении государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республику Татарстан на 2015-2020 годы».
2. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 20 мая 2019 года № 409 «О внесении изменений в государственную программу «Стратегическое управление талантами на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2014 № 943 «Об утверждении государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республику Татарстан на 2015-2020 годы».
3. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 02 сентября 2019 года № 409 «О внесении изменений в государственную программу «Стратегическое управление талантами на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2014 № 943 «Об утверждении государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республику Татарстан на 2015-2021 годы».
4. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 06 июля 2020 года № 556 «О внесении изменений в государственную программу «Стратегическое управление талантами на 2015-2022 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2014 № 943 «Об утверждении государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республику Татарстан на 2015-2022 годы».
5. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 01 ноября 2020 года № 997 «О внесении изменений в государственную программу «Стратегическое управление талантами на 2015-2022 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2014 № 943 «Об утверждении государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республику Татарстан на 2015-2022 годы».
6. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 20 августа 2021 года № 754 «О внесении изменений в государственную программу «Стратегическое управление талантами на 2015-2023 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2014 № 943 «Об утверждении государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республику Татарстан на 2015-2023 годы».
7. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 30 декабря 2021 года № 13129 «О внесении изменений в государственную программу «Стратегическое управление талантами на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2014 № 943 «Об утверждении государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республику Татарстан на 2015-2024 годы».
8. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 26 августа 2022 года № 905 «О внесении изменений в государственную программу «Стратегическое управление талантами на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2014 № 943 «Об утверждении государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республику Татарстан на 2015-2024 годы».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 1Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан, протокол, приказ республиканского органа исполнительной власти, территориального органа федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа, организации). [↑](#footnote-ref-1)
2. 2Указывается гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале правовой информации (для нормативных правовых актов), в ином информационном источнике (в случае размещения). [↑](#footnote-ref-2)