Дата начала антикоррупционной

экспертизы 25.08.2023г.

Дата окончания антикоррупционной

зкспертизы 07.09.2023 г.

Разработчик-начальник

отдела перспективного развития МЧС

Республики Татарстан Д.А. Ведехина

[Diana.Vedehina@tatar.ru](mailto:Diana.Vedehina@tatar.ru)

Тел. 221-61-20.

Ответственное лицо по принятию

экспертных заключений, начальник

отдела правового обеспечения МЧС

Республики Татарстан А.А.Павлов [Andrey.Pavlov@tatar.ru](mailto:Andrey.Pavlov@tatar.ru)

Тел. 221-62-71.

ПРОЕКТ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2027 годы»

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.05.2015 № 380, от 12.11.2015 № 849, от 04.02.2016 № 66, от 22.07.2016 № 499, от 15.05.2017 № 285, от 02.04.2018 № 201, от 29.08.2018 № 731, от 16.04.2019 № 296, от 20.08.2019 № 690, от 27.04.2020 № 336, от 13.07.2020 № 578, от 19.03.2021 № 147, от 07.03.2022 № 204, от 15.04.2022 № 356, от 03.06.2022 № 515, от 06.03.2023 № 217, от 29.05.2023 № 651) следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Татарстан «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан» (далее – государственная программа).»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Определить Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан ответственным исполнителем государственной программы.»;

в пункте 3:

после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;

слово «Программы» заменить словами «государственной программы»;

государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2027 годы», утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Республики Татарстан по перечню согласно приложению.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Премьер-министр

Республики Татарстан А.В. Песошин

Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 02.11.2013 № 837

(в редакции постановления Кабинета Министров

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_)

Государственная программа Республики Татарстан

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

в Республике Татарстан»

Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы

Республики Татарстан «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан»

**I. Оценка текущего состояния в сфере социально-экономического развития**

**и национальной безопасности**

Государственная программа Республики Татарстан «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан» (далее – государственная программа) направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, выполнение задач гражданской обороны, спасения людей, материальных и культурных ценностей и оказания помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций.

В современных условиях негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представляют одну из наиболее реальных угроз для устойчивого и безопасного развития Республики Татарстан и повышения качества жизни населения. Риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф несут значительную угрозу для населения и объектов экономики Республики Татарстан.

Согласно государственным докладам о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ежегодно увеличивается количество опасных природных явлений и крупных техногенных аварий и катастроф, представляющих угрозу устойчивому социально-экономическому развитию региона.

Сохраняется негативная тенденция изменения окружающей среды, выражающаяся в активизации неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов и, соответственно, в увеличении частоты и масштабов стихийных бедствий, перерастании природных катастроф в техногенные и наоборот.

Человеческий фактор остается одной из основных причин техногенных аварий и пожаров. Высокий уровень аварийности сохраняется в таких важнейших отраслях экономики, как транспорт, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство. Масштабы прямого ущерба от пожаров свидетельствуют о тяжести их последствий для экономики региона.

Что касается обеспечения безопасности людей на водных объектах – угрозу безопасности создают существенные проблемы в области обустройства пляжей и мест массового отдыха населения, недостатки пропагандистско-профилактической работы с населением.

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан осуществляются в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Республике Татарстан сформирована территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с постоянно действующими органами управления гражданской обороной, специально уполномоченными для решения задач в области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Система состоит из подразделений Государственной противопожарной службы Республики Татарстан, добровольной пожарной охраны, ведомственной противопожарной службы, муниципальной пожарной охраны, аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. Органы управления гражданской обороной и силы гражданской обороны выполняют задачи по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Республики Татарстан от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях.

Возникающие и прогнозируемые чрезвычайные ситуации, применение новых форм и методов ведения военных действий создают предпосылки для количественного и качественного отставания материально-технической базы сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций от уровня материально-технического обеспечения, необходимого для решения новых задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Решение указанных проблем в сфере защиты населения от пожаров, чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности на воде требует комплексного подхода с определением приоритетных мероприятий, последовательности в их реализации и вовлечения в это всех уровней власти, предприятий и организаций, а также системной работы по формированию культуры безопасного поведения населения Республики Татарстан.

Реализация мероприятий государственной программы за период 2014 – 2022 годов обеспечила достижение следующих результатов:

снизилось количество произошедших пожаров до 4 992 (в 2021 году количество произошедших пожаров составило 6 096);

снизилось количество погибших на пожарах до 126 человек (в 2021 году количество погибших на пожарах составило 176 человек);

снизилось количество погибших на водных объектах до 86 человек (в 2021 году количество погибших на воде составило 94 человека);

не допущено увеличение среднего времени прибытия первых пожарных подразделений к месту вызова (7,9 минут в городе и 16,3 минут в сельской местности);

организована система непрерывной подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на курсах повышения квалификации (в 2021 году количество прошедших повышение квалификации составило 12 154 человек,   
в 2022 году – 12 046 человек);

количество принятых, обработанных и направленных в экстренные оперативные службы вызовов, поступивших по единому номеру «112» составило порядка   
20 млн.;

на 100 процентов обеспечена реализация права граждан на бесплатные услуги по медико-социальной и психологической реабилитации (28 700 койко / дней) и эффективность реабилитации пациентов в Республиканском центре реабилитации МЧС Республики Татарстан им.Ш.С.Каратая (98,8 процентов);

обеспечена 100 процентная готовность сил и средств системы МЧС Республики Татарстан к действиям по предназначению.

Для повышения эффективности использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, своевременно вносятся соответствующие корректировки по содержанию мероприятий и актуализации показателей, совершенствуется набор инструментов, необходимых для реализации мероприятий государственной программы с учетом меняющихся условий в сфере социально-экономического развития и обеспечения безопасности.

II. Описание приоритетов и целей государственной политики Республики Татарстан в сфере реализации государственной программы

Республика Татарстан содействует достижению целей государственной политики в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, так как в соответствии с пунктом «з» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Мероприятия реализуемые посредством государственной программы исходя из стратегического приоритета – формирование и накопление человеческого капитала, способствуют достижению целей Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (далее – Стратегия-2030).

Целью развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Приоритетными направлениями в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

развитие системы государственного управления и стратегического планирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера;

поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения;

совершенствование системы управления гражданской обороной, а также систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера;

обеспечение функционирования, развития и совершенствования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», обеспечения общественной безопасности, интеграция в комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

внедрение инновационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и своевременного оповещения населения об угрозе возникновения опасности, а также средств спасения людей на пожарах и средств тушения пожаров;

обеспечение готовности к применению резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

развитие системы обеспечения пожарной безопасности в целях профилактики пожаров, их тушения и проведения аварийно-спасательных работ;

развитие добровольной пожарной охраны;

развитие материально-технической базы и системы подготовки подразделений пожарной охраны, поисково-спасательной службы, аварийно-спасательных формирований;

совершенствование взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.

**III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,**

**национальными целями и целями Стратегии-2030,**

**показателями государственных программ**

**Российской Федерации**

Цель и задачи государственной программы определены исходя из национальных интересов и стратегических приоритетов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Реализация государственной программы будет непосредственно направлена:

на достижение стратегического национального приоритета «Государственная и общественная безопасность»:

снижение количества пожаров, происшествий на водных объектах и численности погибшего в них населения;

повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

комплексное развитие правоохранительных органов, специальных служб, подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований в соответствии с решаемыми ими задачами, повышение уровня их технической оснащенности, усиление социальной защищенности их сотрудников, совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов в области обеспечения государственной и общественной безопасности;

на достижение стратегического национального приоритета «Оборона страны»:

полнота укомплектованности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов личным составом мирного времени (отношение списочной численности личного состава к штатной численности мирного времени);

уровень обеспеченности видами вооружения, военной и специальной техники соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов мирного (военного) времени (отношение наличия видов вооружения, военной и специальной техники к штатно-табельной потребности мирного (военного) времени), в том числе исправными (отношение наличия исправных видов вооружения, военной и специальной техники к штатно-табельной потребности мирного (военного) времени);

доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах в общем количестве вооружения, военной и специальной техники;

обеспеченность Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов запасами материальных средств по видам (войсковые запасы, оперативные запасы и запасы центра; отношение наличия накопленных запасов к установленным нормам);

полнота и качество укомплектованности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов мобилизационными людскими и транспортными ресурсами по штатам военного времени;

уровень готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

уровень обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, мероприятия реализуемые посредством государственной программы способствуют достижению целей Стратегии-2030, исходя из стратегического приоритета – формирование и накопление человеческого капитала.

**IV. Задачи государственного управления, способы их эффективного**

**решения в отраслях экономики и сфере государственного управления**

Основными задачами в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей;

повышение защищенности населения, территорий и объектов инфраструктуры Республики Татарстан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, смягчение их негативных последствий, реализация мероприятий в области гражданской обороны;

повышение безопасности жизнедеятельности населения на водных объектах Республики Татарстан;

повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания (прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидация возможных угроз, контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений;

развитие аппаратно-программных комплексов и технических средств мониторинга, прогнозирования и поддержки принятия решений в целях повышения эффективности деятельности органов управления гражданской обороной и органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

развитие и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на базе единой интеграционной платформы;

совершенствование состава и структуры органов управления гражданской обороной, сил и средств гражданской обороны, органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом прогнозируемых опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах;

совершенствование методов, средств и способов проведения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, направленных на повышение уровня защищенности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах;

создание условий для эффективной деятельности аварийно-спасательных служб и формирований, пожарно-спасательных подразделений Государственной противопожарной службы с учетом приоритетов регионального развития Республики Татарстан;

совершенствование технических средств, предназначенных для оснащения спасательных воинских формирований, аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, пожарно-спасательных подразделений;

поддержание необходимого уровня готовности сил и средств гражданской обороны к использованию по предназначению, оснащение их современным вооружением и специальной техникой;

подготовка населения в области гражданской обороны и к действиям в чрезвычайных ситуациях;

совершенствование системы подготовки специалистов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

внедрение гибких механизмов и современных технологий осуществления пожарного надзора, основанного на применении риск-ориентированного подхода, и обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности;

привлечение общественных объединений и других социально-ориентированных некоммерческих организаций к деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

Реализация указанных мероприятий позволит создать эффективную скоординированную систему защиты населения и территории Республики Татарстан от чрезвычайных ситуаций, обеспечить высокий уровень пожарной безопасности, снизив число пожаров и погибших на них людей, позволит повысить безопасность людей на воде.

Дополнительный положительный социальный эффект от предлагаемых мероприятий позволит увеличить количество рабочих мест в регионе, а также улучшить условия труда (повысить механизацию и безопасность труда за счет внедрения новых образцов пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования, укомплектования подразделений необходимым вещевым и специальным имуществом).

Конечным результатом реализации программных мероприятий, направленных на развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных ситуаций, пожаров, аварий и катастроф, оптимизацию систем экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, формирование культуры безопасности жизнедеятельности граждан, станет сохранение жизни и здоровья граждан республики, сокращение убытков, причиняемых чрезвычайными ситуациями, пожарами и происшествиями на водных объектах экономике Республики Татарстан, сохранение разнообразия экосистем, повышение экологического и ресурсного потенциала.

**Паспорт  
государственной программы Республики Татарстан**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Республики Татарстан | Нигматуллин Рустам Камильевич – первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |
| Ответственный исполнитель государственной программы Республики Татарстан | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан |
| Период реализации государственной программы Республики Татарстан | I этап: 2014 – 2023 годы;  II этап: 2024 – 2026 годы |
| Цель государственной программы Республики Татарстан | Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Республики Татарстан | I этап: 52 892 059,3 тыс.рублей;  II этап: 4 966 893,5 тыс.рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ (далее – Стратегия-2030), государственной программой Российской Федерации, государственной программой Республики Татарстан | Реализация государственной программы будет направлена на достижение:  1) стратегических национальных приоритетов «Государственная и общественная безопасность» и «Оборона страны», определенных Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»:  снижение количества пожаров, происшествий на водных объектах и численности погибшего в них населения;  повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  комплексное развитие правоохранительных органов, специальных служб, подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований в соответствии с решаемыми ими задачами, повышение уровня их технической оснащенности, усиление социальной защищенности их сотрудников, совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов в области обеспечения государственной и общественной безопасности;  полнота укомплектованности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов личным составом мирного времени (отношение списочной численности личного состава к штатной численности мирного времени);  уровень обеспеченности видами вооружения, военной и специальной техники соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов мирного (военного) времени (отношение наличия видов вооружения, военной и специальной техники к штатно-табельной потребности мирного (военного) времени), в том числе исправными (отношение наличия исправных видов вооружения, военной и специальной техники к штатно-табельной потребности мирного (военного) времени);  доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах в общем количестве вооружения, военной и специальной техники;  обеспеченность Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов запасами материальных средств по видам (войсковые запасы, оперативные запасы и запасы центра; отношение наличия накопленных запасов к установленным нормам);  полнота и качество укомплектованности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов мобилизационными людскими и транспортными ресурсами по штатам военного времени;  уровень готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;  уровень обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты.  2) стратегической цели Республики Татарстан «Человеческий капитал»;  3) целей государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 300 «О государственной программе Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

**2. Показатели государственной программы Республики Татарстан**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей, целей Стратегии-2030 | Признак реализации в муниципальном образовании | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зна-че-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Снижение индивидуального риска гибели на пожарах (на 100 тысяч населения) | государственная программа (далее – ГП) | убывающий | условных  единиц | 5,01 × 10-5 | 2023 | 5,00 × 10-5 | 4,94 × 10-5 | 4,92 × 10-5 | указ Президента Российской Федерации от 1 января 2018 года № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года», Указ Президента Российской Федерации от 11 января 2018 года № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», Указ Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 года № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года», Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», приказ Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и Главного управления МЧС России по Республике Татарстан от 24.07.2017 № 585/446 «Об утверждении Стратегии развития системы защиты населения и территорий Республики Татарстан на 2016 – 2030 годы» | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (далее – МЧС Республики Татарстан) | снижение количества пожаров, происшествий на водных объектах и численности погибшего в них населения | нет | государственный доклад <https://mchs.gov.ru/>, единая межведомственная информационно-статистическая система (далее – ЕМИСС) |
| 1.2. | Снижение индивидуального риска травмирования на пожарах (на 100 тысяч населения) | ГП | убывающий | условных  единиц | 7,58 × 10−5 | 2023 | 7,57 × 10−5 | 7,52 × 10−5 | 7,49 × 10−5 | указ Президента Российской Федерации от 1 января 2018 года № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года», Указ Президента Российской Федерации от 11 января 2018 года № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», Указ Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 года № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года», Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» | МЧС Республики Татарстан | снижение количества пожаров, происшествий на водных объектах и численности погибшего в них населения | нет | государственный доклад <https://mchs.gov.ru/>, ЕМИСС |
| 1.3. | Сокращение частоты пожаров (на 10 тысяч населения) | ГП | убывающий | условных  единиц | 15,0 × 10−4 | 2023 | 14,9 × 10−4 | 14,8 × 10−4 | 14,7 × 10−4 | указ Президента Российской Федерации от 1 января 2018 года № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года», Указ Президента Российской Федерации от 11 января 2018 года № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», Указ Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 года № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года», Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», приказ Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и Главного управления МЧС России по Республике Татарстан от 24.07.2017 № 585/446 «Об утверждении Стратегии развития системы защиты населения и территорий Республики Татарстан на 2016 – 2030 годы» | МЧС Республики Татарстан | снижение количества пожаров, происшествий на водных объектах и численности погибшего в них населения | нет | государственный доклад <https://mchs.gov.ru/>, ЕМИСС |
| 1.4. | Снижение индивидуального риска гибели на водных объектах (на 100 тысяч населения) | ГП | убывающий | условных  единиц | 3,35 | 2023 | 3,32 | 3,31 | 3,30 | указ Президента Российской Федерации от 11 января 2018 года № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», Указ Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 года  № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года», Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» | МЧС Республики Татарстан | снижение количества пожаров, происшествий на водных объектах и численности погибшего в них населения | нет | государственный доклад <https://mchs.gov.ru/>, ЕМИСС |
| 1.5. | Время прибытия пожарных подразделений на место происшествия, минут не более: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | в городе | ГП | убывающий | условных  единиц | 7,9 | 2023 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 – 2025 годы» | МЧС Республики Татарстан | снижение количества пожаров, происшествий на водных объектах и численности погибшего в них населения | нет | государственный доклад <https://mchs.gov.ru/>, ЕМИСС |
| 1.5.2. | в районе | ГП | убывающий | условных  единиц | 16,3 | 2023 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 – 2025 годы» | МЧС Республики Татарстан | снижение количества пожаров, происшествий на водных объектах и численности погибшего в них населения | нет | государственный доклад <https://mchs.gov.ru/>, ЕМИСС |
| 1.6. | Время реагирования (выезда) на поисково-спасательные работы подразделений поисково-спасательных служб на вызов, минут не более | ГП | убывающий | условных  единиц | 4,4 | 2023 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 – 2025 годы» | МЧС Республики Татарстан | снижение количества пожаров, происшествий на водных объектах и численности погибшего в них населения | нет | государственный доклад <https://mchs.gov.ru/>, ЕМИСС |
| 1.7. | Снижение количества людей, погибших при чрезвычайных ситуациях на (100 тысяч населения)\* | ГП | убывающий | условных  единиц | 0,11 | 2023 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 – 2025 годы» | МЧС Республики Татарстан | снижение количества пожаров, происшествий на водных объектах и численности погибшего в них населения | нет | государственный доклад <https://mchs.gov.ru/>, ЕМИСС |
| 1.8. | Снижение количества людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях на (100 тысяч населения)\* | ГП | убывающий | условных  единиц | 0,13 | 2023 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 – 2025 годы» | МЧС Республики Татарстан | снижение количества пожаров, происшествий на водных объектах и численности погибшего в них населения | нет | государственный доклад <https://mchs.gov.ru/>, ЕМИСС |
| 1.9. | Снижение материального ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций, относительно валового регионального продукта Республики Татарстан, млн.рублей\* | ГП | убывающий | условных  единиц | 0,0003 | 2023 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 – 2025 годы» | МЧС Республики Татарстан | снижение количества пожаров, происшествий на водных объектах и численности погибшего в них населения | нет | государственный доклад <https://mchs.gov.ru/>, ЕМИСС |

\*Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 – 2025 годы» установлена годовая периодичность мониторинга показателей результативности и эффективности осуществления регионального вида контроля (надзора). Методика расчета показателей утверждена приказом МЧС Республики Татарстан от 22.06.2020 № 203 «Об утверждении паспортов ключевых показателей результативности деятельности Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, относящихся к группе «А»

**3. План достижения показателей государственной программы Республики Татарстан в 2024 году**

| №  п/п | Цели / показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, пожаров и происшествий на водных объектах | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Снижение индивидуального риска гибели на пожарах (на 100 тысяч населения) | ГП | условных  единиц | 4,96 × 10−5 | 4,96 × 10−5 | 4,96 × 10−5 | 4,97 ×10−5 | 4,97 × 10−5 | 4,97 × 10−5 | 4,98 ×10−5 | 4,98 × 10−5 | 4,98 × 10−5 | 4,99 × 10−5 | 4,99 × 10−5 | 5,00 × 10−5 |
| 1.2. | Снижение индивидуального риска травмирования на пожарах (на 100 тысяч населения) | ГП | условных  единиц | 7,53 × 10−5 | 7,53 ×10−5 | 7,53 × 10−5 | 7,54 × 10−5 | 7,54 × 10−5 | 7,54 × 10−5 | 7,55 ×10−5 | 7,55 × 10−5 | 7,55 × 10−5 | 7,56 × 10−5 | 7,56 × 10−5 | 7,57 × 10−5 |
| 1.3. | Сокращение частоты пожаров на душу населения (на 10 тысяч населения) | ГП | условных  единиц | 14,5 × 10−4 | 14,5 × 10−4 | 14,5 × 10−4 | 14,6 × 10−4 | 14,6 × 10−4 | 14,6 × 10−4 | 14,7 × 10−4 | 14,7 × 10−4 | 14,7 × 10−4 | 14,8 × 10−4 | 14,8 × 10−4 | 14,9 × 10−4 |
| 1.4. | Снижение индивидуального риска гибели на водных объектах (на 100 тысяч населения) | ГП | условных  единиц | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,31 | 3,31 | 3,32 |
| 1.5. | Время прибытия пожарных подразделений на место происшествия, минут не более: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | в городе | ГП | условных  единиц | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 1.5.2. | в районе | ГП | условных  единиц | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 1.6. | Время реагирования (выезда) на поисково-спасательные работы подразделений поисково-спасательных служб на вызов, минут не более | ГП | условных  единиц | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 1.7. | Снижение количества людей, погибших при чрезвычайных ситуациях на (100 тысяч населения)\* | ГП | условных  единиц | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 1.8. | Снижение количества людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях на (100 тысяч населения)\* | ГП | условных  единиц | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 1.9. | Снижение материального ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций, относительно валового регионального продукта Республики Татарстан, млн. рублей\* | ГП | условных  единиц | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |

\*Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 – 2025 годы» установлена годовая периодичность мониторинга показателей результативности и эффективности осуществления регионального вида контроля (надзора). Методика расчета показателей утверждена приказом МЧС Республики Татарстан от 22.06.2020 № 203 «Об утверждении паспортов ключевых показателей результативности деятельности Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, относящихся к группе «А»

**4. Структура государственной программы Республики Татарстан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программаРеспублики Татарстан «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан» | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и готовности Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан к выполнению задач по предназначению» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Каримуллин Тахир Вагизович – исполняющий обязанности министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан | | ~~-~~ | |
| 1. | Развитие и совершенствование деятельности подразделений Государственной противопожарной службы, расположенных на территории Республики Татарстан, обеспечение сохранности и развития подразделений добровольной пожарной охраны, проведение их технического перевооружения | 1. Подразделения Государственной противопожарной службы Республики Татарстан обеспечены вещевым имуществом, заработной платой, иными социальными выплатами.  2. Обеспечен ремонт техники и имущества.  3. Осуществлены закупки товаров, работ и услуг в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.  4. Создана скоординированная система пожарной безопасности с целью сокращения погибших и травмированных на пожарах людей.  5. Укреплена материально-техническая база подразделений пожарной охраны, повышена боеготовность к выполнению задач по предназначению.  6. Сокращены материальные потери от пожаров, повышен экологический и ресурсный потенциал территории | | 1. Сокращение частоты пожаров (на 10 тысяч населения).  2. Снижение индивидуального риска гибели на пожарах (на 100 тысяч населения).  3. Снижение индивидуального риска травмирования на пожарах (на 100 тысяч населения) |
| 2. | Повышение эффективности управления в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных происшествий | 1. Подразделения Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан обеспечены денежным довольствием, заработной платой, иными социальными выплатами.  2. Осуществлены закупки товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности и готовности к выполнению задач по предназначению и государственного заказа на управление организацией и проведением мероприятий в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях, проведение поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ.  3. Создана скоординированная система противодействия опасностям мирного и военного времени.  4. Сокращены ежегодные материальные потери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  5. Укреплена материально-техническая база информационно-управляющей системы территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | 1. Сокращение частоты пожаров (на 10 тысяч населения).  2. Снижение индивидуального риска гибели на пожарах (на 100 тысяч населения).  3. Снижение индивидуального риска травмирования на пожарах (на 100 тысяч населения).  4. Снижение индивидуального риска гибели на водных объектах (на 100 тысяч населения) |
| 3. | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 1. Подведомственному учреждению, осуществляющему подготовку населения в области гражданской защиты и повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предоставлена субсидия на осуществление текущей деятельности.  2. Обеспечено прохождение повышения квалификации должностными лицами и специалистами гражданской обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве, ежегодно утверждаемом в государственном задании | | 1. Снижение индивидуального риска гибели на пожарах (на 100 тысяч населения).  2. Снижение индивидуального риска травмирования на пожарах (на 100 тысяч населения).  3. Снижение индивидуального риска гибели на водных объектах (на 100 тысяч населения) |
| 4. | Развитие спасательных сил Республики Татарстан | 1. Подразделения поисково-спасательной службы Республики Татарстан обеспечены вещевым имуществом, заработной платой, иными социальными выплатами.  2. Выполнены мероприятия по ремонту специализированного оборудования и имущества.  3. Осуществлены закупки товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности.  4. Укреплена материально-техническая база спасательных сил Республики Татарстан в направлении проведения специализированных видов аварийно-спасательных работ.  5. Подразделения обеспечены основными средствами спасения до нормативного уровня.  6. Повышен уровень профессионального мастерства спасателей по проведению всех видов спасательных работ на территории Республики Татарстан.  7. Повышена эффективность проводимых спасательных работ | | 1. Снижение индивидуального риска гибели на пожарах (на 100 тысяч населения).  2. Снижение индивидуального риска травмирования на пожарах (на 100 тысяч населения).  3. Снижение индивидуального риска гибели на водных объектах (на 100 тысяч населения) |
| 5. | Совершенствование системы реабилитации лиц, работающих в экстремальных условиях и пострадавших в чрезвычайных ситуациях | 1. Подведомственному учреждению, осуществляющему медико-социальную и психологическую реабилитации лиц, выполняющих функциональные обязанности в экстремальных условиях, а также пострадавших от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и катастроф граждан и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС предоставлена субсидия на выполнение текущей деятельности.  2. Обеспечена эффективная реабилитация специалистов работающих в условиях чрезвычайной ситуации, нуждающихся в реабилитации граждан государственного задания на основании ежегодно утверждаемого государственного задания | | 1. Сокращение частоты пожаров (на 10 тысяч населения).  2. Снижение индивидуального риска гибели на пожарах (на 100 тысяч населения).  3. Снижение индивидуального риска травмирования на пожарах (на 100 тысяч населения).  4. Снижение индивидуального риска гибели на водных объектах (на 100 тысяч населения) |
| 6. | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Татарстан | 1. Обеспечены согласованные действия правоохранительных органов, служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, служб городской и инфраструктуры и муниципалитетов в условиях чрезвычайных ситуаций и иных происшествий и при угрозе их возникновения.  2. Обеспечено функционирование и поддержание в надлежащем техническом состоянии региональной системы оповещения населения Республики Татарстан.  3. Подведомственному учреждению, осуществляющему прием, обработку и диспетчеризацию сообщений о происшествиях в Системе-112 предоставлена субсидия на выполнение текущей деятельности.  4. Обеспечено доведение доли получателей услуги, дозвонившихся до специалистов Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Служба экстренных вызовов – 112», от общего количества обратившихся (при условии, если общее количество поступивших по единому номеру «112» вызовов не превышает 5 000 в сутки) до нормативного уровня, ежегодно утверждаемого в государственном задании | | 1. Сокращение частоты пожаров (на 10 тысяч населения).  2. Снижение индивидуального риска гибели на пожарах (на 100 тысяч населения).  3. Снижение индивидуального риска травмирования на пожарах (на 100 тысяч населения).  4. Снижение индивидуального риска гибели на водных объектах (на 100 тысяч населения) |

**5. Финансовое обеспечение государственной программы Республики Татарстан**

| Наименование государственной программы Республики Татарстан, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | всего |
| Государственная программа Республики Татарстан «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан» – всего, в том числе: | 1 617 099,7 | 1 674 896,9 | 1 674 896,9 | 4 966 893,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 617 099,7 | 1 674 896,9 | 1 674 896,9 | 4 966 893,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и готовности МЧС Республики Татарстан к выполнению задач по предназначению» – всего, в том числе: | 1 617 099,7 | 1 674 896,9 | 1 674 896,9 | 4 966 893,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 617 099,7 | 1 674 896,9 | 1 674 896,9 | 4 966 893,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и готовности Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан к выполнению задач по предназначению»**

**Общие положения[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный республиканский орган исполнительной власти | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан |
| Государственная программа Республики Татарстан | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя /  задачи | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей  по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная  система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие и совершенствование деятельности подразделений Государственной противопожарной службы, расположенных на территории Республики Татарстан, обеспечение сохранности и развития подразделений добровольной пожарной охраны, проведение их технического перевооружения | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень готовности подразделений Государственной противопожарной службы Республики Татарстан к выполнению задач по предназначению | возрастающий | ГП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (далее – МЧС Республики Татарстан), Главное управление Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (далее – ГУ МЧС России по Республике Татарстан) | государственный доклад <https://mchs.gov.ru/>, официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |
| 2. | Повышение эффективности управления в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных происшествий | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень готовности МЧС Республики Татарстан к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и ликвидации их последствий | возрастающий | ГП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | МЧС Республики Татарстан, ГУ МЧС России по Республике Татарстан | государственный доклад <https://mchs.gov.ru/> |
| 3. | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество должностных лиц, специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прошедших повышение квалификации | возрастающий | ГП | единиц | 12 046 | 2023 | 8 595 | 8 595 | 8 595 | МЧС Республики Татарстан | официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |
| 4. | Развитие спасательных сил Республики Татарстан | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Уровень готовности подразделений поисково-спасательной службы Республики Татарстан к выполнению задач по предназначению | возрастающий | ГП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | МЧС Республики Татарстан, ГУ МЧС России по Республике Татарстан | государственный доклад <https://mchs.gov.ru/>, официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |
| 5. | Совершенствование системы реабилитации лиц, работающих в экстремальных условиях и пострадавших в чрезвычайных ситуациях | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество койко-дней, предоставленных на реализацию прав граждан на бесплатные услуги медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования | возрастающий | ГП | единиц | 28 700 | 2023 | 28 700 | 28 700 | 28 700 | МЧС Республики Татарстан | официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |
| 6. | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Татарстан | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Количество принятых вызовов экстренных оперативных служб, поступивших по единому номеру «112» | возрастающий | ГП | единиц | 1 742 000 | 2023 | 1 742 000 | 1 742 000 | 1 742 000 | МЧС Республики Татарстан | официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |

3. **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

| №  п/п | Показатели комплекса процессных  мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие и совершенствование деятельности подразделений Государственной противопожарной службы, расположенных на территории Республики Татарстан, обеспечение сохранности и развития подразделений добровольной пожарной охраны, проведение их технического перевооружения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень готовности подразделений Государственной противопожарной службы Республики Татарстан к выполнению задач по предназначению | ГП | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Повышение эффективности управления в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных происшествий | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень готовности МЧС Республики Татарстан к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и ликвидации их последствий | ГП | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество должностных лиц, специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прошедших повышение квалификации | ГП | единиц | - | - | - | 3 476 | - | - | 5 157 | - | - | 7 735 | - | 8 595 |
| 4. | Развитие спасательных сил Республики Татарстан | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Уровень готовности подразделений поисково-спасательной службы Республики Татарстан к выполнению задач по предназначению | ГП | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Совершенствование системы реабилитации лиц, работающих в экстремальных условиях и пострадавших в чрезвычайных ситуациях | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество койко-дней, предоставленных на реализацию прав граждан на бесплатные услуги медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования | ГП | единиц | - | - | - | 9 720 | - | - | 17 630 | - | - | 20 640 | - | 28 700 |
| 6. | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Татарстан | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Количество принятых вызовов экстренных оперативных служб, поступивших по единому номеру «112» | ГП | единиц | - | - | - | 580 664 | - | - | 1 016 162 | - | - | 1 451 660 | - | 1 742 000 |

4. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия  (результата) по годам | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие и совершенствование деятельности подразделений Государственной противопожарной службы, расположенных на территории Республики Татарстан, обеспечение сохранности и развития подразделений добровольной пожарной охраны, проведение их технического перевооружения | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности подразделений Государственной противопожарной службы Республики Татарстан для выполнения задач по предназначению | осуществление текущей деятельности | обеспечение 100 процентной боеготовности противопожарной службы Республики Татарстан к действиям по предназначению. Обеспечение подразделений Государственной противопожарной службы Республики Татарстан вещевым имуществом, заработной платой, иными социальными выплатами. Выполнение мероприятий по ремонту специализированной техники и имущества. Осуществление закупок товаров, работ и услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. | Повышение эффективности управления в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных происшествий | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.1. | Проведены мероприятия по обеспечению текущей деятельности центрального аппарата МЧС Республики Татарстан | осуществление текущей деятельности | обеспечение 100 процентной готовности подразделений МЧС Республики Татарстан к выполнению задач по предназначению и государственного заказа на управление организацией и проведением мероприятий в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях, проведение поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ. Обеспечение государственных гражданских служащих МЧС Республики Татарстан денежным довольствием, иными социальными выплатами. Оплата командировочных расходов, налогов и сборов. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Выполнены неотложные и внеплановые мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | осуществление текущей деятельности | финансовое обеспечение неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Проведены мероприятия в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях для повышения защищенности населения, территорий и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных происшествий | осуществление текущей деятельности | обеспечение 100 процентной готовности подразделений МЧС Республики Татарстан к выполнению задач по предназначению и государственного заказа на управление организацией и проведением мероприятий в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях, проведение поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ. Обеспечение персонала МЧС Республики Татарстан заработной платой, иными социальными выплатами. Оплата командировочных расходов, налогов и сборов. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для выполнения текущей деятельности | осуществление текущей деятельности | предоставление субсидии подведомственному учреждению на выполнение государственного задания. Обеспечение прохождения повышения квалификации должностными лицами и специалистами гражданской обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве (человек), ежегодно утверждаемом в государственном задании | единиц | 12 046 | 2023 | 8 595 | 8 595 | 8 595 |
| 4. | Развитие спасательных сил Республики Татарстан | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведены мероприятия по обеспечению текущей деятельности поисковых учреждений для выполнения задач по предназначению | осуществление текущей деятельности | обеспечение 100 процентной боеготовности поисковой службы Республики Татарстан к проведению поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ в условиях чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Обеспечение подразделений поисково-спасательной службы Республики Татарстан вещевым имуществом, заработной платой, иными социальными выплатами. Выполнение мероприятий по ремонту специализированного оборудования и имущества. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Совершенствование системы реабилитации лиц, работающих в экстремальных условиях и пострадавших в чрезвычайных ситуациях | | | | | | | | |
| 5.1. | Проведены мероприятия по обеспечению текущей деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | осуществление текущей деятельности | предоставление субсидии подведомственному учреждению на выполнение государственного задания. Обеспечение эффективной реабилитации пациентов, медико-социальной и психологической реабилитации лиц, выполняющих функциональные обязанности в экстремальных условиях, а также пострадавших от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и катастроф граждан и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (согласно ежегодно утверждаемого государственного задания) | единиц | 28 700 | 2023 | 28 700 | 28 700 | 28 700 |
| 6. | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Татарстан | | | | | | | | |
| 6.1. | Выполнены мероприятия по содержанию и функционированию региональной системы оповещения населения Республики Татарстан | осуществление текущей деятельности | обеспечение функционирования и поддержания в надлежащем техническом состоянии региональной системы оповещения населения Республики Татарстан. Обеспечение согласованных действий правоохранительных органов, служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, служб городской и инфраструктуры и муниципалитетов в условиях чрезвычайных ситуаций и иных происшествий и при угрозе их возникновения | процент | 30 | 2023 | 50 | 60 | 80 |
| 6.2. | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности диспетчерских служб Республики Татарстан Системы-112 для выполнения задач по предназначению | осуществление текущей деятельности | предоставление субсидии подведомственному учреждению на выполнение государственного задания. Обеспечение доведения доли получателей услуги, дозвонившихся до специалистов Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Служба экстренных вызовов - 112» (далее – ГБУ «Служба- 112»), от общего количества обратившихся (время ожидания получателем государственной услуги ответа специалиста ГБУ «Служба-112» – свыше пяти секунд) при условии, если общее количество поступивших по единому номеру «112» вызовов не превышает 5 000 в сутки, до 90 процентов (согласно ежегодно утверждаемого государственного задания) | единиц | 1 742 000 | 2023 | 1 742 000 | 1 742 000 | 1 742 000 |

5. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и готовности МЧС Республики Татарстан к выполнению задач по предназначению» – всего, в том числе: | 1 617 099,7 | 1 674 896,9 | 1 674 896,9 | 4 966 893,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 617 099,7 | 1 674 896,9 | 1 674 896,9 | 4 966 893,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мероприятия по обеспечению деятельности подразделений Государственной противопожарной службы Республики Татарстан для выполнения задач по предназначению – всего, в том числе: | 934 888,2 | 958 039,7 | 958 039,7 | 2 850 967,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 934 888,2 | 958 039,7 | 958 039,7 | 2 850 967,6 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мероприятия по обеспечению текущей деятельности центрального аппарата МЧС Республики Татарстан – всего, в том числе: | 69 602,2 | 72 116,3 | 72 116,3 | 213 834,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 69 602,2 | 72 116,3 | 72 116,3 | 213 834,8 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнены неотложные и внеплановые мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – всего, в том числе: | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 22 500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 22 500,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мероприятия в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях для повышения защищенности населения, территорий и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных происшествий – всего, в том числе: | 163 544,3 | 167 148,2 | 167 148,2 | 497 840,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 163 544,3 | 167 148,2 | 167 148,2 | 497 840,7 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мероприятия по обеспечению деятельности учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для выполнения текущей деятельности – всего, в том числе: | 33 115,1 | 34 060,8 | 34 060,8 | 101 236,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 33 115,1 | 34 060,8 | 34 060,8 | 101 236,7 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мероприятия по обеспечению текущей деятельности поисковых учреждений для выполнения задач по предназначению – всего, в том числе: | 224 105,0 | 231 678,8 | 231 678,8 | 687 462,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 224 105,0 | 231 678,8 | 231 678,8 | 687 462,6 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мероприятия по обеспечению текущей деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей – всего, в том числе: | 99 109,8 | 117 400,1 | 117 400,1 | 333 910,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 99 109,8 | 117 400,1 | 117 400,1 | 333 910,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнены мероприятия по содержанию и функционированию региональной системы оповещения населения Республики Татарстан – всего, в том числе: | 5 994,1 | 5 994,1 | 5 994,1 | 17 982,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 5 994,1 | 5 994,1 | 5 994,1 | 17 982,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мероприятия по обеспечению деятельности диспетчерских служб Республики Татарстан Системы-112 для выполнения задач по предназначению – всего, в том числе: | 79 241,0 | 80 958,9 | 80 958,9 | 241 158,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 79 241,0 | 80 958,9 | 80 958,9 | 241 158,8 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. **План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Вид подтверждающего документа | Информационная  система (источник  данных) |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие и совершенствование деятельности подразделений Государственной противопожарной службы, расположенных на территории Республики Татарстан, обеспечение сохранности и развития подразделений добровольной пожарной охраны, проведение их технического перевооружения | | | | |
| 1.1. | Результат «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности подразделений Государственной противопожарной службы Республики Татарстан для выполнения задач по предназначению» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отчетные формы 0503130, 0503127 | барс-Web-своды  (годовой отчет),  официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |
| 2. | Повышение эффективности управления в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных происшествий | | | | |
| 2.1. | Результат «Проведены мероприятия по обеспечению текущей деятельности центрального аппарата МЧС Республики Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отчетные формы 0503130, 0503127 | барс-Web-своды  (годовой отчет) |
| 2.2. | Результат «Выполнены неотложные и внеплановые мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отчетные формы 0503130, 0503127 | барс-Web-своды  (годовой отчет) |
| 2.3. | Результат «Проведены мероприятия в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях для повышения защищенности населения, территорий и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных происшествий» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отчетные формы 0503130, 0503127 | барс-Web-своды  (годовой отчет) |
| 3. | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | |
| 3.1 | Результат «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для выполнения текущей деятельности» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | отчетные формы 0503730, 0503727 | барс-Web-своды  (годовой отчет),  официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |
| 3.1.1. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено» | - | 01.01.2024 | приказ МЧС Республики Татарстан | официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |
| 3.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг заключено» | - | 30.01.2024 | соглашение | официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |
| 3.1.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг» | - | 30.01.2025 | отчетные формы 0503730, 0503727 | барс-Web-своды  (годовой отчет),  официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |
| 4. | Развитие спасательных сил Республики Татарстан | | | | |
| 4.1. | Результат «Проведены мероприятия по обеспечению текущей деятельности поисковых учреждений для выполнения задач по предназначению» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отчетные формы 0503130, 0503127 | барс-Web-своды  (годовой отчет)  официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |
| 5. | Совершенствование системы реабилитации лиц, работающих в экстремальных условиях и пострадавших в чрезвычайных ситуациях | | | | |
| 5.1. | Результат «Проведены мероприятия по обеспечению текущей деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | отчетные формы 0503730, 0503727 | барс-Web-своды  (годовой отчет),  официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |
| 5.1.1. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено» | - | 01.01.2024 | приказ МЧС Республики Татарстан | официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |
| 5.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг заключено» | - | 30.01.2024 | соглашение | официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |
| 5.1.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг» | - | 30.01.2025 | отчетные формы 0503730, 0503727 | барс-Web-своды  (годовой отчет),  официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |
| 6. | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Татарстан | | | | |
| 6.1. | Результат «Проведены мероприятия по содержанию и функционированию региональной системы оповещения населения Республики Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отчетные формы 0503130, 0503127 | барс-Web-своды  (годовой отчет) |
| 6.2. | Результат «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности диспетчерских служб Республики Татарстан Системы-112 для выполнения задач по предназначению» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отчетные формы 0503730, 0503727 | барс-Web-своды  (годовой отчет),  официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |
| 6.2.1. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено» | - | 01.01.2024 | приказ МЧС Республики Татарстан | официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |
| 6.2.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг заключено» | - | 30.01.2024 | соглашение | официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |
| 6.2.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг» | - | 30.01.2025 | отчетные формы 0503730, 0503727 | барс-Web-своды  (годовой отчет),  официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях <https://bus.gov.ru/> |

Приложение

к постановлению

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_

Перечень

утративших силу постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан

1. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.05.2015   
   № 380 «О внесении изменений в государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы».
2. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.11.2015 № 849 «О внесении изменений в государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы».
3. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.02.2016 № 66 «О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан и признании утратившими силу отдельных постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан».
4. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.07.2016   
   № 499 «О внесении изменений в государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы».
5. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.05.2017   
   № 285 «О внесении изменений в государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы».
6. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.04.2018 № 201 «О внесении изменений в государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы».
7. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2018   
   № 731 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы».
8. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.04.2019 № 296 «О внесении изменений в государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2021 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2021 годы».
9. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.08.2019 № 690 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении Государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 –2021 годы».
10. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.04.2020 № 336 «О внесении изменений в государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы».
11. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.07.2020 № 578 «О внесении изменений в государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы».
12. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2021 № 147 «О внесении изменений в государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы».
13. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2022 № 204 «О внесении изменений в государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы».
14. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.04.2022 № 356 «О внесении изменений в государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы».
15. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.06.2022 № 515 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы».
16. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.03.2023 № 217 «О внесении изменений в государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2027 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2027 годы».
17. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.05.2023 № 651 «О внесении изменений в государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2027 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утверждении государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2027 годы».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. В данном комплексе процессных мероприятий показатели не декомпозированы по муниципальным образованиям Республики Татарстан, в связи с чем раздел 2 отсутствует [↑](#footnote-ref-1)