Проект

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2022 № 1517 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы» |  |

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2022 № 1517 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.07.2023 № 892) следующие изменения:

в абзаце шестом пункта 1 слова «на 2022 год» заменить словами «на 2023 год»;

в абзаце третьем пункта 2 слова «до 15 января» заменить словами «до 5 февраля»;

план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 - 2030 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

форму отчета о достигнутых значениях показателей реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы и сведения об объемах финансовых средств, направленных на его реализацию, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

перечень индикаторов достижения значения показателей ежегодного мониторинга выполнения республиканскими органами исполнительной власти Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

перечень мероприятий, реализуемых для обеспечения доступности для инвалидов объектов в социальной сфере Республики Татарстан, на 2022 год, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

Премьер-министр

Республики Татарстан А.В.Песошин

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 30.12.2022 № 1517

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_\_)

План

мероприятий («дорожная карта») по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы

1. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы

Российская Федерация в 2008 году подписала и в 2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов (далее – Конвенция), что является показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.

Особое значение имеет пункт 1 статьи 9 Конвенции:

«1. Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

а) на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские организации и рабочие места;

б) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и экстренные службы.».

Законодательством Российской Федерации определены требования к федеральным органам государственной власти, государственным органам субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организациям независимо от их организационно-правовых форм по обеспечению инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. [Кодексом](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CF05FF94008151253BFA4FCFBE128C16D267368C3FD03EC1EE0BFF31BAA7C857D067C5EG8u5J) Российской Федерации об административных правонарушениях установлены меры административной ответственности должностных и юридических лиц за уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Во исполнение законодательства Российской Федерации в Республике Татарстан приняты [Закон](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CEE52EF2C551E125FE2AAFDFBEB7F9B327D2E3FCAF754B951E1E3B54EB97E847D047D42866E4FG7uBJ) Республики Татарстан от 8 мая 2015 года № 34-ЗРТ «О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Татарстан и отдельные законодательные акты Республики Татарстан», [Закон](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CEE52EF2C551E125FE2AAF5FAEB77983F20243793FB56BE5EBEE6A05FE17186631A7C5D9A6C4D78G7u9J) Республики Татарстан от 9 октября 2015 года № 82-ЗРТ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», которыми в целях закрепления положений по обеспечению условий доступности для инвалидов внесены изменения в:

Избирательный [кодекс](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CEE52EF2C551E125FE2AAF5FBE8779B3C20243793FB56BE5EBEE6A05FE17186631A7C5D9A6C4D78G7u9J) Республики Татарстан;

[Закон](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CEE52EF2C551E125FE2AAF5FAEF7E9B3820243793FB56BE5EBEE6A05FE17186631A7C5D9A6C4D78G7u9J) Республики Татарстан от 9 августа 2003 года № 33-ЗРТ «О референдуме Республики Татарстан»;

[Закон](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CEE52EF2C551E125FE2AAF5FAEF7E9B3920243793FB56BE5EBEE6A05FE17186631A7C5D9A6C4D78G7u9J) Республики Татарстан от 24 марта 2004 года № 23-ЗРТ «О местном референдуме»;

[Закон](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CEE52EF2C551E125FE2AAF5FAEE7E9C3F20243793FB56BE5EBEE6A05FE17186631A7C5D9A6C4D78G7u9J) Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан»;

[Закон](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CEE52EF2C551E125FE2AAF5FAE2789C3B20243793FB56BE5EBEE6A05FE17186631A7C5D9A6C4D78G7u9J) Республики Татарстан от 19 июня 2006 года № 39-ЗРТ «О реализации государственной политики в области содействия занятости населения в Республике Татарстан»;

[Закон](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CEE52EF2C551E125FE2AAF5FBEB7A983B20243793FB56BE5EBEE6A05FE17186631A7C5D9A6C4D78G7u9J) Республики Татарстан от 8 октября 2008 года № 99-ЗРТ «О физической культуре и спорте»;

[Закон](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CEE52EF2C551E125FE2AAF5FDE2769F3920243793FB56BE5EBEE6A05FE17186631A7C5D9A6C4D78G7u9J) Республики Татарстан от 14 октября 2010 года № 69-ЗРТ «О музеях и музейном деле в Республике Татарстан»;

[Закон](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CEE52EF2C551E125FE2AAF5FBEB7B9B3D20243793FB56BE5EBEE6A05FE17186631A7C5D9A6C4D78G7u9J) Республики Татарстан от 22 декабря 2012 года № 87-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Республике Татарстан»;

[Закон](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CEE52EF2C551E125FE2AAFDF7E37C99327D2E3FCAF754B951E1E3B54EB97E847D047D42866E4FG7uBJ) Республики Татарстан от 16 января 2015 года № 3-ЗРТ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Татарстан и органов местного самоуправления в Республике Татарстан».

В целях закрепления положений по обеспечению условий доступности для инвалидов также приняты:

[Закон](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CEE52EF2C551E125FE2AAF5FEEB7D9C3A20243793FB56BE5EBEE6A05FE17186631A7C5D9A6C4D78G7u9J) Республики Татарстан от 5 декабря 2015 года № 101-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О культуре»;

[Закон](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CEE52EF2C551E125FE2AAF5FCEC7C993B20243793FB56BE5EBEE6A05FE17186631A7C5D9A6C4D78G7u9J) Республики Татарстан от 26 декабря 2015 года № 107-ЗРТ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Республике Татарстан»;

[Закон](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CEE52EF2C551E125FE2AAF5FEE97F9C3D20243793FB56BE5EBEE6A05FE17186631A7C5D9A6C4D78G7u9J) Республики Татарстан от 22 февраля 2016 года № 8-ЗРТ «О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Татарстан «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан»;

[Закон](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CEE52EF2C551E125FE2AAF5FEED7E983B20243793FB56BE5EBEE6A05FE17186631A7C5D9A6C4D78G7u9J) Республики Татарстан от 11 июня 2016 года № 43-ЗРТ «О театрах и театральном деле в Республике Татарстан»;

Закон Республики Татарстан от 23 июня 2017 года № 41-ЗРТ «Об обеспечении доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг в Республике Татарстан».

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CF05FF94008151255BEA2F2FEE128C16D267368C3FD03EC1EE0BFF31BAA7C857D067C5EG8u5J) Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г.   
№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» утверждены Правила разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности.

[Пунктом 3](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CF05FF94008151255BEA2F2FEE128C16D267368C3FD03FE1EB8B3F11BB47C8368502D18D1634F7A66D5A947A0DD70G2u8J) указанного постановления высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано разработать и утвердить планы мероприятий («дорожные карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг соответственно субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Настоящий План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы (далее – План мероприятий («дорожная карта») на 2022 – 2030 годы) разработан во исполнение:

Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CF05FF94008151253BCA3FCFAE128C16D267368C3FD03EC1EE0BFF31BAA7C857D067C5EG8u5J) от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CF05FF9400815105DBDA3F1FFE128C16D267368C3FD03EC1EE0BFF31BAA7C857D067C5EG8u5J) от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

[постановления](consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CF05FF94008151255BEA2F2FEE128C16D267368C3FD03EC1EE0BFF31BAA7C857D067C5EG8u5J) Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

постановления Правительства Российской Федерации от 23 марта 2021 г. № 449 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда»;

письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации   
от 21 декабря 2020 г. № 13-6/10/П-12474 (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг);

письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 января 2022 г. № 13-6/10/П-284 (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению в электронном виде сбора и обобщения информации о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг);

письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 октября 2022 г. № 13-6/10/П-7448 (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации с перечнем индикаторов ежегодного мониторинга выполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг).

План мероприятий («дорожная карта») на 2022 – 2030 годы разработан на основе методических рекомендаций по совершенствованию региональных планов мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на основе анализа передовых практик в регионах по созданию для инвалидов доступной среды.

II. Характеристика проблемы обеспечения доступности объектов и услуг

для инвалидов

По данным федерального реестра инвалидов, численность инвалидов, проживающих в Республике Татарстан, составляет 268,0 тыс.человек, детей-инвалидов –17,0 тыс.человек. За последние пять лет в Республике Татарстан, как и в целом по Российской Федерации, зафиксировано стабильное снижение общей численности инвалидов старше 18 лет (за счет роста качества жизни населения, в частности, повышения качества медицинских услуг) и рост численности детей-инвалидов (из-за снижения младенческой смертности, раннего выявления патологии у детей).

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» для повышения уровня доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности Республика Татарстан с 2011 года принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Первоначально республиканская программа «Доступная среда» была утверждена [постановление](consultantplus://offline/ref=0BF27D08722344FF2B1CC945B9F29D2822B03907AD2833DD1E4F3077A16F68FErBv3J)м Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.09.2011 № 786 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Республики Татарстан «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа). Одним из основных мероприятий Программы являлась адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности.

С 2014 по 2020 год мероприятия по повышению уровня доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности Республики Татарстан, аналогичные мероприятиям, предусмотренным Программой, реализовывались в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Республики Татарстан «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014 – 2025 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 № 1023 «Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014 – 2025 годы» (далее – подпрограмма «Доступная среда»).

За 10 лет реализации Программы и подпрограммы «Доступная среда» из федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан на повышение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг было направлено 2,7 млрд.рублей (федеральный бюджет – 1 247,5 млн.рублей, бюджет Республики Татарстан – 1 439,6 млн.рублей), всего адаптирован 921 объект (в т.ч. 357 объектов в сфере образования, 184 – в сфере здравоохранения, 143 – в сфере социальной защиты и занятости, 93 – в сфере культуры, 92 – в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, 10 станций метрополитена, 42 объекта профессионального образования).

В период реализации Программы и подпрограммы «Доступная среда» на каждом объекте предусматривались мероприятия по созданию доступности самого объекта и предоставлению услуг для инвалидов всех категорий (с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения). Программой и подпрограммой «Доступная среда» были охвачены все приоритетные сферы жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Формирование Программы и подпрограммы «Доступная среда» и определение перечня приоритетных объектов осуществлялись на основе взаимодействия с общественными организациями, представляющими интересы инвалидов, исходя из их востребованности и посещаемости.

Основополагающим направлением Программы и подпрограммы «Доступная среда» являлось создание нормативного правового сопровождения формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности; формирование системы мониторинга обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Мероприятия данного направления включали в себя:

разработку формы паспорта действующих объектов социальной инфраструктуры, жилых домов и внутридворовых территорий на предмет доступности для инвалидов, проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с привлечением представителей общественных организаций инвалидов;

разработку минимального перечня мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к действующим объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

проведение обучения рабочих групп муниципальных образований для проведения паспортизации действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

разработку и издание методических рекомендаций, регламентирующих создание доступной среды для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, и других маломобильных групп населения; создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, доступной для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха (с размещением методических материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» республиканских органов исполнительных власти).

В целях оказания методической помощи муниципальным образованиям Республики Татарстан, организациям различных форм собственности были выполнены следующие мероприятия:

разработка методических рекомендаций по созданию муниципальных целевых программ по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;

разработка и утверждение отраслевых форм статистической отчетности в разрезе муниципальных образований по обеспечению доступной среды для инвалидов;

разработка и внедрение программного продукта для создания информационного банка данных и карты доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также системы контроля над обеспечением доступности для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, которая будет формироваться по итогам паспортизации приоритетных для инвалидов объектов.

Согласно Федеральному закону от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в организациях социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры проводится инструктаж ответственных сотрудников с учетом методического пособия для обучения (инструктирования) сотрудников организаций медико-социальной экспертизы и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, размещенного на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и контроля за состоянием доступности объектов Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.02.2016 № 277-р был организован мониторинг доступности объектов и предоставляемых услуг, в рамках которого министерствами и муниципальными образованиями Республики Татарстан ежемесячно предоставлялась информация о проведенных проверках (в 2016 году в Республике Татарстан проведено 7 953 обследования объектов здравоохранения, социальной защиты и занятости, образования, информации и связи, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, торговли, общественного питания, бытового обслуживания на предмет доступности объектов и услуг).

Реализация практических мер по формированию доступной среды для инвалидов в рамках [Программы](consultantplus://offline/ref=AD91A3D61FDF2C7DCCAF6366B637382C71F23E46C03BFD558D8548BE9C1AFD80AB5DC47518ADE505EA3C55CDEF0557886050920889B2E9F7EC3B660E7CSBL) и подпрограммы «Доступная среда» осуществлялась в приоритетных сферах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплексный подход при формировании доступной среды был обеспечен путем учета индивидуальных потребностей инвалидов с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

Практические меры по формированию доступной среды для инвалидов в приоритетных сферах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры включали в себя следующие мероприятия:

адаптация зданий социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

обеспечение доступности подвижного состава пассажирского транспорта для инвалидов с учетом их особых потребностей, приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов;

оборудование пешеходных переходов, остановок общественного пассажирского транспорта пандусами, тактильными и контрастными поверхностями и др.; понижение бортового камня для удобства съезда и выезда на пешеходных переходах; установка на остановочных площадках информационных табло с голосовым оповещением по запросу (кнопка вызова) о предполагаемом времени прибытия маршрутных автобусов; установка звуковых светофоров;

оборудование 10 станций Казанского метрополитена для всех категорий инвалидов (установка информационных табло и средств оповещения, устройство рельефных (тактильных) полос, контрастных полос и знаков, фиксаторов в полу, доводчиков, установка подъемников);

обеспечение доступности общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования для беспрепятственного доступа инвалидов с учетом их особых потребностей; обучение сотрудников организаций социальной сферы сурдопереводу;

приобретение специализированного оборудования.

Одним из механизмов принятия решений по повышению доступности объектов и услуг в Республике Татарстан также является раздел «Доступная среда» проекта «Народный контроль», который с 2012 года реализуется в рамках проекта «Открытый Татарстан» на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Раздел «Доступная среда» позволяет пользователю оставить уведомление о доступности объекта и оценить качество работы органов государственной или муниципальной власти. Заявки рассматриваются совместно с собственниками объектов, принимаются соответствующие решения по повышению доступности для граждан объекта и предоставляемых в нем услуг (например, планирование заявок для их решения в рамках действующих «дорожных карт», программ развития территорий за счет собственных или привлеченных средств и др.).

По разделу «Доступная среда» с начала реализации проекта «Народный контроль» поступило 2 591 обращение, положительно решены 2 264 заявки, запланированы работы по 99 обращениям, мотивированный отказ получили 227 заявок, находятся в работе 1 заявка, по которым также будут приняты решения в целях обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан отслеживает сроки исполнения заявок, взаимодействует с органами местного самоуправления по месту обращения заявки и осуществляет мониторинг реализации этих заявок.

В Республике Татарстан продолжается работа с участием представителей общественных объединений инвалидов по обследованию и паспортизации объектов и порядков предоставления услуг в целях принятия решений о проведении мероприятий по повышению их доступности для инвалидов. Республиканскими органами исполнительной власти проведена работа в подведомственных организациях по актуализации паспортов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и др.

В Республике Татарстан действует интерактивная карта доступности объектов Республики Татарстан (http://karta.tatar.ru), куда занесена информация по 6 822 объектам на основе паспортизации. Карта позволяет проводить мониторинг доступности объектов с возможностью анализа как общей ситуации по Республике Татарстан, так и отдельно в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан.

Интерактивная карта доступности объектов Республики Татарстан интегрирована с интернет-порталом «Жить вместе» (http://zhit-vmeste.ru/), содержащим информацию о реализации в субъектах Российской Федерации государственной программы «Доступная среда». Интерактивная карта доступности объектов Республики Татарстан служит для информирования населения, и в первую очередь инвалидов, о проводимой работе по повышению доступности объектов, позволяет инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обладать достоверной информацией о доступности объектов социальной инфраструктуры и планировать маршруты посещения различных организаций.

Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан проведена работа по размещению на всех сайтах республиканских органов исполнительной власти ссылки на информационный ресурс «Интерактивная карта «Доступная среда».

В Республике Татарстан осуществляется оценка соблюдения обязательных требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и республиканскими органами исполнительной власти, которые в настоящее время уже осуществляют оценку соблюдения обязательных требований к обеспечению доступности в соответствующих сферах (транспорта, образования, культуры, социального обслуживания, здравоохранения, градостроительства и др.). При осуществлении государственного строительного надзора на объектах капитального строительства ответственными должностными лицами ведется строгий контроль по неукоснительному соблюдению требований проектной документации по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов.

С 2021 года реализация мероприятий по созданию установленных законодательством условий доступности для инвалидов осуществляется Республикой Татарстан за счет собственных средств в рамках региональных программ (капитального строительства, реконструкции, модернизации), а также планов мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг), разработанных в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Настоящим Планом мероприятий («дорожной картой») на 2022 – 2030 годы до конца 2023 года на 25 объектах социальной сферы запланированы адаптационные работы. По итогам года индикатор «доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры» составит 72,4 процента.

Общее количество приоритетных объектов, подлежащих адаптации, – 1000, общее количество адаптированных объектов к концу 2023 года составит 724 объектов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2021 г. № 1770 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» внесены изменения по оценке текущего состояния сферы социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, определены задачи и способы эффективного решения в сфере социальной защиты инвалидов в Российской Федерации. На ее реализацию в ближайшие три года планируется направить 63,5 млрд.рублей на модернизацию медико-социальной экспертизы, обеспечение 1,5 млн.граждан средствами технической реабилитации, создание условий для обучения и самореализации инвалидов и развитие системы реабилитации.

Значимую роль в организации вовлеченности инвалидов в местное сообщество, в том числе в повышении условий доступности, выполняют общественные организации инвалидов. Взаимодействие с общественными организациями осуществляется в рамках социального партнерства в части разработки и реализации социальных программ, подготовки и проведения семинаров, конференций общественных организаций, обмена методическими и аналитическими материалами. К наиболее активно работающим в целях защиты прав и интересов инвалидов, проживающих в Республике Татарстан, можно отнести следующие региональные общественные организации: общественная организация «Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов» (далее – общество инвалидов), Татарская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (далее – общество слепых), Татарское республиканское отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (далее – общество глухих).

В Республике Татарстан в 2021 году была организована межведомственная рабочая группа по обследованию доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан, в состав которой вошли представители республиканских органов исполнительной власти, общественных организаций инвалидов.

Межведомственной рабочей группой были обследованы объекты сферы обслуживания (торговые центры), а также подземные и надземные пешеходные переходы на соответствие требованиям «СП 59.13330.2020 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» в части наличия оборудованных для лиц с ограниченными возможностями автостоянок для инвалидов, пандусов, подъемных устройств, доступных входных групп, лифта, лестниц, приспособленных санузлов и др., был представлен отчет по итогам проверочных мероприятий по выявленным нарушениям. По итогам обследования был проведен обучающий семинар для собственников торговых центров Республики Татарстан по соблюдению и организации доступной среды в режиме видеоконференций на платформе Zoom.

Согласно предложенному автономной некоммерческой организацией «Дирекция спортивных и социальных проектов» графику обследования объектов Всемирных зимних игр специальной Олимпиады 2022 года в г.Казани представители в выездных совещаниях по обследованию доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения: акционерное общество «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань», город-курорт «Свияжские холмы», тренировочный стадион учебно-спортивного комплекса «Крытый плавательный бассейн «Буревестник», учебно-спортивный комплекс «Казанская академия тенниса», лыжно-биатлонный комплекс; государственное бюджетное учреждение «Дворец спорта». Также рабочей группой инспекционного визита объектов культуры Всемирных зимних игр специальной Олимпиады-2022 года в г.Казани были обследованы территория центра семьи «Казан», проход от Тайницкой башни Казанского Кремля до Казанского государственного цирка и осмотр Казанского государственного цирка.

В 2023 году представители Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан приняли участие в заседания Рабочей группы (дистанционно) по вопросам социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов с участием советника Президента Российской Федерации А.Ю. Левицкой по обсуждению актуальных вопросов проработки системных проблем, связанных с доступностью и эффективностью цифровых решений для людей с инвалидностью, в том числе при переходе к отечественному программному обеспечению.

В целях повышения доступности услуг объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 2020 – 2021 годах проведен конкурс на лучший объект по созданию условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения «Доступная среда для каждого» среди подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан организаций (приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 25.02.2021 № 110 «Об организации и проведении конкурса на лучший объект по созданию условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения «Доступная среда для каждого» среди подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан организаций»). В состав комиссии по оценке создания условий доступности для инвалидов объекта вошли сотрудники Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и представители общества инвалидов, общества глухих, общества слепых. Конкурс проводился среди 4 категорий организаций (органы службы занятости, реабилитационные организации, стационарные организации социального обслуживания, комплексные центры социального обслуживания населения).

По итогам конкурса победителями определены в 2020 году 27 организаций, в 2021 году 22 организации. В рамках проведенного конкурса Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан подготовлены и направлены в подведомственные организации информационно-методические рекомендации по формированию доступной среды с наглядными информационными материалами.

В целях повышения уровня компетентности и знаний специалистов по практическим аспектам формирования доступности объектов и услуг и по практическим основам сопровождения инвалидов и другим маломобильных групп населения 18 мая и 19 мая 2021 года два представителя Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан приняли участие в семинаре по программе «Сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставление услуг на объекте».

В 2022 году Федеральным ресурсным (информационно-методическим) центром по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации проводились серии онлайн семинаров по вопросам беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым услугам. От Республики Татарстан в данных семинарах прошли обучение 31 слушатель (согласно квоте) из числа руководителей и специалистов организаций различной ведомственной принадлежности, ответственных за решение вопросов формирования доступной среды в организациях, а также специалисты республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и вовлеченные в решение вопросов доступности объектов и услуг представители общественных объединений инвалидов. Участники семинара прослушали лекции, получили презентации и другие материалы для работы, выполнили ряд заданий и тестов.

С целью проверки уровня знаний специалистов в области доступной среды и создания безбарьерного пространства с 3 по 10 декабря 2022 года сотрудники организаций, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, участвовали в ежегодной общероссийской акции «Тотальный тест «Доступная среда», приуроченной к Международному дню инвалидов (онлайн-режим). 2 424 человека прошли тотальный тест и получили сертификаты на тему организации доступной среды и общения с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в формате добровольного дистанционного тестирования «Тотальный тест «Доступная среда». В 2023 году также запланировано с 1 по 10 декабря проведение общероссийской акции «Тотальный тест «Доступная среда», приуроченной к Международному дню инвалидов (онлайн-режим).

В соответствии с письмом депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации М.Б.Терентьева от 19.04.2022 № 376-4/294 с целью оценки уровня доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 21 по 23 июня 2022 года представителями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан проведен мониторинг 10 сезонных (летних) кафе по г.Казани по обеспечению их доступности для инвалидов с учетом требований свода правил «СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Были обследованы 10 сезонных (летних) кафе: «Бахча», «Чайхона 2», «TOP HOP», «Старый амбар», «Урюк», «Приют холостяка», «Мио», «Носорог», «Бин хартс», «Гивико». По итогам выездных проверок были выявлены нарушения, информация о мониторинге была заполнена в Google-форме (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckJcV4yskHflRCE9nK5IVhc30CsHZBl7pEEIdfppmUnNVrHw/viewform). Также Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в адрес глав муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан были направлены письма об информировании руководителей сезонных (летних) кафе (при наличии в районе) о необходимости принятия мер по обеспечению выполнения требований законодательства по организации беспрепятственного допуска на данные объекты.

В рамках выездного заседания Совета по делам инвалидов в г.Казани 01.08.2023 сотрудники Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан совместно с участием представителей Исполнительного комитета г.Казани, общественных организаций инвалидов, министерств и ведомств республики приняли участие в рейде на предмет оценки доступности для инвалидов транспортной инфраструктуры, транспортных услуг, состояния выделенных парковочных мест.

В России реализуется федеральный партийный проект «Единая страна – доступная среда» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Партийный проект), координатором проекта является М.Б.Терентьев, член Высшего совета партии, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Партийный проект призван привлекать внимание к проблемам повышения качества жизни инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечения для них доступной среды, включающей доступность социальных институтов, образования, работы, физической культуры и спорта, информации, возможности участия во всех аспектах социально-экономической жизни страны.

С 2022 года в Республике Татарстан координатором Партийного проекта является А.Р.Мубаракшин, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, председателем общественного совета Партийного проекта – В.В.Вавилов, председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой.

В рамках реализации Партийного проекта формируются ключевые показатели комплекса мероприятий (за полугодие, год) по:

проведению мониторинга, проверок объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности, обучающих семинаров по вопросам создания доступной среды, культурно-массовых, спортивных, досуговых инклюзивных мероприятий, уроков доброты;

оказанию адресной помощи инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья и созданию безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности, помощи в профориентации, образовании, трудоустройстве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

С целью формирования отчета по ключевым показателям Партийного проекта организована работа в данном направлении, за полугодие и по итогам года формируется мониторинг согласно формам приложений.

В рамках Партийного проекта в соответствии с пунктом 1 Протокола селекторного совещания на тему: «Проведение мониторинга архитектурной доступности бюро медико-социальной экспертизы в субъектах Российской Федерации» от 07.06.2023 № 43-ПР с целью оценки уровня доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения в период с 13 июня по 7 июля 2023 года осуществлен мониторинг 13 учреждений бюро медико-социальной экспертизы.

В Республике Татарстан функционируют 115 государственных организаций социального обслуживания, где инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляются различные услуги. Уровень обеспеченности населения социальными услугами составляет 100 процентов. В каждой подведомственной организации обеспечены условия доступности объектов и предоставляемых услуг.

Кроме того, проводится работа по привлечению негосударственных поставщиков к предоставлению реабилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам, что положительно сказывается на повышении конкуренции и улучшении качества услуг. В 2021 году в реестр поставщиков социальных услуг включены 26 негосударственных организаций.

В Республике Татарстан функционируют 17 реабилитационных центров, в том числе 11 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, пять центров реабилитации инвалидов и один Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих, шесть социально-реабилитационных отделений при комплексных центрах социального обслуживания населения, семь негосударственных организаций, оказывающих реабилитационные услуги детям и подросткам с ограниченными возможностями, и 12 негосударственных организаций, оказывающих социальные реабилитационные услуги инвалидам.

В 2022 году в реабилитационных центрах реабилитацию прошли:

6 582 взрослых инвалида, в том числе 612 человек на базе негосударственных поставщиков (в I полугодии 2023 года реабилитацию прошли 3 646 взрослых инвалидов, в том числе 313 человек на базе негосударственных поставщиков);

12 051 ребенок-инвалид и ребенок с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 4 888 человек на базе негосударственных поставщиков (в I полугодии 2023 года реабилитацию прошли 5 676 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 1 954 человека на базе негосударственных поставщиков).

С целью улучшения здоровья и качества жизни, интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, профилактики детской инвалидности в Республике Татарстан с 2019 года организована система ранней помощи. В 2022 году услуги предоставлены 5 430 детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 2 544 – у негосударственных поставщиков (в I полугодии 2023 года – 2 661 ребенку с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 1 091 - у негосударственных поставщиков).

С 2019 года реализуется проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постоянной посторонней помощи.

В 2022 году система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постоянной посторонней помощи, реализуется во всех 45 муниципальных районах Республики Татарстан;

Системой долговременного ухода охвачено в первом полугодии 2023 года 6 098 человек (32,2 процента) (в 2019 году – 1 638 человек, в 2020 году – 3 682 человека, в 2021 году – 4 770 человек, 2022г. – 6 156 чел.);

в «школах ухода» обучено в первом полугодии 2023 года – 1 484 родственника (в 2019 году – 234 родственника, в 2020 году – 1 791 человек, в 2021 году – 2 475 человек, в 2022г. – 3 033 чел.);

создано 32 приемные семьи в 32 муниципальных районах Республики Татарстан;

предоставление услуги «Сиделка» негосударственными организациями обеспечен уход за 303 пожилым гражданам, нуждающимся в уходе (в 2019 году услугами «Сиделка» охвачены 193 человека, в 2020 году – 775 человек, в 2021 году – 458 человек, в 2022г. – 302 чел.), что позволило родственникам пожилых выйти на работу;

созданы 12 отделений дневного пребывания, 36 групп дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов во всех муниципальных районах Республики Татарстан. В 2020 году услуги получили 159 человек, в 2021 году – 984 человека, в 2022 году – 1 101 чел.; на 30.06.2023г. – 964 чел.

С целью организации предоставления социального обслуживания инвалидам от 18 до 30 лет с ментальными нарушениями с применением стационарозамещающей технологии «Сопровождаемое проживание» на базе государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан были обучены 43 человека.

Закон Республики Татарстан от 24 июля 2006 года № 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» предусматривает установление работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Татарстан, квоты для трудоустройства инвалидов, а также компенсацию части затрат работодателей на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

В Республике Татарстан численность работающих инвалидов в 2022 году составил 30,84 тыс. человек (28,84 процента от общего числа проживающих в Республике Татарстан инвалидов трудоспособного возраста), в Российской Федерации – 1 066,1 тыс.человек (25,66 процента). По состоянию на 01 июля 2023 года численность работающих инвалидов составил 32,35 тыс.человек (30,06 процента от общего числа проживающих в Республике Татарстан инвалидов трудоспособного возраста), в Российской Федерации – 1 107,17 тыс.человек (26,43 процента).

По состоянию на 01.07.2022 в государственных учреждениях службы занятости населения Республики Татарстан (далее – центры занятости населения) зарегистрированы в качестве безработных 441 инвалид (7,3 процента от общего количества безработных граждан).В 2022 году в целях поиска работы в органы службы занятости республики обратились 2495 инвалидов, из которых при содействии центров занятости населения трудоустроено 1752 инвалида (70,3%).На временные и общественные работы в 2022 году трудоустроен 851 инвалид. По состоянию на 01.07.2023 года в органы службы занятости республики обратились 1219 инвалидов, из которых при содействии центров занятости населения трудоустроено 939 инвалидов (77,0%). На временные и общественные работы 01.07.2023 года трудоустроен 275 инвалид.

В центрах занятости населения городов и районов Республики Татарстан в 2022 году безработным и ищущим работу гражданам, относящимся к категории инвалидов, в целях содействия в трудоустройстве были предоставлены следующие государственные услуги по:

организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (услугу получили 1767 инвалидов (70,8 процента от численности обратившихся в отчетном периоде за содействием в поиске подходящей работы инвалидов); в первом полугодии 2023 года государственную услугу по организации профессиональной ориентации получили 731 инвалид);

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности (услугу получили 195 безработных инвалидов (12 процентов от признанных безработными в отчетном периоде инвалидов) и 45 незанятых инвалидов; обучение проводилось по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, таким как: охранник, оператор электронно-вычислительных машин, оператор котельной, бухгалтер, парикмахер, флорист, делопроизводитель, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике и др.; в первом полугодии 2023 года на профессиональное обучение направлены 72 безработных инвалида);

психологической поддержке безработных граждан (услугу получили 740 инвалидов (45,0 процентов от признанных безработными в отчетном периоде инвалидов); в первом полугодии 2023 года государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан получили 303 инвалида);

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (услугу получили 376 инвалидов (23 процента от признанных безработными в отчетном периоде инвалидов); в первом полугодии 2023 года государственную услугу по социальной адаптации получили 225 инвалидов).

Также на территории Республики Татарстан реализуются следующие мероприятия по содействию занятости инвалидов:

1) оказание финансовой помощи в размере 145,1 тыс.рублей для поддержки предпринимательских инициатив безработных инвалидов (за 7 месяцев 2023 года 8 инвалидов открыли собственное дело);

2) предоставление субсидии на сохранение рабочих мест инвалидов на предприятиях, образованных общественными объединениями инвалидов (в 2022 году исполнение составило 18,42 млн.рублей, на 2023 года предусмотрено 21,98 млн.рублей);

3) проведение специализированных ярмарок вакансий для инвалидов (в 2022 году организовано 20 специализированных ярмарок вакансий, дней работодателя, мини-ярмарок вакансий, в которых приняли участие 450 инвалида, из них 45 человек были трудоустроены; за первое полугодие 2023 года организовано 5 специализированных ярмарок вакансий для инвалидов. В мероприятиях приняли участие 144 инвалида, из них 9 человек были трудоустроены);

4) квотирование рабочих мест согласно Закону Республики Татарстан от 24 июля 2006 года № 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите». На 2022 год квота установлена на 1006 рабочих мест, на которые по состоянию на 31.12.2022 года трудоустроено 590 инвалидов. На 2023 год, с учетом изменений законодательства, квота установлена на 6 229 рабочих мест, на которые по состоянию на 01.07.2023 года трудоустроено 4 312 инвалидов.

5) организация временных и общественных работ (за семь месяцев 2023 года трудоустроены 275 инвалидов).

В сфере физической культуры и спорта Республики Татарстан

По данным годовой статистической отчетности № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» в Республике Татарстан адаптивной физической культурой и спортом занимаются 33,2 процента инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Работа по реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее соответственно – ИПРА инвалида, ребенка-инвалида) – ведется посредством:

консультаций в случае обращения в адрес Министерства спорта Республики Татарстан о занятиях адаптивной физической культурой и спортом, если нет противопоказаний к занятиям спортом;

организации и проведения спортивно-массовых мероприятий по адаптивным видам спорта в городах и районах Республики Татарстан.

Реализация мероприятий ИПРА инвалида, ребенка-инвалида в части физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий спортом в Республике Татарстан осуществляется в соответствии со следующими законодательными, нормативными правовыми актами, методическими и инструктивными документами в сфере физической культуры и спорта:

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E0C6EC370F4C490D218377CA15FC4A097849C66FF8702FF68C53FA9FB6C719447865152941D747E6CB4EE4A8B2Z5LCN) от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р «Об утверждении [Стратеги](consultantplus://offline/ref=E0C6EC370F4C490D218377CA15FC4A09724EC166F87372FC840AF69DB1C846536D2C412441D559EEC304B7ECE5506F051482FE05314268ZCLCN)и развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 ноября 2022 г. № 1100 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спорт слепых»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28 ноября 2022 г. № 1084 «Об утверждении Федерального [стандарт](consultantplus://offline/ref=E0C6EC370F4C490D218377CA15FC4A097A48C661FD7D2FF68C53FA9FB6C719446A654D2541D559E7C85BB2F9F4086207089CFD182D406ACFZ9L1N)а спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 22 ноября 2022 г. № 1051 «Об утверждении Федерального [стандарт](consultantplus://offline/ref=E0C6EC370F4C490D218377CA15FC4A097A48C566F17E2FF68C53FA9FB6C719446A654D2541D559E7C85BB2F9F4086207089CFD182D406ACFZ9L1N)а спортивной подготовки по виду спорта «спорт глухих»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28 ноября 2022 г. № 1082 «Об утверждении Федерального [стандарт](consultantplus://offline/ref=E0C6EC370F4C490D218377CA15FC4A097947C567FE7A2FF68C53FA9FB6C719446A654D2541D559E7CB5BB2F9F4086207089CFD182D406ACFZ9L1N)а спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями»;

[приказ](consultantplus://offline/ref=E0C6EC370F4C490D218377CA15FC4A09784BCC61F87C2FF68C53FA9FB6C719447865152941D747E6CB4EE4A8B2Z5LCN) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях»;

[Закон](consultantplus://offline/ref=E0C6EC370F4C490D218369C70390170278459A6BF97D25A4D505FCC8E9971F112A254B7010910CEBC852F8A8B3436D0708Z8L3N) Республики Татарстан от 8 октября 2008 года № 99-ЗРТ «О физической культуре и спорте»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=E0C6EC370F4C490D218369C70390170278459A6BF97B22A1D505FCC8E9971F112A254B7010910CEBC852F8A8B3436D0708Z8L3N) Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.06.2009 № 445 «О стандартах качества государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями Республики Татарстан»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=E0C6EC370F4C490D218369C70390170278459A6BF97D26A9D60FFCC8E9971F112A254B7010910CEBC852F8A8B3436D0708Z8L3N) Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 № 159 «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019 – 2025 годы»;

организационно-методические рекомендации по использованию технологий, основанных на средствах и методах адаптивной физической культуры, в индивидуальных программах реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, разработанные Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» (официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации <https://www.minsport.gov.ru/sport/paralympic/42/28279/>).

Министерство спорта Республики Татарстан координирует вопросы материально-технического, кадрового, финансового и организационного обеспечения по созданию условий для привлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов к занятиям адаптивным спортом на региональном уровне.

Министерством спорта Республики Татарстан совместно с муниципальными образованиями Республики Татарстан ведется постоянная работа по обеспечению доступности для инвалидов всех спортивных сооружений (информация на сайте: <http://minsport.tatarstan.ru/rus/metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniyu-adaptivni.htm>).

В части интеграции инвалидов в систему физической культуры и спорта Министерством спорта Республики Татарстан совместно с общественной организацией «Физкультурно-спортивное общество инвалидов Республики Татарстан», спортивными федерациями по спорту глухих, слепых, лиц с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата в течение года проводятся всероссийские и республиканские чемпионаты и первенства:

В 2022 году Министерством спорта Республики Татарстан совместно с общественной организацией «Физкультурно-спортивное общество инвалидов Республики Татарстан» и спортивными федерациями по видам спорта проведены:

17 чемпионатов Республики Татарстан по лыжным гонкам среди инвалидов различных категорий, настольному теннису среди инвалидов различных категорий, настольному теннису (спорт слепых), голболу среди женских команд (спорт слепых), голболу среди мужских команд (спорт слепых), футболу 5х5 В1 (тотально слепые), футболу 5х5 В2+В3 (слабовидящие), бочча (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), легкой атлетике среди инвалидов различных категорий, плаванию среди инвалидов различных категорий, армрестлингу среди инвалидов различных категорий, вольной борьбе (спорт глухих), греко-римской борьбе (спорт глухих), русским шашкам среди инвалидов различных категорий, международным шашкам и шахматам среди инвалидов различных категорий;

11 первенств Республики Татарстан по лыжным гонкам среди инвалидов различных категорий, настольному теннису среди инвалидов различных категорий, голболу среди девушек (спорт слепых), голболу среди юношей (спорт слепых), футболу 5х5 В1 (тотально слепые), футболу 5х5 В2+В3 (слабовидящие), бочча (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), легкой атлетике среди инвалидов различных категорий, плаванию среди инвалидов различных категорий, вольной борьбе (спорт глухих), греко-римской борьбе (спорт глухих);

Всего в мероприятиях 2022 года приняли участие более тысячи человек из 22 районов Республики Татарстан.

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=E0C6EC370F4C490D218369CE1A97170278459A6BFB7924A0D10CA1C2E1CE13132D2A1475058054E6CA4EE6ABAE5F6F05Z0LBN) Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 № 1086 «О создании государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Республиканская детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» в Республике Татарстан была открыта «Республиканская спортивно-адаптивная школа».

В государственном бюджетном учреждении «Республиканская спортивно-адаптивная школа» функционируют отделения по видам спорта: спорт глухих (бадминтон, вольная борьба, легкая атлетика, плавание, волейбол, тхэквондо), спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (бочча, легкая атлетика, баскетбол на колясках, настольный теннис, плавание), спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика, настольный теннис, плавание), спорт слепых (легкая атлетика).

Учебно-тренировочные занятия проводятся по расписанию на следующих спортивных площадках г.Казани: футбольно-легкоатлетический манеж Центрального стадиона, бассейн учебно-спортивного комплекса «Дворец водных видов спорта», государственное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Маяк», муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Трудовые резервы», спортивный комплекс «Ледовая арена «Баско», государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская школа-интернат № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья», государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская школа-интернат № 4», государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская школа № 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья», государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская школа-интернат им.Е.Г.Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья».

На базе государственного бюджетного учреждения «Республиканская спортивно-адаптивная школа» были открыты отделения: в 2017 году – в городах Набережные Челны и Альметьевске, в 2018 году – в Лаишевском, Мамадышском и Сабинском муниципальных районах Республики Татарстан.

В целях привлечения инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом ежегодно Министерством спорта Республики Татарстан совместно с общественной организацией «Физкультурно-спортивное общество инвалидов Республики Татарстан» проводятся различные спортивные мероприятия.

По итогам 1 квартала общественная организация «Физкультурно-спортивное общество инвалидов Республики Татарстан» провели чемпионаты и первенства Республики Татарстан по:

настольному теннису (спорт слепых), в республиканском чемпионате 27-29 января 2023 года в г.Казани приняли участие 27 спортсменов (16 мужчин и 11 женщин) в составе команд из г.Казани, Азнакаевского, Елабужского, Нижнекамского, Лаишевского, Сабинского, Чистопольского муниципальных районов;

лыжным гонкам, в соревнованиях по лыжным гонкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья различных категорий, которые проходили 17-19 февраля 2023 года в г.Мамадыш, приняло участие 72 спортсмена (51 мужчина и 21 женщина) в составе команд муниципальных образований: гг.Казани, Набережных Челнов, Азнакаевского, Актанышского, Дрожжановского, Елабужского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского, Нижнекамского, Сабинского, Спасского муниципальных районов.

голболу среди женских и мужских команд (спорт слепых), мероприятия прошли 17-19 марта 2023 года в г.Казани, в них приняли участие 52 спортсмена в составе команд из гг.Азнакаево, Чистополя, Сабинского, Актанышского муниципального районов и Московской области.

вольной и греко-римской борьбе (спорт глухих), 3-5 марта 2023 года соревнования прошли в г.Бугульма. Общий охват спортсменов – 80 человек в составе команд гг.Казани, Набережных Челнов, Азнакаево, Альметьевска, Бугульмы, Заинска, Нижнекамска.

Спортсмены Республики Татарстан приняли участие в чемпионатах и первенствах России по видам спорта: бадминтон, легкая атлетика, тхэквондо, вольная борьба, бочча, плавание, настольный теннис, шахматы, пауэрлифтинг.

В состав сборных команд Республики Татарстан в 2023 году по различным видам спорта входят 277 спортсменов, 52 спортсмена являются членами сборной команды России.

По итогам первого полугодия 2023 года в соревнованиях различного уровня приняло участие около 450 лиц с нарушением здоровья и инвалидов, включая детей-инвалидов.

Работа по кадровому обеспечению (подготовка специалистов, проведение курсов повышения квалификации, переподготовки) в направлении адаптивной физической культуры и адаптивного спорта организована Министерством спорта Республики Татарстан совместно с кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма».

В Институте дополнительного образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» разработаны и реализуются 8 дополнительных образовательных программ повышения квалификации и переподготовки, которые в том числе рассматривают вопросы работы с аутичными детьми.

В Республике Татарстан при адаптации спортивных объектов поставлена цель обеспечить доступность объектов инвалидам в качестве зрителей, а также возможность заниматься различными видами спорта как индивидуально, так и в специализированных группах по подготовке спортсменов-инвалидов.

В сфере образования и науки Республики Татарстан

В настоящее время во всех образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, образовательная деятельность осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В Республике Татарстан функционируют 1984 организации, реализующих программы дошкольного образования, из них 36 частных организаций. Численность воспитанников, составляет более 210 тыс.человек.

В республике функционируют 584 детских сада с группами для детей с ограниченными возможностями здоровья. Количество групп компенсирующей направленности на начало 2023 года составило 1265 (для детей с нарушениями речи, зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата). В них воспитываются около 18 тыс.детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 115 группах оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией, аллергическими заболеваниями, для часто болеющих детей) воспитываются около 2 тыс. детей, нуждающихся в оздоровлении.

Проводится работа по созданию специальных групп для детей с расстройством аутистического спектра. В настоящее время такие группы функционируют на базе детских садов № 332, № 155, № 158, № 178, № 189, № 276 Советского района г.Казани, № 168, № 407 Авиастроительного района г.Казани, № 165, № 19 Ново-Савиновского района г.Казани, № 27 Приволжского района г.Казани, № 7, № 101 Кировского района г.Казани, № 63, № 188 Вахитовского района г.Казани, № 33 г.Бугульма, № 63 г.Нижнекамска, № 96 г. Набережные Челны, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Высокогорский детский сад «Байгыш» комбинированного вида Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

Одной из перспективных форм дошкольного образования детей с особыми образовательными потребностями является организация лекотеки для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, не имеющих возможности посещать детский сад в полном режиме. Опыт работы представлен в детском саду № 12 г.Казани. На сегодняшний день лекотеку посещают 20 детей с различными множественными нарушениями в развитии.

Развивается инклюзивное образование дошкольников. В 48 группах комбинированной направленности совместно со здоровыми детьми воспитываются 231 ребенок-инвалид.

В настоящее время в Республике Татарстан в дошкольных образовательных организациях проводится работа консультационных центров, которые предоставляют консультационную, методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в Республике Татарстан более 200 консультационных центров.

В 2022 году лауреатом IX Всероссийского конкурса «Лучший инклюзивный детский сад» стал детский сад № 63 комбинированного вида Вахитовского муниципального района г.Казани.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество ДОО | Количество групп | Количество детей |
| С нарушением речи | 490 | 1033 | 15647 |
| С нарушением зрения | 12 | 73 | 930 |
| С нарушением слуха | 2 | 5 | 18 |
| С нарушением интеллекта | 60 | 100 | 969 |
| С нарушением ОДА | 20 | 54 | 654 |
| Итого | 584 | 1265 | 18218 |
| С тубинтоксикацией | 22 | 86 | 1280 |
| ЧБД | 6 | 41 | 689 |
| Аллергические | 25 | 72 | 1240 |
| Нефрологические | 2 | 15 | 228 |
| Др.оздоровительные | 5 | 6 | 88 |
| Итого: | 60 | 220 | 3525 |
| Группы комбинированной направленности | 34 | 68 | 215 |
| Группы для детей с РАС | 30 | 42 | 234 |

В 2022 году 13 детских сада Республики Татарстан стали победителями конкурса на соискание гранта на реализацию проектов, обеспечивающих создание центров помощи родителям по воспитанию детей дошкольного возраста, в том числе для детей до 3 лет.

В 2023 году стали победителями еще 15 дошкольных образовательных организаций. Продолжается реализация мероприятий, направленных на повышение компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в целях создания условий для социализации, психолого-педагогической поддержки и организации комплексного процесса обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра в 2021 году открыт специальный (коррекционный) детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра «МЫ ВМЕСТЕ» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

По итогам 2022 года в Республике Татарстан адаптированные основные образовательные программы реализуются на базе 53 образовательных организаций, по адаптированным основным общеобразовательным программам в них обучаются более 8 тыс.детей, из них 4,5 тыс.детей-инвалидов. Кроме того, в двух санаторных школах-интернатах обучаются 220 человек.

На дому обучаются около 1,6 тыс.детей, в том числе дети из организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучающимся оказывают одновременно помощь врачи, логопеды, психологи, медицинские работники, массажисты, социальные педагоги.

В организациях реализуются более 15 вариантов учебных планов по обучению детей с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, умственного развития.

В целях реализации прав детей-инвалидов старших классов общеобразовательных организаций и школ для детей с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях созданы следующие условия:

1) открыты специализированные группы для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам в 39 профессиональных образовательных организациях, перечень которых утвержден распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.08.2009 № 1012-р «О мерах по реализации прав детей-инвалидов на получение начального и среднего профессионального образования»;

2) четыре профессиональные образовательные организации Республики Татарстан получили особый статус и ведут значимую работу по развитию региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Казанский торгово-экономический техникум» и государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Набережночелнинский педагогический колледж» присвоен статус базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский строительный колледж» и государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Бугульминский строительно-технический колледж» определены ресурсными учебно-методическими центрами.

Созданная в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан, материально-техническая база и потенциал экспертного сообщества активно используются для подготовки участников и проведения чемпионатов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – Региональный чемпионат «Абилимпикс»).

Ежегодно участники от Республики Татарстан становятся призерами национальных чемпионатов «Абилимпикс».

Региональный чемпионат.Республиканский этап VIII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Республике Татарстан в период с 11 апреля по 25 мая 2022 года в 12 городах и муниципальных районах Республики Татарстан на базе 35 учебных заведений, среди которых 32 профессиональные образовательные организации, 2 высших учебных заведения и Детский технопарк – Кванториум.

Соревнования проведены по 88 компетенциям, из них 74 из списка Национального чемпионата и 14 региональных, ориентированных на потребности регионального рынка труда.

В соревнованиях приняли участие 905 конкурсантов из 155 учебных заведений региона, в том числе из 7 вузов, 64 учреждений среднего профессионального образования и 84 школ. Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе по итогам соревнований 219 человек стали победителями.

В сравнении с 2017 годом, когда проводился первый региональный чемпионат «Абилимпикс», количество участников увеличилось в 24 раза с 38 до 905, а число компетенций в 12 раз с 7 до 88.

Работу конкурсантов оценивали более 500 сертифицированных региональных экспертов из числа работодателей и работников системы профессионального образования.

Сопровождение чемпионата осуществлялось 558 волонтёрами из волонтёрского центра «Абилимпикс» Республики Татарстан.

За дни регионального чемпионата «Абилимпикс» мероприятие посетили 280 человек, количество участников профориентационной программы составило 256 человек.

По итогам проведения регионального чемпионата победители и призеры награждены: дипломами и сувенирами, а также подарками от партнёров и спонсоров чемпионата.

Всего было вручено:

золотых – 219 медалей;

серебряных – 219 медалей;

бронзовых – 214 медалей.

Сборная Республики Татарстан в количестве 289 человек приняла участие в соревнованиях Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и заняла 2 место в общекомандном зачете и завоевала 225 медалей, в том числе:

1-е место – 84 медали;

2-е место – 80 медалей;

3-е место – 61 медаль.

В разрезе групп инвалидности и основных нозологий участники регионального чемпионата распределилась следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Нозология | Доля от общего количества |
| Аутизм | 0,6% |
| Нарушения зрения | 6,0% |
| Нарушения слуха | 9,4% |
| Нарушения речи | 2,32% |
| Потеря зрения | 2,20% |
| Потеря слуха | 10,10% |
| Ментальные нарушения (ЗПР) | 12,07% |
| Ментальные нарушения (ОПР) | 1,4% |
| Ментальные нарушения (УО) | 11,5% |
| Соматические нарушения | 27,52% |
| Нарушения опорно-двигательного аппарата (мобильные) | 15,7% |
| Нарушения опорно-двигательного аппарата (на кресле-коляске) | 1,3% |

Реализация образовательных программ высшего образования для лиц из числа инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 28 образовательных организациях высшего образования, расположенных в Республике Татарстан (23 – государственных, 5 – негосударственных).

На начало 2021/2022 учебного года обучается 899 человек, из них 746 – очно (83 процента).

Наибольший контингент инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья представлен:

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» – 308 человек;

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ» – 118 человек;

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации – 59 человек;

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» – 54 человека;

учреждением высшего образования «Университет управления «ТИСБИ» – 47 человек.

Обучение студентов-инвалидов осуществляется в учебных группах по индивидуальным учебным планам, предоставляется возможность обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, а также сочетание различных форм обучения с учетом нозологии и потребности обучающихся.

С целью создания условий для инклюзивного образования и реализации сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1600 «О федеральных инновационных площадках» в Республике Татарстан две образовательные организации высшего образования определены федеральными инновационными площадками по инклюзивному образованию:

учреждение высшего образования «Университет управления «ТИСБИ» по реализации направления «Разработка и внедрение механизмов и технологий инклюзивного образования с учетом кластерного подхода в среднем и высшем профессиональном образовании в Республике Татарстан»;

частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)» по направлению «Создание и развитие преемственной системы инклюзивного образования в Республике Татарстан».

На базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ» действует Казанский учебно-исследовательский и методический центр по профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (далее – Казанский учебно-исследовательский и методический центр).

Казанский учебно-исследовательский и методический центр является многопрофильным специальным учебным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ», основной целью которого является обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья путем многоуровневой комплексной реабилитации в системе высшего образования, направленной на интеграцию инвалидов с патологией слуха в общество.

Обучение в Казанском учебно-исследовательском и методическом центре бесплатное.

Абитуриенты Казанского учебно-исследовательского и методического центра поступают на первый курс федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ» на обучение по основной образовательной программе бакалавриата в форме адаптированной программы высшего образования по результатам конкурсных вступительных испытаний в установленном законом порядке.

Обучение студентов с ограничениями здоровья по слуху в Казанском учебно-исследовательском и методическом центре ведется по следующим направлениям подготовки очной бюджетной формы обучения (с присвоением квалификации бакалавр):

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

11.03.01 Радиотехника

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов.

Для каждого студента Казанского учебно-исследовательского и методического центра по результатам мониторинга формируется индивидуальный план обучения, включающий график прохождения и объем дисциплин обязательной, вариативной и факультативной части циклов адаптированной образовательной программы, и индивидуальный пакет услуг и средств обучения.

Преподавание по всем дисциплинам цикла осуществляется по инновационным методико-педагогическим технологиям и сопровождается профессиональным сурдопереводом.

В системе обучения наряду с общеобразовательными дисциплинами предусмотрены коррекционно-реабилитационные курсы: коммуникативный курс русского языка, практика речевой коммуникации, практика социальной коммуникации.

Обучение на втором этапе проводится по профилирующим дисциплинам курсов в соответствии со стандартным учебным планом образовательных организациях высшего образования и при специальном сопровождении обучаемых студентов с ограниченными возможностями здоровья.

По профилю обучающихся Казанским учебно-исследовательским и методическим центром налажены партнерские отношения с рядом предприятий г.Казани. К ним относятся: акционерное общество «Радиоприбор», акционерное общество «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» имени В.И.Шимко», публичное акционерное общество «Таттелеком», акционерное общество «Казанское метростроительное производственное объединение» и др.

Из 153 образовательных организаций дополнительного образования системы образования 55 реализуют адаптированные программы для детей-инвалидов. Всего реализуются 458 адаптированных общеобразовательных программ.

В Республике Татарстан запущен Навигатор дополнительного образования детей (<https://р16.навигатор.дети>), который осуществляет поиск программ дополнительного образования по всем муниципальным образованиям Республики Татарстан. На 2022 год согласно данным Федерального реестра инвалидов в Республике Татарстан - 15882 детей-инвалидов в возрасте от 4 до 17 лет. Синхронизация с картографическим сервисом «Яндекс.Карты» позволяет получить информацию о ближайшей организации дополнительного образования. При выборе определенной программы пользователь может подать заявление на зачисление дистанционно.

Разработаны Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (в том числе, адаптированных) в новой редакции (письмо Министерства образования и науки Республики Татарстан от 28.01.2022 № 1068/22) в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

В сфере здравоохранения Республики Татарстан

В Республике Татарстан реализуются меры, направленные на сохранение здоровья инвалидов, ветеранов и пожилых граждан, улучшение доступности и качества медицинской и лекарственной помощи.

Медицинская помощь обеспечивается в амбулаторных и стационарных условиях в соответствии с порядками, клиническими рекомендациями, стандартами в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан, ежегодно утверждаемой Правительством Республики Татарстан (далее – Программа государственных гарантий). В 2021 году принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2021 № 1375 «Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В рамках Программы государственных гарантий (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются: первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная; специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная медицинская помощь.

Медицинская реабилитация взрослого населения осуществляется в условиях:

14 стационарных отделений медицинской реабилитации на базе 10 медицинских организаций (общая коечная мощность – 384 койки);

амбулаторных отделений медицинской реабилитации в 13 медицинских организациях (общая коечная мощность дневного стационара – 280 коек);

18 санаторно-курортных организаций для работающих граждан непосредственно после лечения в условиях специализированных отделений медицинских организаций по поводу: острого инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии, острого нарушения мозгового кровообращения, после операций на сердце и магистральных сосудах, операций ортопедических, пластики суставов, эндопротезирования и реэндопротезирования, реплантации конечностей, беременных женщин групп риска и т.д.

Медицинская реабилитация в 2022 году была оказана 7 755 инвалидам, из которых на стационарном этапе получили медицинскую реабилитацию 2 446 пациентов, на амбулаторном этапе – 5 309 пациентов.

Оказание медицинской помощи детям, в том числе детям-инвалидам, организовано по трехуровневой системе на базе центральных районных больниц, межмуниципальных центров, детских поликлиник и медицинской организации III уровня – государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан».

Отделения медицинской реабилитации детей развернуты на базе 6 лечебных организаций (361 койка), в том числе 262 койки дневного пребывания. В 2022 году в отделениях реабилитации лечение получили 7 299 детей, в том числе 1 527 детей-инвалидов.

В системе здравоохранения функционируют 3 детских санатория (государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский детский санаторий с.Черки-Кильдуразы», государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский детский психоневрологический санаторий», филиал государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» – «Детский туберкулезный санаторий»). В 2022 году санаторное лечение получили 1 881 ребенок, в том числе 80 детей-инвалидов.

В 2022 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт выделены финансовые средства в размере 7 588,94 млн.рублей. Завершены работы на 142 объектах здравоохранения Республики Татарстан, что составляет 175,5 тыс.кв. метров лечебных площадей.

В 2022 году в рамках капитального ремонта стационарных организаций здравоохранения Республики Татарстан проводились работы на 29 объектах на сумму 2 600,0 млн.рублей. В рамках программы разработана проектно-сметная документация по 3 объектам. В рамках выделенного лимита финансирования разработана проектно-сметная документация по 3 объектам. Строительно-монтажные работы в рамках выделенных лимитов завершены на 26 объектах (в том числе 18 объектов, переходящих на 2023 год). Введены в эксплуатацию социально значимые объекты, такие как детская больница государственного автономного учреждения здравоохранения «Бугульминская центральная районная больница», инфекционное отделение государственного автономного учреждения здравоохранения «Нурлатская центральная районная больница», новое приемно-диагностическое отделение государственного автономного учреждения здравоохранения «Чистопольская центральная районная больница» и другие.

Также в рамках программы реализации мероприятий, направленных на совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан за счет средств республиканского бюджета, в текущем году завершено строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 патологоанатомического отделения по модульной технологии, построено здание стоматологической поликлиники в Арском муниципальном районе Республики Татарстан и выполнены ремонтные работы 14 объектов здравоохранения на сумму 330,0 млн.рублей.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Татарстан (с софинансированием из федерального бюджета) построено и отремонтировано 49 объектов на сумму 1 403,76 млн.рублей, в том числе:

строительство 29 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 врачебные амбулатории (в селе Старый Кувак Лениногорского муниципального района Республики Татарстан и амбулатория в селе Куюки Пестречинского муниципального района Республики Татарстан), центр врача общей практики в г.Альметьевск;

капитальный ремонт 15 объектов (14 поликлиник, 1 врачебная амбулатория).

Значимыми событиями уходящего года стали открытия крупных объ-ектов здравоохранения.

В январе 2022 года открылось новое здание лечебно-реабилитационного центра на базе государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 7» (ул. Чуйкова, г.Казань) площадью 12 286,93 кв.метров и мощностью 147 коек с возможностью расширения до 300 коек. На его строительство и оснащение было выделено 1,3 млрд.рублей из республиканского бюджета. В том числе здание лечебно-реабилитационного центра на базе государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 7» предназначен для реабилитации больных, перенесших коронавирусную инфекцию.

В марте текущего года состоялось открытие нового здания поликлиники государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» (пр.Победы, 69 «Б») площадью 9 557,9 кв.метров и мощностью 680 посещений в день (420 взрослых и 260 детских). Стоимость капитального ремонта составила 696 426,26 тыс.рублей.

В новом диспансере размещены отделения по обслуживанию детского населения (отдельный корпус), а так же отделение лучевых методов обследования (рентгеновский компьютерный томограф, 3 цифровые рентгенологические установки, 2 цифровых флюорографа), кабинет ультразвукового исследования, кабинеты приема врачей-специалистов, эндоскопический кабинет, кабинеты функциональной диагностики, консультативно-диагностическое отделение для взрослого населения, дневной стационар на 20 коек, бактериологическая и клинико-диагностическая лаборатории, ПЦР-лаборатория и администрация.

Также одним из значимых событий уходящего года стало завершение строительства приемно-диагностического отделения государственного автономного учреждения здравоохранения «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница», площадью 12 880,34кв.метров, мощность которого составляет - 192 койки круглосуточного стационара и приемно-диагностическое отделение на 200 посещений в смену. Стоимость строительства 1,737 млрд.рублей.

В приемно-диагностическом отделение сконцентрировано необходимое диагностическое оборудование, включая магнитно-резонансный томограф, ангиограф, компьютерный томограф. Развернуты противошоковая, операционная, реанимационная палаты, рентгенхирургическая операционная.

В июне текущего года состоялось открытие Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на базе государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (далее – Центр) площадью 17 тыс.кв.метров и мощностью 100 коек. Он построен в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Республика Татарстан)» национального проекта «Здравоохранение». Стоимость строительства – 2,2 млрд.рублей. Из них средства ферального бюджета – 1,2 млрд.рублей, бюджета Республики Татарстан – 1 млрд.рублей.

В Центре функционируют: отделение онкологии № 1 (химиотерапия гемобластозов), отделение онкологии № 2 (онкохирургия и химиотерапия солидных опухолей), отделение гематологии и иммунологии, отделение для проведения процедуры трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, реанимационные отделение, дневной стационар, лабораторный комплекс (клиническая, биохимическая, иммунологическая лаборатории, лаборатория гемостаза, цитогенетическая, молекулярно-генетическая лаборатории), отделение переливания крови с донорским ферезом, отделение лучевой диагностики (рентгенология, рентгеновская компьютерная томография, магнитно-резонансная томография).

С открытия в Центре получили лечение 5217 детей, в том числе 1 ребенок получил процедуру трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

В 2022 году по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» для государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 7» г.Набережные Челны, государственного автономного учреждения здравоохранения «Детский центр медицинской реабилитации» г.Нижнекамска и государственного автономного учреждения здравоохранения «Камский детский медицинский центр» г.Набережные Челны приобретены 176 единиц реабилитационного и физиотерапевтического оборудования на сумму 248,64 млн.рублей (федеральный бюджет – 149,18 млн.рублей, бюджет Республики Татарстан – 99,45 млн.рублей.

В ходе реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов для 7 медицинских организаций: государственного автономного учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани, государственного автономного учреждения здравоохранения «Госпиталь ветеранов войн» г.Набережные Челны, государственного автономного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 2, государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 7» г.Казани, государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан имени профессора М.З.Сигала, государственного автономного учреждения здравоохранения «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница», государственного автономного учреждения здравоохранения «Альметьевская городская поликлиника № 3» закуплено реабилитационное оборудование на сумму 11,83 млн.рублей (федеральный бюджет – 7,1 млн.рублей, бюджет Республики Татарстан – 4,73 млн.рублей).

Оснащение автотранспортом. В 2022 году в ходе реализации Программы модернизации первичной медико-санитарной помощи закуплено 17 легковых автомобилей марки «Lada Largus» (на сумму 22 166,3 тыс.рублей) и 5 автомобилей марки «Лада Гранта» (на сумму 3 340,6 тыс.рублей).

В рамках реализации подпрограммы 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» («Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Республике Татарстан») в 2022 году закуплено 2 легковых автомобиля марки «Lada Granta» (на сумму 1 396 тыс.рублей).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 2406-р в Республику Татарстан поступило 16 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» (марки «Газель» – 12 единиц, марки «УАЗ – 4 единицы) на общую сумму 79 998,14 тыс.рублей.

В рамках исполнения распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.11.2021 № 2382-р для медицинских организаций г.Казани закуплено 84 легковых автомобиля марки «Lada Largus» (на сумму 75,89 млн.рублей).

За счет средств Республики Татарстан для государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф.Агафонова» закуплен автомобиль скорой медицинской помощи класса «А» марки «Газель» стоимостью 3 716,8 тыс.рублей.

В сфере культуры Республики Татарстан

В Республике Татарстан создаются условия для реализации инвалидами права на участие в культурной жизни, социокультурной реабилитации, получения образования в сфере культуры, а также обеспечивается доступ к культурным ценностям.

В Республике Татарстан проводится систематическая работа по совершенствованию инфраструктуры для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и внедряются инклюзивные программы образования и творческого развития.

Материально-техническая база организаций сферы культуры предусматривает все необходимые мероприятия по адаптации инфраструктуры для инвалидов. Имеются подъемники лестничные, мобильные, поручни, пандусы и системы вызова помощника, технические средства реабилитации.

В Республике Татарстан насчитывается 1 4521 (2021 год – 1 471) инклюзивное клубное формирование, действующее на базе культурно-досуговых организаций, с участием 17 660 человек. Одной из задач организаций культурно-досугового типа является методическая и организационная помощь инвалидам в организации досуга.

В Республике Татарстан из 1 828 зданий культурно-досуговых организаций 729 доступны для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, 9 – для лиц с нарушением зрения, 10 – для лиц с нарушением слуха, работа по повышению доступности проводится в плановом режиме.

В 2022 году организациями культурно-досугового типа были организованы и проведены 354 962 мероприятия, в которых приняли участие 28 625 781 человек. Число мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья составило 48 885.

В соответствии с программой «Практикоориентированные информационные технологии организаций культурно-досуговой деятельности с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» в 2022 прошли повышение квалификации 159 сотрудников.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья разных возрастов привлекаются в творческую деятельность организаций культурно-досугового типа путем приобщения к занятиям в любительских объединениях и самодеятельных коллективах, проводятся мастер-классы по различным направлениям (изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, вокал, физкультминутки). Работники организаций культурно-досугового типа организуют выставки картин, рисунков, поделок инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья под общим названием «Добрых рук творенье».

Организациями культурно-досугового типа проводятся разнообразные по содержанию и форме культурно-досуговые мероприятия с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: вечера общения (праздники, детские утренники, вечера отдыха), концертные благотворительные мероприятия и спектакли, фестивали творчества инвалидов, тематические беседы и встречи со специалистами, литературно-музыкальные вечера, концерты, культурно-познавательные мероприятия для детей. Проводятся социально-культурные акции милосердия, в рамках которых проходят посещения инвалидов на дому с целью оказания им посильной помощи, вручения подарков, сувениров, сделанных участниками клубных формирований и приглашение на предстоящие мероприятия.

Специалисты культурно-досуговых организаций муниципальных образований Республики Татарстан проводят выездные концерты творческих коллективов в социально-реабилитационных центрах и домах-интернатах для престарелых и инвалидов. В традицию входит проведение новогодней елки для детей инвалидов, культурно-спортивных праздников, праздничные мероприятия для мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционным становится проведение праздника Сабантуйдля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. К Международному дню слепых в рамках акции «Белая трость» в муниципальных районах Республики Татарстан проводятся тематические концерты с участием слабовидящих исполнителей, воскресныемузыкальные, поэтические гостиные.

Количество зданий муниципальных и республиканских библиотек Республики Татарстан, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья, составило в 2022 году 265 единиц.

В 2022 году прошли обучение (инструктирование) 195 сотрудников муниципальных общедоступных библиотек и республиканских библиотек Республики Татарстан по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам организациями культуры.

Системное обслуживание инвалидов по зрению в Республике Татарстан осуществляет государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих» (далее – специальная библиотека для слепых и слабовидящих) и его 6 филиалов в гг.Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Казани, Набережные Челны, Чистополе. Для обслуживания инвалидов по зрению открыто 25 библиотечных пунктов. Информационно-библиотечным обслуживанием охвачено 3 853 пользователя, среди которых инвалиды по зрению всех возрастных групп, члены их семей, другие категории инвалидов, заболевание которых препятствует пользованию общедоступными библиотеками и чтению печатных документов. Библиотека доступна для всех категорий инвалидов.

Специальная библиотека для слепых и слабовидящих обеспечивает дистанционное обслуживание пользователей: запись в библиотеку в удаленном режиме, доступ к сайту, электронному каталогу и к порталу Национальной электронной библиотеки Республики Татарстан, регистрация читателей в онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению «Логос», получение информационных справок и консультаций по телефону, продление книг по телефону. На сайте специальной библиотеки для слепых и слабовидящих размещен синтезатор татарской речи, при помощи которого незрячие получают доступ к информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на татарском языке.

В 2022 году специальной библиотекой для слепых и слабовидящих проведено 1 275 культурно-просветительских мероприятия для слепых и слабовидящих, оформлено 232 книжные выставки, включающие издания специальных форматов для слепых и слабовидящих и материалы для тактильного восприятия. Проводятся индивидуальные консультирования незрячих по IT-технологиям, работе с компьютером и смартфонами, еженедельно работает тифлоклиника, проводятся мастер-классы по работе с тифлотехникой и работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2022 году специальной библиотекой проведено для слепых и слабовидящих 184 консультации по вопросам эксплуатации и обслуживания технических средств реабилитации, тифлофлешплееров, а также компьютеров, мобильной и другой техники, методов и способов прочтения электронных книг в современных форматах на различных тифлоустройствах.

Республиканская специальная библиотека для слепых занимается изданием книг специальных форматов для инвалидов по зрению, в том числе разработкой и изготовлением тактильных рукодельных изданий для абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2022 году было изготовлено 12 тактильных рукодельных книг для детей дошкольного и младшего школьного возраста; издано рельефно-точечным шрифтом Брайля 35 наименований книг; записано 36 «говорящих» книг и 17 журналов. 19 «говорящих» книг созданы путем приведения аудиоматериалов к национальному стандарту ГОСТ Р 59224-2020 (Цифровая «говорящая» книга) и на основе цифровых версий «говорящих» книг выпущено 5 сборников «говорящих» книг на флеш-картах в криптозащищенном формате. В рамках запросов учащихся музыкальных школ – детей инвалидов по зрению – выпускаются отдельные нотные издания.

В государственном бюджетном учреждении культуры Республики Татарстан «Национальная библиотека Республики Татарстан» (далее – Национальная библиотека) проводятся мероприятия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В здании Национальной библиотеки (ул.Пушкина, 86) для посетителей с инвалидностью предусмотрены пандусы и подъемники, на информационных панелях размещается текстовая и визуальная информация, предусмотрены информационные сенсорные терминалы, для пользователей с ограничением по слуху установлена звукоусилительная аппаратура (рамки-усилители), информационные мнемосхема и знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, веб-сайт библиотеки предусматривает версию для слабовидящих. Национальная библиотека обеспечивает доступ и сопровождение (при необходимости) посетителей с инвалидностью на всех этапах получения информационно-библиотечных услуг и участия в культурных мероприятиях.

28-29 мая 2022 года в Национальной библиотеке в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2022» прошли встречи проекта «Живая библиотека / Җанлы китапханә»: документальный фильм «По праведной стезе»; музыкальная гостиная «Нить меж двух миров»; ресурсный класс, лекция «Мне всегда было интересно, что в голове у другого человека?»; мини-экскурсия «Осязаемая реальность: давай попробуем увидеть руками»; мастер-класс для детей «Как правильно ответить на вопрос: «Мам, а почему тетя в коляске?». Модераторами встреч стали лица с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. В рамках проекта проведено 6 встреч с общим количеством участников 170 человек.

5 июля 2022 года на базе Национальной библиотеки состоялся Республиканский форум социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) «Инициативы некоммерческих организаций в сфере культуры: актуальное искусство, творческие инициативы, инклюзия». В рамках форума были презентованы положительно-эффективные практики гражданского сообщества республики в области культурной инклюзии, рассмотрены вопросы творческого профориентирования детей с расстройством аутистического спектра, частно-государственного партнёрства в создании условий для культуры и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, творчество и полезная занятость для детей и подростков с ментальными нарушениями

19 ноября 2022 года в Национальной библиотеке в рамках фестиваля семейного чтения состоялась интерактивная презентация книжной выставки для незрячих и слабовидящих людей и тактильных экспонатов достопримечательностей Республики Татарстан под названием «Трогательная выставка».

18 декабря 2022 года в Национальной библиотеке состоялся мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Нейропсихологические игры» с ведущей – педагогом Марией Златковской. Организатором мероприятия выступила Региональная общественная организация родителей детей с ограниченными возможностями «Солнечный круг» Республики Татарстан.

В 2022 году Национальной библиотекой проведено 11 экскурсий для членов общественных организаций: Татарской Республиканской организации Все-российского общества инвалидов - «Общество инвалидов Республики Татарстан», Татарской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», а также для прихожан Храма Преподобного Сергия Радонежского в городе Казани, студентов с инвалидностью по слуху из федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», подопечных благотворительного фонда «Дети едины», местной общественной организации инвалидов г. Казани «Вера», «Школа особенной мамы». Участниками экскурсий стали 199 посетителей с инвалидностью.

На веб-сайте Национальной библиотеки представлены виртуальные выставки: «Хорошо будет все, не иначе!», «3 декабря − Международный день инвалидов/3 декабрь − Халыкара инвалидлар көне».

Информационно-библиографическим отделом систематически обновляется печатная тематическая папка «Права инвалидов в обществе. Право на доступную среду», включающая в себя списки книг и статей из периодических изданий, ссылки на Интернет-ресурсы, законодательные и нормативные материалы, посвященные проблемам инвалидов.

Ежегодно музеями Республики Татарстан проводится около 7,5 тысяч экскурсий для социально незащищенных и маломобильных групп, из них наибольшее количество – для лиц с нарушением зрения и инвалидов по общему заболеванию.

В 2022 году музеи Республики Татарстан приняли 39 049 посетителей. В течение года музеями Республики Татарстан проведено более 9 173 культурно-массовых мероприятий для инвалидов.

Сотрудники всех музеев Республики Татарстан прошли инструктаж по оказанию помощи посетителям с ограниченными возможностями здоровья. В 2022 году 42 сотрудника прошли обучение по программам, связанным с предоставлением услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Музеями Республики Татарстан ежегодно ведется системная работа по привлечению в музеи инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: разрабатываются различные культурно-образовательные и просветительские программы, проводятся адаптивные экскурсии на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих людей, музейные занятия и инклюзивные акции, организуются выставки изделий инвалидов, мастер-классы, кинопоказы с тифло- и сурдо-комментарием, виртуальные экскурсии на платформе ZOOM. Для социально незащищенных и маломобильных групп проводятся экскурсии, в которых принимают участие лица с нарушением зрения и инвалиды по общему заболеванию. В музеях создаются специальные условия для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья. Используются тактильные экспонаты, тактильные и визуальные указатели движения, система вызова персонала и гусеничные подъемники для инвалидов-колясочников, индукционные системы, имеются этикетки по системе Брайля, здания оборудованы пандусами.

В рамках сотрудничества Национального музея с региональной общественной организацией инвалидов «Интеграция» в Республике Татарстан в 2022 году были изготовлены тактильные копии знаковых экспонатов из фондов музея в количестве 35 штук.

Национальным музеем ведется активное сотрудничество со специальной библиотекой для слепых и слабовидящих, казанскими местными отделениями общественных организаций «Татарская Республиканская организация Всероссийского общества инвалидов - «Общество инвалидов Республики Татарстан», «Татарское Республиканское отделение общероссийской организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», «Татарская региональная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». Также Национальный музей осуществляет сотрудничество со специальными (коррекционными) общеобразовательными учреждениями для детей с ограниченными возможностями здоровья – казанскими школами №№ 61, 76, 142, 172, муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 282 комбинированного вида» Московского района г. Казани, Общенациональным благотворительным фондом «Ярдам-Помощь»», благотворительными фондами «Радость Детства», «Дети едины», «Альпари», «Мамино сердце», «Лига добрых людей», «НеЗаМи» помощь детям инвалидам, «День добрых дел».

В 2022 году в государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Казанский Кремль» (далее – музей-заповедник «Казанский Кремль») для людей с инвалидностью были доступны экскурсии на русском жестовом языке в музеях и выставочных залах; видеогид по территории Казанского Кремля; экскурсии по территории Казанского Кремля по музеям и выставочным залам с использованием тактильных макетов архитектурных памятников «Прикоснись к Кремлю», тактильных макетов музейных экспонатов «Прикоснись к Кремлю: музеи»; выездная программа с тактильными моделями для незрячих и слабовидящих «Расскажем о Кремле»; видеоролики с тифлокомментированием об архитектурных объектах Казанского Кремля.

Для посетителей, использующих инвалидные коляски, создана специальная карта территории Казанского Кремля. Для посетителей с особенностями развития – экскурсия для детей с расстройством аутистического спектра «Мое первое знакомство с Казанским Кремлем»; социальная история по территории Казанского Кремля; видеоролики об архитектурных объектах Казанского Кремля на ясном языке «Кремль. Ясно».

В 2022 году в рамках грантового конкурса программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» были созданы тактильные макеты фасадов архитектурных памятников Казанского Кремля. Всего в музее-заповеднике «Казанский Кремль» 58 тактильных макетов.

С 1 по 10 декабря 2022 года музей-заповедник «Казанский Кремль» принимал участие в четвертой инклюзивной акции «Музей для всех!», организованной в рамках проекта «Инклюзивный музей» Российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России) совместно с партнерами проекта при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках акции состоялся проект «Гений места. Музей», представленный Музеем русского импрессионизма (г.Москва), к которому присоединился музей-заповедник «Казанский Кремль», создав серию видеороликов на «ясном языке» об архитектурных памятниках Казанского Кремля, их посмотрело более 53 тысяч человек.

В 2022 году в музее-заповеднике «Казанский Кремль» в рамках выставки «Золотой век фламандского искусства» в Центре «Эрмитаж-Казань» было разработано пять инклюзивных программ.

С 20 по 21 октября 2022 года в музее-заповеднике «Казанский Кремль» прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Десятые Кремлевские чтения» на тему: «Музейный диалог: взаимодействие с посетителями». В рамках конференции была организована секция, посвященная инклюзивным музейным программам и работе с людьми с инвалидностью.

С 16 по 28 декабря 2022 года в структурном подразделении музея-заповедника «Казанский Кремль» Музее Пушечного двора прошли благотворительные новогодние елки для детей, подопечных государственного бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Апрель» в городском округе Казань», автономной некоммерческой организации содействия развитию благотворительности «Добрая Казань», благотворительных фондов «Радость Детства», «Дети едины», «Альпари», также учащихся общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудниками государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» (далее – музей-заповедник «Остров-град Свияжск») для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (с особенностями интеллектуального развития, с двигательными и речевыми нарушениями, нарушениями слуха) из образовательных организаций была создана программа «Остров-град Свияжск – музей для всех». Программа рассчитана на дневное пребывание в Свияжске, включает экскурсию на выбор, интерактивное занятие с мастер-классом.

Организованы онлайн-экскурсия с переводом на русский жестовый язык по экспозиционно-выставочному объекту музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Музею истории Свияжска, показ видеофильма «Свияжск – остров любви».

В 2022 году в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» создана виртуальная экскурсия «Вдохновленные Свияжском» с переводом на русский жестовый язык и тифлокомментарием. К видео-экскурсии разработана интерактивная часть, включающая задания для детей и подростков, обучающихся в специализированных учебных заведениях.

С 28 октября 2022 года по 23 января 2023 года проводилась выставка «Мир на ощупь. К 90-летию Свияжской школы слепых».

В период с 10 сентября по 13 ноября в рамках инклюзивного выставочно-просветительского проекта «Искусство быть», реализуемого Благотворительным фондом «Гольфстрим» (Москва) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в Музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» была организована инклюзивная выставка современного искусства «Искусство быть: запредельно близко».

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» (далее – Болгарский музей-заповедник) оказывает благотворительную помощь в организации экскурсионного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Болгарский музей-заповедник активно сотрудничает в этом направлении со специалистами государственного автономного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рассвет» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Для несовершеннолетних детей из числа получателей социальных услуг регулярно проводятся экскурсии и различные мероприятия.

В Болгарском музее-заповеднике реализуется проект «Болгар для всех», направленный на развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья посредством их участия в мероприятиях и обучающих программах на территории объекта культурного наследия совместно с их здоровыми сверстниками. 14 сентября 2022 года в рамках проекта «Болгар для всех» открылась творческая студия «Территория возможностей». Всего в 2022 году в творческой студии было проведено 32 занятия для детей с ограниченными возможностями.

В Главном здании государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан «Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан» (далее – Государственный музей изобразительных искусств) экспозиции доступны для слабовидящих, людей с нарушением слуха и инвалидов по общему заболеванию. Инфраструктура музея позволяет проводить интересные программы и мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с их участием. В Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств обеспечен 100-процентный доступ для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата на все этажи здания.

В целях реабилитации Государственный музей изобразительных искусств на постоянной основе посещают члены городских клубов общения молодых инвалидов «Омет-Надежда», «Лилия»; члены Общества инвалидов Советского района; пациенты общества с ограниченной ответственностью «Реабилитационный центр «Маяк»; члены автономной некоммерческой организации «Творческая инклюзивная студия «Э-Моция»; члены местной общественной организации инвалидов г.Казани «Вера»; учащиеся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья»; пациенты государственного автономного учреждения социального обслуживания «Зеленодольский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», межрегиональной автономной некоммерческой организации помощи онкопациентам «Мы вместе – Без бергэ»; участники общенационального благотворительного фонда «Ярдам – Помощь».

В 2022 году в Галерее современного искусства были организованы специальные выставки: инклюзивная выставка «Птица зеленая», выставка рисунков и фотопортретов детей с синдромом Дауна «Солнечные Мы», выставка детей с расстройством аутистического спектра «Дети АУ. РАСпрекрасен этот мир». Выставки сопровождаются образовательной программой для детей-инвалидов. На постоянной основе проходят инклюзивные занятия для детей «В музей вместе».

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (далее – Елабужский государственный музей-заповедник) последовательно создает условия для комфортного посещения музейно-выставочных объектов инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Экскурсии ведутся с использованием громкоговорителей и проводятся на языке, понятном для посетителей.

С 2016 года осуществляется проект «Золотой музейный час для «особенных» детей». Проект реализуется Елабужским государственным музеем-заповедником совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр лечебной педагогики «Чудо-дети» из Набережных Челнов и государственным автономным учреждением социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Астра» в Елабужском муниципальном районе». Целью проекта является социальная адаптация ребят с тяжелыми ментальными нарушениями и преодоление социальной изоляции их семей.

Доступная среда для слабовидящих посетителей (наличие тактильных зон в экспозициях, медиапанелей для воспроизведения аудиоматериалов, работа экскурсоводов и диспетчеров) создана в 14 зданиях и строениях Елабужского государственного музея-заповедника, доступная среда для слабослышащих посетителей (наличие аудиогидов) создана в 9 зданиях и строениях, доступная среда для маломобильных групп населения (отсутствие порогов, наличие пандусов, поручней) создана в 9 зданиях и строениях. Для удобства маломобильных групп населения в ряде музеев имеются сменные инвалидные кресла-коляски.

Государственное бюджетное учреждение «Актанышский районный краеведческий музей Республики Татарстан» регулярно проводит музейные уроки с детьми с ментальными нарушениями здоровья совместно с педагогами государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Игелек узеге» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Актанышском муниципальном районе».

В отрасли культуры Республики Татарстан внедрена новая социальная услуга – тифлокомментирование, которая позволяет незрячим и слабовидящим людям «увидеть» визуальные виды искусства.

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Татаркино» совместно с киноучреждениями муниципальных образований Республики Татарстан в рамках социальной акции «Доступное кино» проводит в муниципальных кинотеатрах и кинозалах киномероприятия, в том числе с показами фильмов с тифлокомментариями для инвалидов по зрению и с субтитрами для инвалидов по слуху.

В 2022 году Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Татаркино» совместно с муниципальными учреждениями провело 149 киномероприятий, с охватом 3 990 человек, направленных на повышение доступности культурных благ для инвалидов, их вовлечение в социокультурную деятельность. Также организуются выездные показы в государственные учреждения коррекционной направленности

Также в читальном зале Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих проводятся показы кинофильмов с тифлокомментариями для инвалидов по зрению и субтитрами для инвалидов по слуху.

26 октября 2022 года в муниципальном бюджетном учреждении культуры города Казани «Культурно-досуговый комплекс им. В.И.Ленина» состоялся инклюзивный показ фильма «Вслепую на Эльбрус». Представил киноленту автор фильма – незрячий путешественник Иван Ерхов, основатель Ассоциации создателей инклюзивных медиа проектов «Жизнь в темноте».

В Республике Татарстан проводится тифлокомментирование на национальном языке, что является важным шагом в развитии национального тифлокомментирования в стране.

В государственных бюджетных учреждениях «Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала», Татарский государственный театр кукол «Әкият», «Казанский государственный театр юного зрителя», «Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева» во взаимодействии со специальной библиотекой для слепых и слабовидящих проводится тифлокомментирование 14 спектаклей. В 2022 году адаптировано 7 спектаклей для инвалидов по зрению и состоялось 25 показов, которые посетили более 500 зрителей с нарушениями зрения.

Ежегодно театрально-зрелищными организациями Республики Татарстан для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводятся мероприятия на благотворительной основе – бесплатные показы спектаклей, концертных программ, выезды в дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Также в течение года выделяются билеты на различные мероприятия по льготной цене.

Театры Республики Татарстан сотрудничают с местными общественными организациями инвалидов, государственным автономным учреждением социального обслуживания Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, благотворительными фондами, коррекционными школами. В рамках проведения Декады инвалидов организациями культуры проводятся мероприятия благотворительного проекта «От сердца к сердцу».

Государственным бюджетным учреждением «Казанский государственный театр юного зрителя» (далее – Казанский театр юного зрителя) совместно с Благотворительным фондом помощи детям, лицам с ограниченными возможностями и малообеспеченными «День добрых дел» реализуется проект «Театр без границ», который делает возможным комфортного просмотра спектаклей в театре одновременно и для здоровых детей, и для детей с инвалидностью.

Системная работа с детьми с инвалидностью ведется в Казанском государственном театре юного зрителя с 2017 года в рамках проекта Инклюзивной творческой лаборатории «Создавая театр». В 2022 году состав лаборатории насчитывал 23 участника, 12 из которых имеют инвалидность (синдром Дауна, расстройство аутического спектра, детский церебральный паралич, инвалидность по слуху и зрению). В 2022 году в спектакле «Синяя птица» были заняты 19 участников лаборатории, 7 из них – дети с инвалидностью.

В Государственном бюджетном учреждении «Татарский государственный театр драмы и комедии им.К.Тинчурина» еженедельно в течение сезона работает театральная студия «Чудо» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся тематические открытые уроки, «Мастер-классы «За кулисами».

С 2021 года на базе государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан «Детский центр «Экият», расположенного в г. Казани, реализуется совместный проект Министерства культуры Республики Татарстан и Благотворительного фонда помощи детям и взрослым «В твою пользу» по созданию инклюзивной творческой лаборатории (далее – Лаборатория). На базе Лаборатории на постоянной основе действует инклюзивный досуговый центр для детей с ментальными нарушениями «Симург» по трем направлениям: театральная студия, студия программирования и студия робототехники. В 2022 году в досуговом центре занималось 25 воспитанников, в основном это дети с расстройствами аутистического спектра. С детьми работают педагоги и тьюторы со специальным образованием.

Кроме того, на базе Лаборатории реализуются инклюзивные проекты разной направленности – образовательные, развивающие, творческие, профориентационные и другие, в том числе по развитию направлений арт-педагогики и арт-терапии для особенных детей и подростков.

В 2022 году на базе Детского центра «Экият» регулярно проводились показы спектаклей инклюзивной творческой студии «Э-моция», состоялись мероприятия: инклюзивный творческий концерт Вероники Лазаревой «Настоящее в тебе», благотворительный концерт «От объединения к созиданию», отчетный концерт инклюзивного проекта «НеПоПолам» «Разрушая границы», ежегодный конкурсный фестивальный проект «На равных» Благотворительного фонда помощи детям-инвалидам, сиротам, малообеспеченным гражданам, многодетным семьям и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Все вместе».

Детский центр «Экият» также активно сотрудничает с благотворительными фондами помощи детям и взрослым «В твою пользу», «Сила в детях», «Мамино сердце», региональной общественной организацией Республики Татарстан «Союз отцов», региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов в Республике Татарстан».

В течение 2022 года артистами театра кукол «Радужка» муниципального бюджетного учреждения «Национальный культурный центр «Элмэт» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан реализуется проект «Солнечная Радужка» - цикл мастер-классов для людей с ограниченными возможностями здоровья (возраст участников от 7 до 30 лет). Артистами театра проводятся занятия по сценическому мастерству, сценической речи, пластике, а также по прикладному творчеству. Кроме творческих занятий участники готовят постановки кукольных спектаклей. В апреле 2022 года на сцене городского парка имени 60-летия нефти Татарстана состоялась премьера инклюзивного кукольного спектакля «Колобок».

Государственным автономным учреждением культуры Республики Татарстан «Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан» (далее – государственный симфонический оркестр Республики Татарстан) ежегодно проводятся концерты в рамках социальной ответственности «Исцеление музыкой», «Достояние республики», «Музыкальная азбука от А до Я», «Уроки музыки с оркестром».

Начиная с 2010 года в рамках благотворительного проекта «Исцеление музыкой» для инвалидов и тяжелобольных детей проводятся концерты в некоммерческом медицинском частном учреждении «Детский хоспис», а также в Центре детской онкологии, гематологии и хирургии государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан». Проект проводится совместно с Региональным общественным благотворительным фондом помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой. С 2019 года артисты государственного симфонического оркестра Республики Татарстан проводят благотворительные концерты в Детском реабилитационном центре «Изумрудный город».

Муниципальное автономное учреждение культуры г. Казани «Казанский камерный оркестр Ля Примавера» в рамках республиканской творческой программы поддержки юных музыкантов «Звёзды из Завтра» за три года привлёк к участию в качестве солистов пятнадцать талантливых ребят с ограниченными возможностями здоровья. Дети выступали с оркестром в Государственном концертном зале Республики Татарстан имени Салиха Сайдашева.

Государсвенное бюджетное учреждение культуры «Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан» ежегодно проводит концерты в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. На сольные концерты приглашаются семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды.

По состоянию на 2021/2022 учебный год количество детей-инвалидов, получающих дополнительное образование в организациях культуры муниципальных образований, составляет 263 человека, или 0,7 процента от общего количества детей, обучающихся в организациях дополнительного образования детей (37 376 человек).

В организациях культуры реализуются 115 образовательных программ, адаптированных для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Детские школы искусств принимают активное участие в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Поступление детей-инвалидов в муниципальные образовательные организации дополнительного образования осуществляется на общих основаниях. Вместе с тем каждое учебное заведение, обучающее ребенка-инвалида, разрабатывает индивидуальный подход к ученику, учитывая особенности его заболевания.

Так, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.Казани «Детская музыкальная школа № 1 им.П.И.Чайковского» осуществляет обучение детей-инвалидов по зрению по индивидуальной программе. В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 имени Рустема Яхина» дети-инвалиды обучаются по индивидуальной программе, а также имеют возможность проходить общие дисциплины в группах с другими учащимися. С данной категорией учащихся работают преподаватели, прошедшие специальные курсы.

В подведомственных учреждениях среднего профессионального образования Республики Татарстан (9 колледжей) в настоящее время обучается 29 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Профессиональные образовательные организации в сфере культуры – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанское художественное училище имени Н.И.Фешина» и государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский техникум народных художественных промыслов» включены в перечень профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан, обеспечивающих специальные условия для профессионального обучения и профессионального образования детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (утвержден распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.08.2009 № 1012-р, в редакции распоряжения от 05.08.2020 № 1484-р).

Также в профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан ведется разработка учебных программ, адаптированных для инвалидов. Государственным автономным образовательным учреждением «Елабужский колледж культуры и искусств» разработаны учебные программы для незрячих студентов по специальностям «Инструментальное исполнительство», «Музыкальное искусство эстрады».

С 2018 года на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский техникум народных художественных промыслов» проходят региональные этапы чемпионата по профессиональному мастерству для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». За этот период на базе тренировочных площадок техникума было подготовлено свыше двухсот участников чемпионата, учащимися техникума завоевано 28 золотых, 26 серебряных, 20 бронзовых медалей.

В 2022 году в рамках Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на базе Казанского техникума народных художественных промыслов соревнования прошли по компетенциям «Ювелирное дело», «Резьба по дереву», «Гончарное дело» в категории «студенты» и «специалисты».

На базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный институт культуры» (далее – Казанский государственный институт культуры) функционирует «Центр непрерывного образования и повышения квалификации специалистов сферы культуры и искусства».

Повышение квалификации сотрудников учреждений культуры Республики Татарстан проводится, в том числе, по программам инклюзии:

современные технологии организации культурно-досуговой деятельности с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

Digital-культура и цифровое сопровождение профориентации, образования и трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

технологии социальной терапии в деятельности учреждений культуры;

АРТ-технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

современные методы и технологии организации инклюзивного образования в учреждениях дополнительного образования;

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде вуза.

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 29.06.2022 г. № 511 Казанский государственный институт культуры включен в перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, представляющих образовательные услуги в рамках направления реализации сертификата победителя чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Кроме того, на базе Казанского государственного института культуры систематически проводятся различные мероприятия, посвященные как инклюзии в целом, так и проблемам инклюзивного образования в частности.

В апреле 2022 года Казанский государственный институт культуры провел Всероссийский конкурс талантов и творчества детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и педагогов, работающих с данной категорией детей «Я могу! Творчество без границ».

Подведомственные профессиональные образовательные организации регулярно проводят благотворительные концерты для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в школах-интернатах, реабилитационных центрах, детских домах-интернатах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

В сфере строительства Республики Татарстан

К основным мероприятиям в составе Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству отнесены в том числе благоустройство объектов и обустройство инфраструктуры для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств. Важным условием в реализации программы комфортной городской среды является доступность и удобство для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. При разработке и реализации проекта учитываются требования доступности для инвалидов. В рамках реализации мероприятий по программе развития общественных пространств приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Республике Татарстан при проведении работ капитального ремонта или реконструкции объектов на стадии проектирования предусматривается осуществление адаптационных работ.

При проектировании объектов благоустройства программы «Парки и скверы» проекта «Формирование комфортной городской среды», а также программы «Развитие общественных пространств» обязательно учитывается доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения, проводятся общественные обсуждения проектов благоустройства с жителями, в том числе с представителями общественных организаций инвалидов. Информация с итогами обсуждений размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Так, в ряде парков и скверах г.Казани, учитывая интересы инвалидов, проведены работы по занижению поребриков, оборудованы пандусы при входе в парки, установлены специальные малые архитектурные формы, тренажеры, изготовленные для детей-инвалидов, в том числе для инвалидов-колясочников.

При реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и мероприятий проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, республиканской программы «Наш двор» на объектах программ ежегодно обеспечивается доступность для маломобильных групп населения согласно «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).

В сфере промышленности Республики Татарстан

В Республике Татарстан действуют более 17 281 объекта торговли, 5 235 объектов общественного питания, 5 217 объектов бытового обслуживания, более 30 процентов из них охвачены паспортизацией. Остальные объекты в стадии доработки.

Вновь вводимые в эксплуатацию объекты сферы потребительского рынка оборудованы согласно СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения». В случае отсутствия технической возможности установки пандусов для маломобильных групп населения, устанавливаются кнопки вызова персонала. При проведении реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры соблюдаются требования доступности для инвалидов объектов торговли и услуг.

В 2022 году обследовано 11 968 торговых объектов торговли, услуг и общественного питания.

Исполнительные комитеты муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан постоянно ведут информационную работу с руководителями потребительского рынка о необходимости создания доступной среды для маломобильных групп населения, а также введено обязательное согласование паспортов доступности объектов с общественными организациями инвалидов.

На стоянках автотранспортных средств возле торговых центров оборудовано не менее 10 процентов мест для парковки автотранспортных средств инвалидов.

Во исполнение пунктов 1 и 2 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2022 № 1517 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы» сформирован реестр объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на сайте Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

В рамках реализации плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан в 2023 году работа по беспрепятственному доступу к объектам торговли, общественного питания и бытовых услуг будет продолжена.

В сфере транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

На сегодняшний день на всех 11 станциях метрополитена г.Казани установлены информационные сенсорные терминалы, рельефные (тактильные) направляющие и предупреждающие плитки. На одной из станций установлены светодиодные полосы. Станции метрополитена «Проспект Победы» и «Дубравная» оборудованы специальными подъемными устройствами (лифтами), в пешеходном переходе от трамвайных лифтов и к кассовым залам расположены инвалидные пандусы. Станция метрополитена «проспект Победы» также адаптирована для формирования безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Всего на Казанском метрополитене курсирует 15 поездов (всего – 51 вагон).

В городе Казани все автобусные маршруты городского пассажирского транспорта обслуживаются современными комфортабельными низкопольными и полунизкопольными транспортными средствами, учитывающими интересы всех категорий пассажиров, чьи возможности в передвижении ограничены. В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Казанской агломерацией приобретено 73 автобуса с двигателем, работающим на газовом топливе. В 2021 года в г.Казань произведена поставка 40 автобусов большой вместимости, также работающих на газовом топливе, в соответствии с указанным национальным проектом. Весь подвижной состав предназначен для перевозки маломобильных групп населения.

С целью повышения качества транспортного обслуживания жителей в городе ведется работа по установке на остановочных пунктах пассажирского общественного транспорта электронных информационных табло. Данная система функционирует в автоматическом режиме с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS автоматизированной системы «АСУ-Т». Выводимая на табло информация о времени прохождения транспортных средств маршрута отображается в режиме реального времени.

В настоящее время в городе установлено 96 трамвайных и 257 автобусных электронных табло. Также на 21 остановках были установлены модули с голосовым оповещением по запросу (кнопка вызова) о предполагаемом времени прибытия маршрутных транспортных средств.

Использование подвижного состава с учетом конструктивных особенностей при обслуживании межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, предназначенного для маломобильных групп населения, законодательством не регламентировано.

Однако согласно шкале для оценки критериев заявок участников открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по территории Республики Татарстан, утвержденной приказом Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан от 09.03.2016 № 94 «Об утверждении шкалы для оценки критериев заявок участников открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по территории Республики Татарстан», предусмотрено начисление дополнительных баллов участнику открытого конкурса, транспортное средство которого оборудовано для перевозки маломобильных групп населения.

На железнодорожном вокзале «Казань-1» обслуживание лиц с ограниченными возможностями осуществляется согласно технологическому процессу работы железнодорожного вокзала по обслуживанию маломобильных групп населения. На вокзале обеспечивается круглосуточное оказание услуги маломобильным группам населения. Главное здания вокзала и здание пригородного вокзала доступны и комфортны для всех групп людей. На первый этаж главного здания вокзала инвалид-колясочник может попасть по пандусу центрального входа. В здание транспортно-пересадочного терминала инвалид-колясочник может попасть беспрепятственно. Все двери вокзала являются двупольными. На пассажирскую платформу № 1, Восточную и Западную платформы инвалид-колясочник попадает беспрепятственно из фойе главного здания вокзала и из зала ожидания, расположенного на 1-м этаже транспортно-пересадочного терминала. На пассажирские платформы № 2, 3, 4, 5 можно попасть, воспользовавшись лифтами. На пассажирских платформах № 1, 2, 3, 4, 5 и Восточной платформе имеется тактильная плитка.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья безвозмездно осуществляется помощь по их сопровождению, транспортировке к подвижному составу. На вокзале имеются передвижные и переносные приспособления для посадки (высадки) маломобильных групп населения (носилки для «лежачих» пассажиров и кресло-коляска для «сидячих»). Также на вокзале имеется вертикальный подъемник для посадки с низкой посадочной платформы.

В главном здании вокзала и в здании пригородного вокзала имеются санитарные комнаты для инвалидов.

Прием заявок осуществляется в автоматизированной программе по учету и контролю их исполнения, по электронной почте дежурному помощнику начальника вокзала. Оказание услуги помощи и сопровождения пассажиров из числа инвалидов в преодолении барьеров на транспорте осуществляется в рамках действующего договора с обществом с ограниченной ответственностью «УРАЛСТРОЙСЕРВИС».

Информационно-справочное обслуживание маломобильных групп населения на железнодорожном вокзале «Казань-1» осуществляется тремя способами: с помощью визуальной информации, радиоинформации, устной информации. Также для лиц с нарушением слуховой функции имеется индукционная петля.

Для инвалидов-колясочников в здании транспортно-пересадочного терминала имеется специализированная билетная касса. Входы в главное здание вокзала и здание пригородного вокзала оборудованы кнопками вызова дежурного персонала.

В международных аэропортах «Казань» имени Г.М.Тукая, «Бегишево» имени Н.В.Лемаева» и аэропорту «Бугульма» реализованы необходимые мероприятия по обеспечению концепции «доступная среда», в том числе в рамках выполнения плана мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере воздушного транспорта, утверждённого приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 20 ноября 2015 г. № 759 «Об утверждении плана мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере воздушного транспорта» (пункты 4 – 10 раздела III плана мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере воздушного транспорта). В терминалах аэровокзального комплекса международного аэропорта «Казань» имени Г.М.Тукая в местах, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья:

по зрению: обеспечено дублирование текстовой и графической информации объявлениями по радиотрансляционной сети аэровокзального комплекса и рельефно-точечным шрифтом Брайля, обеспечен доступ с собакой-поводырём;

по слуху: обеспечено дублирование аудиоинформации терминальной навигацией, индукционными петлями;

по опорно-двигательному аппарату: имеется выделенная зона ожидания, имеются в наличии кресла-коляски, лифты и соответствующая навигация.

Аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Казань» имени Г.М.Тукая оснащен тактильными полосами, имеются оборудованные места для ожидания лицами с ограниченными физическими возможностями.

В аэровокзальном комплексе международного аэропорта «Казань имени Г.М.Тукая» в местах, доступных для лиц с ограниченными физическими возможностями, имеются средства визуализации информации: информационные мониторы с сезонным расписанием и информацией о движении рейсов и выполнении технологических операций обслуживания пассажиров, терминальная навигация, обеспечено дублирование аудиоинформирования посредством индукционных петель.

Терминалы аэровокзального комплекса аэропорта международного аэропорта «Казань» имени Г.М.Тукая имеют беспрепятственный доступ (без порогов) в здания комплекса и в технологические зоны.

Для транспортировки лиц с ограниченными физическими возможностями из числа пассажиров от (до) терминалов от (до) воздушных судов и посадки (высадки) из них в эксплуатации находятся два амбулифта, которые оснащены специальными передвижными креслами узкой конфигурации для перемещения на борту воздушного судна.

В международном аэропорту «Бегишево» имени Н.В.Лемаева для обслуживания пассажиров из числа инвалидов и маломобильных групп населения также имеется амбулифт.

На входе (выходе) в аэровокзал международного аэропорта «Бегишево» имени Н.В.Лемаева имеются горизонтальные площадки, к которым примыкают пандусы с шероховатым прорезиненным покрытием с подогревом, доступ в операционный зал осуществляется через общие входы, оборудованные автоматическими дверями.

В операционном зале 1-го этажа предусмотрены специальные зоны ожидания, оборудованные кнопкой вызова персонала с переговорным устройством, местами для сидения и специализированной туалетной комнатой. Также для удобства и посещения кафе на втором этаже аэровокзала введен в эксплуатацию лифт для использования пассажирами с ограниченными возможностями. Лифт имеет пульт связи с персоналом на случай оказания помощи.

Для обслуживания пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрены индивидуальные кресла-коляски, носилки, закуплен лестничный гусеничный подъемник, телескопические переносные рампы.

В рамках разработанной рабочей документации общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль» обеспечено дублирование необходимой для инвалидов по зрению звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, обеспечено дублирование необходимой для инвалидов по слуху необходимой речевой информации доступными графическими средствами (надписи, индукционные петли для слабослышащих).

Для обеспечения доступности транспортных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в аэровокзале аэропорта «Бугульма» имеется световое информационное табло на прилет и вылет рейсов и усилители звука, «мнемосхема», индукционная петля и установлены знаки.

На входе (выходе) в аэровокзал установлены тактильная плитка и знаки. Разработана технология для оказания помощи инвалидам и маломобильным группам пассажиров при встрече и отправке из аэропорта. Имеются в наличии ступенькоход для посадки (высадки) пассажиров по ступеням трапа воздушного судна CRJ-200 и инвалидные кресла–каталки.

Вход в аэровокзал и выход на перрон оборудованы пандусами, в аэровокзале определены специальные сидячие места для инвалидов, обозначенные соответствующим знаком, специальные сидячие места обеспечивают свободный доступ с использованием инвалидной коляски.

На входе (выходе) в аэровокзал установлен телефон и кнопка вызова для лиц с ограниченными возможностями.

В аэровокзальных комплексах указанных аэропортов имеются специально оборудованные туалетные комнаты для пользования ими лицами с ограниченными физическими возможностями.

На автомобильных стоянках привокзальной площади международных аэропортов «Казань» имени Г.М.Тукая, «Бегишево» имени Н.В.Лемаева и аэропорта «Бугульма» выделены парковочные места для лиц с ограниченными физическими возможностями, которые обозначены соответствующими маркировочными знаками и дорожными указателями.

Процент обученных (проинструктированных) от общего количества сотрудников каждого аэропорта, которые прошли обучение и взаимодействуют при обслуживании и оказании ситуационной помощи пассажирам из числа инвалидов, составляет 100 процентов.

В Казанском речном порту для обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения предусмотрены следующие условия:

на территории привокзальной площади речного порта организована автостоянка, в том числе для инвалидов, на три авто-места (установлены соответствующие указатели), на пригородных и транзитных причалах установлены скамейки со спинками и подлокотниками, территории причалов проводится оповещение через громкоговорящую связь, ступени на спусках и пандусы имеют антискользящее покрытие, спуски на причалах имеют ограждения;

входы (выходы) в здании речного вокзала, контрольно-пропускные пункты на транзитные причалы оборудованы пандусами, петли на входных дверях одностороннего действия, верхняя часть дверей выполнена из прозрачного материала, входные двери оборудованы доводчиками продолжительностью не менее 5 секунд, зал ожидания оборудован громкоговорящей связью.

Сотрудники речного порта и все члены экипажа проходят обучение и инструктаж по программе работы с инвалидами и маломобильными группами населения.

В сфере туристской инфраструктуры Республики Татарстан

Ежегодно в Республике Татарстан расширяются возможности туризма для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму (далее – Госкомитет) проводится работа по информированию участников туристского рынка о требованиях, предъявляемых к объектам туриндустрии для создания комфортных условий для маломобильной категории граждан.

На официальном сайте Госкомитетом размещается актуальная информация, в том числе нормативные правовые акты в области стандартизации и создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

Госкомитетом на регулярной основе совершается обход по туристическим маршрутам на предмет доступности для маломобильной категории граждан.

Перечень гостиниц с доступной средой для маломобильных групп населения и туристических объектов, доступных в рамках инклюзивного туризма, размещен по ссылке: <https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/komitet-po-razvitiyu-turizma-g-kazani/inklyuzivnyy-turizm/>.

Также Госкомитетом проводится работа по информированию участников туристского рынка о требованиях, предъявляемых к объектам туриндустрии для создания комфортных условий для маломобильной категории граждан. Удельный вес объектов туристской инфраструктуры, обладающих информацией о стандартах обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, – 100 процентов.

В сфере информационных технологий Республики Татарстан

Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 370 утвержден Порядок обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи.

Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. № 147 утвержден Порядок обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи.

Из 1 810 объектов отрасли информатизации и связи Республики Татарстан 1 180 объектов обследованы в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения к объектам и услугам связи, 127 объектов были обследованы с привлечением представителей общества инвалидов.

Объекты отрасли информатизации и связи обеспечены необходимыми средствами для обеспечения доступности объектов и услуг связи: 268 объектов оборудованы пандусами, 270 – кнопками вызова, 269 – поручнями, парковочные места с особой разметкой, для слабовидящих абонентов ступени окрашиваются в яркий цвет и т.д. Офисы продаж укомплектованы носителями информации (видеоэкраны, телевизоры) со всей необходимой информацией об оказываемых услугах, а также имеются буклеты, плакаты. Доступ инвалидов при посещении офисов продаж осуществляется с помощью сотрудников офиса.

Маломобильным гражданам и гражданам, проживающим в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах, услуги связи оказываются 29 передвижными отделениями связи, которые охватывают 253 населенных пункта. Периодичность выездов передвижных отделений почтовой связи составляет от трех до пяти раз в неделю в каждый населенный пункт. Также по желанию граждан почтальоны доставляют на дом почтовые отправления, периодические издания, марочную, книжную и филателистическую продукцию, товары народного потребления, принимают коммунальные и другие виды платежей, оформляют подписку и т.д.

Более 2 800 сотрудников отрасли, работающих с инвалидами, прошли обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов связи, предоставления им услуг и оказания необходимой помощи. В настоящее время продолжается обучение со вновь принятыми работниками.

Все 26 домов-интернатов, действующих на территории Республики Татарстан, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С декабря 2015 года во всех отделениях почтовой связи проводится благотворительная акция «Дерево добра», во время которой каждый желающий может оформить подписку на газеты и журналы в адрес домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских домов и школ-интернатов. Работа по приему подписки в адрес домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских домов и школ-интернатов продолжается. Также во время проведения подписных кампаний инвалидам предоставляются скидки на печатные периодические издания.

На сайте Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан в разделе «Деятель- ность» – «Приоритетные проекты» – «Доступная среда» размещена интерактивная карта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Открыв карту доступности, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут выяснить наличие в конкретной организации приспособлений для передвижения. В основе данной карты использованы данные паспортизации объектов, которые проводились во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан в рамках программы «Доступная среда».

В Государственной информационной системе «Народный контроль» Портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (далее – Портал) создана категория «Доступная среда» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Воспользоваться данным сервисом может каждый житель Республики Татарстан, для чего необходимо пройти регистрацию «Личного кабинета» на Портале, а затем разместить фотографию с описанием местоположения объекта, недоступного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В Плане мероприятий («дорожной карты») на 2022 – 2030 годы предусмотрены мероприятия по инструктированию (обучению) специалистов, работающих с инвалидами, связанные с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и услуг, также по оказанию работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Большое значение приобретает решение вопросов, связанных со строительством новых объектов, реконструкцией существующих объектов и их модернизацией.

Интеграция инвалидов в общество в полном объеме возможна при соблюдении условий доступности объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности предоставляемых услуг. С этой целью в Плане мероприятий («дорожной карте») на 2022 – 2030 годы предусмотрены мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуги.

III. Цель, задачи, ожидаемые результаты Плана мероприятий

(«дорожной карты») на 2022 – 2030 годы

Основной целью Плана мероприятий («дорожной карты») на 2022 – 2030 годы является обеспечение к концу 2030 года на территории Республики Татарстан доступности для инвалидов объектов и услуг во всех приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

Задачи Плана мероприятий («дорожной карты») на 2022 – 2030 годы:

совершенствование нормативно-правовой базы Республики Татарстан;

повышение уровня доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Республики Татарстан;

повышение уровня доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности;

совершенствование качества предоставления услуг.

Ожидаемые результаты достижения значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан в 2022 – 2030 годы приведены в приложении № 1 к настоящему Плану мероприятий («дорожной карте») на 2022 – 2030 годы.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан, приведен в приложении № 2 к настоящему Плану мероприятий («дорожной карте») на 2022 – 2030 годы.

В целях повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг осуществляется ежегодный мониторинг выполнения республиканскими органами исполнительной власти Плана мероприятий («дорожной карты») на 2022 – 2030 годы согласно перечню индикаторов достижения значения показателей ежегодного мониторинга выполнения республиканскими органами исполнительной власти Плана мероприятий («дорожной карты») на 2022 – 2030 годы.

Приложение № 1

к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы

Ожидаемые результаты достижения значения показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов  объектов и услуг | Еди-ница  изме-  рения | Значения показателей | | | | | | | | | | Ответственные  исполнители |
| 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 2. | Удельный вес существующих объектов инфраструктуры, которые в результате проведения реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших реконструкцию, модернизацию)[\*](#P1280) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 3. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление услуги в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалидов, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | республиканские органы исполнительной власти |
| 4. | Удельный вес объектов занятости и социальной защиты, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 5. | Удельный вес объектов образования, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 6. | Удельный вес объектов здравоохранения, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| 7. | Удельный вес объектов спорта, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство спорта Республики Татарстан |
| 8. | Удельный вес объектов в сфере молодежной политики, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан |
| 9. | Удельный вес объектов связи, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан |
| 10. | Удельный вес объектов сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство строительства, архитектуры и жи лищно-коммунального хо- зяйства Республики Татарстан |
| 11. | Удельный вес объектов культуры, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство культуры Республики Татарстан |
| 12. | Удельный вес объектов транспорта, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |
| 13. | Удельный вес объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан |
| 14. | Доля сотрудников центров занятости населения, организаций социального обслуживания и социальной защиты, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 15. | Доля сотрудников образовательных организаций, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услу-ги населению) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 16. | Доля сотрудников организаций здравоохранения, предоставляю- щих услуги населению и прошед- ших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услу-ги населению) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| 17. | Доля сотрудников спортивных организаций, предоставляющих услу-ги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство спорта Республики Татарстан |
| 18. | Доля сотрудников объектов в сфере молодежной политики, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан |
| 19. | Доля сотрудников организаций связи, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан |
| 20. | Доля сотрудников организаций сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| 21. | Доля сотрудников организаций культуры, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услу-ги населению) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство культуры Республики Татарстан |
| 22. | Доля сотрудников организаций сферы транспорта и дорожного хозяйства, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |
| 23. | Доля сотрудников организаций сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан |
| 24. | Удельный вес объектов занятости и социальной защиты, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 25. | Удельный вес объектов образования, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 26. | Удельный вес объектов здравоохранения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| 27. | Удельный вес объектов спорта, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство спорта Республики Татарстан |
| 28. | Удельный вес объектов  в сфере молодежной политики, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан |
| 29. | Удельный вес объектов связи, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан |
| 30. | Удельный вес объектов сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| 31. | Удельный вес объектов культуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | процентов | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство культуры Республики Татарстан |
| 32. | Удельный вес объектов транспорта, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |
| 33. | Удельный вес объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | процентов | 67 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан |
| 34. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 35. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процентов | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 36. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 37. | Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 38. | Доля детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, от общей численности обучающихся детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | процентов | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 39. | Доля детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях, от общей численности обучающихся детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | процентов | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 40. | Доля детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, от общей численности детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 41. | Доля детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому с использованием дистанционных технологий, от общей численности детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, которым рекомендовано обучение с использованием дистанционных технологий | процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 42. | Удельный вес приспособленных помещений (экспозиций) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) в общем количестве экспозиций | процентов | 44,4 | 44,6 | 44,8 | 45,0 | 45,2 | 45,4 | 45,6 | 45,8 | 46,0 | Министерство культуры Республики Татарстан |
| 43. | Удельный вес приспособленных для инвалидов театрально-зрелищных организаций в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) в общем количестве зданий театрально-зрелищных организаций для посещения зрителей | процентов | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Министерство культуры Республики Татарстан |
| 44. | Доля инвалидов, обслуживающихся на дому, от общего количества нуждающихся в медицинской помощи на дому инвалидов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| 45. | Удельный вес медицинских организаций, оснащенных залами лечебной физической культуры и кабинетами медицинской реабилитации (абилитации), от общего числа медицинских организаций | процентов | 90,2 | 90,4 | 90,6 | 90,8 | 91 | 91,2 | 91,4 | 91,6 | 91,8 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| 46. | Удельный вес услуг, предоставляемых центрами занятости, организациями социального обслуживания и социальной защиты с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 47. | Удельный вес услуг, предоставляемых образовательными организациями с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 48. | Удельный вес услуг, предоставляемых организациями здравоохранения с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| 49. | Удельный вес услуг, предоставляемых спортивными организациями с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство спорта Республики Татарстан |
| 50. | Удельный вес услуг, предоставляемых объектами в сфере молодежной политики с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан |
| 51. | Удельный вес услуг, предоставляемых организациями в связи с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан |
| 52. | Удельный вес услуг, предоставляемых организациями сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| 53. | Удельный вес услуг, предоставляемых организациями культуры с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | процентов | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | Министерство культуры Республики Татарстан |
| 54. | Удельный вес услуг, предоставляемых организациями транспорта с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |
| 55. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | процентов | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,7 | 30,8 | 30,9 | 31 | 31,1 | 31,2 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 56. | Доля инвалидов, трудоустроенных центрами занятости населения, в общем числе инвалидов, обратившихся в центры занятости населения в поисках работы | процентов | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 57. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | процентов | 69,9 | 72,4 | 75,4 | 78,9 | 82,9 | 87,0 | 91,2 | 95,5 | 100 | республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 58. | Удельный вес интернатов всех типов, в которых созданы условия доступности для инвалидов, в общем числе таких организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 59. | Удельный вес центров реабилитации инвалидов, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, в которых созданы условия доступности для инвалидов, в общем числе таких организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 60. | Удельный вес объектов туристской инфраструктуры, обладающих информацией о стандартах обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |
| 61. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым показаны занятия физической культурой и спортом | процентов | 33,2 | 33,5 | 33,8 | 34 | 34,1 | 34,2 | 34,3 | 34,4 | 34,5 | Министерство спорта Республики Татарстан |
| 62. | Удельный вес спортивных сооружений, приспособленных к занятиям инвалидов и маломобильных групп населения, от общего числа таких спортивных сооружений | процентов | 18,9 | 19 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | Министерство спорта Республики Татарстан |
| 63. | Удельный вес используемых для перевозки населения новых транспортных средств, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2016 года, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества используемых для перевозки населения новых транспортных средств, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2016 года) | процентов | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 64. | Удельный вес существующих объектов транспортной инфраструктуры, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги (от общего количества объектов транспортной инфраструктуры, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 65. | Доля официальных сайтов республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующих требованиям доступности для инвалидов по зрению, от общего числа официальных сайтов республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство цифрового развития государственного управления, информацион- ных технологий и связи Республики Татарстан |
| 66. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | процентов | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 67. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | процентов | 84 | 89 | 94 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 100 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 68. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 71 | 72,2 | 73,4 | 74,6 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 69. | Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | человек | 2463 | 2463 | 2463 | 2463 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций |
| 70. | Удельный вес профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Татарстан, в которых обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Татарстан | процентов | 85 | 85 | 85 | 85 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций |
| 71. | Численность абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении Республики Татарстан | человек | 838 | 838 | 838 | 838 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций |
| 72. | Удельный вес инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан, от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | процентов | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций |
| 73. | Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | человек | 815 | 815 | 815 | 815 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций |
| 74. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в профессио нальных образовательных органи- зациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | процентов | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций |
| 75. | Численность трудоустроенных выпускников – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья из числа завершивших обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | человек | 725 | 725 | 725 | 725 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций |
| 76. | Доля трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья от общей численности выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Татарстан | процентов | 89 | 89 | 89 | 89 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций |
| 77. | Доля профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Татарстан, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными воз- можностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций | процентов | 33 | 33 | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*С учетом объектов, на которых по техническим причинам невозможно установить лифт.

Приложение № 2

к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы

Перечень

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные  исполнители,  соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы Республики Татарстан | | | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение административно-распоря-дительных актов организаций, в соответствии с которыми на работников организаций возложены обязанности оказания инвалидам помощи при предоставлении им услуг |  | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию), организации, оказывающие услуги населению | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли специалистов, на которых административно-распоря-дительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | | | |
| 2.1. | Строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAA25B40D8CFBDDACEF2639S70FF) от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Республиканские органы исполни-тельной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли объектов инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов |
| 2.2. | Проведение реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, в результате которых объекты полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAA25B40D8CFBDDACEF2639S70FF) от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Республиканские органы исполни-тельной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли объектов инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов |
| 2.3. | Проведение адаптационных работ в общеобразовательных организациях в рамках государственных программ, капитального ремонта | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAA25B40D8CFBDDACEF2639S70FF) от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2021 г. № 449 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Министерство образования и науки Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 2.4. | Проведение адаптационных работ в дошкольных образовательных организациях в рамках государственных программ, капитального ремонта | Федеральный закон от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2021 г. № 449 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Министерство образования и науки Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для детей-инвалидов |
| 2.5. | Проведение адаптационных работ на объектах социальной защиты в рамках государственных программ, капитального ре-монта | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAA25B40D8CFBDDACEF2639S70FF) от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли объектов социальной защиты, в которых созданы условия доступности для инвалидов:  в 2021 году – 12 организаций соци-ального обслуживания;  в 2022 году – 3 организации социального обслуживания;  в 2023 году – 3 организации соци-ального обслуживания |
| 2.6. | Проведение адаптационных работ в зданиях центров занятости населения в рамках государственных программ, капитального ремонта | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAA25B40D8CFBDDACEF2639S70FF) от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли зданий центров занятости населения, в которых созданы условия доступности для инвалидов |
| 2.7. | Проведение адаптационных работ на объектах здравоохранения в рамках государственных программ, капитального ремонта | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAA25B40D8CFBDDACEF2639S70FF) от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство здра-воохранения Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли объектов здравоохранения, в которых созданы условия доступности для инвалидов:  в 2021 году – 29 объектов;  в 2022 году – 8 объектов;  в 2023 году – 11 объектов |
| 2.8. | Проведение адаптационных работ на объектах культуры в рамках государственных программ, капитального ремонта | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAA25B40D8CFBDDACEF2639S70FF) от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство культуры Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли объектов культуры, в которых созданы условия доступности для инвалидов:  в 2021 году – 17 объектов;  в 2022 году – 3 объекта;  в 2023 году – 3 объекта |
| 2.9. | Проведение адаптационных работ на объектах спорта в рамках государственных программ, капитального ремонта | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAA25B40D8CFBDDACEF2639S70FF) от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство спорта Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли объектов спорта, в которых созданы условия доступности для инвалидов:  в 2021 году – 11 объектов;  в 2022 году – 3 объекта;  в 2023 году – 4 объекта |
| 2.10. | Проведение адаптационных работ на объектах молодежной политики в рамках государственных программ, капитального ре-монта | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAA25B40D8CFBDDACEF2639S70FF) от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли объектов молодежной политики, в которых созданы условия доступности для инвалидов:  в 2021 году – 17 объектов;  в 2022 году – 3 объекта;  в 2023 году – 4 объекта |
| 2.11. | Проведение адаптационных работ на объектах социальной инфраструктуры в рамках программ Республики Татарстан, муниципальных программ по капитальному, текущему ремонту | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAA25B40D8CFBDDACEF2639S70FF) от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Республиканские органы исполни-тельной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли объектов, в которых созданы условия доступности для инвалидов |
| 2.12. | Проведение мониторинга доступности для инвалидов объектов и услуг | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAA25B40D8CFBDDACEF2639S70FF) от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Республиканские органы исполни-тельной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов |
| 2.13. | Проведение паспортизации доступности объектов и предоставляемых на них услуг, актуализация паспортов доступности с учетом современных реалий | [Приказ](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C31AB27B90B8CFBDDACEF2639S70FF) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 | Республиканские органы исполни-тельной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли объектов, имеющих паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг |
| 2.14. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEEB613F69593E0E3FF52CB00D82AA82FFE971662F18190A6861DB1E85BCDA3DB9ACC6S603F) «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013  № 1012, муниципальные программы капитальных вложений | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Повышение удельного веса новых, реконструируемых, модернизируемых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества новых, реконструированных, модернизированных объектов |
| 2.15. | Приобретение новых транспортных средств, предназначенных для перевозки населения и полностью отвечающих требованиям доступности для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEEB613F69593E0E3FF52CB00D81AD83F1E971662F18190A6861DB1E85BCDA3DBAA9C6S609F) «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013 – 2023 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2013 № 283, государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEEB613F69593E0E3FF52CB00D82AA82FFE971662F18190A6861DB1E85BCDA3DB9ACC6S603F) «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013  № 1012, муниципальные программы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Повышение удельного веса используемых для перевозки населения новых транспортных средств, введенных в эксплуатацию с 1 июля  2016 года, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов услуг в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата):  в 2021 – 2025 годах – 200 единиц;  в 2026 – 2030 годах – 350 единиц |
| 2.16. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на территории Республики Татарстан | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEEB613F69593E0E3FF52CB00D81AD83F1E971662F18190A6861DB1E85BCDA3DBAA9C6S609F) «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013  № 1012, приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 321 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг автомобильного транпорта и городского наземного электирического транпорта, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Повышение удельного веса введенных с 1 июня 2016 года в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов транспортной инфраструктуры), на 5 процентов за 5 лет |
| 2.17. | Организация работы по оборудованию на автостоянках мест для парковки автотранспортных средств инвалидов | [Закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350F35A826B6058CFBDDACEF2639S70FF) Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Республиканские органы исполни-тельной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около предприятий, организаций (торговли и сферы услуг, общественного питания, медицинских, спортивных, культурных, социальных, образовательных и других организаций) мест для парковки автотранспортных средств инвалидов:  не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг  с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,  препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | | |
| 3.1. | Обучение (инструктирование) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAA25B40D8CFBDDACEF2639S70FF) от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Республиканские органы исполни-тельной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам доступности для них объектов и услуг |
| 3.2. | Обучение сурдопереводу сотрудников организаций социальной сферы | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAA25B40D8CFBDDACEF2639S70FF) от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Республиканские органы исполни-тельной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение сурдопереводу; увеличение числа инвалидов, получивших услуги сурдоперевода |
| 3.3. | Адаптация сайтов республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан в составе государственной информационной системы Республики Татарстан «Официальный портал Республики Татарстан» с учетом особых потребностей инвалидов с нарушениями зрения | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAA25B40D8CFBDDACEF2639S70FF) от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, республиканские органы исполни-тельной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Увеличение числа инвалидов, получающих информацию на сайте в удобном формате, социальная интеграция инвалидов в общество |
| 3.4. | Организация и проведение социологического исследования (мнение инвалидов о доступности объектов и услуг, отношении общества к проблемам инвалидов) | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта  2021 г. № 449 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» | Министерство тру-да, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг |
| 3.5. | Привлечение общественных организаций инвалидов к принятию мер для обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, актуализации паспортов доступности объектов и услуг | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAA25B40D8CFBDDACEF2639S70FF) от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Республиканские органы исполни-тельной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Принятие согласованных решений по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг (в рамках реализации планов мероприятий («дорожных карт») |
| 3.6. | Организация и проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов, детей-инвалидов на базе реабилитационных организаций с учетом нозологий в рамках реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, детей-инвалидов | [Закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEEB613F69593E0E3FF52CB80D85AA84F3B47B6E76141BS00DF) Республики Татарстан от 18 декабря  2014 года № 126-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Татарстан» | Министерство тру-да, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение числа инвалидов, детей-инвалидов, прошедших курс реабилитации |
| 3.7. | Предоставление социальных услуг на дому родителям или законным представителям детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение числа семей с детьми-инвалидами, охваченных социальными услугами |
| 3.8. | Организация реабилитационной работы с целевыми группами инвалидов, детей-инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детей с нарушениями аутистического спектра в социально-реабилитационных отделениях комплексных центров социального обслуживания, центрах реабилитации инвалидов, реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями |  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доступности услуг для инвалидов с различными нарушениями |
| 3.9. | Привлечение негосударственного сектора в сферу социального обслуживания | Нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Татарстан | Министерство тру-да, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. |  |
| 3.10. | Направление предложений об изменении действующих нормативных финансовых затрат и затрат на содержание имущества государственных организаций социального обслуживания Республики Татарстан в государственное бюджетное учреждение «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» | Нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Татарстан | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. |  |
| 3.11. | Предоставление государственных услуг по трудоустройству, в том числе:  на временные и общественные работы;  на квотируемые и резервируемые рабочие места;  по организации предприни-мательской деятельности | [Закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350F35AB21B5048CFBDDACEF2639S70FF) Российской Феде-рации от 19 апреля  1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | Государственные учреждения служ-бы занятости населения Республики Татарстан | постоянно | Оказание содействия в трудоустройстве инвалидов, обратившихся в государственные учреждения службы занятости населения Республики Татарстан |
| 3.12. | Проведение контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты в рамках [Закона](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEEB613F69593E0E3FF52CB80D83A482F3B47B6E76141BS00DF) Республики Татарстан от 24 июля 2006 года  № 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350F34AE22B40B8CFBDDACEF2639S70FF) от  31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Прием на работу инвалидов в пре-делах установленной квоты:  в 2015 году – 128 проверок;  в 2016 году – 83 проверки;  в 2017 году – 89 проверок;  в 2018 году – 195 проверок;  в 2019 году – 164 проверки;  в 2020 году – 7 проверок (постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»);  в 2021 году – в рамках риск-ориентированного подхода плановые проверки не предусмотрены;  в 2022 году – мораторий на проведение проверок работодателей (постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля») |
| 3.13. | Предоставление безработным гражданам, относящимся к категории инвалидов, в приоритетном порядке государственных услуг по:  профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности;  психологической поддержке безработных граждан;  социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | [Закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350F35AB21B5048CFBDDACEF2639S70FF) Российской Феде-рации от 19 апреля  1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEEB613F69593E0E3FF52CB00D82AA88FEE971662F18190A6861DB1E85BCDA3DBAA9C6S609F) «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014 –  2025 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2013  № 553 | Государственные учреждения служ-бы занятости населения Республики Татарстан | постоянно | Повышение конкурентоспособности безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, в целях их последующего трудоустройства |
| 3.14. | Организация мониторинга опроса незанятых инвали- дов трудоспособного воз- раста с целью выявления их потребности в трудоустройстве, открытии собственного дела |  | Государственные учреждения служ- бы занятости насе- ления Республики Татарстан | постоянно | Дальнейшее трудоустройство незанятых инвалидов трудоспособного возраста |
| 3.15. | Внедрение федеральных государственных образо-вательных стандартов на-чального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от  19 декабря 2014 г. [№ 1598](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C33AE25B8098CFBDDACEF2639S70FF) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19 декабря 2014 г. [№ 1599](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C33AE22B00A8CFBDDACEF2639S70FF) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Министерство образования и науки Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение числа детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших образовательные услуги по адаптированным образовательным программам |
| 3.16. | Реализация мероприятий по повышению квалифика-  ции работников образования по вопросам обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | Постановление Правительства Российской Фе-  дерации от 23 марта  2021 г. № 449 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» | Министерство образования и науки Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли педагогов, владеющих технологией реализации ин-  клюзивного образования |
| 3.17. | Анализ состояния обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях и организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан | ежегодно | Выработка рекомендаций по организации процесса обучения |
| 3.18. | Повышение квалификации специалистов психолого-медико-педагогических ко-миссий | Министерство образования и науки Республики Татарстан | ежегодно | Увеличение числа специалистов, повысивших квалификацию |
| 3.19. | Организация и проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам реализации инклюзивного образования в Республике Татарстан | Министерство образования и науки Республики Татарстан | ежегодно | Увеличение числа педагогов, реализующих инклюзивное образование |
| 3.20. | Проведение методических семинаров по разработке и реализации адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования и науки Республики Татарстан | ежегодно | Увеличение числа педагогов, реализующих инклюзивное образование |
| 3.21. | Совершенствование деятельности психолого-ме-дико-педагогических комиссий, в том числе формирование механизма эффективного взаимодействия с организациями медико-социальной экспертизы, медицинскими организациями | Министерство образования и науки Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Совершенствование межведомст-венного взаимодействия по оказанию услуг детям-инвалидам |
| 3.22. | Мероприятия по профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих инклюзивное образование | Министерство образования и науки Республики Татарстан | ежегодно | Увеличение числа детей-инвалидов, получивших профориентационные услуги |
| 3.23. | Повышение доступности амбулаторно-поликлиниче-ских организаций для граждан с ограниченными возможностями | [Постановление](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEEB613F69593E0E3FF52CB00D82AB89F9E971662F18190AS608F) Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013  № 461 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года» | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли амбулаторно-поликлинических организаций |
| 3.24. | Организация медицинского обслуживания инвалидов на дому |  | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли инвалидов, получающих медицинскую помощь на дому с учетом ограничения их жизнедеятельности |
| 3.25. | Строительство новых объектов в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов-колясочни ков и других маломобиль- ных групп населения |  | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли вновь вводимых объектов в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям до- ступности для инвалидов-коля- сочников и других маломобильных групп населения |
| 3.26. | Строительство детского реабилитационного центра | Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 –  2024 годы» ([подпрограмма](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEEB613F69593E0E3FF52CB00D82AE81F1E971662F18190A6861DB1E85BCDA3DBAABC0S60DF) «Совершенствование государственной экономической политики в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы»), утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение числа реабилитационных услуг, оказываемых детям-инвалидам, расширение спектра услуг |
| 3.27. | Информирование субъектов турбизнеса о стандартах обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья | Государственная программа «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму | 2022-2030 гг. | Увеличение удельного веса объектов туристской инфраструктуры, обладающих информацией о стандартах обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.28. | Изготовление тактильных музейных экспонатов и малых копий памятников архитектуры |  | Министерство культуры Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли объектов, на которых для инвалидов обеспечено дублирование информации;  увеличение доли инвалидов, пользующихся тактильными музейными экспонатами;  повышение доступности услуг с помощью тактильных музейных экспонатов и малых копий памятников архитектуры |
| 3.29. | Проведение региональных фестивалей, творческих конкурсов и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, детей-инвалидов, в том числе инвалидов по слуху и инвалидов по зрению | Министерство культуры Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение количества инвалидов, интегрируемых в социокультурную среду |
| 3.30. | Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, фестивалей, всероссийских, республиканских соревнований, спартакиад, декад спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 5 марта  2019 года № 159 «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019 –2025 годы» | Министерство спорта Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 3.31. | Подготовка спортсменов-инвалидов к чемпионатам, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, иным соревнованиям высшего уровня для лиц с ограниченными возможностями здоровья, организация учебно-тренировочных сборов | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 5 марта  2019 года № 159 «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019 –2025 годы» | Министерство спорта Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-  ровья, систематически занимающихся спортом |
| 3.32. | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка инструкторов и тренеров, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 5 марта  2019 года № 159 «Об утверждении государст-венной программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019 – 2025 годы» | Министерство спорта Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли инструкторов и тренеров, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения, прошедших повышение квалификации и переподготовку |
| 3.33. | Совершенствование, поддержание в актуальном состоянии и техническое сопровождение Информационной системы мониторинга обеспечения доступности социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения Республики Татарстан (Карта доступности Республики Татарстан), синхронизация с федеральной системой интернет-портала «Жить вместе» (http://zhit-vmeste.ru/) | Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 апреля 2022 г.  № 370 «Об утверждении Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи».  Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. № 147 «Об утверждении Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи». | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Повышение информированности лиц с ограниченными возможностями здоровья о степени доступности объектов и услуг |
| 3.34. | Анализ уведомлений, поступающих посредством информационной системы «Народный контроль» по категории «Доступная среда» в рамках проекта «Открытый Татарстан» на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, подготовка предложений по совершенствованию программы |  | Министерство тру-да, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Повышение информированности лиц с ограниченными возможностями здоровья о степени доступности объектов и услуг.  Включение заявок в республиканские и муниципальные программы, планы мероприятий |
| 3.35. | Приобретение оборудования в рамках программ Российской Федерации, Республики Татарстан, муниципальных программ (капитального ремонта, реконструкции):  индукционная петля;  информационное табло;  аудиоинформаторы;  электронная очередь и др. | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAA25B40D8CFBDDACEF2639S70FF) от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», программы капитального ремонта, реконструкции | Республиканские органы исполни-тельной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли объектов, на которых обеспечено дублирование информации; доступность услуг для инвалидов по другим программам Российской Федерации, Республики Татарстан, муниципальным программам |
| 3.36. | Проведение экспертизы проектно-сметной доку- ментации объектов, вводи- димых в эксплуатацию, прошедших модернизацию, реконструкцию, с 1 июля 2016 года в части включения в них требований доступности для инвалидов |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение числа вновь вводимых объектов, прошедших капитальный ремонт, модернизацию, реконст-рукцию, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов |
| 3.37. | Организация субтитрирования телевизионных программ на телеканале «Татарстан – Новый Век» |  | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | 2022 –  2030 гг. | Увеличение числа инвалидов, пользующихся телевизионными программами для получения информации |
| 3.38. | Информационное освещение тем, посвященных распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | 2022 –  2030 гг. | Формирование толерантного отношения к инвалидам; увеличение числа граждан, знающих основы формирования доступной среды для инвалидов |
| 3.39. | Создание и транслирование социальной рекламы, направленной на формирование толерантного отношения к инвалидам, вопро-  сам занятости инвалидов трудоспособного возраста | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | 2022 –  2030 гг. | Формирование толерантного отношения к инвалидам, преодоление отношенческих барьеров, мотивация инвалидов к труду |
| 3.40. | Подготовка информационно-методических рекомендации по формированию доступной среды |  | Министерство тру-да, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение охвата обучением специалистов, основам формирования доступной среды для инвалидов и организующих исполнение планов мероприятий («дорожных карт») |
| 3.41. | Проведение мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов потребительского рынка Республики Татарстан | Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 18 декабря 2015 г. № 4146 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, их территориальными органами, подведомственными организациями, организациями, предоставляющими услуги населению в сферах, правовое регулирование которых осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи» | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и услуг |
| 3.42. | Взаимодействие с крупными торговыми сетевыми компаниями, функциони- рующими в Республике Татарстан, Ассоциацией предприятий и промышленников Республики Татарстан | Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федера-  ции от 18 декабря 2015 г. № 4146 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, их территориальными органами, подведомственными организациями, организациями, пре-доставляющими услуги населению в сферах, правовое регулирование которых осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи» | Министерство промышленности и торговли Республи- ки Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Повышение информированности хозяйствующих субъектов в сфере торговли о необходимости выполнения законодательства в части обеспечения доступности для инвалидов объектов торговли |
| 3.43. | Проведение ежегодного мониторинга выполнения республиканскими органами исполнительной власти планов мероприятий («дорожных карт») повы-  шения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Закон Российской Фе- дерации от 24 ноября  1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Республиканские органы исполни-тельной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 3.44. | Формирование реестра объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | [Закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350F35A826B6058CFBDDACEF2639S70FF) Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Республиканские органы исполни-тельной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Ежегодная актуализация реестра |
| 3.45. | Оказание методической помощи негосударственным организациям, предоставляющим услуги населению, в части принятия мер по наделению персонала дополнительными функциями по оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров при получении ими услуги | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAA25B40D8CFBDDACEF2639S70FF) от  1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 –  2030 гг. | Внесение в корпоративные планы развития, регламенты и стандарты предоставления услуг, должностные инструкции специалистов положений, предусматривающих оказание помощи инвалидам при получении услуг с учетом ведомственных порядков, утвержденных:  для образовательных организаций – [приказом](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350F34AF23B3048CFBDDACEF2639S70FF) Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  для медицинских организаций –  приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от  12 ноября 2015 г. № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  для спортивных организаций – [приказом](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3CA325B60C8CFBDDACEF2639S70FF) Министерства спорта Российской Федерации от 24 августа 2015 г. № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»;  для организаций культуры – приказами Министерства культуры Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. [№ 2761](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAB26B30D8CFBDDACEF2639S70FF) «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации и социальной защите инвалидов», от 16 ноября  2015 г. [№ 2800](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAB27B2088CFBDDACEF2639S70FF) «Об утверждении Порядка условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ», от 16 ноября 2015 г. [№ 2803](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAB25B60A8CFBDDACEF2639S70FF) «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов», от 20 ноября 2015 г. [№ 2834](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAB24B2048CFBDDACEF2639S70FF) «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;  для организаций труда, занятости и социальной защиты – [приказом](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3CAD20B4058CFBDDACEF2639S70FF) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  для организаций сферы транспорта –приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 11 декабря 2015 г. [№ 355](consultantplus://offline/ref=4F829D419F545AC26BDEF56C290504350C3DAE20B9058CFBDDACEF2639S70FF) «О внесении изменений в Правила перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 мая  2012 г. № 140» |
| 3.46. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам приема в профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении Республики Татарстан | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Республиканские органы исполни-тельной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций | 2022 –  2030 гг. | Повышение информационной открытости профессиональных образовательных организаций по вопросам приема и условий обучения граждан, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.47. | Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей инвалидов (законных представителей ребенка) по вопросам профориентации и получения услуг профессиональными образовательными организациями и профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Республиканские органы исполни-тельной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций | 2022 –  2030 гг. | Развитие кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций |
| 3.48. | Совершенствование межведомственного взаимодействия специалистов орга-  нов медико-социальной экспертизы, психолого-ме-дико-педагогических комиссий, образовательных организаций по подготовке рекомендаций по профессиональной реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан | 2022 –  2030 гг. | Увеличение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обу-  чение по образовательным программам среднего профессионального образования |
| 3.49. | Размещение на официальных сайтах профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Татарстан, информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Государственные профессиональные образовательные организации | 2022 –  2030 гг. | Повышение информационной открытости профессиональных образовательных организаций по вопросам приема и условий обучения граждан, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.50. | Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Государственные профессиональные образовательные организации | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, от общего числа обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования |
| 3.51. | Формирование локальной нормативной базы профессиональных образователь-  ных организаций, находящихся в ведении Республики Татарстан, в части обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов (административных зданий, строений, сооружений и помещений) и предоставления услуг в сфере среднего профессионального образования | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Республиканские органы исполни-тельной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций | 2022 –  2030 гг. | Увеличение удельного веса профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инва-  лиды по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности профессиональных образовательных организаций |
| 3.52. | Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возмож- ностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Республиканские органы исполни-тельной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций | 2022 –  2030 гг. | Увеличение удельного веса профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности профессиональных образовательных организаций |
| 3.53. | Создание базовых профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Татарстан, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Республиканские органы исполни-тельной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций | 2022 –  2030 гг. | Увеличение удельного веса профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности профессиональных образовательных организаций |
| 3.54. | Внедрение в деятельность профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Татарстан, требований к оказанию образовательных услуг по получению среднего профессио-  нального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных нозологических групп | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессио-  нальных образовательных организаций | 2022 –  2030 гг. | Увеличение удельного веса профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности профессиональных образовательных организаций |
| 3.55. | Организация дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических работников, включая специалистов, осуществляющих сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам инклюзивного среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Республиканские органы исполни-тельной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших освоение образовательных программ среднего профессионального образования, относительно численности принятых на обучение инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями здоровья |
| 3.56. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Республиканские органы исполни-тельной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья от общей численности выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.57. | Организация межведомственного взаимодействия по трудоустройству инвалидов, получивших среднее профессиональное образование в профессиональных образовательных организациях, находящихся в веде-  нии Республики Татарстан, в том числе на специально оборудованные или квотируемые рабочие места | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Республиканские органы исполни-тельной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций | 2022 –  2030 гг. | Увеличение численности трудоустроенных выпускников-инвали-дов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья из числа завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования |
| 3.58. | Мониторинг закрепления на рабочем месте инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших среднее профессиональное образование в профессиональных образовательных организациях, находящихся в веде-  нии Республики Татарстан | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Республиканские органы исполни-тельной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций | 2022 –  2030 гг. | Увеличение численности трудоустроенных выпускников-инвали-дов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья из числа завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования |
| 3.59. | Развитие механизмов государственно-частного партнерства при организации трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Республиканские органы исполни-тельной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций | 2022 –  2030 гг. | Увеличение доли трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья от общей численности выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 30.12.2022 № 1517

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_\_)

Форма

Отчет

о достигнутых значениях показателей реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы и сведения об объемах финансовых средств, направленных на его реализацию

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Индикаторы достижения показателей Плана мероприятий  («дорожной карты»), объем средств, выделенных на реализацию «дорожной карты» | Значение/единица измерения/сфера  деятельности | | | Достигнутое значение показателя/ реализованного мероприятия | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | | |
| 1 | Средства, выделенные на реализацию «дорожной карты» | рублей | | |  | | | | | | |
| 1.1 | Год, предшествующий отчетному | указать год | | |  | | | | | | |
| 1.1.1 | Средства федерального бюджета | рублей | | |  | | | | | | |
| 1.1.2 | Средства регионального бюджета | рублей | | |  | | | | | | |
| 1.1.3 | Средства местного бюджета | рублей | | |  | | | | | | |
| 1.1.4 | Иные (внебюджетные) источники | рублей | | |  | | | | | | |
| 1.1.5 | Всего | рублей | | |  | | | | | | |
| 1.2 | Отчетный год | указать год | | |  | | | | | | |
| 1.2.1 | Средства федерального бюджета | рублей | | |  | | | | | | |
| 1.2.2 | Средства регионального бюджета | рублей | | |  | | | | | | |
| 1.2.3 | Средства местного бюджета | рублей | | |  | | | | | | |
| 1.2.4 | Иные (внебюджетные) источники | рублей | | |  | | | | | | |
| 1.2.5 | Всего | рублей | | |  | | | | | | |
| 1.3 | Год, следующий за отчетным (по проекту бюджета) | указать год | | |  | | | | | | |
| 1.3.1 | Средства федерального бюджета | рублей | | |  | | | | | | |
| 1.3.2 | Средства регионального бюджета | рублей | | |  | | | | | | |
| 1.3.3 | Средства местного бюджета | рублей | | |  | | | | | | |
| 1.3.4 | Иные (внебюджетные) источники | рублей | | |  | | | | | | |
| 1.3.5 | Всего | рублей | | |  | | | | | | |
| 2 | Оценка соответствия мероприятий и показателей повышения доступности для инвалидов объектов и услуг, включенных в «дорожную карту» требованиям законодательства Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти об утверждении порядка обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг и хода ее реализации (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным) |  | | | Представляется отдельным приложением к докладу о результатах мониторинга выполнения «дорожной карты» | | | | | | |
| 3 | Меры социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, предоставляемые в соответствии с региональными законодательными и нормативными правовыми актами |  | | | Представляется отдельным приложением к докладу о результатах мониторинга выполнения «дорожной карты» | | | | | | |
| 4 | Наличие в «дорожных картах» показателей повышения уровня доступности для инвалидов объектов | Да/нет | | |  | | | | | | |
| 4.1 | Социальное обслуживание | Да/нет | | |  | | | | | | |
| 4.2 | Здравоохранение | Да/нет | | |  | | | | | | |
| 4.3 | Образование | Да/нет | | |  | | | | | | |
| 4.4 | Культура | Да/нет | | |  | | | | | | |
| 4.5 | В сфере труда и занятости населения | Да/нет | | |  | | | | | | |
| 4.6 | Физкультура и спорт | Да/нет | | |  | | | | | | |
| 4.7 | Транспорт | Да/нет | | |  | | | | | | |
| 4.8 | ЖКХ | Да/нет | | |  | | | | | | |
| 4.9 | Торговля | Да/нет | | |  | | | | | | |
| 4.10 | Общественное питание | Да/нет | | |  | | | | | | |
| 4.11 | Иные сферы жизнедеятельности | Да/нет | | |  | | | | | | |
| 5 | Объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН (по сферам жизнедеятельности) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Единица измерения | В году, предшествующем отчетному | В отчетном году | | В отчетном году с нарастающим итогом  (ед. абс.) | | План в отчетном году (ед. абс.) | | Выполнение плана (в %)  (столбец «в отчетном году» /столбец «план в отчетном году» | |
| 5.1 | ***Социальное обслуживание*** |  |  |  | |  | |  | | | |
| 5.1.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  | |  | |  | | | |
| 5.1.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  | |  | |  | |  | |
| 5.1.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.1.2/5.1.1\*100% | % |  |  | |  | |  | | | |
| 5.2 | ***Здравоохранение*** |  |  |  | |  | |  | | | |
| 5.2.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  | |  | |  | | | |
| 5.2.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  | |  | |  | |  | |
| 5.2.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.2.2/5.2.1\*100% | % |  |  | |  | |  | | | |
| 5.3 | ***Образование*** |  |  |  | |  | |  | | | |
| 5.3.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  | |  | |  | | | |
| 5.3.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  | |  | |  | |  | |
| 5.3.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.3.2/5.3.1\*100% | % |  |  | |  | |  | | | |
| 5.4 | ***Культура*** |  |  |  | |  | | |  | | |
| 5.4.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  | |  | | |  | | |
| 5.4.2 | Доступных объектов | Ед. абс |  |  | |  | | |  | |  |
| 5.4.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.4.2/5.4.1\*100% | % |  |  | |  | | |  | | |
| 5.5 | ***В сфере труда и занятости населения*** |  |  |  | |  | | |  | | |
| 5.5.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  | |  | | |  | | |
| 5.5.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  | |  | | |  | |  |
| 5.5.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.5.2/5.5.1\*100% | % |  |  | |  | | |  | | |
| 5.6 | ***Физкультура и спорт (молодежная политика)*** |  |  |  | |  | | |  | | |
| 5.6.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  | |  | | |  | | |
| 5.6.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  | |  | | |  | |  |
| 5.6.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.6.2/5.6.1\*100% | % |  |  | |  | | |  | | |
| 5.7 | ***Транспорт*** |  |  |  | |  | | |  | | |
| 5.7.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  | |  | | |  | | |
| 5.7.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  | |  | | |  | |  |
| 5.7.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.7.2/5.7.1\*100% | % |  |  | |  | | |  | | |
| 5.8 | ***ЖКХ*** |  |  |  | |  | | |  | | |
| 5.8.1 | Всего объектов | ед. абс.. |  |  | |  | | |  | | |
| 5.8.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  | |  | | |  | |  |
| 5.8.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.8.2/5.8.1\*100% | % |  |  | |  | | |  | | |
| 5.9 | ***Торговля*** |  |  |  | |  | | |  | | |
| 5.9.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  | |  | | |  | | |
| 5.9.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  | |  | | |  | |  |
| 5.9.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.9.2/5.9.1\*100% | % |  |  | |  | | |  | | |
| 5.10 | ***Общественное питание*** |  |  |  | |  | | |  | | |
| 5.10.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  | |  | | |  | | |
| 5.10.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  | |  | | |  | |  |
| 5.10.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.10.2/5.10.1\*100% | % |  |  | |  | | |  | | |
| 5.11 | ***Иные сферы жизнедеятельности*** |  |  |  | |  | | |  | | |
| 5.11.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  | |  | | |  | | |
| 5.11.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  | |  | | |  | |  |
| 5.11.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.11.2/5.11.1\*100% | % |  |  | |  | | |  | | |
| 6 | Доступность для инвалидов интернет-сайтов | ед. абс. |  | | | | В отчетном году | | | | | | |
| 6.1 | Доступность для инвалидов интернет-сайтов республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления | ед. абс. |  | | | | В отчетном году | | | | | | |
| 6.1.1 | Всего интернет-сайтов республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | |
| 6.1.2 | Интернет-сайты республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления, адаптированные для инвалидов по зрению | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | |
| 6.1.3 | Доля интернет-сайтов республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления, адаптированных для инвалидов по зрению.  Формула = 6.1.2/6.1.1\*100% | % |  | | | |  | | | | | | |
| 7 | Доступность для инвалидов ТВ-передач | ед. абс. |  | | | | В отчетном году | | | | | | |
| 7.1 | Всего ТВ-передач - количество часов вещания | часы |  | | | |  | | | | | | |
| 7.2 | ТВ-передачи, адаптированные для инвалидов по слуху | часы |  | | | |  | | | | | | |
| 7.3 | Доля ТВ-передач, адаптированных для инвалидов по слуху.  Формула = 7.2/7.1\*100% | % |  | | | |  | | | | | | |
| 8 | Освещение средствами массовой информации доступности объектов и услуг в субъекте Российской Федерации | ед. абс. |  | | | | В отчетном году | | | | | | |
| 8.1 | ТВ (всего) | часы |  | | | |  | | | | | | |
| 8.2 | СМИ (печатные) | издания |  | | | |  | | | | | | |
| 8.3 | Интернет (сайты республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления) | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | |
| 9 | Освещение средствами массовой информации доступности объектов и услуг в субъекте Российской Федерациив форматах адаптированных с учетом потребностей инвалидов, в том числе инвалидов по зрению и слуху (абс.) | ед. абс. |  | | | | В отчетном году | | | | | | |
| 9.1 | ТВ (адаптированных для инвалидов по слуху) | часы |  | | | |  | | | | | | |
| 9.2 | Интернет (сайты республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления, адаптированных для инвалидов по зрению) | сайты |  | | | |  | | | | | | |
| 10 | Доступность жилых помещений для инвалидов |  |  | | | | В отчетном году | | | | | | |
| 10.1 | Количество адресов жилых помещений инвалидов, обследованных комиссиями (региональными и муниципальными) во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | |
| 10.2 | Количество вынесенных комиссиями (региональными и муниципальными) решений о необходимости принятия мер и заключений о возможности приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов по результатам проведенных обследований | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | |
| 10.3 | Количество отказов инвалидов от приспособления жилых помещений инвалидов (из числа обследованных) | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | |
| 10.4 | Количество жилых помещений инвалидов и общего имущества, приспособленных для инвалидов с учетом их потребностей | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | |
| 10.4.1 | Доля жилых помещений, приспособленных для инвалидов, из числа обследованных комиссиями (региональными и муниципальными) во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649. Формула для расчета доли = (п. 10.4 / п. 10.1) \* 100% | % |  | | | |  | | | | | | |
| 10.5 | Количество вынесенных комиссиями (региональными и муниципальными) заключений об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, являющихся основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | |
| 11 | Доступность для инвалидов объектов и услуг в сфере образования |  |  | | | |  | | | | | | |
| 11.1 | Количество образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | ед. абс |  | | | | В отчетном году | | | | | | |
| 11.1.1 | Количество образовательных объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой | ед. абс |  | | | |  | | | | | | |
| 11.1.2 | Доля образовательных объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой.  Формула для расчета доли = (п. 11.1.1 / п. 11.1) \* 100% | % |  | | | |  | | | | | | |
| 11.2 | Количество образовательных услуг, оказываемых инвалидам в сфере образования | ед. абс. |  | | | | В отчетном году | | | | | | |
| 11.2.1 | Количество образовательных услуг, представляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | |
| 11.2.2 | Доля образовательных услуг, представляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.  Формула для расчета доли = (п. 11.2.1 / п. 11.2) \* 100% | % |  | | | |  | | | | | | |
| 11.3 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключение ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления услуг тьютора | чел. |  | | | | В отчетном году | | | | | | |
| 11.3.1 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключение ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления услуг тьютора, получивших услуги тьютора | чел. |  | | | |  | | | | | | |
| 11.3.2 | Доля инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления услуг тьютора, получивших услуги тьютора.  Формула для расчета доли = (п.11.3.1 / п.11.3) \* 100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 11.4 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | чел. |  | | | |  | | | | | | | |
| 11.4.1 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления доступных для чтения форматов (шрифт Брайля), получивших услугу. | чел. |  | | | | В отчетном году | | | | | | | |
| 11.4.2 | Доля инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления доступных для чтения форматов (шрифт Брайля), получивших услугу.  Формула для расчета доли = (п.11.4.1 / п.11.4) \* 100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 12 | Доступность для инвалидов учреждений культуры |  |  | | | |  | | | | | | | |
| 12.1 | Общее количество учреждений культуры (музеи, картинные галереи, выставки) | ед. абс. |  | | | | В отчетном году | | | | | | | |
| 12.1.1 | Количество учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 1 января текущего года, всего | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 12.1.2 | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 1 января текущего года, всего.  Формула для расчета доли = (п.12.1.1 / п.12.1) \* 100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 12.2 | Количество концертных залов с репертуаром филармонической музыки | ед. абс. |  | | | | В отчетном году | | | | | | | |
| 12.2.1 | Количество концертных залов с репертуаром филармонической музыки с возможностью предоставления услуги «виртуального концертного зала» (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 253) | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 12.2.2 | Доля концертных залов с репертуаром филармонической музыки с возможностью предоставления услуги «виртуального концертного зала» (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 253).  Формула для расчета доли = (п.12.2.1 / п.12.2) \* 100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 13 | Доступность для инвалидов библиотек |  |  | | | |  | | | | | | | |
| 13.1 | Общее количество электронных библиотек (муниципальных и региональных) на 1 января текущего года, всего | ед. абс. |  | | | | В отчетном году | | | | | | | |
| 13.1.2 | Количество муниципальных и региональных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года, всего | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 13.1.3 | Доля муниципальных и региональных электронных библиотек, и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года, всего. Формула для расчета доли = (п.13.1.2 / п.13.1) \* 100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 13.2 | Наличие специализированных библиотек для слабовидящих со шрифтом Брайля (цифровой код: да/нет) | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | Количество сайтов муниципальных и региональных библиотек | ед. абс. |  | | | | В отчетном году | | | | | | | |
| 13.3.1 | Количество сайтов муниципальных и региональных библиотек, приспособленных для инвалидов по зрению | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 13.3.2 | Доля сайтов муниципальных и региональных библиотек, приспособленных для инвалидов по зрению. Формула для расчета доли = (п.13.3.1 / п.13.3) \* 100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 14 | Оказание услуги «тревожная кнопка» и «вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 для инвалидов с нарушением слуха» |  |  | | | |  | | | | | | | |
| 14.1 | Количество инвалидов, обратившихся за услугой «тревожная кнопка» на 1 января текущего года | чел. |  | | | | В отчетном году | | | | | | | |
| 14.1.1 | Количество инвалидов, которым оказана услуга «тревожная кнопка» | чел. |  | | | |  | | | | | | | |
| 14.1.2 | Доля инвалидов, которым оказана услуга «тревожная кнопка».  Формула для расчета доли = (п.14.1.1 / п.14.1) \* 100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 14.2 | Наличие услуги «вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 для инвалидов с нарушением слуха» (цифровой код: да; нет) | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1 | Количество инвалидов, обратившихся за услугой «вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 с нарушением слуха» на 1 января текущего года | чел. |  | | | | В отчетном году | | | | | | | |
| 14.2.2 | Количество инвалидов, которым оказана услуга «вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 с нарушением слуха» | чел. |  | | | | В отчетном году | | | | | | | |
| 14.2.3 | Доля инвалидов, которым оказана услуга «вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 с нарушением слуха».  Формула для расчета доли = (п.14.2.2 / п.14.2.1) \* 100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 15 | Трудоустройство и занятость инвалидов |  |  | | | |  | | | | | | | |
| 15.1 | Численность инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы | чел. |  | | | | В отчетном году | | | | | | | |
| 15.1.1 | - в т.ч. с предоставлением государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов | чел. |  | | | |  | | | | | | | |
| 15.2 | Численность трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года, всего | чел. |  | | | |  | | | | | | | |
| 15.3 | Численность трудоустроенных инвалидов с предоставлением государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов | чел. |  | | | |  | | | | | | | |
| 15.4 | Численность безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (помощь в подготовке бизнес-плана и получения знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, оказание финансовой помощи) на 1 января текущего года, всего | чел. |  | | | |  | | | | | | | |
| 15.5 | Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года, всего.  Формула для расчета доли = (п.15.2/ п.15.1) \* 100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 15.6 | Доля трудоустроенных инвалидов с предоставлением государственной услуги по организации сопровождения на 1 января текущего года, всего.  Формула для расчета доли = (п.15.3/ п.15.1) \* 100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 15.7 | Доля трудоустроенных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (помощь в подготовке бизнес-плана и получения знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, оказание финансовой помощи) на 1 января текущего года, всего. Формула для расчета доли = (п.15.4/ п.15.1) \* 100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 16 | Доступность для инвалидов общественного транспорта |  |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.1 | Общее число общественного транспорта (на 1 января текущего года) | ед. абс. |  | | | | В отчетном году | | | | | | | |
| 16.2 | Количество парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио - информирования на 1 января текущего года | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.2.1 | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио - информирования на 01 января текущего года.  Формула для расчета доли = (п.16.2 / п.16.1) \* 100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3 | Количество единиц транспорта приспособленных (доступных) для использования инвалидами: | ед. абс. |  | | | | В отчетном году | | | | | | | |
| 16.3.1 | ***Автобусы*** |  |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.1.1 | Всего | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.1.2 | доступно | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.1.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.1.2/16.3.1.1\*100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.2 | ***Трамваи*** |  |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.2.1 | Всего | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.2.2 | доступно | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.2.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.2.2/16.3.2.1\*100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.3 | ***Троллейбусы*** |  |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.3.1 | Всего | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.3.2 | доступно | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.3.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.3.2/16.3.3.1\*100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.4 | ***Электробусы*** |  |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.4.1 | Всего | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.4.2 | доступно | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.4.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.4.2/16.3.4.1\*100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.5 | ***Внеуличный транспорт (в т.ч. метропоезда)*** |  |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.5.1 | Всего | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.5.2 | доступно | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.5.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.5.2/16.3.5.1\*100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.6 | ***Легковое такси*** |  |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.6.1 | Всего | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.6.2 | доступно | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 16.3.6.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.6.2/16.3.6.1\*100% | % |  | | | |  | | | | | | | |
| 17 | Общее число автомобильных стоянок | ед. абс. |  | | | | В отчетном году | | | | | | | |
| 17.1 | Количество автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года | ед. абс. |  | | | |  | | | | | | | |
| 17.2 | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года (от общего числа автомобильных стоянок).  Формула для расчета доли = (п.17.1 / п.17) \* 100% | % |  | | | |  | | | | | | | |

Список использованных сокращений:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ПМПК (ИПРА) – психолого-медико-педагогическая комиссия (индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида);

СМИ – средства массовой информации;

ТВ – телевизионное вещание.

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 30.12.2022 № 1517

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_\_)

Перечень

индикаторов достижения значения показателей ежегодного мониторинга выполнения республиканскими органами исполнительной власти Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Индикаторы достижения показателей Плана мероприятий  («дорожной карты»), объем средств, выделенных на реализацию «дорожной карты» | Достигнутое значение показателя/ реализованного мероприятия | | | | | | | | |
| Единица измерения | В году, предшествующем отчетному | В отчетном году | В отчетном году с нарастающим итогом  (ед. абс.) | | План в отчетном году (ед. абс.) | | Выполнение плана (в %)  (столбец «в отчетном году» / столбец «план в отчетном году» | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| 5 | Объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН (по сферам жизнедеятельности) | | | | | | | | | | |
| 5.1 | ***Социальное обслуживание*** |  |  |  |  | |  | | | |
| 5.1.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  |  | |  | | | |
| 5.1.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  |  | |  | |  | |
| 5.1.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.1.2/5.1.1\*100% | % |  |  |  | |  | | | |
| 5.2 | ***Здравоохранение*** |  |  |  |  | |  | | | |
| 5.2.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  |  | |  | | | |
| 5.2.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  |  | |  | |  | |
| 5.2.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.2.2/5.2.1\*100% | % |  |  |  | |  | | | |
| 5.3 | ***Образование*** |  |  |  |  | |  | | | |
| 5.3.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  |  | |  | | | |
| 5.3.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  |  | |  | |  | |
| 5.3.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.3.2/5.3.1\*100% | % |  |  |  | |  | | | |
| 5.4 | ***Культура*** |  |  |  |  | | |  | | |
| 5.4.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  |  | | |  | | |
| 5.4.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  |  | | |  | |  |
| 5.4.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.4.2/5.4.1\*100% | % |  |  |  | | |  | | |
| 5.5 | ***В сфере труда и занятости населения*** |  |  |  |  | | |  | | |
| 5.5.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  |  | | |  | | |
| 5.5.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  |  | | |  | |  |
| 5.5.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.5.2/5.5.1\*100% | % |  |  |  | | |  | | |
| 5.6 | ***Физкультура и спорт (молодежная политика)*** |  |  |  |  | | |  | | |
| 5.6.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  |  | | |  | | |
| 5.6.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  |  | | |  | |  |
| 5.6.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.6.2/5.6.1\*100% | % |  |  |  | | |  | | |
| 5.7 | ***Транспорт*** |  |  |  |  | | |  | | |
| 5.7.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  |  | | |  | | |
| 5.7.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  |  | | |  | |  |
| 5.7.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.7.2/5.7.1\*100% | % |  |  |  | | |  | | |
| 5.8 | ***ЖКХ*** |  |  |  |  | | |  | | |
| 5.8.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  |  | | |  | | |
| 5.8.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  |  | | |  | |  |
| 5.8.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.8.2/5.8.1\*100% | % |  |  |  | | |  | | |
| 5.9 | ***Торговля*** |  |  |  |  | | |  | | |
| 5.9.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  |  | | |  | | |
| 5.9.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  |  | | |  | |  |
| 5.9.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.9.2/5.9.1\*100% | % |  |  |  | | |  | | |
| 5.10 | ***Общественное питание*** |  |  |  |  | | |  | | |
| 5.10.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  |  | | |  | | |
| 5.10.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  |  | | |  | |  |
| 5.10.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.10.2/5.10.1\*100% | % |  |  |  | | |  | | |
| 5.11 | ***Иные сферы жизнедеятельности*** |  |  |  |  | | |  | | |
| 5.11.1 | Всего объектов | ед. абс. |  |  |  | | |  | | |
| 5.11.2 | Доступных объектов | ед. абс. |  |  |  | | |  | |  |
| 5.11.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.11.2/5.11.1\*100% | % |  |  |  | | |  | | |
| 6 | Доступность для инвалидов интернет-сайтов | ед. |  | | | В отчетном году | | | | |
| 6.1 | Доступность для инвалидов интернет-сайтов республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления | ед. абс. |  | | | В отчетном году | | | | |
| 6.1.1 | Всего интернет-сайтов республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления | ед. абс. |  | | |  | | | | |
| 6.1.2 | Интернет-сайты республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления, адаптированные для инвалидов по зрению | ед. абс. |  | | |  | | | | |
| 6.1.3 | Доля интернет-сайтов республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления, адаптированных для инвалидов по зрению.  Формула = 6.1.2/6.1.1\*100% | % |  | | |  | | | | |
| 7 | Доступность для инвалидов ТВ-передач | ед. абс. |  | | | В отчетном году | | | | |
| 7.1 | Всего ТВ-передач - количество часов вещания | часы |  | | |  | | | | |
| 7.2 | ТВ-передачи, адаптированные для инвалидов по слуху | часы |  | | |  | | | | |
| 7.3 | Доля ТВ-передач, адаптированных для инвалидов по слуху.  Формула = 7.2/7.1\*100% | % |  | | |  | | | | |
| 8 | Освещение средствами массовой информации доступности объектов и услуг в субъекте Российской Федерации | ед. абс. |  | | | В отчетном году | | | | |
| 8.1 | ТВ (всего) | часы |  | | |  | | | | |
| 8.2 | СМИ (печатные) | издания |  | | |  | | | | |
| 8.3 | Интернет (сайты республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления) | ед. абс. |  | | |  | | | | |
| 9 | Освещение средствами массовой информации доступности объектов и услуг в субъекте Российской Федерациив форматах адаптированных с учетом потребностей инвалидов, в том числе инвалидов по зрению и слуху (абс.) | ед. абс. |  | | | В отчетном году | | | | |
| 9.1 | ТВ (адаптированных для инвалидов по слуху) | часы |  | | |  | | | | |
| 9.2 | Интернет (сайты республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления, адаптированных для инвалидов по зрению) | сайты |  | | |  | | | | |
| 10 | Доступность жилых помещений для инвалидов |  |  | | | В отчетном году | | | | |
| 10.1 | Количество адресов жилых помещений инвалидов, обследованных комиссиями (региональными и муниципальными) во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 | ед. абс. |  | | |  | | | | |
| 10.2 | Количество вынесенных комиссиями (региональными и муниципальными) решений о необходимости принятия мер и заключений о возможности приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов по результатам проведенных обследований | ед. абс. |  | | |  | | | | |
| 10.3 | Количество отказов инвалидов от приспособления жилых помещений инвалидов (из числа обследованных) | ед. абс. |  | | |  | | | | |
| 10.4 | Количество жилых помещений инвалидов и общего имущества, приспособленных для инвалидов с учетом их потребностей | ед. абс. |  | | |  | | | | |
| 10.4.1 | Доля жилых помещений, приспособленных для инвалидов, из числа обследованных комиссиями (региональными и муниципальными) во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649. Формула для расчета доли = (п. 10.4 / п. 10.1) \* 100% | % |  | | |  | | | | |
| 10.5 | Количество вынесенных комиссиями (региональными и муниципальными) заключений об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, являющихся основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида | ед. абс. |  | | |  | | | | |
| 11 | Доступность для инвалидов объектов и услуг в сфере образования |  |  | | |  | | | | |
| 11.1 | Количество образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | ед. абс. |  | | | В отчетном году | | | | |
| 11.1.1 | Количество образовательных объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой | ед. абс. |  | | |  | | | | |
| 11.1.2 | Доля образовательных объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой.  Формула для расчета доли = (п. 11.1.1 / п. 11.1) \* 100% | % |  | | |  | | | | |
| 11.2 | Количество образовательных услуг, оказываемых инвалидам в сфере образования | ед. абс. |  | | | В отчетном году | | | | |
| 11.2.1 | Количество образовательных услуг, представляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | ед. абс. |  | | |  | | | | |
| 11.2.2 | Доля образовательных услуг, представляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.  Формула для расчета доли = (п. 11.2.1 / п. 11.2) \* 100% | % |  | | |  | | | | |
| 11.3 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключение ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления услуг тьютора | чел. |  | | | В отчетном году | | | | |
| 11.3.1 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключение ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления услуг тьютора, получивших услуги тьютора | чел. |  | | |  | | | | |
| 11.3.2 | Доля инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления услуг тьютора, получивших услуги тьютора.  Формула для расчета доли = (п.11.3.1 / п.11.3) \* 100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 11.4 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | чел. |  | | |  | | | | | | |
| 11.4.1 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления доступных для чтения форматов (шрифт Брайля), получивших услугу. | чел. |  | | | В отчетном году | | | | | | |
| 11.4.2 | Доля инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления доступных для чтения форматов (шрифт Брайля), получивших услугу.  Формула для расчета доли = (п.11.4.1 / п.11.4) \* 100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 12 | Доступность для инвалидов учреждений культуры |  |  | | |  | | | | | | |
| 12.1 | Общее количество учреждений культуры (музеи, картинные галереи, выставки) | ед. абс. |  | | | В отчетном году | | | | | | |
| 12.1.1 | Количество учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 1 января текущего года, всего | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 12.1.2 | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 1 января текущего года, всего.  Формула для расчета доли = (п.12.1.1 / п.12.1) \* 100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 12.2 | Количество концертных залов с репертуаром филармонической музыки | ед. абс. |  | | | В отчетном году | | | | | | |
| 12.2.1 | Количество концертных залов с репертуаром филармонической музыки с возможностью предоставления услуги «виртуального концертного зала» (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 253) | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 12.2.2 | Доля концертных залов с репертуаром филармонической музыки с возможностью предоставления услуги «виртуального концертного зала» (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 253).  Формула для расчета доли = (п.12.2.1 / п.12.2) \* 100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 13 | Доступность для инвалидов библиотек |  |  | | |  | | | | | | |
| 13.1 | Общее количество электронных библиотек (муниципальных и региональных) на 1 января текущего года, всего | ед. абс. |  | | | В отчетном году | | | | | | |
| 13.1.2 | Количество муниципальных и региональных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года, всего | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 13.1.3 | Доля муниципальных и региональных электронных библиотек, и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года, всего.  Формула для расчета доли = (п.13.1.2 / п.13.1) \* 100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 13.2 | Наличие специализированных библиотек для слабовидящих со шрифтом Брайля (цифровой код: да/нет) | | | | | | | | | | |
| 13.3 | Количество сайтов муниципальных и региональных библиотек | ед. абс. |  | | | В отчетном году | | | | | | |
| 13.3.1 | Количество сайтов муниципальных и региональных библиотек, приспособленных для инвалидов по зрению | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 13.3.2 | Доля сайтов муниципальных и региональных библиотек, приспособленных для инвалидов по зрению. Формула для расчета доли = (п.13.3.1 / п.13.3) \* 100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 14 | Оказание услуги «тревожная кнопка» и «вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 для инвалидов с нарушением слуха» |  |  | | |  | | | | | | |
| 14.1 | Количество инвалидов, обратившихся за услугой «тревожная кнопка» на 1 января текущего года | чел. |  | | | В отчетном году | | | | | | |
| 14.1.1 | Количество инвалидов, которым оказана услуга «тревожная кнопка» | чел. |  | | |  | | | | | | |
| 14.1.2 | Доля инвалидов, которым оказана услуга «тревожная кнопка».  Формула для расчета доли = (п.14.1.1 / п.14.1) \* 100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 14.2 | Наличие услуги «вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 для инвалидов с нарушением слуха» (цифровой код: да; нет) | | | | | | | | | | |
| 14.2.1 | Количество инвалидов, обратившихся за услугой «вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 с нарушением слуха» на 1 января текущего года | чел. |  | | | В отчетном году | | | | | | |
| 14.2.2 | Количество инвалидов, которым оказана услуга «вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 с нарушением слуха» | чел. |  | | | В отчетном году | | | | | | |
| 14.2.3 | Доля инвалидов, которым оказана услуга «вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 с нарушением слуха».  Формула для расчета доли = (п.14.2.2 / п.14.2.1) \* 100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 15 | Трудоустройство и занятость инвалидов |  |  | | |  | | | | | | |
| 15.1 | Численность инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы | чел. |  | | | В отчетном году | | | | | | |
| 15.1.1 | - в т.ч. с предоставлением государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов | чел. |  | | |  | | | | | | |
| 15.2 | Численность трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года, всего | чел. |  | | |  | | | | | | |
| 15.3 | Численность трудоустроенных инвалидов с предоставлением государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов | чел. |  | | |  | | | | | | |
| 15.4 | Численность безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (помощь в подготовке бизнес-плана и получения знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, оказание финансовой помощи) на 1 января текущего года, всего | чел. |  | | |  | | | | | | |
| 15.5 | Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года, всего.  Формула для расчета доли = (п.15.2/ п.15.1) \* 100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 15.6 | Доля трудоустроенных инвалидов с предоставлением государственной услуги по организации сопровождения на 1 января текущего года, всего.  Формула для расчета доли = (п.15.3/ п.15.1) \* 100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 15.7 | Доля трудоустроенных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (помощь в подготовке бизнес-плана и получения знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, оказание финансовой помощи) на 1 января текущего года, всего.  Формула для расчета доли = (п.15.4/ п.15.1) \* 100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 16 | Доступность для инвалидов общественного транспорта |  |  | | |  | | | | | | |
| 16.1 | Общее число общественного транспорта (на 1 января текущего года) | ед. абс. |  | | | В отчетном году | | | | | | |
| 16.2 | Количество парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио - информирования на 1 января текущего года | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 16.2.1 | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио - информирования на 01 января текущего года.  Формула для расчета доли = (п.16.2 / п.16.1) \* 100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 16.3 | Количество единиц транспорта приспособленных (доступных) для использования инвалидами: | ед. абс. |  | | | В отчетном году | | | | | | |
| 16.3.1 | ***Автобусы*** |  |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.1.1 | Всего | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.1.2 | доступно | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.1.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.1.2/16.3.1.1\*100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.2 | ***Трамваи*** |  |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.2.1 | Всего | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.2.2 | доступно | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.2.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.2.2/16.3.2.1\*100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.3 | ***Троллейбусы*** |  |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.3.1 | Всего | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.3.2 | доступно | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.3.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.3.2/16.3.3.1\*100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.4 | ***Электробусы*** |  |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.4.1 | Всего | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.4.2 | доступно | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.4.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.4.2/16.3.4.1\*100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.5 | ***Внеуличный транспорт (в т.ч. метропоезда)*** |  |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.5.1 | Всего | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.5.2 | доступно | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.5.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.5.2/16.3.5.1\*100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.6 | ***Легковое такси*** |  |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.6.1 | Всего | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.6.2 | доступно | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 16.3.6.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.6.2/16.3.6.1\*100% | % |  | | |  | | | | | | |
| 17 | Общее число автомобильных стоянок | ед. абс. |  | | | В отчетном году | | | | | | |
| 17.1 | Количество автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года | ед. абс. |  | | |  | | | | | | |
| 17.2 | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года (от общего числа автомобильных стоянок).  Формула для расчета доли = (п.17.1 / п.17) \* 100% | % |  | | |  | | | | | | |

Список использованных сокращений:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ПМПК (ИПРА) – психолого-медико-педагогическая комиссия (индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида);

СМИ – средства массовой информации;

ТВ – телевизионное вещание.

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 30.12.2022 № 1517

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_\_)

Перечень

мероприятий, реализуемых для обеспечения доступности для инвалидов объектов в социальной сфере

Республики Татарстан, на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Финансирование программных мероприятий в 2023 году | Ответственные исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта в рамках реализации государственных программ Республики Татарстан | | | | |
| 1.1. | Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | | | |
| 1.1.1. | Обеспечение доступности четырех объектов спорта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом, организации отдыха и оздоровления, в том числе: |  | МС РТ,  МСАиЖКХ РТ |
|  | МБУ[[1]](#footnote-1)\* «Спортивная школа «Арктика» Буинского муниципального района Республики Татарстан (г.Буинск, ул.Б.Хмельницкого, д.27) | в рамках капитального ремонта |  |
| МБУ «Спортивная школа № 2» пгт.Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (г.Зеленодольск, ул.Ленина, д.2) | в рамках капитального ремонта |  |
| МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета» Советского района г.Казани (г.Казань, ул.Стадионная, д.1а) |  |  |
| МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 11» (г.Набережные Челны, ул. имени Хади Такташа, д.35а) | в рамках капитального ремонта |  |
| 1.2. | Адаптация объектов и предоставление услуг в сфере молодежной политики | | | |
| 1.2.1. | Обеспечение доступности четырех объектов молодежной политики для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН, в том числе: |  | МДМ РТ,  МСАиЖКХ РТ |
| МБУ «Подростковый клуб «Актай» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан (Алькеевский муниципальный район, с.Базарные Матаки, ул.Залакова, д.30) | в рамках капитального ремонта |
| МБУ «Молодежный центр в честь празднования 100-летия ТАССР» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан (г.Лениногорск, ул.Кошевого, д.28) | в рамках капитального ремонта |
| МБУ «Молодежный центр «Санрайз» Буинского муниципального района Республики Татарстан (г.Буинск, ул.Камиля Зыятдинова, д.6) | в рамках капитального ремонта |
| МБУ «Молодежный (подростковый) клуб по месту жительства «Мирас» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан (г.Нурлат, ул. имени А.К.Самаренкина, д.4) | в рамках капитального ремонта |
| 1.3. | Адаптация объектов социальной защиты и занятости, предоставление услуг в сфере социальной защиты и занятости | | | |
| 1.3.1. | Адаптация трех объектов социальной защиты для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг: | в рамках капитального ремонта | МТЗиСЗ РТ, МСАиЖКХ РТ |
| ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском муниципальном районе» (с.Пестрецы, ул..Газовиков, д.14) | в рамках капитального ремонта |
| ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗиСЗ РТ (Бавлинский муниципальный район, с.Крым-Сарай, ул.Советская, д.59г) | в рамках капитального ремонта |
| ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Радость» МТЗиСЗ РТ в Заинском муниципальном районе» (г.Заинск, ул.Ленина, д.29а) | в рамках капитального ремонта |
| 1.4. | Адаптация объектов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь (медицинские услуги),  а также предоставление услуг в сфере здравоохранения | | | |
| 1.4.1. | Адаптация одиннадцати объектов приоритетных медицинских организаций для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе: |  | МЗ РТ,  МСАиЖКХ РТ |
| поликлиника ГАУЗ «Базарно-Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района» (Алькеевский муниципальный район, с.Базарные Матаки, ул.Базарная, д.2) | в рамках капитального ремонта |
| детская консультация ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница» (Высокогорский муниципальный район, ст.Высокая Гора, ул.Зеленая, д.3/4) | в рамках капитального ремонта |
| участковая больница ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» (Альметьевский муниципальный район, с.Русский Акташ, ул.Строителей, д.6) | в рамках капитального ремонта |
| участковая больница ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» (Зеленодольский муниципальный район, с.Нурлаты, ул.Школьная, д.5) | в рамках капитального ремонта |
| участковая больница ГАУЗ «Камско-Полянская районная больница» (Нижнекамский муниципальный район, с.Шереметьевка, ул.Кооперативная, д.58) | в рамках капитального ремонта |
| участковая больница ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница» (Нурлатский муниципальный район, с.Чулпаново, ул. Больничная, д.1) | в рамках капитального ремонта |
| врачебная амбулатория ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница» (Азнакаевский муниципальный район, пгт.Актюбинский, ул.Лесная, д.21б) | в рамках капитального ремонта |
| врачебная амбулатория ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница» (Актанышский муниципальный район, с.Старое Байсарово, ул.Советская, д.68) |  |
| врачебная амбулатория ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница» (Нурлатский муниципальный район, д.Новое Альметьево, ул.Школьная, д.22) | в рамках капитального ремонта |
| врачебная амбулатория ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница» (г.Нурлат, мкр.Сахароваров, ул.Ленина, д.26) | в рамках капитального ремонта |
| врачебная амбулатория ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница» (Тукаевский муниципальный район, пос.совхоза Татарстан, ул.Сергея Попова, д.3) | в рамках капитального ремонта |
| 1.5. | Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры | | | |
| 1.5.1. | Адаптация трех объектов культуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг: |  | МК РТ, МСАиЖКХ РТ |
| МБУ «Централизованная библиотечная система Елабужского муниципального района» (г.Елабуга, ул.Казанская, д.15) | в рамках капитального ремонта |
| Кшкловский сельский дом культуры (Атнинский муниципальный район, с.Кшклово, ул.Татарстан, д.7) | в рамках капитального ремонта |
| СДК в д.Орел (Лаишевский муниципальный район, д.Орел, ул.Олимпийская, д.1а) | в рамках капитального ремонта |
| 2. Формирование и совершенствование законодательства Республики Татарстан в части обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | | | | |
| 2.1. | Внесение изменений при необходимости в законодательство Республики Татарстан в части обеспечения условий для формирования доступной для инвалидов и МГН социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, осуществление контроля в части компетенции за реализацией этих задач | текущее финансирование | республиканские органы исполни-тельной власти |
| 2.2. | Проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с привлечением представителей общественных организаций инвалидов | текущее финансирование | ОМС (по согласованию) |
| 3. Повышение уровня просвещенности общества в вопросах инвалидности и устранение отношенческих барьеров | | | | |
| 3.1. | Организация информационных и просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | текущее финансирование | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.2. | Проведение региональных фестивалей, творческих конкурсов в сфере культуры с участием инвалидов, детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности (учащихся общеобразовательных, музыкальных и художественных школ) | текущее финансирование | МК РТ |
| 3.3. | Организация и проведение совместных спортивных мероприятий с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности (студентов и учащихся профессиональных образовательных организаций) | текущее финансирование | МС РТ при участии ФСО инвалидов РТ (по согласованию) |
| 3.4. | Организация и проведение республиканского конкурса профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | текущее финансирование | МОиН РТ, Региональный центр развития движения «Абилимпикс», МТЗиСЗ РТ, ЦЗН,  отраслевые министерства |

Список использованных сокращений:

ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения;

ГАУСО – государственное автономное учреждение социального обслуживания;

ГКУ – государственное казенное учреждение;

МАУ – муниципальное автономное учреждение;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

МГН – маломобильная группа населения;

МДМ РТ – Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

МК РТ – Министерство культуры Республики Татарстан;

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

МС РТ – Министерство спорта Республики Татарстан;

МСАиЖКХ РТ – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

МТЗиСЗ РТ – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

ОМС – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан;

СДК – сельский дом культуры;

ТАССР – Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика;

ФСО инвалидов РТ – Физкультурно-спортивное общество инвалидов Республики Татарстан;

ЦЗН – государственное учреждение службы занятости населения Республики Татарстан.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \*Список использованных сокращений – на стр.6. [↑](#footnote-ref-1)