ПРОЕКТ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| О реализации мероприятий по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году |  |

В целях реализации [Указа](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71837200&sub=0) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации от 7 декабря 2018 года № 3, а также в соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание центров цифрового образования детей» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» от 14 августа 2023 г. №ТВ-39/04пр Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Министерство образования и науки Республики Татарстан региональным координатором по реализации мероприятий по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году.

2. Утвердить прилагаемый комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан А.В.Песошин

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1. | Утверждение:  1. комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «IT-куб»;  2. должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра;  3. Концепции по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации центра цифрового образования «IT-куб», в том числе:  - месторасположение Центра (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения);  - перечень показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб»;  - перечень образовательных направлений Центра. | Министерство образования и науки Республики Татарстан | Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан | Не ранее  30 ноября 2023 года |
| 2. | Формирование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения центра цифрового образования «IT-куб» | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Центр проектного сопровождения | 1.письмо в адрес Центра проектного сопровождения;  2.письмо Центра проектного сопровождения о согласовании;  3.приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан | Согласно графику, направляемому федеральным оператором |
| 3. | Формирование проекта зонирования и дизайна центра цифрового образования «IT-куб» | Министерство образования и науки Республики Татарстан | 1. письмо в адрес Центра проектного сопровождения о соответствии дизайна и зонирования помещений единой концепции образовательных пространств национального проекта «Образования»;  2. письмо Центра проектного сопровождения с заключением о соответствии проекта дизайна и зониро-вания помещений;  3. приказ Министерства образования и науки Республики Татар-стан об утверждении дизайн-проекта и зонирования помещений | не позднее  1 февраля  2024 года |
| 4. | Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования «IT-куб» | Министерство образования и науки Республики Татарстан | Извещение о проведении закупок (по форме Центра проектного сопровождения) | не позднее  15 февраля 2024 года |
| 5. | Подготовка информационной справки об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб» | Министерство образования и науки Республики Татарстан | По форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения | Не позднее  1 мая  2024 года |
| 6. | Утверждение штатного расписания центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр) | Министерство образования и науки Республики Татарстан | Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан, локальный акт  организации, базе которой создан центр | не позднее  25 августа  2024 года |
| 7. | Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра цифрового образования детей «IT-куб» | Министерство образования и науки Республики Татарстан | По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения | не позднее  25 августа 2024 года |
| 8. | Проведение фотомониторинга по приведению помещений центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Министерство образования и науки Республики Татарстан, федеральный оператор | По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения | не позднее  25 августа 2024 года |
| 9. | Получение лицензии на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Министерство образования и науки Республики Татарстан | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | не позднее  25 августа  2024 года |
| 10. | Формирование единого комплек-сного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центра цифрового образования «IT-куб» | Министерство образования и науки Республики Татарстан | Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан | не позднее  25 августа  2024 года |
| 11. | Начало работы центра цифрового образования «IT-куб» | Министерство образования и науки Республики Татарстан | По форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения | не позднее  15 сентября 2024 года |
| 12. | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» | Министерство образования и науки Республики Татарстан | Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателей | 1 октября  2024 года, далее ежеквартально |
| 13. | Проведение повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания центра цифрового образования «IT-куб» (по программам из реестра федерального оператора) | Министерство образования и науки Республики Татарстан | По форме, рекомендованной Федеральным оператором | не позднее  1 декабря  2024 года |
| 14. | Проведение мониторинга использования оборудования, поставляемого в центр цифрового образования «IT-куб» | Министерство образования и науки Республики Татарстан, федеральный оператор | По форме, рекомендованной Федеральным оператором | в течение  2024 года |