81

ПРОЕКТ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________                                                                                № ___________

Об утверждении плана мероприятий переходного периода по осуществлению реабилитационными организациями Республики Татарстан реализации мероприятий и оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и со стандартами оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям на 2025-2029 годы

В целях реализации пункта 2 Правил разработки плана мероприятий переходного периода по осуществлению реабилитационными организациями субъектов Российской Федерации реализации мероприятий и оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и со стандартами оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2024 г. № 938 «Об утверждении Правил разработки плана мероприятий переходного периода по осуществлению реабилитационными организациями субъектов Российской Федерации реализации мероприятий и оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и со стандартами оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям», Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:


План мероприятий переходного периода по осуществлению реабилитационными организациями Республики Татарстан реализации мероприятий и оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и со стандартами оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям на 2025-2029 годы (далее – План);


Перечень региональной реабилитационной инфраструктуры и мероприятий по обеспечению выполнения Плана мероприятий переходного периода по осуществлению реабилитационными организациями Республики Татарстан реализации мероприятий и оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и со стандартами оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям на 2025-2029 годы.
2.  Реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными возможностями, центрам реабилитации инвалидов, подведомственным Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, оказывающим услуги по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, ранней помощи детям и их семьям, обеспечить выполнение мероприятий Плана.

3. Негосударственным организациям, оказывающим услуги по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, ранней помощи детям и их семьям, рекомендовать выполнение мероприятий Плана. 
4. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан ежегодно представлять в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информацию о ходе выполнения Плана до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан







           А.В.Песошин

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ______ 2025 № ______

План

мероприятий переходного периода по осуществлению реабилитационными организациями Республики Татарстан реализации мероприятий и оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и со стандартами оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям

на 2025-2029 годы

I. Общее описание 
1.1. По данным Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан на 01.01.2025 численность инвалидов, проживающих в республике, составляет 282 174 человека, в том числе 18 655 детей-инвалидов. 

По данным ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан (Татарстан)» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (таблицы 1, 2):

в структуре первичной инвалидности среди взрослого населения по классам заболеваний занимают: первое место – злокачественные новообразования (33,7%); второе место – болезни системы кровообращения (28,8%); третье место – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (7,4%);
в структуре первичной инвалидности среди детского населения по классам заболеваний занимают: первое место – психические расстройства и расстройства поведения (31,5%); второе место – болезни нервной системы (17,9%); третье место – врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (12,5%).

Таблица 1
Показатели первичной инвалидности среди граждан в возрасте до 18 лет

в Республике Татарстан за период с 2022 по 2024 гг.
	Наименование показателей
	Годы

	
	2022
	2023
	2024

	Признаны инвалидами по категории «ребенок-инвалид» впервые
	1 989
	2 348
	2 201
	 

	Уровень первичной инвалидности на 10 000

детского населения, %
	23,4
	27,6
	25,9
	 


Таблица 2
Показатели первичной инвалидности среди граждан в возрасте 18 лет и старше

в Республике Татарстан за период с 2022 по 2024 гг.
	Наименование показателей
	Годы

	
	2022
	2023
	2024

	Признаны инвалидами впервые
	16 393
	19 984
	19559

	Уровень первичной инвалидности на 10 000

взрослого населения, %
	54,0
	63,5
	62,0


По данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан численность лиц, имеющих психические заболевания, в том числе с расстройствами аутистического спектра, в 2024 году составила 86 917 человек, из них детей в возрасте от 0 до 17 лет – 16 631 человек (с расстройствами аутистического спектра – 1 375 детей). Высокая распространенность этих расстройств делает чрезвычайно актуальной задачу выявления таких детей и оказания им полноценной эффективной помощи, соответствующей их потребностям.

Для решения задач по комплексному сопровождению людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями Республика Татарстан в 2022 году подключилась к реализации общественного проекта Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье» (далее – проект «Ментальное здоровье»). Суть проекта – создание условий для развития системы комплексного сопровождения людей с ментальными нарушениями на основе непрерывного межведомственного взаимодействия всех участников данного процесса.

В целях организации информационного взаимодействия на межведомственном уровне на базе информационной подсистемы «Ранняя помощь» государственной информационной системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан» введен в работу модуль «Ментальное здоровье». 

В Республике Татарстан принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.12.2023 № 1600 «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия организаций, участвующих в комплексном сопровождении людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Республике Татарстан» (далее – Регламент). Регламент определяет основные организации, участвующие в комплексном сопровождении, порядок межведомственного взаимодействия, в том числе информационного, на этапе выявления граждан с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и оказания услуг в рамках комплексного сопровождения.

В Республике Татарстан для решения задач по организации системы ранней помощи детям и их семьям и ее развития реализуется пилотный проект по организации системы оказания услуг ранней помощи. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.09.2019 № 790 «О реализации пилотного проекта по организации системы оказания услуг ранней помощи в Республике Татарстан» утвержден порядок оказания услуг ранней помощи детям и их семьям в Республике Татарстан.

На сегодняшний день пилотный проект по организации системы оказания услуг ранней помощи детям и их семьям реализуется в 2 городских округах - «город Казань» и «город Набережные Челны», а также в 4 муниципальных районах Республики Татарстан (Альметьевском, Елабужском, Зеленодольском и Нижнекамском муниципальных районах).

С 2023 года Министерством здравоохранения Республики Татарстан на базе медицинских учреждений в городах: Альметьевск, Елабуга, Зеленодольск, Нижнекамск созданы и функционируют 4 кабинета ранней помощи детям и их семьям. 
Министерством образования и науки Республики Татарстан с января 2023 года созданы и функционируют 4 службы ранней помощи детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями на базе Центральной психолого-медико-педагогической комиссии в городах: Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск.

На базе ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Апрель» в городском округе «город Казань» созданы отделения ранней помощи детям и их семьям для оказания им услуг ранней помощи, отделения дневного пребывания для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями для подготовки детей к переходу в образовательные организации.

С целью снижения уровня инвалидизации детей раннего возраста, укрепления физического и психического здоровья ежегодно 5 тысяч детей до 3 лет с ограниченными возможностями получают услуги ранней помощи.   

В Республике Татарстан функционируют одиннадцать государственных реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, 5 центров реабилитации инвалидов, Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих. Проводится работа по привлечению негосударственных поставщиков к предоставлению реабилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам, что положительно сказывается на повышении конкуренции и улучшении качества услуг. В реестр поставщиков социальных услуг включены 9 негосударственных организаций, оказывающих социальные реабилитационные услуги. 

В 2024 году в реабилитационных центрах услуги предоставлены 11 052 детям, в том числе 5 897 детям с инвалидностью и 5 155 детям с ограниченными возможностями здоровья (46,6% от общего количества обслуженных детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), в центрах реабилитации – 7 016 инвалидам, в том числе трудоспособного возраста – 1 869 человек (26,6% от общего количества обслуженных взрослых). Из указанного количества 24,8%, в том числе 3 981 ребенок с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья и 505 инвалидов, получили реабилитационные услуги в негосударственных организациях.

В реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями в 2024 году обучены навыкам ухода за детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 4 636 семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В центрах реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями применяется комплексная программа по профориентации «Профессия вокруг нас», которая включает формы и методы работы в соответствии с возрастом ребенка. При этом каждый ребенок проходит маршрут от диагностики состояния здоровья, мотивов выбора профессии, выявления склонностей до коррекции, способствующей разумному и осознанному самоопределению.

В центрах реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями созданы кабинеты по обучению детей навыкам самообслуживания, компьютерной грамотности, швейные, творческие мастерские, теплицы. Система работы выстроена во взаимодействии с государственным учреждением службы занятости Республики Татарстан.

Республика Татарстан с 2019 года, в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», участвует в реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (далее - комплексная реабилитация и абилитация инвалидов), на которые в 2019 – 2022 годах было направлено 163,1 млн. рублей (бюджет РФ – 95,3 млн.рублей, бюджет РТ – 67,8 млн. рублей), в том числе в сферу здравоохранения по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов направлено 48,5 млн.рублей на приобретение оборудования, обучения сотрудников (29,7% от общего объема подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»).

В ходе реализации в республике мероприятий по формированию системы КРАИ по итогам 2024 года увеличен охват реабилитационными или абилитационными услугами до 94% детей-инвалидов, до 90% – инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации или абилитации, в общей численности инвалидов и детей-инвалидов Республики Татарстан, имеющих такие рекомендации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации.
II. Цели и задачи 

 2.1. Цель Плана мероприятий переходного периода по осуществлению реабилитационными организациями Республики Татарстан реализации мероприятий и оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и со стандартами оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям на 2025-2029 годы (далее – План) – обеспечение готовности всех реабилитационных организаций, запланированных для перехода на оказание услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и со стандартами оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям.
2.2. Задачи Плана:

повышение доступности для инвалидов реабилитационных услуг и удобства при их получении;

предоставление качественных услуг в соответствии с едиными стандартами;

сопровождение и маршрутизация инвалидов при получении реабилитации;

достижение целевых показателей по охвату инвалидов и детей-инвалидов эффективными, индивидуализированными реабилитационными услугами и мероприятиями.

2.3. Для целей Плана используются следующие понятия:

реабилитационная организация – организация независимо от ее организационно-правовой формы, формы собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющая деятельность по одному или нескольким основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами их предоставления;

получатели услуг ранней помощи – дети от рождения до трех лет (независимо от наличия инвалидности), которые имеют ограничения жизнедеятельности либо риск развития ограничений жизнедеятельности, и их семьи;

ЦРГ – группы, объединяющие инвалидов с точки зрения общности нарушений функций организма, ограничений жизнедеятельности и подходов к комплексной реабилитации и абилитации;

профильная реабилитационная организация - предоставление комплекса мероприятий и услуг по одному основному направлению комплексной реабилитации и абилитации;

многопрофильная реабилитационная организация - предоставление комплекса мероприятий и услуг по всем либо нескольким основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации;

полустационарная форма оказания услуг - пребывание получателя услуг в определенное время суток в условиях дневного стационара;

стационарная форма оказания услуг - круглосуточное пребывание получателя услуг;

основные направления комплексной реабилитации и абилитации инвалидов:

профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов (в части оказания услуг по профессиональной ориентации инвалидов и детей-инвалидов);

социальная реабилитация и абилитация инвалидов (в части социально-средовой, социально-педагогической, социально-психологической, социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов);

физическая реабилитация и абилитация инвалидов (в части предоставления инвалидам и детям-инвалидам услуг по физической реабилитации и абилитации инвалидов с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта);

ранняя помощь детям и их семьям (в части оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям).

III. Участники Плана
3.1. Основные участники Плана:

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

организации социального обслуживания Республики Татарстан (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, центры реабилитации инвалидов);

некоммерческие организации, входящие в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Татарстан. 
IV. Сведения о численности специалистов и потребности в специалистах, в обучении и переподготовке специалистов, потребности в оснащении оборудованием реабилитационных организаций
4.1. Общая численность специалистов, занятых в реабилитационных организациях,  запланированных для перехода на стандарты; численность специалистов, занятых в реабилитационных организациях, запланированных для перехода на стандарты, имеющих профильное образование и квалификацию; количество реабилитационных организаций, оснащенных оборудованием, техническими средствами реабилитации и вспомогательными средствами в соответствии со стандартами, из общего количества реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты; количество реабилитационных организаций, которые требуют оснащения (дооснащения) оборудованием для перехода на стандарты, из общего количества реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты, приведены в разделе 2 «Сведения о количестве реабилитационных организаций Республики Татарстан, запланированных для перехода к реализации мероприятий и оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и со стандартами оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям» Перечня региональной реабилитационной инфраструктуры и мероприятий по обеспечению выполнения Плана мероприятий переходного периода по осуществлению реабилитационными организациями Республики Татарстан реализации мероприятий и оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и со стандартами оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям на 2025-2029 годы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от _______ 2025 № ___ «Об утверждении плана мероприятий переходного периода по осуществлению реабилитационными организациями Республики Татарстан реализации мероприятий и оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и со стандартами оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям на 2025-2029 годы».

V. Ожидаемые результаты Плана
5.1. Целевыми показателями Плана являются:

общее количество реабилитационных организаций, осуществивших переход к реализации мероприятий и оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания таких услуг, ед.;

доля реабилитационных организаций, осуществивших переход к реализации мероприятий и оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в соответствии со стандартами оказания таких услуг, в общем количестве реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты, %.

	
	                                Утвержден 

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2025 № ______

                                                                                             

	
	


Перечень региональной реабилитационной инфраструктуры и мероприятий по обеспечению выполнения Плана
переходного периода по осуществлению реабилитационными организациями субъектов Российской Федерации реализации мероприятий и оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и со стандартами оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям на 2025 - 2029 годы

I. Реабилитационная инфраструктура Республики Татарстан

1. Перечень реабилитационных организаций Республики Татарстан, запланированных для перехода к реализации мероприятий и оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и со стандартами оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям
	№
п/п
	Ведомственная принадлежность реабилитационной организа
ции 


	Полное наименование реабилитационной организации (согласно Уставу)
	Адрес реабилитационной организации (юридический), телефон с кодом,

e-mail, адрес сайта
	Профильная реабилитационная организация с указанием отдельного основного направления комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в рамках которого реализуются мероприятия и оказываются услуги   
	Многопрофильная реабилитационная организация с указанием отдельных основных направлений комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в рамках которых реализуются мероприятия и оказываются услуги    
	Перечень целевых реабилитационных групп  (далее – ЦРГ), с учетом которых запланировано оказание услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со  стандартами их оказания (указываются краткие наименования путем перечисления)
	Формы оказания услуг (стационарная, полустационарная, на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий (далее – на дому),

(при наличии указывается -1)
	Соответствует стандарту

да/нет

	
	
	
	
	Для инвалидов
	Для детей-инвалидов
	Для детей до трех лет и их семей, нуждающихся в оказании услуг по ранней помощи детям и их семьям (далее – дети до трех лет и их семей) 
	Для инвалидов
	Для детей-инвалидов
	Для детей до трех лет и их семей
	инвалидов
	детей-инвалидов
	Для инвалидов
	Для детей-инвалидов
	Для детей до трех лет и их семей
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Стационарная
	Полустационарная
	На дому
	Стационарная
	Полустационарная
	На дому
	Стационарная
	Полустационарная
	На дому
	в части кадрового 

обеспечения
	в части обеспечения оборудованием

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	2025 год

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026 год

	1.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие»  Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Зеленодольском  муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Комарова, д.34,

тел.: (8-84371) 3-71-80

е-mail: rcdpov.doveriye-zeld@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631825. htm
	-
	-
	-
	-
	-
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	2.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Астра»  в Елабужском муниципальном районе»
	Республика Татарстан,

г.Елабуга, Окружное шоссе, д.41,

тел.: (8-85557) 9-50-71,

е-mail: Rcdpov.Astra-elabuga@tatar.ru,

адрес сайта: https://bus.gov.ru/info-card/259216ru/logon
	-
	-
	-
	-
	-
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	3.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Апрель» в городском округе «город Казань»
	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Рихарада Зорге, д.121, пом.1210

г.Казань, ул.Шмидта, д.48б,

тел.: (843) 268-08-80, 

е-mail: Rcdpov.Aprel-kzn@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gbu-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i.htm
	-
	-
	-
	-
	-
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	4.
	Некоммерческая организация
	Благотворительный фонд помощи семьям с детьми с нарушениями и особенностями развития «Звезда»
	Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Краснооктябрьская д.17

е-mail: help@zvezdafond.ru
адрес сайта https://www.zvezdafond.ru/
	-
	-
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	2027 год

	1.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан»
	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Зорге, д.103,

тел.: 8(843) 268-00-08, 268-44-81,

Rcdpov.Solnechnyy-kz@tatar.ru, адрес сайта - 

https://sobes.tatarstan.ru/gayso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631828.htm
	-
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	2.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Апрель» в городском округе «город Казань»
	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Рихарада Зорге, д.121, пом.1210

г.Казань, ул.Шмидта, д.48б,

тел.: (843) 268-08-80, 

е-mail: Rcdpov.Aprel-kzn@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gbu-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i.htm
	-
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	3.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Астра»  в Елабужском муниципальном районе»
	Республика Татарстан,

г.Елабуга, Окружное шоссе, д.41,

тел.: (8-85557) 9-50-71,

е-mail: Rcdpov.Astra-elabuga@tatar.ru,

адрес сайта: https://bus.gov.ru/info-card/259216ru/logon
	-
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	4.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие»  Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Зеленодольском  муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Комарова, д.34,

тел.: (8-84371) 3-36-89, 3-71-80

е-mail: Rcdpov.Doveriye-zeld@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631825. htm
	-
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	5.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Умырзая» в Мензелинском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул. З.Космодемьянской, д.2,

тел.: (8-85555) 3-27-72, 

е-mail: Rcdpov.Umyrzaya-menz@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631847. htm
	-
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	
	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	да
	да

	6.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Солнышко» в городском округе «город Набережные Челны»
	Республика Татарстан, г.Наб.Челны, пр.Чулман, д.103, (Новый город, 61/30),

тел.: (8-8552) 56-66-75,

е-mail: Rcdpov.Solnyshko-che@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i.htm
	-
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	7.
	Некоммерческая организация
	«Автономная некоммерческая организация Центр лечебной педагогики «Чудо-дети»
	Республика Татарстан, г.Набережные Челны,

проспект Мира, 6А 

тел.: 8(906) 121-99-91

е-mail: asy76@mail.ru
	-
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	 Ранняя помощь детям и их семьям


	
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	8.
	Некоммерческая организация
	Общество с ограниченной ответственностью «ТИМА»

	Республика Татарстан,

г.Казань,

ул. Айдарова, д.22, 

тел.: 8-800-400-31-48

e-mail: В2В@1shag.org
	-
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	9.
	Некоммерческая организация
	Автономная некоммерческая организация для людей с повышенными потребностями здоровья «Дарим ангелам радость»
	Республика Татарстан, 

г.Чистополь,

ул. К.Маркса, д.82, 8(84342)50090,89172990169

е-mail: anodar.nk@yandex.ru, 

адрес сайта https://dar16.ru/
	-
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	2028 год

	1.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Исток надежды» в Арском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, Арский муниципальный район, г.Арск, ул.Бурганова, д.1,

тел.: 8(84366) 3-31-59, 

е-mail: Rcdpov.Istoknad-arsk@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631811.htm
	-
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	 Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	2.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Милосердие» в Кукморском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, Кукморский муниципальный район, г.Кукмор, ул.Рабочий переулок, д.4,

тел.: (8-84364) 2-82-21,

е-mail: Rcdpov.Miloserdiye-k@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso -reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631840.htm
	-
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация

и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	 Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	3.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Лаишевском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Лаишево, ул.Производственная, д.5а,

тел.: (8-84378) 2-71-27,

е-mail: Rcdpov.Laishevo@tatar.ru
адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631843. htm
	-
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	4.
	Некоммерческая организация
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Нижнекамская школа-интернат «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья»
	Республика Татарстан,

г.Нижнекамск, проспект Строителей, д. 58,

тел.: (8555) 30-94-48

еmail: Nadezda.Nk@tatar.ru,

адрес сайта онадежде. рф
	-
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	5.
	Некоммерческая организация
	Местная общественная организация помощи детям «Центр диагностики и консультирования «Поиск» города Казани
	Республика Татарстан,

Филиал 1: г.Казань, 

ул. Восстания, д. 46,

тел.: (843) 557-49-34, 89393342542;

Филиал 2:

г.Казань, 

ул. Челюскина, д. 33/56,

тел.: (843) 528-07-05, 89872376688,

email: podderjka.april@mail.ru, cdik.info@mail.ru,  адрес сайта https://cdik.info/
	-
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	6.
	Некоммерческая организация
	Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях»
	Республика Татарстан, 

г.Казань, 

ул. Павлюхина, д.102, помещение 1001,

8(843)204-40-44 89872151115,

ул. Ягодинская, д.35, помещение 1000

е-mail: bfsilavdetyah@yandex.ru,

адрес сайта: https://silavdetyah.ru/
	-
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	2029 год

	1.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Радость» («Шатлык») в Бавлинском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Бавлы, ул.Островского, д.3,

тел.: (8-85569) 5-69-33,

е-mail: rcdpov.radost-bavly@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631813.htm
	-
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	2.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Возрождение» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Бугульминском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Каюма Насырова, д.4,

тел.: (8-85594) 4-46-11,

е-mail: Rcdpov.Vozrozh-bugul@tatar.ru,

адрес сайта: http://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631816.htm
	-
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	да
	да

	3.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан»
	Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Пляжная, д.51,

тел.: (8-84371) 5-81-62, 5-81-37, 5-81-36,

е-mail: gbu.idel@mail.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gby-respublikanskiy- tsentr-sotsialnoy-reabilitatsi.htm?ysclid=llndun9eg9650566780
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12

ЦРГ 13
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	да
	да

	4.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Березка»
	Республика Татарстан, г.Бавлы, ул.Зиновьева, д.1,

тел.: (8-85569) 5-95-06, 

е-mail: Tsri.Berezka-bavly@tatar.ru,

адрес сайта: 

https:// sobes.tatarstan.ru/gauso-tsentr-reabilitatsii- invalidov-berezka.htm
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12

ЦРГ 13
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	да
	да

	5.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Изгелек»
	Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Комарова, д.5 (18/2б),

тел.: (8-8552) 45-06-26, 45-02-10, 45-08-30,

е-mail: Tsri.Izgelek-chelny@tatar.ru; izgelek-chelny@mail.ru 
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12

ЦРГ 13
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	да
	да

	6.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран» 
	Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Гагарина, д.20,

тел.: (8-8553) 32-50-32,

е-mail: Tsri.Veteran-almet@tatar.ru
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12

ЦРГ 13
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	да
	да

	7.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Восхождение»
	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Дубравная, д.43 в, б

тел.: (8-843) 261-88-39; (8-843) 261-88-29,

е-mail: Tsri.Voskhoz-kzn@tatar.ru
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12

ЦРГ 13
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	да
	да

	8.
	Некоммерческая организация
	Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий КМПО»
	Республика Татарстан, г. Казань

ул. Максимова, д. 34А, 

тел. (843)571-43-90                    

e-mail: sanprofkmpo@mail.ru

адрес cайта www.sanatorium-kmpo.org
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12

ЦРГ 13


	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	да
	да

	9.
	Некоммерческая организация
	Автономная некоммерческая организация «Рубаха» для людей с ограниченными возможностями здоровья
	Республика Татарстан,

г.Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д.2/39,

89172320220
	-
	-
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	ЦРГ 1

ЦРГ 2

ЦРГ 3

ЦРГ 4

ЦРГ 5

ЦРГ 6

ЦРГ 7

ЦРГ 8

ЦРГ 9

ЦРГ 10

ЦРГ 11

ЦРГ 12

ЦРГ 13
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	да
	да


2. Перечень реабилитационных организаций Республики Татарстан, запланированных для перехода к реализации мероприятий и оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и со стандартами оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям, оказывающих их в соответствии с методическими рекомендациями по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, ранней помощи детям и их семьям 

	№
п/п
	Ведомственная принадлежность реабилитационной организа
ции 


	Полное наименование реабилитационной организации (согласно Уставу)
	Адрес реабилитационной организации (юридический), телефон с кодом,

e-mail, адрес сайта
	Реабилитационная организация с указанием отдельного основного направления комплексной реабилитации и абилитации инвалидов 
	Формы оказания услуг (стационарная, полустационарная, на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий (далее – на дому),

(при наличии указывается -1)

	
	
	
	
	Для инвалидов
	Для детей-инвалидов
	Для детей до трех лет и их семей, нуждающихся в оказании услуг по ранней помощи детям и их семьям (далее – дети до трех лет и их семей) 
	Для инвалидов
	Для детей-инвалидов
	Для детей до трех лет и их семей

	
	
	
	
	
	
	
	Стационарная
	Полустационарная
	На дому
	Стационарная
	Полустационарная
	На дому
	Стационарная
	Полустационарная
	На дому

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	2025 год   

	1.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Изгелек»
	Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Комарова, д.5 (18/2б),

тел.: (8-8552) 45-06-26, 45-02-10, 45-08-30,

е-mail: Tsri.Izgelek-chelny@tatar.ru; izgelek-chelny@mail.ru 
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран» 
	Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Гагарина, д.20,

тел.: (8-8553) 32-50-32,

е-mail: Tsri.Veteran-almet@tatar.ru
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Березка»
	Республика Татарстан, г.Бавлы, ул.Зиновьева, д.1,

тел.: (8-85569) 5-95-06, 

е-mail: Tsri.Berezka-bavly@tatar.ru,

адрес сайта: 

https:// sobes.tatarstan.ru/gauso-tsentr-reabilitatsii- invalidov-berezka.htm
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан»
	Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Пляжная, д.51,

тел.: (8-84371) 5-81-62, 5-81-37, 5-81-36,

е-mail: Rtssri.Idel-zeldol@tatar.ru, gbu.idel@mail.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gby-respublikanskiy- tsentr-sotsialnoy-reabilitatsi.htm?ysclid=llndun9eg9650566780
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Восхождение»
	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Дубравная, д.43 в, б

тел.: (8-843) 261-88-39; (8-843) 261-88-29,

е-mail: Tsri.Voskhoz-kzn@tatar.ru
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Исток надежды» в Арском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, Арский муниципальный район, г.Арск, ул.Бурганова, д.1,

тел.: 8(84366) 3-31-59, 

е-mail: Rcdpov.Istoknad-arsk@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631811.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	7.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Радость» («Шатлык») в Бавлинском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Бавлы, ул.Островского, д.3,

тел.: (8-85569) 5-69-33,

е-mail: Rcdpov.Radost-bavly@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631813.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	8.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Возрождение» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Бугульминском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Каюма Насырова, д.4,

тел.: (8-85594) 4-46-11,

е-mail: Rcdpov.Vozrozh-bugul@tatar.ru,

адрес сайта: http://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631816.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	9.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Астра»  в Елабужском муниципальном районе»
	Республика Татарстан,

г.Елабуга, Окружное шоссе, д.41,

тел.: (8-85557) 9-50-71,

е-mail: Rcdpov.Astra-elabuga@tatar.ru,

адрес сайта: https://bus.gov.ru/info-card/259216ru/logon
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	10.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Апрель» в городском округе «город Казань»
	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Рихарада Зорге, д.121, пом.1210

г.Казань, ул.Шмидта, д.48б,

тел.: (843) 268-08-80, 

е-mail: Rcdpov.Aprel-kzn@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gbu-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	11.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Милосердие» в Кукморском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, Кукморский муниципальный район, г.Кукмор, ул.Рабочий переулок, д.4,

тел.: (8-84364) 2-82-21,

е-mail: Rcdpov.Miloserdiye-k@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso -reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631840.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	12.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Лаишевском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Лаишево, ул.Производственная, д.5а,

тел.: (8-84378) 2-71-27,

е-mail: Rcdpov.Laishevo@tatar.ru
адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631843. htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	13.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Умырзая» в Мензелинском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул. З.Космодемьянской, д.2,

тел.: (8-85555) 3-27-72, 

е-mail: Rcdpov.Umyrzaya-menz@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631847. htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	14.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие»  Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Зеленодольском  муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Комарова, д.34,

тел.: (8-84371) 3-36-89, 3-71-80

е-mail: Rcdpov.Doveriye-zeld@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631825. htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	15.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан»
	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Зорге, д.103,

тел.: 8(843) 268-00-08, 268-44-81,

е-mail: Rcdpov.Solnechnyy-kz@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631828. htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	16.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Солнышко» в городском округе «город Набережные Челны»
	Республика Татарстан, г.Наб.Челны, пр.Чулман, д.103, (Новый город, 61/30),

тел.: (8-8552) 56-66-75,

е-mail: Rcdpov.Solnyshko-che@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	17.
	Некоммерческая организация
	Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях»
	Республика Татарстан, 

г.Казань, 

ул. Павлюхина, д.102, помещение 1001,

8(843)204-40-44 89872151115,

ул. Ягодинская, д.35, помещение 1000

е-mail: bfsilavdetyah@yandex.ru,

адрес сайта: https://silavdetyah.ru/
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	18.
	Некоммерческая организация
	«Автономная некоммерческая организация Центр лечебной педагогики «Чудо-дети»
	Республика Татарстан, г.Набережные Челны,

проспект Мира, 6А 

тел.: 8(906) 121-99-91

е-mail: asy76@mail.ru
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	19.
	Некоммерческая организация
	Общество с ограниченной ответственностью «ТИМА»

	Республика Татарстан,

г.Казань,

ул. Айдарова, д.22, 

тел.: 8-800-400-31-48

e-mail: В2В@1shag.org
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	20.
	Некоммерческая организация
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Нижнекамская школа-интернат «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья»
	Республика Татарстан,

г.Нижнекамск, проспект Строителей, д. 58,

тел.: (8555) 30-94-48

еmail: Nadezda.Nk@tatar.ru,

адрес сайта онадежде. рф
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	21.
	Некоммерческая организация
	Местная общественная организация помощи детям «Центр диагностики и консультирования «Поиск» города Казани
	Республика Татарстан,

Филиал 1: г.Казань, 

ул. Восстания, д. 46,

тел.: (843) 557-49-34, 89393342542;

Филиал 2:

г.Казань, 

ул. Челюскина, д. 33/56,

тел.: (843) 528-07-05, 89872376688,

email: podderjka.april@mail.ru, cdik.info@mail.ru,  адрес сайта https://cdik.info/
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	22.
	Некоммерческая организация
	Автономная некоммерческая организация для людей с повышенными потребностями здоровья «Дарим ангелам радость»
	Республика Татарстан, 

г.Чистополь,

ул. К.Маркса, д.82, 8(84342)50090,89172990169

е-mail: anodar.nk@yandex.ru, 

адрес сайта https://dar16.ru/
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	23.
	Некоммерческая организация
	Благотворительный фонд помощи семьям с детьми с нарушениями и особенностями развития «Звезда»
	Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Краснооктябрьская д.17

е-mail: help@zvezdafond.ru
адрес сайта https://www.zvezdafond.ru/
	-
	-
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	24.
	Некоммерческая организация
	Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий КМПО»
	Республика Татарстан, г. Казань

ул. Максимова, д. 34А, 

тел. (843)571-43-90                    

e-mail: sanprofkmpo@mail.ru

адрес cайта www.sanatorium-kmpo.org
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25.
	Некоммерческая организация
	Автономная некоммерческая организация «Рубаха» для людей с ограниченными возможностями здоровья
	Республика Татарстан,

г.Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д.2/39,

89172320220
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026 год

	1.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Изгелек»
	Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Комарова, д.5 (18/2б),

тел.: (8-8552) 45-06-26, 45-02-10, 45-08-30,

е-mail: Tsri.Izgelek-chelny@tatar.ru; izgelek-chelny@mail.ru 
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран» 
	Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Гагарина, д.20,

тел.: (8-8553) 32-50-32,

е-mail: Tsri.Veteran-almet@tatar.ru
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Березка»
	Республика Татарстан, г.Бавлы, ул.Зиновьева, д.1,

тел.: (8-85569) 5-95-06, 

е-mail: Tsri.Berezka-bavly@tatar.ru,

адрес сайта: 

https:// sobes.tatarstan.ru/gauso-tsentr-reabilitatsii- invalidov-berezka.htm
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан»
	Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Пляжная, д.51,

тел.: (8-84371) 5-81-62, 5-81-37, 5-81-36,

е-mail: Rtssri.Idel-zeldol@tatar.ru, gbu.idel@mail.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gby-respublikanskiy- tsentr-sotsialnoy-reabilitatsi.htm?ysclid=llndun9eg9650566780
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Восхождение»
	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Дубравная, д.43 в, б

тел.: (8-843) 261-88-39; (8-843) 261-88-29,

е-mail: Tsri.Voskhoz-kzn@tatar.ru
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Исток Надежды» в Арском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, Арский муниципальный район, г.Арск, ул.Бурганова, д.1,

тел.: 8(84366) 3-31-59, 

е-mail: Rcdpov.Istoknad-arsk@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631811.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	7.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Радость» («Шатлык») в Бавлинском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Бавлы, ул.Островского, д.3,

тел.: (8-85569) 5-69-33,

е-mail: Rcdpov.Radost-bavly@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631813.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	8.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Возрождение» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Бугульминском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Каюма Насырова, д.4,

тел.: (8-85594) 4-46-11,

е-mail: Rcdpov.Vozrozh-bugul@tatar.ru,

адрес сайта: http://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631816.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	9.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Апрель» в городском округе «город Казань»
	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Рихарада Зорге, д.121, пом.1210

г.Казань, ул.Шмидта, д.48б,

тел.: (843) 268-08-80, 

е-mail: Rcdpov.Aprel-kzn@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gbu-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	10.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Милосердие» в Кукморском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, Кукморский муниципальный район, г.Кукмор, ул.Рабочий переулок, д.4,

тел.: (8-84364) 2-82-21,

е-mail: Rcdpov.Miloserdiye-k@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso -reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631840.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	 Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	11.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Лаишевском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Лаишево, ул.Производственная, д.5а,

тел.: (8-84378) 2-71-27,

е-mail: Rcdpov.Laishevo@tatar.ru
адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631843. htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	12.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Умырзая» в Мензелинском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул. З.Космодемьянской, д.2,

тел.: (8-85555) 3-27-72, 

е-mail: Rcdpov.Umyrzaya-menz@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631847. htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	13.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан»
	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Зорге, д.103,

тел.: 8(843) 268-00-08, 268-44-81,

е-mail: Rcdpov.Solnechnyy-kz@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631828. htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	14.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Астра»  в Елабужском муниципальном районе»
	Республика Татарстан,

г.Елабуга, Окружное шоссе, д.41,

тел.: (8-85557) 9-50-71,

е-mail: Rcdpov.Astra-elabuga@tatar.ru,

адрес сайта: https://bus.gov.ru/info-card/259216ru/logon
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	15.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие»  Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Зеленодольском  муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Комарова, д.34,

тел.: (8-84371) 3-36-89, 3-71-80

е-mail: Rcdpov.Doveriye-zeld@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631825. htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	16.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Солнышко» в городском округе «город Набережные Челны»
	Республика Татарстан, г.Наб.Челны, пр.Чулман, д.103, (Новый город, 61/30),

тел.: (8-8552) 56-66-75,

е-mail: Rcdpov.Solnyshko-che@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	17.
	Некоммерческая организация
	«Автономная некоммерческая организация Центр лечебной педагогики «Чудо-дети»
	Республика Татарстан, г.Набережные Челны,

проспект Мира, 6А 

тел.: 8(906) 121-99-91

е-mail: asy76@mail.ru
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	18.
	Некоммерческая организация
	Общество с ограниченной ответственностью «ТИМА»

	Республика Татарстан,

г.Казань,

ул. Айдарова, д.22, 

тел.: 8-800-400-31-48

e-mail: В2В@1shag.org
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	19.
	Некоммерческая организация
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Нижнекамская школа-интернат «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья»
	Республика Татарстан,

г.Нижнекамск, проспект Строителей, д. 58,

тел.: (8555) 30-94-48

еmail: Nadezda.Nk@tatar.ru,

адрес сайта онадежде. рф
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	20.
	Некоммерческая организация
	Местная общественная организация помощи детям «Центр диагностики и консультирования «Поиск» города Казани
	Республика Татарстан,

Филиал 1: г.Казань, 

ул. Восстания, д. 46,

тел.: (843) 557-49-34, 89393342542;

Филиал 2:

г.Казань, 

ул. Челюскина, д. 33/56,

тел.: (843) 528-07-05, 89872376688,

email: podderjka.april@mail.ru, cdik.info@mail.ru,  адрес сайта https://cdik.info/
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	21.
	Некоммерческая организация
	Автономная некоммерческая организация для людей с повышенными потребностями здоровья «Дарим ангелам радость»
	Республика Татарстан, 

г.Чистополь,

ул. К.Маркса, д.82, 8(84342)50090,89172990169

е-mail: anodar.nk@yandex.ru, 

адрес сайта https://dar16.ru/
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	22.
	Некоммерческая организация
	Автономная некоммерческая организация «Рубаха» для людей с ограниченными возможностями здоровья
	Республика Татарстан,

г.Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д.2/39,

89172320220
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23.
	Некоммерческая организация
	Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий КМПО»
	Республика Татарстан, г. Казань

ул. Максимова, д. 34А, 

тел. (843)571-43-90                    

e-mail: sanprofkmpo@mail.ru

адрес cайта www.sanatorium-kmpo.org
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24.
	Некоммерческая организация
	Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях»
	Республика Татарстан, 

г.Казань, 

ул. Павлюхина, д.102, помещение 1001,

8(843)204-40-44 89872151115,

ул. Ягодинская, д.35, помещение 1000

е-mail: bfsilavdetyah@yandex.ru,

адрес сайта: https://silavdetyah.ru/
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	2027 год

	1.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран» 
	Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Гагарина, д.20,

тел.: (8-8553) 32-50-32,

е-mail: Tsri.Veteran-almet@tatar.ru
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Березка»
	Республика Татарстан, г.Бавлы, ул.Зиновьева, д.1,

тел.: (8-85569) 5-95-06, 

е-mail: Tsri.Berezka-bavly@tatar.ru,

адрес сайта: 

https:// sobes.tatarstan.ru/gauso-tsentr-reabilitatsii- invalidov-berezka.htm
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан»
	Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Пляжная, д.51,

тел.: (8-84371) 5-81-62, 5-81-37, 5-81-36,

е-mail: Rtssri.Idel-zeldol@tatar.ru, gbu.idel@mail.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gby-respublikanskiy- tsentr-sotsialnoy-reabilitatsi.htm?ysclid=llndun9eg9650566780
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. 
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Изгелек»
	Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Комарова, д.5 (18/2б),

тел.: (8-8552) 45-06-26, 45-02-10, 45-08-30,

е-mail: Tsri.Izgelek-chelny@tatar.ru; izgelek-chelny@mail.ru 
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Восхождение»
	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Дубравная, д.43 в, б

тел.: (8-843) 261-88-39; (8-843) 261-88-29,

е-mail: Tsri.Voskhoz-kzn@tatar.ru
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Исток надежды» в Арском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, Арский муниципальный район, г.Арск, ул.Бурганова, д.1,

тел.: 8(84366) 3-31-59, 

е-mail: Rcdpov.Istoknad-arsk@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631811.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	7.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Радость» («Шатлык») в Бавлинском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Бавлы, ул.Островского, д.3,

тел.: (8-85569) 5-69-33,

е-mail: Rcdpov.Radost-bavly@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631813.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	8.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Возрождение» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Бугульминском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Каюма Насырова, д.4,

тел.: (8-85594) 4-46-11,

е-mail: Rcdpov.Vozrozh-bugul@tatar.ru,

адрес сайта: http://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631816.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	9.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Милосердие» в Кукморском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, Кукморский муниципальный район, г.Кукмор, ул.Рабочий переулок, д.4,

тел.: (8-84364) 2-82-21,

е-mail: Rcdpov.Miloserdiye-k@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso -reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631840.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	10.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Лаишевском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Лаишево, ул.Производственная, д.5а,

тел.: (8-84378) 2-71-27,

е-mail: Rcdpov.Laishevo@tatar.ru
адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631843. htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	11.
	Некоммерческая организация
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Нижнекамская школа-интернат «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья»
	Республика Татарстан,

г.Нижнекамск, проспект Строителей, д. 58,

тел.: (8555) 30-94-48

еmail: Nadezda.Nk@tatar.ru,

адрес сайта онадежде. рф
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	12.
	Некоммерческая организация
	Местная общественная организация помощи детям «Центр диагностики и консультирования «Поиск» города Казани
	Республика Татарстан,

Филиал 1: г.Казань, 

ул. Восстания, д. 46,

тел.: (843) 557-49-34, 89393342542;

Филиал 2:

г.Казань, 

ул. Челюскина, д. 33/56,

тел.: (843) 528-07-05, 89872376688,

email: podderjka.april@mail.ru, cdik.info@mail.ru,  адрес сайта https://cdik.info/
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	13.
	Некоммерческая организация
	Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий КМПО»
	Республика Татарстан, г. Казань

ул. Максимова, д. 34А, 

тел. (843)571-43-90                    

e-mail: sanprofkmpo@mail.ru

адрес cайта www.sanatorium-kmpo.org
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Некоммерческая организация
	Автономная некоммерческая организация «Рубаха» для людей с ограниченными возможностями здоровья
	Республика Татарстан,

г.Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д.2/39,

89172320220
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15.
	Некоммерческая организация
	Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях»
	Республика Татарстан, 

г.Казань, 

ул. Павлюхина, д.102, помещение 1001,

8(843)204-40-44 89872151115,

ул. Ягодинская, д.35, помещение 1000

е-mail: bfsilavdetyah@yandex.ru,

адрес сайта: https://silavdetyah.ru/
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	2028 год

	1.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Радость» («Шатлык») в Бавлинском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Бавлы, ул.Островского, д.3,

тел.: (8-85569) 5-69-33,

е-mail: Rcdpov.Radost-bavly@tatar.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631813.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	2.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Возрождение» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Бугульминском муниципальном районе»
	Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Каюма Насырова, д.4,

тел.: (8-85594) 4-46-11,

е-mail: Rcdpov.Vozrozh-bugul@tatar.ru,

адрес сайта: http://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631816.htm
	-
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	Ранняя помощь детям и их семьям


	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-

	3.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Березка»
	Республика Татарстан, г.Бавлы, ул.Зиновьева, д.1,

тел.: (8-85569) 5-95-06, 

е-mail: Tsri.Berezka-bavly@tatar.ru,

адрес сайта: 

https:// sobes.tatarstan.ru/gauso-tsentr-reabilitatsii- invalidov-berezka.htm
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан»
	Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Пляжная, д.51,

тел.: (8-84371) 5-81-62, 5-81-37, 5-81-36,

е-mail: Rtssri.Idel-zeldol@tatar.ru, gbu.idel@mail.ru,

адрес сайта: https://sobes.tatarstan.ru/gby-respublikanskiy- tsentr-sotsialnoy-reabilitatsi.htm?ysclid=llndun9eg9650566780
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран» 
	Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Гагарина, д.20,

тел.: (8-8553) 32-50-32,

е-mail: Tsri.Veteran-almet@tatar.ru
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Восхождение»
	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Дубравная, д.43 в, б

тел.: (8-843) 261-88-39; (8-843) 261-88-29,

е-mail: Tsri.Voskhoz-kzn@tatar.ru
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Некоммерческая организация
	Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий КМПО»
	Республика Татарстан, г. Казань

ул. Максимова, д. 34А, 

тел. (843)571-43-90                    

e-mail: sanprofkmpo@mail.ru

адрес cайта www.sanatorium-kmpo.org
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Некоммерческая организация
	Автономная некоммерческая организация «Рубаха» для людей с ограниченными возможностями здоровья
	Республика Татарстан,

г.Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д.2/39,

89172320220
	1.Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов.

2.Социальная реабилитация и абилитация инвалидов.

3.Физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3. Сведения о количестве реабилитационных организаций Республики Татарстан, запланированных для перехода к реализации мероприятий и оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и со стандартами оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям (далее – реабилитационные организации, запланированные для перехода на стандарты)
	№ пп
	Наименование сведений
	Единица измерения
	2025-2029 годы

(всего)
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Общее количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты, всего:
	Единица
	25
	0
	4
	9
	6
	9

	1.1.
	из них: 

для инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	0
	0
	7

	1.2.
	для детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	0
	9
	6
	2

	1.3.
	для детей до трех лет и их семей
	Единица
	17
	0
	4
	5
	6
	2

	1.4. 
	оказывающие услуги в рамках отдельного основного направления комплексной реабилитации и абилитации инвалидов «профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов» по профессиональной ориентации (далее – услуги по профессиональной ориентации)
	Единица
	24
	0
	0
	9
	6
	9

	1.5. 
	оказывающие услуги в рамках отдельного основного направления комплексной реабилитации и абилитации инвалидов «социальная реабилитация и абилитация инвалидов» по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее – услуги по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов) 
	Единица
	24
	0
	0
	9
	6
	9

	1.6. 
	оказывающие услуги в рамках отдельного основного направления комплексной реабилитации и абилитации инвалидов «социальная реабилитация и абилитация инвалидов» по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее – услуги по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов)  
	Единица
	24
	0
	0
	9
	6
	9

	      1.7.
	оказывающие услуги в рамках отдельного основного направления комплексной реабилитации и абилитации инвалидов «социальная реабилитация и абилитация инвалидов» по социально-психологической  реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее – услуги по социально-психологической  реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов)   
	Единица
	24
	0
	0
	9
	6
	9

	1.8.
	оказывающие услуги в рамках отдельного основного направления комплексной реабилитации и абилитации инвалидов «социальная реабилитация и абилитация инвалидов» по социально-бытовой   реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее – услуги по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов) 
	Единица
	24
	0
	0
	9
	6
	9

	1.9.  
	оказывающие услуги в рамках отдельного основного направления комплексной реабилитации и абилитации инвалидов «ранняя помощь детям и их семьям» по ранней помощи детям и их семьям (далее – услуги по ранней помощи детям и их семьям) 
	Единица
	17
	0
	4
	5
	6
	2

	1.10.
	оказывающие услуги в рамках отдельного основного направления комплексной реабилитации и абилитации инвалидов «физическая реабилитация и абилитация инвалидов с использованием средств физической культуры и спорта» по физической реабилитации и абилитации с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (далее – услуги по физической реабилитации и абилитации с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта) 
	Единица
	24
	0
	0
	9
	6
	9

	2.
	Количество многопрофильных реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты, из общего их количества реабилитационных организаций (из строки 1), всего:
	Единица
	24
	0
	3
	9
	7
	6

	2.1.
	из них:
для инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	0
	0
	7

	2.2.
	для детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	2.3.
	для детей до трех лет и их семей
	Единица
	16
	0
	3
	5
	6
	2

	2.4.
	оказывающие услуги по профессиональной ориентации
	Единица
	24
	0
	0
	9
	6
	9

	2.5. 
	оказывающие услуги по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов  
	Единица
	24
	0
	0
	9
	6
	9

	2.6.
	оказывающие услуги по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов  
	Единица
	24
	0
	0
	9
	6
	9

	2.7.
	оказывающие услуги по социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов   
	Единица
	24
	0
	0
	9
	6
	9

	2.8.
	оказывающие услуги по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов
	Единица
	24
	0
	0
	9
	6
	9

	2.9.
	оказывающие услуги по ранней помощи детям и их семьям   
	Единица
	16
	0
	3
	5
	6
	2

	2.10.
	оказывающие услуги по физической реабилитации и абилитации с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
	Единица
	24
	0
	0
	9
	6
	9

	3.
	Количество профильных реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты, из общего их количества реабилитационных организаций (из строки 1), всего: 
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	3.1.
	из них:
для инвалидов
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	для детей-инвалидов
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.
	для детей до трех лет и их семей
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	3.4.
	 оказывающие услуги по профессиональной ориентации
	Единица 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5.
	оказывающие услуги по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов  
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6.
	оказывающие услуги по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов  
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.7.
	оказывающие услуги по социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов   
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.8.
	оказывающие услуги по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов
	Единица 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.9. 
	оказывающие услуги по ранней помощи детям и их семьям   
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	3.10.
	 оказывающие услуги по физической реабилитации и абилитации с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Количество реабилитационных организаций, в которых запланировано оказание реабилитационных и абилитационных услуг в стационарной форме, из общего количества реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты (из строки 1), всего:
	Единица
	15
	0
	2
	4
	4
	7

	4.1.
	из них:
для инвалидов
	Единица
	5
	0
	0
	0
	0
	5

	4.2.
	для детей-инвалидов
	Единица
	10
	0
	0
	4
	4
	2

	4.3.
	для детей до трех лет и их семей
	Единица
	9
	0
	2
	3
	4
	2

	4.4.
	оказывающие услуги по профессиональной ориентации
	Единица
	15
	0
	2
	4
	4
	7

	4.5. 
	оказывающие услуги по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов  
	Единица
	15
	0
	2
	4
	4
	7

	4.6.
	оказывающие услуги по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов  
	Единица
	15
	0
	2
	4
	4
	7

	4.7.
	оказывающие услуги по социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов   
	Единица
	15
	0
	2
	4
	4
	7

	4.8.
	оказывающие услуги по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов
	Единица
	15
	0
	2
	4
	4
	7

	4.9.
	оказывающие услуги по ранней помощи детям и их семьям   
	Единица
	9
	0
	2
	1
	4
	2

	4.10.
	оказывающие услуги по физической реабилитации и абилитации с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
	Единица
	15
	0
	2
	4
	4
	7

	5.
	Количество реабилитационных организаций, в которых запланировано оказание реабилитационных услуг в полустационарной форме, из общего количества реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты (из строки 1), всего: 
	Единица
	22
	0
	4
	9
	6
	6

	5.1.
	 из них:

для инвалидов
	Единица
	4
	0
	0
	0
	0
	4

	5.2.
	для детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	0
	9
	6
	2

	5.3.
	для детей до трех лет и их семей
	Единица
	17
	0
	4
	5
	6
	2

	5.4.
	оказывающие услуги по профессиональной ориентации   
	Единица
	22
	0
	4
	9
	6
	6

	5.5.
	оказывающие услуги по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов  
	Единица
	22
	0
	4
	9
	6
	6

	5.6.
	оказывающие услуги по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов  
	Единица
	22
	0
	4
	9
	6
	6

	5.7.
	оказывающие услуги по социально-психологической  реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов   
	Единица
	22
	0
	4
	9
	6
	6

	5.8.
	оказывающие услуги по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов
	Единица
	22
	0
	4
	9
	6
	6

	5.9.
	оказывающие услуги по ранней помощи детям и их семьям   
	Единица
	17
	0
	4
	5
	6
	2

	5.10.
	оказывающие услуги по физической реабилитации и абилитации с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 
	Единица
	22
	0
	4
	9
	6
	6

	6.
	Количество реабилитационных организаций, в которых запланировано оказание реабилитационных услуг на дому, из общего количества реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты (из строки 1), всего:
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.
	из них:  

для инвалидов
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	для детей-инвалидов
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	для детей до трех лет и их семей
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.4.
	оказывающие услуги по профессиональной ориентации   
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	оказывающие услуги по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов  
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.6.
	оказывающие услуги по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов  
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.7.
	оказывающие услуги по социально-психологической  реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов   
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.8.
	оказывающие услуги по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.9.
	оказывающие услуги по ранней помощи детям и их семьям   
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.10.
	оказывающие услуги по физической реабилитации и абилитации с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Количество реабилитационных организаций, укомплектованных кадрами в соответствии со стандартами, из общего количества реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты (из строки 1), всего:
	Единица
	11
	0
	3
	3
	2
	3

	7.1.
	из них:

многопрофильных реабилитационных организаций
	Единица
	11
	0
	3
	3
	2
	3

	7.2.
	профильных реабилитационных организаций
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Количество реабилитационных организаций, нуждающихся в укомплектовании кадрами в соответствии со стандартами, из общего количества реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты (из строки 1), всего: 
	Единица


	17
	0
	1
	6
	4
	6

	8.1.
	из них: 

многопрофильных реабилитационных организаций
	Единица
	16
	0
	0
	6
	4
	6

	8.2.
	профильных реабилитационных организаций
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	9. 
	Общая численность специалистов, в которых имеется потребность реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты, для обеспечения такого перехода, всего:
	Человек
	74,8
	0
	0
	23,2
	10,2
	41,4

	9.1.
	из них:

численность специалистов, в которых имеется потребность многопрофильных реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты, для обеспечения такого перехода  
	Человек
	74,8
	0
	0
	23,2
	10,2
	41,4

	9.2.
	численность специалистов, в которых имеется потребность профильных реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты, для обеспечения такого перехода 
	Человек
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Численность специалистов, занятых в реабилитационных организациях, запланированных для перехода на стандарты, имеющих профильное образование и квалификацию, всего:
	Человек
	746,6
	0
	149,8
	156,2
	155,2
	285,4

	10.1.
	из них:

численность специалистов, которых необходимо обучить по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки
	Человек
	56
	0
	21
	3
	1
	31

	11.
	Количество реабилитационных организаций, оснащенных оборудованием, техническими средствами реабилитации и вспомогательными средствами (далее – оборудование) в соответствии со стандартами, из общего количества реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты (из строки 1), всего:
	Единица
	25
	0
	4
	9
	6
	9

	11.1.
	из них:

многопрофильных реабилитационных организаций
	Единица
	24
	0
	3
	9
	6
	9

	11.2.
	профильных реабилитационных организаций
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	12.
	Количество реабилитационных организаций, которые требуют оснащения (дооснащения) оборудованием для перехода на стандарты, из общего количества реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты (из строки 1), всего:
	Единица
	8
	0
	3
	3
	1
	3

	12.1.
	из них:

многопрофильных реабилитационных организаций
	Единица
	7
	0
	2
	3
	1
	3

	12.2.
	профильных реабилитационных организаций
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	13.
	Количество реабилитационных организаций, которым необходимы только организационно-правовые мероприятия по обеспечению деятельности в переходный период, из общего количества реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты (из строки 1) 
	Единица
	3
	0
	0
	2
	1
	0

	14.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидам с целевой реабилитационной группой (далее – ЦРГ) 1 - инвалиды с преимущественными нарушениями психических функций, всего:
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	14.1.
	из них по оказанию услуг:

по профессиональной ориентации инвалидов   
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	14.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	14.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	14.4.
	по социально- психологической реабилитации и абилитации 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	14.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	15.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидам с ЦРГ 2 - инвалиды с преимущественными нарушениями языковых и речевых функций, всего: 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	15.1.
	из них по оказанию услуг:

по профессиональной ориентации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	15.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов
	
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	15.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	15.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	15.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов  
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	16.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидам с ЦРГ 3 -  инвалиды с преимущественными нарушениями сенсорных функций, всего:   
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	16.1.
	из них по оказанию услуг:

по профессиональной ориентации инвалидов
	
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	16.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	16.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов  
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	16.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	16.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	17.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидам с ЦРГ 4 -  инвалиды с преимущественными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, всего: 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	17.1.
	из них по оказанию услуг:

по профессиональной ориентации инвалидов
	
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	17.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	17.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	17.4.
	по социально- психологической реабилитации и абилитации инвалидов 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	17.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	18.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидам с ЦРГ 5 -  инвалиды с преимущественными нарушениями функций сердечно-сосудистой и (или) дыхательной системы (систем), всего:   
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	18.1.
	из них по оказанию услуг:

по профессиональной ориентации инвалидов
	
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	18.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	18.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	18.4.
	по социально- психологической реабилитации и абилитации инвалидов 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	18.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов  
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	19.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидам с ЦРГ 6 -  инвалиды с преимущественными нарушениями функций пищеварительной и (или) эндокринной системы (систем) и метаболизма, всего:
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	19.1.
	из них по оказанию услуг:

по профессиональной ориентации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	19.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	19.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	19.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	19.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	20.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидам с ЦРГ 7 -  инвалиды с преимущественными нарушениями функций системы крови и иммунной системы, в том числе вследствие злокачественных новообразований, а также отдельных инфекционных заболеваний, всего: 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	20.1.
	из них по оказанию услуг:

по профессиональной ориентации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	20.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	20.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	20.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	20.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	21.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидам с ЦРГ 8 -  инвалиды с преимущественными нарушениями мочевыделительной функции, всего: 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	21.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	21.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	21.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	21.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	21.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	22.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидам с ЦРГ 9 - инвалиды с преимущественными нарушениями функций кожи и связанных с ней систем, всего: 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	22.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации инвалидов
	
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	22.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	22.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	22.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	22.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	23.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидам с ЦРГ 10 - инвалиды со сложными и (или) множественными нарушениями функций организма, обусловленными хромосомными и генными болезнями, всего: 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	23.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	23.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	23.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	23.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	23.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	24.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидам с ЦРГ 11 -  инвалиды с врожденными или приобретенными деформациями (аномалиями развития), последствиями травм лица, всего:
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	24.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации инвалидов
	
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	24.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	24.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	24.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	24.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	25.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидам с ЦРГ 12 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, всего: 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	25.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	25.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	25.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	25.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	25.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	26.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидам с ЦРГ 13 -    инвалиды, получившие травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, всего:
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	26.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации инвалидов
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	26.2.
	социально-средовой реабилитация и абилитация 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	26.3.
	социально-педагогической реабилитация и абилитация 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	26.4.
	социально- психологической реабилитации и абилитации 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	26.5.
	социально-бытовой реабилитация и абилитация 
	Единица
	7
	0
	0
	2
	1
	4

	27.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам с ЦРГ 1 – ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями психических функций, всего: 
	Единица
	18
	0
	4
	9
	6
	2

	27.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	27.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	27.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	27.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	27.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	27.6.
	по ранней помощи детям и их семьям
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	28.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам с ЦРГ 2 – ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями языковых и речевых функций, всего: 
	Единица
	18
	0
	4
	9
	6
	2

	28.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	28.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	28.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	28.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	28.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	28.6.
	по ранней помощи детям и их семьям
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	29.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам с ЦРГ 3 – ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями сенсорных функций, всего: 
	Единица
	18
	0
	4
	9
	6
	2

	29.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации детей-инвалидов
	
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	29.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	29.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	29.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	29.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	29.6.
	по ранней помощи детям и их семьям
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	30.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам с ЦРГ 4 – ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, всего:
	Единица
	18
	0
	4
	9
	6
	2

	30.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	30.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	30.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	30.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	30.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	30.6.
	по ранней помощи детям и их семьям
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	31.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам с ЦРГ 5 – ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями функций сердечно-сосудистой и (или) дыхательной системы (систем), всего: 
	Единица
	18
	0
	4
	9
	6
	2

	31.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	31.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	31.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	31.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	31.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	31.6.
	по ранней помощи детям и их семьям
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	32.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам с ЦРГ 6 – ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями функций пищеварительной и (или) эндокринной системы (систем) и метаболизма, всего: 
	Единица
	18
	0
	4
	9
	6
	2

	32.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	32.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	32.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	32.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	32.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	32.6.
	по ранней помощи детям и их семьям
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	33.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам с ЦРГ 7 – ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями функций системы крови и иммунной системы, в том числе вследствие злокачественных новообразований, а также отдельных инфекционных заболеваний, всего: 
	Единица
	18
	0
	4
	9
	6
	2

	33.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	33.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	33.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	33.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации лдетей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	33.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	33.6.
	ранней помощи детям и их семьям
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	34.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам с ЦРГ 8 – ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями мочевыделительной функции, всего:
	Единица
	18
	0
	4
	9
	6
	2

	34.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	34.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	34.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	34.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	34.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	34.6.
	по ранней помощи детям и их семьям
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	35.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам с ЦРГ 9 – ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями функций кожи и связанных с ней систем, всего: 
	Единица
	18
	0
	4
	9
	6
	2

	35.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	35.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	35.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	35.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	35.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	35.6.
	по ранней помощи детям и их семьям
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	36.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам с ЦРГ 10 – ребенок-инвалид со сложными и (или) множественными нарушениями функций организма, обусловленными хромосомными и генными болезнями, всего: 
	Единица
	18
	0
	4
	9
	6
	2

	36.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	36.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	36.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	36.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	36.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	36.6.
	по ранней помощи детям и их семьям
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	37.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам с ЦРГ 11 – ребенок-инвалид с врожденными или приобретенными деформациями (аномалиями развития), последствиями травм лица, всего: 
	Единица
	18
	0
	4
	9
	6
	2

	37.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	37.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	37.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	37.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	37.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	37.6.
	по ранней помощи детям и их семьям
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	38.
	Количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты по оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам с ЦРГ 12 - ребенок-инвалид, получивший травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, всего: 


	Единица
	18
	0
	4
	9
	6
	2

	38.1.
	из них по оказанию услуг: 

по профессиональной ориентации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	38.2.
	по социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	38.3.
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	38.4.
	по социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	38.5.
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
	Единица
	17
	0
	3
	9
	6
	2

	38.6.
	по ранней помощи детям и их семьям
	Единица
	1
	0
	1
	0
	0
	0


II. Перечень мероприятий для обеспечения перехода реабилитационных организаций к реализации мероприятий и оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, ранней помощи детям и их семьям в соответствии со стандартами
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок (дата) реализации мероприятия
	Должностные лица, ответственные за реализацию мероприятий (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) 
	Источники финансирования мероприятий Плана (наименование бюджета бюджетной системы Российской Федерации)
	Ожидаемый результат реализации мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Организационно-правовые мероприятия по обеспечению деятельности реабилитационных организаций в переходный период

	1.1.
	Внесение изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.09.2019 № 790 «О реализации пилотного проекта по организации системы оказания услуг ранней помощи в Республике Татарстан»
	2025-2027
	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, А.Р.Мубаракшин
	текущее финансирование
	Охват услугами ранней помощи детей и их семей – 100% от числа обратившихся за услугами ранней помощи



	2. Мероприятия по анализу и мониторингу реабилитационной инфраструктуры

	2.1.
	Анализ  и оценка текущего состояния (паспортизация) каждой реабилитационной организации, оказывающей услуги по социальной реабилитации, в части материально-технического оснащения и кадрового обеспечения, планирующей к переходу к работе по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
	2025-2027
	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, А.Р.Мубаракшин
	текущее финансирование
	Определение степени готовности реабилитационных организаций к оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи детям и их семьям в соответствии со стандартами оказания таких услуг

	2.2.
	Создание и функционирование пунктов проката оборудования для семей, воспитывающих детей с инвалидностью
	2025-2027
	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Ю.И.Абдреева
	текущее финансирование
	Предоставление в безвозмездное пользование оборудования, технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень технических средств реабилитации

	3. Мероприятия по укомплектованию реабилитационных организаций специалистами, занятыми в реабилитационных организациях, имеющими профильное образование и квалификацию, необходимые для обеспечения перехода, включая мероприятия в области повышения квалификации или профессиональной переподготовки

	3.1
	Проведение обучения специалистов, обеспечивающих оказание услуг и реализацию мероприятий по социальной реабилитации, в различных сферах деятельности, оказание услуг ранней помощи детям и их семьям, организацию сопровождаемого проживания инвалидов, социальной занятости инвалидов и сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов
	2026-2027
	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, А.Р.Мубаракшин;

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Ю.И.Абдреева
	бюджет Республики Татарстан,

федеральный бюджет
	Повышение квалификации специалистов, предоставляющих услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам

	3.2
	Проведение мониторинга и формирование потребности кадров занятыми в  реабилитационных организациях
	2025-2027
	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, А.Р.Мубаракшин
	текущее финансирование
	Укомплектованность кадрами

	4. Мероприятия по оснащению реабилитационных организаций оборудованием, техническими средствами реабилитации и вспомогательными средствами

	4.1
	Анализ и оценка в потребности реабилитационного и абилитационного оборудования для оснащения реабилитационных организаций, осуществляющих мероприятия по социальной реабилитации
	2025-2027
	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, А.Р.Мубаракшин
	текущее финансирование
	Дооснащение организаций реабилитационным оборудованием

	4.2
	Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования для оснащения реабилитационных организаций, осуществляющих мероприятия по социальной реабилитации
	2026-2027
	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, А.Р.Мубаракшин
	бюджет Республики Татарстан,

федеральный бюджет
	Повышение качества предоставления услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

	4.3
	Приобретение компьютерной техники, оргтехники в целях оказания социальных реабилитационных и абилитационных услуг, услуг ранней помощи в организациях, предоставляющих услуги по социальной реабилитаци
	2026-2027
	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, А.Р.Мубаракшин
	бюджет Республики Татарстан,

федеральный бюджет
	Повышение качества предоставления реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам

	4.4.
	Приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката для семей, воспитывающих детей с инвалидностью
	2025-2027
	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Ю.И.Абдреева
	текущее финансирование
	Предоставление в безвозмездное пользование оборудования, технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень технических средств реабилитации


	III. Источники и объем финансового обеспечения Плана по годам его реализации

	 № пп
	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)
	Реквизиты документа, предусматривающего объем финансового обеспечения

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Федеральный бюджет (при наличии)
	-
	30711,20
	27966,20
	x
	x
	58677,40
	Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики Татарстан и Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 28.11.2024 № 793/ 1988/24/2673 «Об утверждении перечня мероприятий (результатов), при реализации которых возникают расходные обязательства Республики Татарстан, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан, возникающих при реализации государственной программы (подпрограммы) Республики Татарстан, по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

	2. 
	Бюджет Республики Татарстан
	Текущее финансирование
	26161,39
	29107,68
	x
	x
	55269,07
	Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики Татарстан и Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 28.11.2024 № 793/ 1988/24/2673 «Об утверждении перечня мероприятий (результатов), при реализации которых возникают расходные обязательства Республики Татарстан, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан, возникающих при реализации государственной программы (подпрограммы) Республики Татарстан, по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

	3. 
	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	4. 
	Иные источники (в том числе консолидированные бюджеты муниципальных образований (при наличии)
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	5. 
	Всего:
	x
	56872,59
	57073,88
	x
	x
	x
	x


IV. Показатели реализации Плана

	Наименование показателя реализации Плана
	№ строки
	Период
	Значение показателя реализации Плана 

	
	
	
	Всего 
	                                    Из них по оказанию услуг: 

	
	
	
	
	по профессиональной ориентации инвалидов и детей-детей-инвалидов
	по социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов 
	по социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов 
	по социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов 
	по социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов 
	по ранней помощи детям и их семьям
	по физической реабилитации и абилитаци с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Общее количество реабилитационных организаций, осуществивших переход к реализации мероприятий и оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания таких услуг (единица)
	1. 
	2025 год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. 
	2025-2026 годы
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0

	
	3. 
	2025-2027 годы
	10
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	4. 
	2025-2028 годы
	16
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	5. 
	2025-2029 годы
	25
	24
	24
	24
	24
	24
	17

	24

	Доля реабилитационных организаций, осуществивших переход к реализации мероприятий и оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в соответствии со стандартами оказания таких услуг, в общем количестве реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты (процент)
	6. 
	2025 год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	7. 
	2025-2026 годы
	16,0
	0
	0
	0
	0
	0
	23,5
	0

	
	8. 
	2025-2027 годы
	40,0
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	52,9
	37,5

	
	9. 
	2025-2028 годы
	64
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	88,2
	62,5

	
	10. 
	2025-2029 годы
	100
	100


	100
	100
	100
	100
	100


	100


V. Мероприятия по обеспечению выполнения Плана в установленные сроки

	№ пп
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Вид документа
	Ожидаемые результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Информация о результатах мероприятий по укомплектованию реабилитационных организаций специалистами, занятыми в реабилитационных организациях, имеющими профильное образование и квалификацию, необходимые для обеспечения перехода к реализации мероприятий и оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, ранней помощи детям и их семьям в соответствии со стандартами их оказания, включая мероприятия в области повышения квалификации или профессиональной переподготовки 
	2026-2027
	Утверждение (или внесение изменений) штатного расписания
	Повышение квалификации специалистов, предоставляющих услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

	2.
	Информация о результатах оснащения реабилитационных организаций, осуществивших переход к реализации мероприятий и оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, ранней помощи детям и их семьям в соответствии со стандартами их оказания 
	2026-2027
	Соглашение
	Повышение качества предоставления услуг по социальной занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

	3.
	Информация о результатах финансирования мероприятий

 для обеспечения перехода к реализации мероприятий и оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
	2026-2029
	Отчетные формы
	Достижение результатов показателей
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан


