21

проект

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в отдельные постановления 

Кабинета Министров Республики Татарстан 
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 20.06.2019 № 504 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от  16.02.2021 № 83, от 05.04.2023 № 414,
от 28.07.2023 № 904, от 28.10.2024 № 933, от 24.03.2025 № 169) следующие изменения:
в Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Термины и понятия, используемые в настоящем Положении: 
национальный проект - проект, направленный на достижение национальных целей развития Российской Федерации, их целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее — Указ Президента Российской Федерации № 309), и обеспечивающий достижение общественно значимых результатов и их показателей, а также задач, не являющихся общественно значимыми результатами (далее - задачи), и их показателей по решению Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - Совет), президиума Совета;

федеральный проект - проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение цели, общественно значимых результатов, выполнение задач национального проекта и их показателей, а также дополнительных показателей по решению Совета, президиума Совета, проектного комитета или куратора либо проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей государственной программы Российской Федерации (в случае если федеральный проект является структурным элементом государственной программы Российской Федерации), а также достижение иных показателей по решению Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, проектного комитета, куратора, ответственного исполнителя государственной программы Российской Федерации, структурным элементом которой такой проект является;

региональный проект - проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Республики Татарстан;
Региональный проектный офис - коллегиальный совещательный орган, сформированный при Кабинете Министров Республики Татарстан, уполномоченный на координацию проектной деятельности и межведомственного взаимодействия в рамках реализации региональных проектов в Республике Татарстан; 

руководитель Регионального проектного офиса - Премьер-министр Республики Татарстан; 

секретарь Регионального проектного офиса - заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр экономики Республики Татарстан; 
куратор - лицо, ответственное за организацию и реализацию региональных проектов; 
ведомственный проектный офис - проектный офис, сформированный в республиканском органе исполнительной власти, ответственном за реализацию региональных проектов, и включающий представителей республиканских органов исполнительной власти, иных органов и организаций, деятельность которых направлена на достижение целей, показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек в соответствии с паспортами региональных проектов; 
руководитель регионального проекта - руководитель республиканского органа исполнительной власти и (или) территориального органа федерального органа исполнительной власти (по согласованию) либо иного главного распорядителя средств бюджета Республики Татарстан и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, на которого возлагается персональная ответственность за достижение целей, показателей и мероприятий (результатов), указанных в паспорте соответствующего регионального проекта; 

администратор регионального проекта - заместитель руководителя регионального проекта, который осуществляет организационно-методическое и аналитическое сопровождение реализации регионального проекта; 

участники регионального проекта - республиканские органы исполнительной власти и (или) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), иные государственные органы и организации, участвующие в реализации регионального проекта; 

проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией (включая мониторинг и внесение изменений в проекты) и завершением региональных проектов.»; 

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Формирование, согласование, утверждение и представление паспортов и соответствующих запросов, предусматривающих изменение паспортов региональных проектов, отчетов о ходе реализации региональных проектов, а также иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, за исключением документов и информации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - ГИИС «Электронный бюджет») по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.»;

в пункте 4 слова «подсистеме анализа реализации» заменить словами «системе мониторинга»;

пункт 5 дополнить словами «, а также с учетом Указа Президента Российской Федерации № 309 и итогов реализации региональных проектов за предыдущий период.»;                       

дополнить пунктом 51 следующего содержания: 

«51. Подготовка региональных проектов осуществляется с учетом следующих принципов:

а) отражение в паспортах региональных проектов их влияния на достижение национальных целей развития Российской Федерации их целевые показатели, а также на выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации № 309 ;

б) отражение в паспортах региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, общественно значимых результатов, непосредственно влияющих на улучшение качества жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности.»;
в абзаце втором пункта 9 слова «целевых и дополнительных показателей, выполнение задач» заменить словами «показателей и мероприятий (результатов)»;
в абзаце втором пункта 14 слово «результатов» заменить словами «мероприятий (результатов)», слова «после одобрения на заседании Регионального проектного офиса» исключить;

абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:

«16. Паспорт регионального проекта включает в себя наименование регионального проекта, цель, сведения о целевых группах регионального проекта, задачи, показатели, мероприятия (результаты), контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения регионального проекта, информацию о кураторе, руководителе регионального проекта, администраторе регионального проекта и участниках регионального проекта, а также иные сведения, в том числе наименование федерального проекта, на реализацию которого направлен региональный проект (в случае если реализация регионального проекта осуществляется в целях достижения целей, показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта) и (или) наименование государственной программы Республики Татарстан, в рамках которой региональный проект реализуется.»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. В целях дополнительной детализации положений регионального проекта руководителем регионального проекта обеспечивается разработка рабочего плана регионального проекта, включаемого в состав паспорта регионального проекта, и его детализация до объектов в случае, если в рамках такого регионального проекта реализуются мероприятия (результаты), предусматривающие:
а) строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества;

б) принятие нормативных правовых (правовых) актов;

в) создание (развитие) информационных систем.»;
пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Мониторинг реализации региональных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических значений параметров региональных проектов, расчету отклонения фактических значений параметров региональных проектов от их плановых значений, определенных в паспортах региональных проектов и рабочих планах реализации региональных проектов.»;
пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Мониторинг реализации региональных проектов, формирование, согласование и утверждение отчетов о ходе реализации региональных проектов, а также информации о реализации региональных проектов осуществляются с учетом методических указаний (рекомендаций), утвержденных на федеральном уровне.»;

в пункте 33:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«33. В ходе мониторинга реализации региональных проектов формируются отчеты о ходе их реализации за период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом.»;

в абзаце втором слова «ежемесячные и ежеквартальные отчеты» заменить словами «отчеты о ходе реализации региональных проектов», слово «результатов» заменить словами «мероприятий (результатов)», слова «соответствующих проектов» заменить словами «соответствующих региональных проектов»;
в абзаце третьем слова «в отчетах о реализации» заменить словами «в отчетах о ходе реализации»;

в абзаце первом пункта 35 слова «Подтверждение достоверности информации» заменить словами «Оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации», слова «федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, органов государственной власти Республики Татарстан» заменить словами «федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Татарстан, иных органов и организаций»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Участники регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» формируют информацию о реализации регионального проекта, включающую:
а) информацию об исполнении (достижении) мероприятий (результатов) регионального проекта, контрольных точек и объектов мероприятий (результатов), а также сведения о рисках реализации регионального проекта в части исполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек, - не позднее плановой и (или) фактической даты их исполнения (достижения);

б) информацию о достижении показателей регионального проекта, а также сведения о рисках реализации регионального проекта в части достижения показателей, - не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей.
Отчетность за год включает в себя оперативные и уточненные отчеты о ходе реализации региональных проектов за год. Уточненные отчеты за год о ходе реализации региональных проектов формируются и утверждаются не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным годом.»;

дополнить пунктом 371 следующего содержания:
«371. Отчетность за месяц, квартал, год утверждается руководителем соответствующего регионального проекта или администратором регионального проекта в случае увольнения руководителя соответствующего регионального проекта, временного отсутствия у руководителя соответствующего регионального проекта возможности утверждения отчетности за месяц по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи.»;

абзац первый пункта 39 после слов «поступившей информации о реализации региональных проектов и» дополнить словами «не позднее четвертого рабочего дня месяца, следующего за отчетным,»;

в пункте 40 слова «ведомственные проектные офисы обеспечивают доработку участниками информации о реализации региональных проектов» заменить словами «руководитель регионального проекта в течение одного рабочего дня обеспечивает доработку участниками регионального проекта информации о реализации регионального проекта»;
в пункте 41 слово «второго» заменить словом «шестого»;

в пункте 45 слово «пятого» заменить словом «шестого»;

в пункте 47:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации и данных о реализации региональных проектов; 

оценка эффективности реализации региональных проектов, в том числе выполнения задач, показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек региональных проектов;»

дополнить абзацами следующего содержания:

«прослеживаемость финансирования региональных проектов;

поддержка управления инцидентами и информационное содействие участникам проектной деятельности;
определение уровня достижения региональных проектов.»;

дополнить пунктом 501 следующего содержания:

«501. Управление рисками реализации региональных проектов осуществляется в соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми Министерством экономического развития Российской Федерации методическими рекомендациями и разъяснениями по вопросам управления рисками реализации проектов.


Информация и данные о возможных рисках реализации региональных проектов формируются в ГАИС «Управление» (по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов, модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными ресурсами федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных заинтересованных лиц).»

в пункте 52 слово «результат» в соответствующих числах и падежах заменить словами «мероприятие (результат)» в соответствующих числах и падежах;

в абзаце втором пункта 53 слова «не позднее трех недель» исключить, дополнить словами «и заключения соглашений о реализации региональных проектов, но не позднее 31 января очередного финансового года.»; 
в абзаце третьем пункта 56 слово «результатов» заменить словами «мероприятий (результатов)»;

пункт 64 признать утратившим силу. 
в Функциональной структуре проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан, утвержденной указанным постановлением:

в абзаце первом пункта 7 слова «, утверждает план его работы» исключить;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Региональный проектный офис: 

а) обеспечивает общую координацию и межведомственное взаимодействие при реализации региональных проектов в Республике Татарстан; 
б) рассматривает предложения об инициировании региональных проектов, о досрочном завершении реализации региональных проектов и принимает решения о реализации региональных проектов в Республике Татарстан, о досрочном завершении реализации региональных проектов; 
в) при необходимости согласовывает (формирует позицию) соглашения о реализации на территории Республики Татарстан регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта, дополнительные соглашения о внесении изменений в указанные соглашения о реализации на территории Республики Татарстан регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта;
г) рассматривает паспорта региональных проектов, а также анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов, на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и осуществляет согласование (формирование позиции) запросов на изменение паспортов региональных проектов;
д) осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, возвращает на доработку паспорта региональных проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации соответствующих проектов и отчеты о завершении реализации проектов, не соответствующие установленным требованиям и порядку;

е) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов и  контроль за своевременностью представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - ГИИС «Электронный бюджет») и государственной автоматизированной информационной системе «Управление», обеспечивающих анализ реализации проектов (далее - ГАИС «Управление») (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей ГАИС «Управление»), и формирует предложения о доработке указанной информации;
ж) утверждает отчеты о ходе реализации региональных проектов, подготавливает при необходимости предложения о доработке отчетов о ходе реализации региональных проектов; 
з) в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов направляет руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации информацию о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и рисках реализации региональных проектов, оказывающих негативное влияние на реализацию федеральных проектов;

и) осуществляет совместно с участниками региональных проектов оценку рисков реализации региональных проектов,  координацию процедур управления рисками реализации региональных проектов, формирует  совместно с участниками региональных проектов предложения о мерах реагирования на риски реализации региональных проектов для их последующего утверждения руководителем регионального проекта в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов;

к) по запросу ведомственного проектного офиса федерального органа исполнительной власти представляет в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, дополнительную информацию о параметрах региональных проектов, которые оказывают влияние на риски реализации национальных проектов, федеральных проектов;
л) осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров региональных проектов, а также эскалацию выявленных проблем и вопросов, в том числе в части уровня достижения региональных проектов, на руководителей соответствующих проектов и кураторов соответствующих проектов;

м) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации в Республике Татарстан региональных проектов;
н) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов в порядке, установленном методическими указаниями (рекомендациями), а также организует проведение самостоятельных контрольных мероприятияй в отношении региональных проектов; 
о) обеспечивает координацию реализации региональных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Республики Татарстан, отобранных в рамках кураторства субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Приволжского федерального округа; 
п) обеспечивает методологическое сопровождение реализации региональных проектов, в том числе разрабатывает и развивает нормативные правовые акты и методические документы по проектной деятельности в Республике Татарстан;
р) организует работу по развитию профессиональных компетенций участников региональных проектов;

с) формирует при необходимости систему мотивации участников региональных проектов и организации проектной деятельности, подготавливает предложения об оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов в целях осуществления их мотивации;

т) осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней в Республике Татарстан;

у) совместно с ответственными республиканскими органами исполнительной власти осуществляет оценку достаточности параметров региональных проектов для достижения показателей и мероприятий (результатов), определенных в соглашении о реализации на территории Республики Татарстан регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта;

ф) совместно с ответственными республиканскими органами исполнительной власти осуществляет анализ влияния региональных проектов на достижение показателей эффективности Раиса Республики Татарстан;
х) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации в Республики Татарстан национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов Раиса Республики Татарстан или его заместителю, ответственному за организацию проектной деятельности;

ц) координирует и организует возможность реализации функций участников региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет» и ГАИС «Управление»;

ч) осуществляет контроль сроков исполнения поручений и экспертизу хода исполнения поручений, формируемых в рамках реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов на федеральном и региональном уровнях;

ш) осуществляет взаимодействие с проектным офисом Правительства Российской Федерации, иными ведомственными проектными офисами и региональными проектными офисами в системе взаимодействия проектных офисов по вопросам проектной деятельности, координирует взаимодействие структурных подразделений исполнительных органов Республики Татарстан в ходе разработки и реализации региональных проектов;

щ) осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты», в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации национальных проектов и федеральных проектов, брендинга результатов;

э) осуществляет координацию информационного сопровождения реализации региональных проектов, брендинга результатов в рамках их реализации;

ю) осуществляет анализ результатов проводимых социологических исследований по вопросам реализации региональных проектов в Республики Татарстан, выработку необходимых мер по их улучшению и координацию реализации выработанных мер;

я) осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями и объединениями.»;

в пункте 9:

подпункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) принимает решение о проведении самостоятельных контрольных мероприятий в отношении региональных проектов;»;

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) осуществляет координацию процессов управления рисками реализации региональных проектов.»;

в пункте 10:

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) обеспечивает работу и координирует деятельность участников региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет», ГАИС «Управление» и в информационно-аналитической системе Республики Татарстан по направлению «Контроль национальных проектов»;

в подпункте «к» слово «результатов» заменить словами «мероприятий (результатов)», слова «ежемесячных и ежеквартальных отчетов» заменить словами «отчетов о ходе реализации региональных проектов»;

подпункт «и» исключить;

подпункт «ф» изложить в следующей редакции: 

«организует при необходимости проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении региональных проектов;»;

в пункте 17:

в подпункте «а» слова «и показатель» в соответствующих числах и падежах заменить словами «и (или) показатель и мероприятие (результат) в соответствующих числах и падежах»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«рассматривает результаты работы руководителей соответствующих региональных проектов с рисками реализации региональных проектов и при необходимости принимает решение о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации региональных проектов;»;

дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2019 № 504 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан», и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.»;

в пункте 19:

подпункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет» и ГАИС «Управление» (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей ГАИС «Управление»);»;
дополнить подпунктом «ж» и «з» следующего содержания:

«ж) осуществляет оценку рисков реализации региональных проектов и  подготавливает предложения по мерам реагирования на риски реализации региональных проектов;

з) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2019 № 504 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан», и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.»;

в пункте 21:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) осуществляет управление реализацией регионального проекта, обеспечивая  достижение его целей и (или) показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек в соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта;»;

в подпункте «б» слова «целей, показателей и результатов» заменить словами «показателей и мероприятий (результатов)»;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) обеспечивает управление рисками реализации соответствующих региональных проектов, а также утверждает меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) рисков реализации региональных проектов;»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2019 № 504 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан», и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.»;

в пункте 22:

подпункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) подготавливает предложения по мерам реагирования на риски реализации региональных проектов, осуществляет мониторинг и контроль хода исполнения мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации региональных проектов;»;
дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2019 № 504 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан», и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.»;

в пункте 25:

в подпункте «а» слово «результатам» заменить словами «мероприятиям (результатам)», слово «второго» заменить на слово «третьего»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) направляют руководителю регионального проекта предложения об обеспечении своевременного достижения цели регионального проекта, показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта;»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) участвуют в управлении рисками реализации региональных проектов, в том числе  подготавливают предложения по мерам реагирования на риски реализации региональных проектов;»;

дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) выполняют иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2019 № 504 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан», и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.»;
в составе Регионального проектного офиса, утвержденном указанным постановлением:

вывести из состава Регионального проектного офиса А.Г.Хисамутдинова;

ввести в состав Регионального проектного офиса: 
	Галеева Тимура Мирзануровича
	начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан 


2. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2023 № 655 «О системе управления государственными программами Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.12.2023 № 1667, от 23.03.2024 № 177, от 20.04.2024 № 265, от 09.09.2024 № 751) следующие изменения:
абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу;
в пункте 4:

абзац третий признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

«обеспечить подготовку и внесение в установленном порядке на рассмотрение в Кабинет Министров Республики Татарстан проекта нормативного правового акта Кабинета Министров Республики Татарстан об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Республики Татарстан не позднее 1 октября 2025 года;

за 2025 год и последующие годы проводить оценку эффективности реализации государственных программ Республики Татарстан в соответствии с актом, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта.»;
в пункте 6 слова «2026 года» заменить словами «2028 года»;

в Положении о системе управления государственными программами Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:

государственная программа Республики Татарстан (далее - государственная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих наиболее эффективное достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - национальные цели), а также решение задач социально-экономического развития Республики Татарстан, определенных Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (далее - Стратегия-2030);
проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

региональный проект - проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Республики Татарстан (далее соответственно - региональный проект, входящий в состав национального проекта; региональный проект, не входящий в состав национального проекта);

комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач республиканского органа исполнительной власти и территориального органа федерального органа исполнительной власти (по согласованию) или иных государственных органов, организаций, соответствующих положениям (уставам, законам) о таких органах исполнительной власти или иных государственных органах, организациях;

структурный элемент государственной программы - региональные проекты, комплексы процессных мероприятий;

региональная информационная система «Цифровой модуль управления государственными программами» - программное обеспечение, предназначенное для осуществления управления государственными программами в электронном виде (далее - Цифровой модуль) ;

куратор государственной программы и (или) регионального проекта - лицо, ответственное за организацию и реализацию государственной программы и (или) регионального проекта (далее - куратор);

руководитель регионального проекта - руководитель республиканского органа исполнительной власти и (или) территориального органа федерального органа исполнительной власти (по согласованию) либо иного главного распорядителя средств бюджета Республики Татарстан и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, на которого возлагается персональная ответственность за достижение целей, показателей и мероприятий (результатов), указанных в паспорте соответствующего регионального проекта;

администратор регионального проекта - заместитель руководителя регионального проекта, который осуществляет организационно-методическое и аналитическое сопровождение реализации регионального проекта (далее - администратор);

ответственный исполнитель государственной программы  - республиканский орган исполнительной власти и (или) территориальный орган федерального органа исполнительной власти (по согласованию) либо иной главный распорядитель средств бюджета Республики Татарстан и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, определенный Кабинетом Министров Республики Татарстан в качестве ответственного исполнителя государственной программы, отвечающий за формирование и реализацию государственной программы и ее структурных элементов (далее - ответственный исполнитель);

соисполнитель государственной программы - республиканский орган исполнительной власти и (или) территориальный орган федерального органа исполнительной власти (по согласованию), иной государственный орган, организация, ответственный за разработку и реализацию структурного элемента государственной программы (далее - соисполнитель);

участник государственной программы - республиканский орган исполнительной власти и (или) территориальный орган федерального органа исполнительной власти (по согласованию), иной государственный орган, организация, участвующий в реализации структурного элемента государственной программы (далее - участник);

цель государственной программы - конечный результат реализации государственной программы, соответствующий приоритетам государственной политики в сфере реализации государственной программы;

задача структурного элемента государственной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Республики Татарстан;

мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей и структурных элементов государственной программы, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;

объект - конечный материальный или нематериальный продукт либо услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы;

показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей государственной программы, выполнение задач структурного элемента государственной программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации государственной программы, структурного элемента государственной программы;

контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы и (или) созданию объекта;

маркировка - реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров государственных программ и структурных элементов государственных программ между собой, а также с параметрами других документов;

запрос на изменение паспорта - механизм внесения изменений в паспорта государственных программ и их структурных элементов;

проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией (включая мониторинг и внесение изменений в проекты) и завершением реализации региональных проектов;

органы управления проектной деятельностью - органы управления проектной деятельностью в Республике Татарстан, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2019 № 504 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан» (далее - Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан);
руководитель Регионального проектного офиса - Премьер-министр Республики Татарстан.»;
в подпункте «ж» пункта 1.3 слова «обеспечивающих достижение показателей, мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов,» заменить словами «входящих в состав национальных проектов»;

в пункте 1.5 слова «обеспечивающих достижение показателей, мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта,  запросов на изменение паспортов данных региональных проектов, ежемесячных, ежеквартальных и итоговых отчетов об их реализации» заменить словами «входящих в состав национальных проектов, запросов на изменение паспортов данных региональных проектов, отчетов о ходе реализации данных региональных проектов»;
пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

«1.6. Формирование, согласование, утверждение и размещение паспортов государственных программ, паспортов структурных элементов государственных программ, запросов на изменение паспортов государственных программ, запросов на изменение паспортов структурных элементов государственных программ, отчетов о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов, а также иных документов и материалов, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, за исключением документов и материалов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в Цифровом модуле по мере ввода в эксплуатацию его компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени органа управления проектной деятельностью.»;

в пункте 1.11 слова «ответственным исполнителем программы» заменить словами «ответственным исполнителем»;
абзац десятый пункта 2.1 заменить абзацами в следующей редакции:

«Документы, указанные в подпунктах «а», «д», «ж», «з»  настоящего пункта, утверждаются постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан об утверждении государственной программы Республики Татарстан.
Документы, указанные в подпунктах «б», «в», «г», «е» настоящего пункта (за исключением региональных проектов, входящих в состав национальных проектов), утверждаются в Цифровом модуле и формируются в соответствии с рекомендуемыми формами, разработанными в рамках Методических рекомендаций и размещенными Министерством экономического развития Российской Федерации в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на Портале государственных программ).»;

пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. В проектную часть государственной программы в качестве ее структурных элементов включаются региональные проекты.

Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов, включают в себя собственные и (или) декомпозируемые на уровень Республики Татарстан показатели и мероприятия (результаты). 

пункт 2.7 дополнить абзацами следующего содержания:

«Комплексы процессных мероприятий утверждаются ответственными за их разработку и реализацию ответственным исполнителем или соисполнителями государственной программы.

Комплексы процессных мероприятий включают в себя собственные и (или) декомпозируемые на уровень Республики Татарстан показатели и мероприятия (результаты). 

Для комплексов процессных мероприятий, включающих в себя декомпозируемые на уровень Республики Татарстан показатели и мероприятия (результаты), необязательно формирование отдельного комплекса процессных мероприятий.»;

в пункте 2.11:

в подпункте «б» слова «обеспечивающих достижение показателей, мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов,» заменить словами «входящих в состав национальных проектов»;

в подпункте «ж» слова «обеспечивающих достижение показателей, мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов,» заменить словами «входящих в состав национальных проектов»;

в пункте 2.19 слова «декомпозированные с государственной программы Российской Федерации» заменить словом «декомпозируемые»;

абзац пятый пункта 2.26 изложить в следующей редакции:

«Для мероприятий (результатов) проектной части государственной программы, ответственным исполнителем предусматривается не менее 4 контрольных точек в год на одно мероприятие (результат). Не допускается наличие у мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы преобладание наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года, за исключением мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий, к которому указанное требование может не применяться.»; 

в пункте 3.2:

в подпункте «а» слова «(регионального проекта и комплекса процессных мероприятий)» исключить;

в подпункте «б» слова «(регионального проекта и комплекса процессных мероприятий)» исключить;

пункт 4.1 после слов «региональных проектов,» дополнить словами «не входящих в состав национальных проектов,»;

пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Паспорта государственных программ в Цифровом модуле согласовываются ответственными исполнителями, Министерством экономики Республики Татарстан, Министерством финансов Республики Татарстан, кураторами и утверждаются Премьер-министром Республики Татарстан, паспорта региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, согласовываются ответственными исполнителями региональных проектов и государственных программ, Министерством экономики Республики Татарстан, Министерством финансов Республики Татарстан и утверждаются куратором, паспорта комплексов процессных мероприятий согласовываются ответственными исполнителями комплекса процессных мероприятий, уполномоченными лицами Министерства экономики Республики Татарстан и Министерства финансов Республики Татарстан.»; 

в пункте 4.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4.5. Внесение изменений в паспорта региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан.»;

в абзаце втором слова «обеспечивающих достижение показателей, мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта,» заменить словами «входящих в состав национальных проектов,»;

пункт 4.6 изложить в следующей редакции:

«4.6. Внесение на рассмотрение запроса на изменение паспорта государственной программы, регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, паспорта комплекса процессных мероприятий, а также перечня объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости, в отношении которых осуществляются капитальные вложения в рамках реализации государственной программы, связанного с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Татарстан, в Цифровом модуле обеспечивается ответственным исполнителем (соисполнителем).

Согласование запроса на изменение, связанного с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Татарстан и иных запросов на изменение, в Цифровом модуле осуществляется ответственным исполнителем (соисполнителем) с учетом параллельного рассмотрения такого запроса на изменение:

заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями - в срок не более двух рабочих дней со дня поступления запроса на изменение;

Министерством экономики Республики Татарстан, Министерством финансов Республики Татарстан, - в срок не более трех рабочих дней со дня поступления запроса на изменение.

Утверждение запроса на изменение паспорта государственной программы и (или) регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, связанного с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Татарстан и иных запросов на изменение, в Цифровом модуле осуществляется Кабинетом Министров Республики Татарстан в срок не более трех рабочих дней со дня поступления запроса на изменение.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Структура управления государственной программой

5.1. Руководитель Регионального проектного офиса рассматривает поступивший паспорт государственной программы с целью принятия одного из следующих решений:

а) об утверждении паспорта государственной программы и (или) запроса на изменение паспорта государственной программы;

б) о необходимости доработки паспорта государственной программы и (или) запроса на изменение паспорта государственной программы.

Руководитель Регионального проектного офиса утверждает паспорт государственной программы не позднее трех рабочих дней с момента поступления на утверждение.

5.2. Управление реализацией государственной программы и (или) регионального проекта обеспечивает ее куратор.

Куратором определяется заместитель Премьер-министра Республики Татарстан или Руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан.

5.3. Куратор:

а) координирует разработку и реализацию государственной программы и (или) регионального проекта;

б) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру государственной программы;

в) осуществляет контроль реализации государственной программы, в том числе рассматривает результаты мониторинга государственной программы и сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ;

г) утверждает паспорт регионального проекта, не входящего в состав национального проекта и (или) запрос на изменение паспорта регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, и согласовывает паспорт государственной программы и (или) запрос на изменение паспорта государственной программы в Цифровом модуле;
Куратор утверждает паспорт регионального проекта, не входящего в состав национального проекта не позднее пяти рабочих дней с момента поступления на утверждение и согласовывает паспорт государственной программы не позднее трех рабочих дней с момента поступления на согласование.
д) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

5.4. Руководитель регионального проекта:

а) осуществляет управление реализацией регионального проекта, обеспечивая выполнение задач, достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), контрольных точек, и объектов в соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта;

б) заключает соглашение с руководителем федерального проекта о реализации на территории Республики Татарстан регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, в соответствии с Методическими рекомендациями;

в) обеспечивает своевременное размещение участниками регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, в Цифровом модуле информации о реализации регионального проекта и несет персональную ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетах о реализации регионального проекта;

г) согласовывает кандидатуры участников регионального проекта, паспорта региональных проектов;

д) дает поручения участникам регионального проекта в рамках компетенций по его реализации;

е) проводит оценку эффективности деятельности участников.

5.5. Администратор:

а) обеспечивает организационно-методическое и аналитическое сопровождение реализации регионального проекта;

б) организует подготовку паспорта регионального проекта;

в) по поручению руководителя регионального проекта проводит совещания по вопросам разработки и реализации регионального проекта;

г) осуществляет мониторинг реализации и подготовку отчетов регионального проекта;

д) обеспечивает учет и исполнение методических указаний и рекомендаций, утвержденных при реализации регионального проекта.

5.6. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку и реализацию государственной программы;

б) согласовывает с участниками сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

в) подготавливает проекты постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан об утверждении государственной программы, о внесении изменений в государственные программы, согласовывает и в установленном порядке вносит их в Кабинет Министров Республики Татарстан с одновременным представлением в Государственный Совет Республики Татарстан и Счетную палату Республики Татарстан;

г) формирует в Цифровом модуле паспорта государственной программы ее структурных элементов;

д) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации государственной программы;

е) ежегодно подготавливает предложения об уточнении мероприятий (результатов) государственной программы ее структурных элементов и их финансового обеспечения на очередной финансовый год;

ж) координирует деятельность соисполнителей и участников; 

з) осуществляет подготовку отчетов для проведения мониторинга реализации государственной программы и ее структурных элементов; 

и) утверждает паспорта комплекса процессных мероприятий в Цифровом модуле;

к) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

5.7. Соисполнители:

а) обеспечивают согласование проекта государственной программы с участниками в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

б) обеспечивают совместно с участниками реализацию включенных в государственную программу структурных элементов;

в) предоставляют ответственному исполнителю необходимую информацию для формирования отчетов в рамках мониторинга реализации и оценки эффективности государственной программы;

г) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

5.8. Участники:

а) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы, в реализации которых предполагается их участие;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для формирования отчетов в рамках мониторинга реализации государственной программы;

в) несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации государственной программы и ее структурных элементов;

г) направляют руководителю регионального проекта предложения об обеспечении своевременного достижения целей, целевых и дополнительных показателей регионального проекта и контрольных точек, выполнения задач и мероприятий регионального проекта;

д) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

5.9. Министерство экономики Республики Татарстан, обеспечивающее деятельность Регионального проектного офиса, сформированного в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2019 № 504 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан»:

а) осуществляет общую координацию и межведомственное взаимодействие при разработке и реализации государственных программ;

б) при необходимости осуществляет разработку методических документов по реализации государственных программ;

в) согласовывает паспорта государственных программ, региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов и комплексов процессных мероприятий не позднее пяти рабочих дней с момента поступления на согласование.

5.10. Министерство финансов Республики Татарстан согласовывает в Цифровом модуле паспорта государственных программ, паспорта региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, паспорта комплексов процессных мероприятий не позднее пяти рабочих дней с даты согласования Министерством экономики Республики Татарстан.

5.11 Ответственный исполнитель, соисполнители и участники представляют по запросу Регионального проектного офиса дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации государственной программы.»;

в пункте 6.1:

в абзаце третьем подпункта «а» слова «обеспечивающих достижение показателей, мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов,» заменить словами «входящих в состав национальных проектов,»;

в подпункте «б» слова «направленных на достижение национальных проектов,» заменить словами «входящих в состав национальных проектов;»;

в пункте 7.4 слова «в Цифровом модуле» исключить;

пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

«8.2. Подготовка отчета о ходе реализации государственной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе отчетов о ходе реализации региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов и комплексов процессных мероприятий, реализуемых в составе государственной программы.»; 

абзацы второй и третий пункта 8.3 изложить в следующей редакции:

«Формирование ежеквартального отчета о ходе реализации структурного элемента государственной программы осуществляется ответственным исполнителем в Цифровом модуле не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежеквартального отчета о ходе реализации государственной программы - не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Формирование итогового годового отчета о ходе реализации государственной программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным годом (уточненный итоговый годовой отчет - до 10 марта года, следующего за отчетным годом).»;

пункт 8.5 признать утратившим силу;

в абзаце втором пункта 8.7 слова «обеспечивающих достижение показателей, мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов,» заменить словами «входящих в состав национальных проектов,»;

в абзаце первом пункта 8.9 слово «поступает» заменить словами «представляется»;

пункт 8.15 изложить в следующей редакции:

«8.15. По результатам рассмотрения сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Кабинетом Министров Республики Татарстан могут быть приняты решения:

а) с начала очередного финансового года о внесении изменений в государственную программу и (или) ее структурные элементы, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы и (или) ее структурных элементов и (или) об изменении сроков реализации;

б) с начала очередного финансового года о завершении реализации государственной программы и (или) ее структурных элементов;

в) о направлении предложений в адрес Раиса Республики Татарстан о применении предусмотренных законодательством мер ответственности в отношении ответственных исполнителей за недостижение запланированных показателей и мероприятий (результатов) государственных программ.

Ответственный исполнитель направляет, предварительно согласованные с Министерством экономики Республики Татарстан, предложения об изменении сроков реализации  государственной программы в Кабинет Министров Республики Татарстан (далее - предложения).

По результатам рассмотрения предложений Кабинет Министров Республики Татарстан принимает решение об изменении сроков реализации государственной программы на последующие периоды, которое оформляется нормативным правовым актом Кабинета Министров Республики Татарстан.».
3. Республиканским органам исполнительной власти, а также рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, иным главным распорядителям средств бюджета Республики Татарстан и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, определенным Кабинетом Министров Республики Татарстан в качестве ответственных исполнителей государственных программ, отвечающим за формирование и реализацию государственных программ, организовать работу по внесению изменений в акты Кабинета Министров Республики Татарстан об утверждении государственных программ Республики Татарстан в части признания утратившими силу паспортов государственных программ, паспортов проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов входящих в состав национальных проектов, и (или) структурных элементов государственных программ Российской Федерации, и (или) государственных программ Республики Татарстан, паспортов комплексов процессных мероприятий, формируемых и утверждаемых в региональной информационной системе «Цифровой модуль управления государственными программами», не позднее 1 ноября 2025 года.

4. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, за исключением абзаца седьмого пункта 2 настоящего постановления, вступающего в силу с момента официального опубликования настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Татарстан                                                    А.В.Песошин
