ПРОЕКТ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»_________2026 года                                                                         №_____

О проведении XII Республиканской 
открытой полевой олимпиады юных геологов в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан в 2026 году

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести XII Республиканскую открытую полевую олимпиаду юных геологов (далее – олимпиада) в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан с 11 по 17 июля 2026 года на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный».

2. Утвердить прилагаемые:

план мероприятий по подготовке и проведению XII Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов в 2026 году (далее – план);

состав организационного комитета по подготовке и проведению XII Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов в 2026 году.

3. Организационному комитету олимпиады:

координировать исполнение мероприятий плана;

обеспечить проведение олимпиады в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32;

утвердить укрупненный сметный расчет мероприятий по подготовке и проведению олимпиады в 2026 году.

4. Принять предложения публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина, акционерного общества «Нефтеконсорциум-МНК», малых нефтяных компаний о финансировании и об оказании всесторонней помощи в подготовке школьных команд юных геологов и проведении олимпиады (прилагаются).

5. Министерству образования и науки Республики Татарстан:

организовать сотрудничество по вопросам проведения олимпиады с публичным акционерным обществом «Татнефть» имени В.Д.Шашина, акционерным обществом «Нефтеконсорциум-МНК» и малыми нефтяными компаниями Республики Татарстан;

разработать и утвердить положение XII Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов в 2026 году.

6. Республиканским органам исполнительной власти, а также иным органам и организациям, задействованным в проведении олимпиады, обеспечить исполнение мероприятий плана в установленные сроки.

7. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям    «Татмедиа» обеспечить освещение в средствах массовой информации проведения олимпиады.

8. Предложить:

Институту геологии и нефтегазовых технологий федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» осуществлять научно-методическое руководство олимпиадой;

исполнительному комитету Альметьевского муниципального района Республики Татарстан:

оказывать содействие организационному комитету в подготовке и проведении олимпиады;

обеспечить контроль за выполнением требований пожарной безопасности на объектах проведения олимпиады и в местах проживания участников олимпиады;

обеспечить контроль за подготовкой объектов проведения олимпиады и мест проживания участников олимпиады.

9. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.05.2025 № 370 «О проведении XI Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан в 2025 году».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан          		           А.В.Песошин

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ______ 2026 № ______

План

мероприятий по подготовке и проведению

XII Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение необходимых подготовительных работ на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный» с учетом требований, предъявляемых к работе загородных стационарных лагерей, и получение санитарно-эпидемиологического заключения, устанавливающего соответствие загородного лагеря санитарно-эпидемиологическим требованиям (санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и другие), проведение работ по организации единой системы радиовещания детского оздоровительного лагеря «Солнечный» | организационный комитет по подготовке и проведению XII Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов (да- лее – организационный комитет), публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) | исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | до 11.07.2026 |
| 2. | Утверждение: положения XII Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов; состава рабочей группы XII Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов (далее – олимпиада); состава судейской коллегии | организационный комитет | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию) | до 01.06.2026 |
| 3. | Организация учебного процесса школы юного геолога при федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», кружков на базе образовательных организаций, заявленных к участию в олимпиаде | Министерство образования и науки Республики Татарстан, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию) | организационный комитет | в течение года |
| 4. | Разработка и организация полевых маршрутов соревнований, мест запланированных стоянок, их согласование с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) | организационный комитет, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию) | Министерство образования и науки Республики Татарстан | до 01.07.2026 |
| 5. | Обеспечение проведения работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением на базе дет-ского оздоровительного лагеря «Солнеч- ный» и полевых маршрутов, запланированных стоянок, задействованных при проведении олимпиады | организационный комитет, публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) | исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | до 11.07.2026 |
| 6. | Обеспечение контроля эффективности проведенных акарицидных, дератизационных обработок на территориях детского оздоровительного лагеря «Солнечный», полевых маршрутов и стоянок, задействованных в олимпиаде | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию) | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (по согласованию) | до 11.07.2026 |
| 7. | Подбор и подготовка волонтеров и вожатых от федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | организационный комитет, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию) |  | до 11.07.2026 |
| 8. | Подготовка учебных коллекций минералов, горных пород, палеонтологической коллекции, учебных геологических карт по построению разрезов | организационный комитет, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию) |  | до 11.07.2026 |
| 9. | Обеспечение приборами и аппаратурой, необходимыми для проведения олимпиады | организационный комитет | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию) | до 11.07.2026 |
| 10. | Организация приема, размещения, проживания участников в местах проведения олимпиады в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. Организация питания участников олимпиады с учетом санитарно-эпидемиологических требований по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий, в том числе проведение перед началом олимпиады обследования работников пищеблока детского оздоровительного лагеря «Солнечный» на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций (не ранее чем за три календарных дня до дня выхода на работу). Согласование ассортимента реализуемых блюд (меню) с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) | организационный комитет, публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) | исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | до 01.07.2026 |
| 11. | Информационно-технологическое обеспечение проведения олимпиады объектами IT-инфраструктуры, в том числе организация штаба олимпиады, укомплектование оргтехникой и компьютерами | публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) | организационный комитет | 11.07.2026 –17.07.2026 |
| 12. | Организация культурной и спортивной программ олимпиады, в том числе: разработка сценариев открытия и закрытия олимпиады и их реализация; реализация культурно-досуговой программы в дни проведения олимпиады | организационный комитет |  | 11.07.2026 –17.07.2026 |
| 13. | Оказание содействия организатору в обеспечении общественного порядка и безопасности в местах проведения олимпиады | организационный комитет, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию) | исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | 11.07.2026 –17.07.2026 |
| 14. | Обеспечение контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в местах проживания, питания участников и проведения олимпиады | организационный комитет | исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | 11.07.2026 –17.07.2026 |
| 15. | Оказание содействия организатору в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в период подготовки и проведения олимпиады | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию) | публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) | в период подготовки – до 11.07.2026 |
| 16. | Обеспечение контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в местах проживания участников и проведения олимпиадных состязаний | организационный комитет, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан (по согласованию) | исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | 11.07.2026 –17.07.2026 |
| 17. | Медицинское сопровождение проведения олимпиады, в том числе: организация круглосуточного медпункта в месте проведения олимпиады; организация дежурства бригады скорой медицинской помощи в местах проведения олимпиады, а также в местах проведения выездных соревнований | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | исполнительный комитет Альметьевского муниципального рай- она Республики Татарстан (по согласованию) | 11.07.2026 –17.07.2026 |
| 18. | Обеспечение освещения проведения олимпиады в республиканских средствах массовой информации | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | организационный комитет | 11.07.2026 –17.07.2026 |

_______________________________________________________

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ______ 2026 № ______

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

XII Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов в 2026 году

| Маганов Наиль Ульфатович | генеральный директор публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина, сопредседатель организационного комитета (по согласованию) |
| --- | --- |
| Хадиуллин Ильсур Гараевич | министр образования и науки Республики Татарстан, сопредседатель организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |
| Абашев Альмир Рашидович | министр здравоохранения Республики Татарстан (по согласованию) |
| Афлятунов Ринат Ракипович | главный геолог – заместитель генерального директора публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) |
| Аюпова Ирада Хафизяновна | министр культуры Республики Татарстан (по согласованию) |
| Бачков Альберт Петрович | начальник Управления по геологии нефтяных и газовых месторождений публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) |
| Гаврилов Евгений Владимирович | начальник отдела развития корпоративной культуры и молодежной политики Управления по работе с персоналом публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) |
| Галиев Ренат Маратович | помощник Раиса Республики Татарстан (по согласованию) |
| Гатиятуллин Рамиль Накипович | начальник Татарского геологоразведочного управления публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) |
| Глазков Андрей Александрович | начальник Управления по работе с персоналом публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) |
| Исламова Гульнара Ильдаровна | директор государственного автономного учреждения «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| Кадамов Ирек Ильгизович | начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан (по согласованию) |
| Мамин Ренат Рауфович | заместитель генерального директора по социальному развитию публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина (по согласованию) |
| Мингазов Рафаэль Рафисович | генеральный директор акционерного общества «Нефтеконсорциум-МНК» (по согласованию) |
| Мухаметшин Ренат Нурисламович | заместитель начальника Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (по согласованию) |
| Нургалиев Данис Карлович | проректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию) |
| Патяшина Марина Александровна | руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию) |
| Салимгараев Айдар Саитгараевич | руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (по согласованию) |
| Сатретдинов Дамир Растямович | министр внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию) |
| Сафин Ленар Ринатович | ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию) |
| Терехин Андрей Анатольевич | заместитель директора Института геологии и нефтегазовых технологий федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию) |
| Хабутдинова Гюзель Мударисовна | руководитель исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) |
| Ханифов Фарит Мударисович | министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан (по согласованию) |
| Шарафутдинова Юлия Юрьевна | инженер кафедры геофизики и геоинформационных технологий Института геологии и нефтегазовых технологий федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию). |

________________________

Приложение

к постановлению

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ______ 2026 № ______

Предложения

публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина,

акционерного общества «Нефтеконсорциум-МНК», малых нефтяных компаний

о финансировании и об оказании всесторонней помощи в подготовке

школьных команд юных геологов и проведении XII Республиканской

открытой полевой олимпиады юных геологов в 2026 году

| № п/п | Наименование предприятия | Сумма взноса, рублей |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина | 18 000 000,0 |
| 2. | Территориально-производственное предприятие «ТатРИТЭК-нефть» ООО «РИТЭК» | 580 000,0 |
| 3. | АО «Татнефтеотдача» | 470 000,0 |
| 4. | ЗАО «Предприятие «Кара Алтын» | 335 000,0 |
| 5. | АО «Татех» | 300 000,0 |
| 6. | ООО «МНКТ» | 290 000,0 |
| 7. | АО «Татойлгаз» | 285 000,0 |
| 8. | АО «Шешмаойл» | 270 000,0 |
| 9. | АО «Татнефтепpом – Зюзеевнефть» | 190 000,0 |
| 10. | АО «СМП-Нефтегаз» | 150 000,0 |
| 11. | ЗАО «Охтин-Ойл» | 160 000,0 |
| 12. | ЗАО «Алойл» | 140 000,0 |
| 13. | АО «Татнефтепpом» | 155 000,0 |
| 14. | ООО «Камскойл» | 25 000,0 |
| 15. | ЗАО «Троицкнефть» | 165 000,0 |
| 16. | АО «Иделойл» | 135 000,0 |
| 17. | ООО «НК-Геология» | 105 000,0 |
| 18. | АО «Булгарнефть» | 85 000,0 |
| 19. | ООО «Трансойл» | 90 000,0 |
| 20. | АО «Геология» | 70 000,0 |
| 21. | АО «ГРИЦ» | 80 000,0 |
| 22. | АО «Геотех» | 55 000,0 |
| 23. | АО «Меллянефть» | 25 000,0 |
| 24. | АО «Кондурчанефть» | 35 000,0 |
| 25. | ООО «Карбон-Ойл» | 50 000,0 |
| 26. | АО «Акмай» | 10 000,0 |
| 27. | АО «Елабуганефть» | 5 000,0 |
| 28. | ОАО «Нократойл» | 5 000,0 |
| 29. | АО «Нурлатская нефтяная компания» | 5 000,0 |
| Итого |  | 22 270 000,0 |

_________________________